## 高大模板
佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2019年4月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（模板系统高度/跨度/总荷载/集中线荷载） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015120203 | 佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧） | 佛山仁寿寺(刘作信) | 佛山市房建集团有限公司 (李文坚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (麻兴中) | 本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 华南新能源大厦 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201806050101 | 佛山市禅城区佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之七地块 | 佛山科联新能源产业科技有限公司 (张正华) | 广东中南建设有限公司 (刘丽芸) | 广东海外建设监理有限公司 (肖玉玲) | 本工程为华南新能源大厦1#、2#楼，项目位于：佛山市禅城区佛开高速路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之七地块，地上27/23层，地下3层，最大建筑高度为112.15m，结构类型为混凝土框架-核心筒，采用混凝土灌注桩基础。本工程高大模板支撑的部位:1#3层梁板，1-3^1-6×1-D^1-F轴，标高标高-3.1米~9.25米处，支撑高度为12.35米，梁截面有:250×600、300×600、300×800等梁，板厚为100mm，梁板混凝土强度等级为C30；2#3层梁板，2-3~2-8×2-E~2-F轴，标高-3.0米~10.75米处，支撑高度为13.75米，梁截面有:200×600、300×700、300×750、350×700等梁，板厚为100mm,梁板混凝土强度等级为C30 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
3 | 奇槎TD2017（CC）XG0004住宅项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808160201 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路东侧 | 佛山市淦盈置业有限公司 (林朝平) | 上海建工集团股份有限公司 (邰伟) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 (王安平) | 本工程地下4#住宅为1层，其余为2层，地上1#、2#、5#、6#住宅31层，3#住宅29层，4#住宅32层，建筑高度1#、5#住宅96.00m，2#住宅96.00m，3#住宅90.00m，4#住宅99.00m，6#住宅99.20m。 论证区域：5#楼5-A～5-E轴交5-1～5-16轴位置，排架搭设高度为8530mm~9150mm；4#楼4-G～4-K轴交4-1～4-2轴位置，排架搭设高度为8180mm；4#楼4-A～4-C轴交4-3～4-21轴位置，排架搭设高度为8530mm。5#楼S5-A～1/S5-A轴交S5-2～S5-3轴位置，，排架搭设高度为9130mm。3#楼3a-A～3a-F轴交3a-1～3a-6轴位置，排架搭设高度为8180mm | 搭设中 | 2019-06-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
4 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3、4、5号楼、P3地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程3#-7#楼共5栋高层，地上32层，地下一层，地下室建筑面积18505㎡，本次高大模板范围建筑面积约13200㎡。地下室无梁楼盖范围最大层高为4.7米，最小层高为3.7米，地下室顶板采用暗梁及柱帽的无梁楼盖设计，楼板厚度350mm。人防区柱帽分为ZM01、ZM02两种，柱帽高度为950mm、1050mm。非人防区柱帽分为ZM1、ZM1a、ZM1b、ZM2、ZM2a、ZM2b、ZM3、ZM4八种，柱帽高度为900mm、950mm、1250mm。其他主楼及裙楼部分地下室顶板采用梁板式结构，楼板厚度150mm、200mm，最大层高6.3米，最小层高3.8米 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-4地块建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808130301 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (王猛) | 广东建诚监理咨询有限公司 (李宏斌) | 本工程1座和2座为高层建筑，3座为裙房。总建筑面积111809.83㎡，其中地上建筑面积90801.64㎡，地下建筑面积21008.19㎡。建筑高度125.2m，建筑层数地上35层，地下2层，建筑埋深8.4m。本次高大模板范围：1、非人防地下室负一层大梁(支撑高度3.6m，最大跨度8.4m)；2、非人防地下室顶板大梁(支撑高度3.6m，最大跨度8.6m)；3、人防地下室负一层大梁(支撑高度3.6m，最大跨度8.4m)；4、1座、2座车道入口顶盖梁板(支撑高度6~9m，最大跨度5.5m)；5、1座、2座3层局部大梁(支撑高度6m，最大跨度7m) | 搭设中 | 2019-05-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
6 | 卓越·浅水湾花苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 本工程地下室负二层局部梁尺寸较大 | 搭设中 | 2019-05-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
7 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块一） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808300101、440604201808300201、440604201809280101 | 禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (陈刚) | 中达安股份有限公司 (张林) | 本工程地下室顶板为无梁楼盖板，板厚350mm，柱帽700mm，塔楼非塔楼高低跨交界处梁截面尺寸为300*1750（300*1800） | 搭设中 | 2019-06-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
8 | 云山峰境广场1~3栋 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | 440605201805310301-00~0501-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司(孔展翔) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (欧强 ) | 支撑高度为23.2m，跨度为8.4m，线荷载27KN/m； | 1栋和3栋8层板，2栋未搭设 | 1栋和3栋2019年6月份；2栋2019年8月份 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
9 | 淼城大数据产业中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805250101 | 佛山市三水区西南街道贤兴路5号之二 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 （陈显荣） | 湛江市第一建筑工程公司 (陈罗生） | 广东钧信监理咨询有限公司 (范其添） | 8.6m/8.4m/22.5KN/6.5KN/M | 首层完成、屋面未完成 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
10 | 仓库1、仓库2，门卫2，货车坡道1、货车坡道2，二层卸货平台 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809210000 | 广东省佛山市三水区芦苞镇宝华南路1号 | 佛山睿信物流管理有限公司 (何国彬) | 福建六建集团有限公司 (李强) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 支模高度9.63-11.69米 | 货车坡道1完成,货车坡道2正在搭设。二层卸货平台完成，仓库1、仓库2正在搭设。 | 5月中旬 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
11 | 高压开关房、第六座厂房、门卫室、水泵房、停车棚 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809270201 | 佛山市三水区三水工业园区A区37号 | 佛山科勒有限公司 | 广东建安昌盛工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 高度11.15m、14.05m、14.45m、20.95m共四个区域 | 其中一个区域已经浇筑完成，其余的3个区域未开始搭设 |  | 方案已通过专家论证。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
12 | 中南置地佛山中南城9# | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201901070101 | 佛山市高明区荷城街道沿江路以东、西江河以西、高明大道以北 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 (左壮林） | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇） | 本工程为一栋21层公寓，由于二层存在3.5米长飘板，且飘板覆盖了地下室侧边外，地下室侧壁外不能及时回填土，所以该处的飘板的支撑架需要落到地下室侧壁外的地面上，因而支模高度8.6米。采用扣件式钢管脚手架 | 已浇捣 | 2019.4.26 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
13 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期（B2生产车间、连廊1） | 顺德区局 | 440606201806200201 | 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 广东美的工业技术有限公司 (梁成划) | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈林) | 广东国建工程项目管理有限公司 (夏学军) | 支模高度为11米 | 未搭设 | 未明确.(暂缓建设) | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
14 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 顺德区局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 5.25米/7.5米/28.1KN/m2/35.0KN/m | 未开工 | 暂不明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
15 | 天銮花园二期（T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室） | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 5.25米/7.5米/28.1KN/m2/35.0KN/m | 90% | 2019年/4月初 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 陈天
16 | 博智林创研中心总部办公楼A及地下室B1区 | 顺德区局 | 4406062019011440101 | 佛山市顺德区北滘镇碧桂南路北侧 | 佛山市顺德区博智林机器人产业投资有限公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 支模高度为9米 | 100% | 2019年/3月/2日 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 陈天
17 | 梧桐广场二期（9座、10座及地下室） | 顺德区局 | 440606201901230201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 4层、屋面局部超高梁板高大支模 | 未搭设 | 未明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
18 | 梧桐广场二期（8座） | 顺德区局 | 440606201902210201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 2-6层截面900*3600连系梁 | 未搭设 | 未明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
19 | 和美术馆 | 顺德区局 | 440606201612210000 | 北滘新城区BJ-A-8-3号块 | 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 (冯泉峰) | 中国建筑第八工程局有限公司 （袁焘） | 广东海外建设监理有限公司 （陈德金） | 3层-天面层部分位置存在超高梁，支撑最大高度为10.8m、16.2m、21.62m； 核心筒屋面层位置存在超高梁，支撑最大高度为27m； 综合展厅、三层挑板位置存在超高梁，最大支撑高度为10.8m； | 搭设中 | 2018-09-30 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
20 | 佛山市消防应急救援指挥中心工程 | 顺德区局 | 440606201803300601 | 佛山新城永盛路以东、裕和路以北、华阳路以西 | 佛山市新城开发建设有限公司 (石建荣） | 广东省六建集团有限公司 (包彩虹） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (李若琦） | 四层7~14轴交A轴以南及9~12轴交A~C轴，搭设高度为11.2m； 四层9~12轴交A~H轴，搭设高度为11.2m； 四层16~19轴交B~J轴；搭设高度为11.2m； 六层16~19轴交B~J轴，搭设高度为10.7m； 九层8~10轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 九层11~13轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 十七层9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 天面9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 地下室顶板，板厚180，柱帽ZM高1000； 二层楼板，板厚300，柱帽ZM高600； | 十七层以下高大模板已施工完成 | 2019-05-01 | 已编制专项方案，并已进行专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
21 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2019-12-31 | 方案通过专家论证 | 何建勋、石阳
22 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设完成 | 2019-12-31 | 方案通过专家论证，未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
23 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证 | 何建勋、石阳
24 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020-04-08 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
25 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 8m以上最大支模高度，15kN/m5以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设 | 2020-07-10 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
26 | 广东乐从钢铁世界有限公司1号综合楼 | 顺德区局 | 440606201808300101 | 佛山一环乐从大罗段南侧 | 广东乐从钢铁世界有限公司 (伍泳雄) | 广东大城建设集团有限公司 (张木兰) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 8m以上最大支模高度，15kN/m6以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 已完工 | 2018-11-20 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
27 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 （卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 （陈冰敏） | 模板系统高度8.5米/18.6米/30.06/67.872 | 完成95% | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
28 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 超重大梁 | 主体结构,部分已搭设完成 | 2018-10-25 | 抽查施工方案论证未发现问题。 | 夏志成、梁城宇
29 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 超重大梁 | 主体结构,部分已搭设完成 | 2018-10-25 | 已主体结构封顶。 | 夏志成、梁城宇
30 | 润汉幸福汇广场（二期） | 顺德区局 | 440606201901250101 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 (李海春) | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 2,3，4,5高大模板18.6米；3,3层夹层，4层最大跨度30米；最大集中线载荷56KN/M为-1，1,2,3,3层夹，4层，4层夹，5层。 | 正在打桩，未开挖 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
31 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 三层梁板/11.9米 | 未搭设 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
32 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 负一层板、地下室顶板/15.7KN/m² | 未搭设 | 2020-02-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
33 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 未搭设 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
34 | 佛山村田五矿精密材料有限公司厂房建设项目-第2工厂、开关房 | 顺德区局 | 440606201810230101 | 顺德科技工业园A区北-2-2之二地块 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 | 竹中（中国）建设工程有限公司 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 仓库二层 | 正在搭设 | 2019-08-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
35 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 （罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 （游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 （胡亮） | 模板高度4.9m/集中线荷载22.5KN/m | 部分已搭设完成 | 2018-07-01 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查现场未施工 | 洪泽坤、叶贵棠
36 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设完成 | 2019-09-30 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查现场未施工 | 洪泽坤、叶贵棠
37 | 华夏新城二期七区 | 顺德区局 | 440606201801040101 | 桂洲大道以北 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 （郭润解） | 龙元建设集团股份有限公司 （于泽平） | 广东建浩工程项目管理有限公司 （卢健成） | 模板高度3.6m/集中线荷载23.6KN/m | 未搭设 | 2018-12-01 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查现场未施工 | 洪泽坤、叶贵棠
38 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 （李勇） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁。 | 未施工 | 待定 | 高大支模方案已经过专家论证，现场未搭设 | 黄霁嵘、张耀邦
39 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804290101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 模板系统高度6米/跨度7.5米/总荷载16KN/㎡/集中线荷载23KN/m | 未开始 | 2019.4.1 | 已进行方案论证，未开始搭设 | 黄霁嵘、张耀邦
40 | 智能充配电设备项目 | 顺德区局 | 440606201901100201 | 顺德科技工业园A区中-16-6地块 | 广东省顺德开关厂有限公司 (蒙正林) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (刘燕华) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 1#综合楼支模高度为9m，2#~5#厂房支模高度为9.35m，5#厂房局部支模高度为16.2m | 2#厂房支模高度9.35米正在施工，其余暂未施工。 | 2019年5月中旬 | 方案已进行方案论证，审核审批手续合规。 | 黄霁嵘、张耀邦
41 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区局 | 44606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司) (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 轮扣模板高度：9.6m 跨度：8.4m 总荷载：25kN/m² 集中线荷载：34.6kN/m² | 未施工 | 2019年6月30号 | 方案已进行方案论证，审核审批手续合规。 | 黄霁嵘、张耀邦
42 | 顺德华侨城欢乐海岸主题公园项目 | 顺德区局 | 440606201811230201 | 佛山市顺德区大良碧桂路以东、龙盘东路以北 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (徐洋波) | (1)7111斜屋面（最大高度8.4M）； (2)7113斜屋面（最大高度8.9m）； (3)2201大摆锤（5~9轴×D轴/G轴 5轴/9轴×D~G轴）KL5（2） 300×2250，集中线荷载22.32KN/m； (4)5102（1~5轴×B轴）TkL1 （600×1000），集中线荷载22.44KN/m; (5)7121(屋面：7轴×C~G轴（宽1950挑板）),最大高度9.6m | 7111及7113高大模板暂未施工，其余已施工完成 | 2019.4.10 | 方案已进行方案论证，审核审批手续合规。 | 黄霁嵘、张耀邦
43 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 (李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 (赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (郭文海） | 模板高度10.8m | 未搭设 | 2018-12-01 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 陈彦勋、乔恺夫
44 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司（陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 （靳凤祥） | 支模高度最大10.6m | 未搭设 | 2019-08-03 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 陈彦勋、乔恺夫
45 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司 (罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司 (仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 三层梁板结构有超大梁，支模高度4.8米；八层和十三层梁板结构A~C轴×6~7轴、12~15轴、21~22轴位置有独立连系梁。 | 三层梁板超大梁搭设中 |  | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
46 | 佛山市丽捷机械制造有限公司综合楼、厂房一 | 顺德区局 | 440606201811200201 | 杏坛镇海凌村顺德西部生态产业区启动区D-XB-10-05-A-13-05地块 | 佛山市丽捷机械制造有限公司 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 高度5.5m | 未施工 | 2019-12-01 | 方案已经专家论证 | 乔恺夫、王晓明
47 | 广东上风环保科技有限公司一号厂房、二号厂房、三号厂房、宿舍、饭堂、污水处理间、垃圾收集间、开关站 | 顺德区局 | 440606201810160000 | 勒流街道中部产业园N-LL-02-04-B-10号之一地块 | 广东上风环保科技有限公司 (尤雷) | 茂名建筑集团第三有限公司 (朱学积) | 广东华联建设投资管理股份有限公司 (王毅) | 一号厂房首层层高15.1米、二号厂房首层层高12.0米、三号厂房首层层高8.15米，饭堂首层层高8.1米，污水处理、消防泵房首层层高8.1米 | 一、二号厂房已完成 | 未搭设 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
48 | 广东凯华电器股份有限公司厂房1（一期）、厂房2（一期）、厂房3（二期）、综合楼（一期）、门卫室（一期） | 顺德区局 | 440606201901290201 | 勒流街道东风村留用地之二地块 | 广东凯华电器股份有限公司 (梅家驹) | 江西建工第三建筑有限责任公司 (钟锦华) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (吕国梁) | 厂房1-3二层模板搭设高度为9米，主梁截面尺寸最大未500×1000，最大跨度为12米 | 未搭设 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
49 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 本高大模板为综合性会议室，整体为一层，局部两层/高度24.287m/;阳台高支模架体搭设高度9~32m，悬挑长度3.6m（东侧E~G轴）、2.6m（其余） | 综合性会议室楼板已浇筑 | 其他未有具体计划 | 方案通过专家论证 | 林泽耀、钟启源
50 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 本工程售楼部天面层1-2轴/B-C轴，1-5轴/A-B轴，此部分支撑高度为11.32m，1#（2#楼）三层1-J轴~1-M轴/1-5轴~1-9轴，1-J轴~1-M轴/1-13轴~1-17轴，1-K~1-M轴/1-9轴~1-13轴，此部分支撑高度为9.82m，3#（4#、5#、6#）三层3-A轴~3-B轴/3-4轴~3-9轴此部分支撑高度为9.88m。 | 未施工 | 售楼部已完成，其他未有具体计划 | 方案通过专家论证，未施工 | 李文德、林泽耀
51 | 永亮厂房 | 顺德区局 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | D轴~G轴交9轴首层梁板存在超重梁：梁截面800*800，A轴~C轴交1轴二层梁板存在超重梁：截面200*5150；，三层梁板存在超重梁：截面800*1500，四层梁板存在超重梁：截面600*1400,800*1400，跨度24.3m；D轴~E轴交6轴~1/6轴和D轴~E轴交6轴~1/6轴十层梁板存在超高梁板，D轴~E轴交6轴~7轴天面层梁板存在超重梁：截面700*1100~800 | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌

## 其它工程
佛山市危险性较大工程（其它工程）质量安全监督检查情况2019年4月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（高空作业高度/暗挖深度/拆除爆破等情况） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 本项目幕墙工程为3栋塔楼（2#、3#、4#塔楼）5层以上为竖明横影构件式玻璃幕墙。2#塔楼35层，建筑高度146.3米；3#塔楼39层，建筑高度161.95米，4#塔楼48层，建筑高度155.55米；结构标准层高4米，幕墙标准分格1.4米。裙楼1-4层由裙楼全玻幕墙、石材幕墙、雨篷等各类幕墙组成，高度24.4米，最大分格2.1*9.6米。塔楼幕墙龙骨安装使用吊篮操作工，裙楼使用双排、满堂脚手架操作施工；玻璃安装使用炮车、汽车吊等吊装设备辅助施工 | 85% | 2019-05-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 德高信金融广场1座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 （胡华锋 | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | 悬挑脚手架/158.95m | 外架拆除中 | 2019-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
3 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 悬挑脚手架/177.8m | 44层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
4 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架/182m | 30层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
5 | 当代摩码花园5座、6座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201703090101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 爬架/143.89m | 43层 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
6 | 金色悦享大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712070201-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架/148m | 20层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
7 | 龙光天湖名苑项目 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808160701-00 | 丹灶 | 佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司 (刘泽宇） | 龙光工程建设有限公司 （张宁） | 佛山禅建监理有限公司 (陈汉金） | 落地式+悬挑/搭设高度：73米 | 主体结构 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
8 | 弘阳山馨花园一期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019012202-04 | 西樵 | 佛山市弘坚房地产开发有限公司 (胡玻) | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 (张毓华) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (谢勇) | 落地式+悬挑/58.8米 | 未搭设 | 2019-12-01 | 未搭设、未论证、方案审核中 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
9 | 山林水语新城翡翠湾25、26座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808230501-00 | 西樵 | 广东业和房地产开发有限公司 (李锋) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹中梁) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (欧阳必爱) | 落地式脚手架+悬挑脚手架/74.7m | 结构封顶 | 2019-06-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
10 | 山林水语新城翡翠湾27、28座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808230601-00 | 西樵 | 广东业和房地产开发有限公司 (李锋) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹中梁) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (欧阳必爱) | 落地式脚手架+悬挑脚手架/74.7m | 主体施工 | 2019-07-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
11 | 山林水语新城翡翠湾29、30座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808230701-00 | 西樵 | 广东业和房地产开发有限公司 (李锋) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹中梁) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (欧阳必爱) | 落地式脚手架+悬挑脚手架/82.8m | 基础施工 | 2019-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
12 | 上林一品苑9、10、12栋项目 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712040201-00 | 丹灶 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 (黄国全) | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 (郭广盘) | 广东财贸建设工程顾问有限公司 (陈进军) | 落地式+悬挑/96米 | 主体装饰 | 2019-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
13 | 樵悦名居1-10座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801150901-00 | 西樵 | 佛山市南海金亚投资发展有限公司 (黄惠钰) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (孔德洲) | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (谭树富) | 悬挑式脚手架/98m | 主体装饰 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
14 | 云山峰境广场1~3栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805310501-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (孔展翔) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (欧强) | 落地式+悬挑/76.8米 | 主体结构 | 1栋和3栋为2019年12月份；2栋为2020年3月 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
15 | 云山峰境花园云峰寓 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201803080401-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司(周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司(钟树宏) | 广州宏达工程顾问集团有限公司(欧强) | 落地式/57.7米 | 主体结构 | 2019-09-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
16 | 雅瑶绿洲 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201208170100等 | 大沥西 | 佛山市南海信达房地产有限公司 (欧海松) | 广东创粤建设有限公司 (罗洋) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (梁伟宇） | 外脚手架，落地/48米 | 基础至主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
17 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709270201-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 广东省化州市建筑工程总公司 (刘田忠) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （茹勇） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
18 | 怡翠尊堤陶园、尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201711220101-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (黄存刚） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
19 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200701-00等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 （雷勇） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘丽丽) | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 外脚手架，悬挑/95m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
20 | 联和商务大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201606170101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社 (何伟华） | 广东强雄建设集团有限公司 (梁生) | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 (朱忠平） | 外脚手架，悬挑/65m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
21 | 广佛智城天街 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201804040201-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 (谢荣津） | 广东永和建设集团有限公司 (黄新福) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/50m | 封顶 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
22 | 广佛智城项目13、14号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807100199-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社 (谢荣津） | 广东电白二建集团有限公司 (罗汉强) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/60m | 基础至主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
23 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612200101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
24 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807200301-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (李亚捷) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
25 | 熹云水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612220501-00等 | 大沥西 | 佛山市德富福通房地产开发有限公司 (宋青松) | 汕头市潮阳第一建安总公司 (刘臣忠) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (林本杰） | 外脚手架，悬挑/98m | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
26 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604270101-00、440622201604283001-00、440622201604283101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 落地式+悬挑/119.91m、117m、114.1m | 已封顶 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
27 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 (朱春生) | 四川宏大建筑工程有限公司 (蒋仁友) | 广州市房实建设工程监理有限公司 (张军华) | 爬架/ 高度：98.7m、95.75m | 已封顶 | 2019-05-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
28 | 合生君景湾四期锦泓轩5-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 (林泽丰) | 揭阳市榕江建筑工程总公司 (林少强) | 广州广大工程项目管理有限公司 (邵震东) | 落地式+悬挑/98.5m | 全部已封顶 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
29 | 海程西富商业广场AB座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 (罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 (林泽斌) | 广东城建项目管理有限公司 (李朝华） | 落地式/52.36m | 主体 | 2019-06-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
30 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
31 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010301-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
32 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
33 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 悬挑脚手架 | 25~30座第一段悬挑已搭设，其余楼栋还在地下室施工阶段 | 2019-07-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
34 | 美的西江御府一期一标 | 顺德区局 | 44060201711280201 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白一建集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 吊篮 | 装饰装修 | 2019-04-15 | 方案已通过审批，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
35 | 美的西江御府一期二标 | 顺德区局 | 44060201712280101 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白一建集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 吊篮 | 装饰装修 | 2019-04-15 | 方案已通过审批，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂

## 较大工程
佛山市较大工程建设项目质量安全监督检查情况2019年4月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北地块项目(1-7#住宅、社区公共服务用房、商业裙房及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201802120101、440604201804120101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北 | 佛山市荃享房地产开发有限公司 (樊鑫) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (罗志强) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周振高) | 3、32，115545.86平方米 | 基础、基坑、主体 | 2019-10-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
2 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）D1#-D27#楼、G1#-G3#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803300101、440604201805140301、440604201805170101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (严国帮) | 名筑建工集团有限公司 (张龙璇) | 广东省广大工程顾问有限公司 (林壮志) | 3、34，109969.03平方米 | 主体、基础、主体、基础、基坑、主体 | 2020-06-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
3 | 佛禅(挂)2009-015宗地13#地块1号楼、2号楼、P1、P2地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101、440604201809070201 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、东平路北侧、澜石二路南侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (冯豪杰) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 27、38，100438.22平方米 | 主体 | 2020-09-24 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
4 | 佛山市禅城区朝安路西侧、规划新风路北侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805030201、440604201805150101、440604201805150501、440604201805150401、440604201805150201 | 佛山市禅城区朝安路西侧地块 | 佛山市宏梁房地产有限公司 (林伟基) | 中天建设集团有限公司 (尹伟贤) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 1、49、33、23、27，76281.78平方米 | 主体 | 2020-05-14 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
5 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807110101、440604201807120101 | 华祥路南侧、规划十六路西侧 | 佛山市新纪元置业有限公司 (汪仕松) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (许振宇) | 广东鼎耀工程技术管理有限公司 (廖燕章) | 34，185479.87平方米 | 主体、基础 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
6 | 奇槎TD2017（CC）XG0004住宅项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808160201 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路东侧 | 佛山市淦盈置业有限公司 (林朝平) | 上海建工集团股份有限公司 (邰伟) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 (王安平) | 32，110546.66平方米 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
7 | 卓越·浅水湾花苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司(林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 31，106032.57平方米 | 基坑、主体、主体、基坑、基础、基坑 | 2021-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
8 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3-5号楼、T6-T7栋、P3-P4地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 32，106032.57平方米 | 主体、基础、基坑 | 2021-09-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
9 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-4地块建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808130301 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (王猛) | 广东建诚监理咨询有限公司 (李宏斌) | 35，67261.58平方米 | 基坑、主体 | 2020-11-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
10 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-7地块建设项目1-3座及地下室、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707250101、440601201705120101 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (何震霖) | 广州市第四建筑工程有限公司 (梁锦堂、黎永宇) | 中海监理有限公司 (张志强) | 51、4，70207.59平方米 | 主体 | 2019-03-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
11 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 29，109943.1平方米 | 基坑、主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
12 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块四）4、5、6座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808290101 | 禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (杨煜明) | 中达安股份有限公司 (张林) | 28，51764.37平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
13 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块一）1-6座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808300101、440604201808300201 | 科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (陈刚) | 中达安股份有限公司 (刘旺胜) | 30，81980.62平方米 | 主体 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
14 | 同济西路北侧、汾江中路西侧地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201812060101 | 佛山市禅城区祖庙街道同济西路北侧、汾江中路西侧 | 佛山市保邑置业有限公司 (李嘉) | 太原市第一建筑工程集团有限公司 (张姣) | 广东建发工程管理有限公司 (兰润康) | 38，144975.67平方米 | 基础、基坑、主体 | 2020-11-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
15 | TD2018(CC)XG0004地块项目(地块二) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901040301、440604201901070101 | 江湾二路北侧、雾岗路西侧 | 佛山招商绿湖房地产有限公司 (黄云柏) | 天祥建设集团股份有限公司 (李祖贵) | 深圳现代建设监理有限公司 (蔡钧甫) | 32、1，42499.62平方米 | 基础、基坑、主体、装饰 | 2020-10-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
16 | TD2015(CC)WG004保利绿岛花园1-18座及地下室、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706290101、440601201706290201 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (彭韶欢) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 30，97791.28平方米 | 主体 | 2020-02-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
17 | 佛禅（挂）2011-015地块佛山雄盛王府广场综合体A地块A3区住宅区（塔楼） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804280101 | 佛山市禅城区季华路以南、佛山大道以西 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 (胡启华) | 广东永盛建筑工程有限公司 (姬娟娟) | 广州市云兴建设工程监理有限公司 (李洪鹤) | 39，33167.92平方米 | 主体 | 2019-10-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
18 | TD2015(CC)WG008地块三(B1-B12、1-6座及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201708030201、440601201708030201 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (谢汉平) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (吴金军) | 广州宏达工程顾问有限公司 (林军) | 4、30，142976.1平方米 | 主体 | 2019-11-12 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
19 | 文华郦苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220101 | 佛山市禅城区文华路西侧、深村大道南侧 | 佛山市深泰天福置业发展有限公司 (王欢芬) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (姜志强) | 佛山市建辉监理有限公司 (李克兵) | 32，109807.54平方米 | 基坑、主体 | 2020-06-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 汤智生、郭崇宏、劳泽瑜、邓伟斌
20 | 佛山南庄华润项目1#-4#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201811090101 | 佛山市禅城区南庄镇南庄大道北侧、规划纵三路西侧 | 佛山市润锦房地产开发有限公司 (王平) | 福建六建集团有限公司 (吴燕清) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (武德权) | 32，61337.7平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
21 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903280201、440604201903280301、440604201810220301、440604201812070201 | 兆祥路北侧、市东下路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (唐泓) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (刘国权) | 1、27、2、32、6，165806.45平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
22 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 31，89889.4平方米 | 基坑、主体 | 2020-03-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
23 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 (何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (石胜凯) | 32，58913.85平方米 | 主体 | 2019-09-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
24 | 佛禅(挂)2008-14地块信财置业绿岛湖项目(4号地块)G6栋-G14栋 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804110201、440604201711090201、440604201803280101、440604201803290201 | 佛山市禅城区禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司 (罗腾) | 名筑建工集团有限公司 (沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (欧继文、孔祥君) | 32，186061.57平方米 | 基础、主体、主体 | 2020-05-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
25 | 五矿地产奇槎项目(5号楼、10号楼-16号楼及地下室） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201802020101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中国二十二冶集团有限公司 (王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 6、51，95299.3平方米 | 装饰、基础、基坑、主体 | 2020-03-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
26 | 保利绿岛花园19-25座及地下室、垃圾收集站 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050201、440604201803050301、440604201803050401 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 天祥建设集团股份有限公司 (何中利) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 29、30、1，147869.84平方米 | 主体 | 2020-10-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
27 | 季华路南侧、彩虹路北侧44060400300GB00533地块A-3地块建设项目2-4座 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805290101 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (田建设) | 广东建诚监理咨询有限公司 (容宏业) | 30，151455.11平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
28 | 五矿地产奇槎项目(1号楼-4号楼、6号楼-9号楼及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803020101、440604201806140101、440604201801260101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (方刚) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 45、43、6，96341.13平方米 | 主体、基坑 | 2020-04-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
29 | 越秀星汇瀚府10-17栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812180101-00、440605201809210101-00、440605201809210201-00、440605201808280101-00、440605201806290101-00 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 (蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱） | RC,32,45353.57㎡ | 局部底板、主体 | 2020-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
30 | 千灯湖国际五星级酒店 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622200912300501 | 桂城西 | 丽致酒店管理有限公司 (张永坚） | 湖南省建筑工程集团总公司 （朱青） | 广东科建工程管理有限公司 （院斌） | RC，30层，128m.269146.1㎡ | 停工 | 2019-12-01 | 已办理中止监督告知 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
31 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 (林艳华） | 广东电白建设集团有限公司 （陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 （余恒亮） | RC，40层，150m, 97989.09㎡ | 9层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
32 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 （阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | RC，50层，185m,142951.51㎡ | 30层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
33 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | RC，44层，177.8m,96416㎡ | 44层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
34 | 德高信金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 （胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | RC，33层，158.95m，67138.66㎡ | 已拆外架 | 2019-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
35 | 时代水岸尚苑住宅：11-14，商业：25-26，16-19 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706130301-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (林启猛） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，39层，7096㎡ | 基本完成 | 2019年5月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
36 | 时代水岸尚苑住宅：7-10，商业：20、21、27，28座幼儿园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707140101-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 中天建设集团有限公司 (吕翔） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，50层，160654㎡ | 基本完成 | 2019年5月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
37 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，180000㎡ | 基础至主体 | 2019-10-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁、周志梁
38 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，60000㎡ | 基础至主体 | 2019-10-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
39 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201607280101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司（刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | RC，39层，54085.49㎡ | 5栋中间层、6、7、9栋已封顶 | 2019-07-28 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
40 | 合生君景湾四期锦泓轩1-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 (蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | RC，32层120674.72㎡ | 全部封顶 | 2019-05-02 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
41 | 万冠广场工程1、2栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201704250801-00 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 (肖志勇） | 佛山市新一建筑集团有限公司 （周全） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张长生） | RC，32层290674.72㎡ | 装修 | 2019-06-14 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
42 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | RC,32,391505.84㎡ | 主体 | 2019-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
43 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC,33,144239.29㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
44 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010401-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC,33,110582.91㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
45 | 江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707180101-2 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 (周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (林桂梅） | 32层，103.5米，312878.12平方米 | 主体、装饰（部分在拆外架） | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
46 | 江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707270101-3 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 (周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (张宏） | 32层，105.35米，407971.12平方米 | 主体、装饰 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
47 | 佛山市山水龙盘居住小区三期（22、23、33-38座）及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280401 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (蔡文峰） | 深圳市西部城建工程有限公司 (崔先斌） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层，99.35米，127133.95平方米 | 主体 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
48 | 欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803090201-2 | 三水西南 | 佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 (范培胜） | 浙江新东阳建设集团有限公司 (黄利军） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅） | 32层，99.8米，105570.7平方米 | 装饰（部分在拆外架） | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 丁正伟
49 | 观景豪园1-16座、1#2#商业、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201611170101-4 | 三水西南 | 佛山市三水区海景蓝湾房地产发展有限公司 (潘叶标） | 佛山市房建集团有限公司 (吴智） | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 (欧小兵） | 32层，98.5米，301941.43平方米 | 装饰（大部分已拆外架） | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
50 | 恒大梓林花园（7栋至15栋、商业5栋、商业6栋） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210401-2 | 三水西南 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 (郑毅） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘松忠） | 广州市恒合工程监理有限公司 (周龙国） | 30层，91.38米，255711.83平方米 | 装饰（部分已拆外架） | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 蔡玉庭
51 | 中昂翠屿湖A-6#、A-7#、A-8#、A-9#住宅楼及地下 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803060101/440621201803050101/440621201803050201/440621201801090101-4 | 三水白坭 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 (邓达聪） | 北京纽约建设发展有限公司 (吉向飞） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (欧继文） | 32层，99.95米，68038.32平方米 | 主体、装饰 | 2019-08-01 | 外架悬挑段高度未超过20米，不需要论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
52 | 谊泰豪苑（1~5号楼及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811020101 | 三水云东海 | 佛山市三水区永庆房地产开发有限公司 （梁文强） | 广东城市建设集团有限公司 （李刚） | 广东钧信监理咨询有限公司 （范其添） | 31层，98.2米，79475.24平方米 | 基础 | 2021-04-01 | 外架方案刚刚通过专家论证，正在进行基础施工 | 刘志明 蔡玉庭
53 | 博雅滨江花园25# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200201() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 40层/119.9米/6米/20805.95平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
54 | 博雅滨江花园24# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200501() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20805.96平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
55 | 博雅滨江花园23# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200601() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/8米/19365.76平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
56 | 博雅滨江花园46# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200301() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/16156.88平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
57 | 博雅滨江花园42# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200401() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20611.57平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
58 | 博雅滨江花园14# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290301 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 33层 /99.60米 /6米 44165.34平方米 | 基础阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证
59 | 博雅滨江花园15# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290601 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 33层 /99.60米 /6米 21195.48平方米 | 基础阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证
60 | 博雅滨江花园20# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290701 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 33层/99.60米 /6米 /21992.19平方米 | 基础阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证
61 | 博雅滨江花园22# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290501 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 33层 /99.60米 /6米 /18804.76平方米 | 主体阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证
62 | 博雅滨江花园48# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200701() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/97.60米/365.81米/17056.72平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
63 | 博雅滨江花园47# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200801() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 32层/97.60米/365.81米/17265.74平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
64 | 博雅滨江花园41# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200901() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18367.28平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
65 | 博雅滨江花园40# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201001() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18104.64平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
66 | 博雅滨江花园26# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201101() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/434.22米/23604.80平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
67 | 博雅滨江花园38# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080201() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/101.45米/8米/20862.29平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
68 | 博雅滨江花园39# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080101() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/98.45米/8米/19590.57平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
69 | 贯一机械科技有限公司厂房二 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801220201 | 佛山三水工业区西南园C区26-10号 | 佛山贯一机械科技有限公司 (覃广发） | 佛山市三水源汇建设工程有限公司 (张灼鹏） | 广东钧信监理咨询有限公司 (阮学英） | 8层/49.35米/11米/16672.95平方米 | 主体装饰 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
70 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 18层/53.1米/58米/10305.82平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
71 | 华中师范大学佛山附属学校1#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 5层/27.2米/9.6米/45680.12㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
72 | 华中师范大学佛山附属学校2#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 13层/55.75米/9.1米/34428.56㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
73 | 华中师范大学佛山附属学校3#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 22层/75米/8.55米/16937.92㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
74 | 远洋江玥花园项目6座、7座、8座、10座、11座及地下车库 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201812060101 | 三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 | 远洋国际建设有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 33层/99米/10米/19589.76㎡、17626.58㎡、32043.61㎡、18756.90㎡、18090.65㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
75 | 黄伟海综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810240101-4 | 三水区西南街道南丰大道阳明山庄侧 | 黄伟海 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 14层 /49.85m /9.07m /19605.73㎡ | 基础 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 李荣生
76 | 博雅滨江花园14# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290301-3 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /41165.34㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
77 | 博雅滨江花园15# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290501-3 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /21195.48㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
78 | 博雅滨江花园20# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290601-2 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /21992.19㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
79 | 博雅滨江花园22# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290801-2 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /18804.76㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
80 | 恒福水岸南苑二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708310000 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司（袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司（田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (谢亚平） | 33层，99米，58869.1平方米 | 已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
81 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-5 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，101632.25平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
82 | 鸿安花园十二栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201710300201-6 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，35371.91平方米 | 装饰 | 2020-04-18 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
83 | 招商越园一期(7座、8座、9-1O座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 (卢建文） | 浙江中垚建设有限公司 (冷啟龙） | 深圳现代建设监理有限公司 (何武） | 33层，100米，82790.8平方米 | 主体，装饰 | 2019-07-13 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
84 | 招商越园二期（4座、5座、6座、17座、18座、地下室二期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811260201-2 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 (许浩) | 深圳现代建设监理有限公司 (张俊) | 33层，99.95米，96467.36平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
85 | 富港汇广场一期（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 34层，99.9米，38382.67平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
86 | 富港汇广场一期（7#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层，99.5米，40218.52平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
87 | 富港汇广场一期（9#、10#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709110000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层，99.8米，97583.41平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
88 | 北江新区新城璟荟3#、4#、5#、6#、7#、12#（垃圾站）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709000000 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 浙江东阳建工集团有限公司 （黄伟斌） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，99.5米，104316.62平方米 | 主体，装饰 | 2019-04-26 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
89 | 时代南湾花园1-4栋9-12栋及地下室、16栋垃圾收集站、17栋门楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 (林敏迪） | 茂名市第三建筑集团有限公司 (吕俊辉） | 广州联嘉建设监理有限公司 (罗世坤） | 32层，99.95米，204630.26平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
90 | 时代南湾花园5-8栋13-14栋及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 (林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (蔡竞强） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | 32层，99.95米，151553.9平方米 | 已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
91 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200000 | 三水西南 | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司 (董江楠) | 中大建设股份有限公司 (高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 30层，100.9米，111509.38平方米 | 已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
92 | 万科魅力花园9-17座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805110101 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （董巍） | 浙江融兴建设有限公司（朱冠军） | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平） | 34层，99.65米，218285.67 平方米 | 已拆排 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
93 | 万科魅力花园1-8座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803090301 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （高艳朋） | 浙江融兴建设有限公司 (朱冠军) | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平） | 34层，99.65米，192512.81 平方米 | 已拆排 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
94 | 艺境花园1栋2栋8栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803140201 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，10567.43平方米 | 装饰、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
95 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，85868.36平方米 | 基础、主体 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
96 | 富港汇广场4栋、5栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803070101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，48822.24平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
97 | 恒大平澜苑（1-16栋及地下室、1栋商业及地下室、垃圾收集站、门卫室一、门卫室二） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807200101 | 三水西南 | 佛山恒曜盛房地产开发有限公司 (何秀红） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (付开平） | 广州市恒合工程监理有限公司 (杨宇） | 32层，99.89米，305983.84平方米 | 装饰，部分拆排 | 2019-02-12 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
98 | 艺境花园7栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040301-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，19830.98 平方米 | 装饰 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
99 | 艺境花园3栋4栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040201-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，31736.06平方米 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
100 | 时代南山侨苑5栋住宅、8栋住宅商业、9栋商业、10栋门楼及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805240000 | 三水南山 | 广东聚贤房地产开发有限公司 (王李迎） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (唐其林） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (何学军） | 32层，99.95米，54662.08平方米 | 基础、主体 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
101 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (王雷涛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，98.5米，130449.22平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
102 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-3 | 三水西南 | 佛山市众泰志诚房地产开发有限公司 (董豪生） | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (丁明峰） | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (焦小五） | 33层，99.8米，54547.16平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
103 | 山宜水富花园1座、3座、4座、5座、13座及39座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201904170201 | 三水芦苞 | 佛山金御房地产开发有限公司 (彭兆统） | 重庆市御临建筑工程有限公司 （陈毅） | 广东营造工程管理有限公司 （张宏） | 33层，97.75米，112087.5 平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
104 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号1-4座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805310201 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 32层，99.95米，62131.02平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
105 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号5-9座及地下室，15座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807190101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 31、32层，99.85米，82927.97平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
106 | 保利中韵花园31-33、42座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 32、33层，105.15米，56121.82平方米 | 装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
107 | 保利中韵花园27-30座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，70136.76平方米 | 装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
108 | 保利中韵花园23-26座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612230201-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，74028.7平方米 | 装饰 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
109 | 旭辉华祥花园27#、28#、29#、30#、31#、33#、39#地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712130101 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 (王晓龙) | 上海新置建筑工程有限公司 (陈崇峰) | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 (柳伟) | 32、31层，97.4米，107964.52平方米 | 装饰 | 2020-03-20 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
110 | 广乐颐景园2栋、3栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210201-2 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，35161.23平方米 | 装饰 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
111 | 广乐颐景园4栋、5栋1座、5栋2座、6栋、更衣室及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280000 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，61720.34平方米 | 装饰 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
112 | 保利中荷花园25座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35405.80平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
113 | 保利中荷花园24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，36007.22平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
114 | 保利中荷花园22座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35758.14平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
115 | 保利中荷花园26座、27座、29座、36座-38座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805140701 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (代龙) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，100米，56465.67平方米 | 主体 | 2020-05-11 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
116 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（1座、2座、9座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802240000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.85米，50172.52平方米 | 装饰 | 2020-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
117 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（5座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，15233.63平方米 | 装饰 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
118 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（3-4座、6-8座、10-11座及地下室及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803230000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，118444.38平方米 | 装饰 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
119 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块6#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，33976.95平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
120 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块7#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708110101-2 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，18718.01 平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
121 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块11#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801310201 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，102.4 米，25595.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
122 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块12#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804120101 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100米，28222.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
123 | 旭辉汇金花园16座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810100101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 32层，99米，29973.44平方米 | 主体 | 2019-10-17 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
124 | 旭辉汇金花园22座、23座、24座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811120101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 33层，100米，74215.42平方米 | 主体 | 2019-10-16 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
125 | 旭辉汇金花园20座、21座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811090301 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 32层，100米，70537.87平方米 | 主体 | 2020-07-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
126 | 保利中景花园35、37、38、39座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806150101 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (郑忠) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，99.95米，79216.59平方米 | 主体 | 2020-07-18 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
127 | 保利中景花园27-29座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (蒋向阳) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，105.05米，56643.79平方米 | 基础 | 2021-01-10 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
128 | 国邦御林湖 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842016110402 | 高明区西江新城明湖南路以北、苏河路以西G-05-11地块 | 佛山市高明区国邦房产置业有限公司 (招晚球） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (江振雄） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (展国海） | 31层/99.95m/130025.71㎡ | 拆排栅 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
129 | 勤天汇广场二期 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842017030203 | 高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 (吴树森） | 佛山市房建集团有限公司 (梁英灿） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (易剑锋） | 32层/40699.28㎡ | 装修 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
130 | 东湖洲豪园 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842017030702 | 佛山市高明区荷城街道大德路以东、明国路以南、怡乐路以北 | 佛山市鼎威投资有限公司 （陈勇坚） | 广东省电白建筑集团有限公司 （陈健） | 广东奥科工程管理有限公司 （周海） | 31层/32321.87㎡ | 主体 | 2022.12.31 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
131 | 美的明湖北湾花园二期 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842018010501 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以南 | 佛山市高明区美玖房地产开发有限公司 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 32层/72349.59㎡ | 主体 | 2020.1.1 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
132 | 江滨香格里花园六期 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201810250301 | 佛山市高明区荷城街道大德路东侧 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 32层/158370.51㎡ | 主体 | 2020.10.30 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
133 | 颐安-天璟名庭 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201812130101-2 | 佛山市高明区西江新城苏河路以东、明国路以北 | 广州市花都第一建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 30层/99296.51㎡ | 基础 | 2020.12.12 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
134 | 金谷㙟花园A区 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201806130201 | 佛山市高明区更合镇（更楼）更合大道南侧大幕村委会金谷朗片区 | 佛山市鸿亿置业投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 34层/47411.78㎡ | 主体 | 2023.6.8 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
135 | 中南置地佛山中南城 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201812130201、440684201812130301、40684201812130401、440684201812130501 | 佛山市高明区荷城街道沿江路以东、西江河以西、高明大道以北 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 (左林壮） | 深圳科宇工程顾问有限公司 (郑平江） | 33层/63359.85㎡ | 基础、主体 | 2021.2.16 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
136 | 花谷水岸花园二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022606、4406842018020901、4406842018022601、4406842018022602 | 佛山市高明区明城镇官迳水库南侧 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (甘明） | 广田建设工程有限公司 (黄建文） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层/173717.9㎡ | 基础 | 2020.2.8 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
137 | 高建广场1#商住综合楼、2#垃圾房 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 （夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (李鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 (李善斌） | 28层/87787.72㎡ | 基础 | 2020.8.1 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
138 | 熙廷豪园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018050701、440684201805220201、440684201806140101 | 佛山市高明区杨和镇三和路南侧、杨西大道东侧、好年路西侧 | 佛山霆万房地产开发有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 33层/118491.9㎡ | 主体、装修 | 2020.1.17 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、吴伟能
139 | 洋溪花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018051401、'4406842018020701、4406842018050402、4406842018051401 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、三和路以北 | 佛山市高明区龙光房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 31层/103.05米/175626.5㎡ | 主体 | 2019.12.30 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、吴伟能
140 | 美的鹭明花园1-4座商业楼、1-12座住宅楼、14-15座电房及地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017111001 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、三和路以北 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 33层/98.2m/192182.23 | 主体、装修 | 2020.03.05 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、吴伟能
141 | 乐创荟公寓 | 顺德区局 | 440606201707120101 | 北滘镇工业大道东侧01-B2-03-1地块 | 广东顺北置业发展有限公司 (王世吉) | 山河建设集团有限公司 (张艺才) | 广东工程建设监理有限公司 (周建湘) | 15层/18021.27 | 主体 | 2018.05.04 | 方案经过论证，基本按方案搭设，未发现较大问题 | 陈天
142 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期（E栋、A栋） | 顺德区局 | 440606201801240101 | 北滘镇 僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 (邵光辉) | 中国建筑第八工程局有限公司 (张超) | 深圳市大兴工程管理有限公司 (胡广毅) | 5层/55440.56 | E栋主体、A栋封顶 | 2018.05.06 | 基坑方案有修改，方案已论证，未发现较大问题。 | 陈天
143 | 天銮花园二期 | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 47层/104711.06 | 桩基 | 2019.09.30 | 方案已论证，未发现较大问题 | 陈天
144 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 夏志成、张恒业
145 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司 (邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 开挖至最大深度且部分施工段已施工至5层梁板 | 2020-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
146 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 未开挖 | 2020-04-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
147 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
148 | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 顺德区局 | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智) | 广州珠江工程建设监理有限公司 (文忠义) | 49层/提升高度150m及以上附着式整体提升脚手架工程 | 主体 | 2020-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
149 | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 顺德区局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以北、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (平海庆) | 中建三局集团有限公司 (施先发) | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生) | 60层 | 基础（中止监督） | 2020-12-30 | 已办理中止安全监督手续 | 何建勋、石阳
150 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 基础 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
151 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 主体 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证，巡查工地，未发现异常 | 何建勋、石阳
152 | 宗德服务中心A座及地下室 | 顺德区局 | 440606201501270301 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山宗德投资发展有限公司 (江永红) | 中建三局集团有限公司 (周连川) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王良杰) | 56层 | 主体 | 2019-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
153 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 （卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏） | 23479.9㎡/-17米/围护桩 高大模板 | 17米，基坑已开挖完毕，已回填完成85% 模板系统高度8.5米/18.6米/30.06/67.872 | 2019-05-15 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
154 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司（黄坤禧） | 开平住宅建筑工程集团有限公司（司汝其） | 广东广信建筑工程监理有限公司（刘新民） | 21122.4㎡ 8米 灌注支护桩+混凝土内支撑梁 | 9米 | 2019-08-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
155 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 面积58156.85㎡/深度3.45m～9.25m 悬挑脚手架 | 3.45-8.25米 25~30座第一段悬挑已搭设，其余楼栋还在地下室施工阶段 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
156 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/-8.55/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度约6.00m | 未明确（已中止施工） | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
157 | 天瑾广场（1号楼及地下室） | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 20000㎡/-16米/锚索/搅拌桩/内支撑 | 16米 | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
158 | 中雅江湾豪庭三期 | 顺德区局 | 440606201809290301 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 29591㎡/6.61~7.65㎡/坡面挂网喷砼及设置混凝土灌注桩+松木桩+搅拌桩 | 靠近西面临河段已开挖，开挖深度最深约为4㎡，开挖面积约为1000㎡。 | 2019-12-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
159 | 中雅江湾豪园二期 | 顺德区局 | 440606201809290401 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东创富路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 基坑面积约21927m2; 基坑深度7.87~9.38m；支护形式：放坡+支护桩+内支撑、放坡+双排桩、放坡+二级坡、放坡+支护桩+锚索、拉森钢板桩、重力档土墙 | 1/3区开挖深度3.5m,其它暂未进行开挖 | 2019-12-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
160 | 岭兰花园(一区) | 顺德区局 | 440606201810300101 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 14229.04㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑已开挖50% | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
161 | 岭兰花园(三区) | 顺德区局 | 440606201810290201 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 19526.38㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑已开挖80% | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
162 | 荷村福耀豪庭 | 顺德区局 | 440606201901040101 | 乐从镇荷岳路荷村段北侧 | 佛山市顺德区乐从镇荷村股份合作经济社 | 广东省六建集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 24623.6㎡/6.1m/放坡+灌注桩+单轴搅拌桩止水帷幕 | 未施工 | 2019-09-01 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
163 | 佛山市松川机械设备有限公司厂房2、厂房3 | 顺德区局 | 440606201901300101 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园环镇东路3号 | 佛山市松川机械设备有限公司 | 裕达建工集团有限公司 | 广东建咨工程管理有限公司 | 4081m2/ 4.8米/双排搅拌桩内+H型钢支护 | 四周边缘开挖约1米 | 2019-05-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
164 | 美的西江御府一期一标 | 顺德区局 | 44060201711280201 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白一建集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 吊篮 | 装饰装修 | 2019-04-15 | 方案已通过审批，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
165 | 美的西江御府一期二标 | 顺德区局 | 44060201712280101 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白一建集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 吊篮 | 装饰装修 | 2019-04-15 | 方案已通过审批，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
166 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/227970.05 | 主体 | 2021-12-31 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
167 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/62564.76 | 主体 | 2018-10-25 | 已主体结构封顶。 | 夏志成、梁城宇
168 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 45/框剪/172635.84 | 基础 | 2021-12-30 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
169 | 佛山企业家大厦 | 顺德区局 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司等26家佛山企业家大厦建设主体 (黄子芳) | 南通四建集团有限公司 (季晓华) | 广东省建筑工程监理有限公司 (何建业) | 53/框剪/157604.52 | 主体 | 2019-04-17 | 已主体结构封顶。 | 夏志成、梁城宇
170 | 美的合能君畔花园 | 顺德区局 | 440606201711060301 | 佛山市顺德区伦教街道新基北路以西、规划横八路以南 | 佛山市顺德区美畔房产有限公司 (谭允强) | 广东电白建设集团有限公司 (谢永华) | 广州广骏工程监理有限公司 (姚金星) | 33层 /高度99米/ 建筑面积：148678.04㎡ | 主体 | 待定 | 巡查未发现异常。 | 梁祖奇、刘后平
171 | 保利中辰大厦三期 | 顺德区局 | 440606201404170301 | 顺德新城德胜商务区启动期B2号地 | 佛山市保利恒信房地产有限公司 (舒文军) | 海天建设集团有限公司 (吕永钢) | 佛山禅建监理有限公司 (李修红) | 71495/框架/34 | 施工中 | 2019-06-11 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
172 | 万科金域滨江花园1栋 | 顺德区局 | 440606201709250101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (顾德永) | 中天建设集团有限公司 (刘丘林) | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平) | 34623.98/框剪/40 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
173 | 万科金域滨江花园2栋、3栋 | 顺德区局 | 440606201803120101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/32677.78 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
174 | 万科金域滨江花园6栋、7栋及地下室、13栋 | 顺德区局 | 440606201802090101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈思) | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东) | 40层/41351.26 | 施工中 | 2020-08-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
175 | 万科金域滨江花园9栋 | 顺德区局 | 440606201801220101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/27455.71 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
176 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑深度9米/灌注桩 | 施工中 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
177 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 施工中 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
178 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 施工中 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
179 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 施工中 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
180 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 54层/5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 施工中 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
181 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四 | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然) | 广东大城建设集团有限公司 (舒小兰) | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全) | 基坑深度7.45/管桩 | 施工中 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
182 | 保利碧桂园中滨花园B区二期 | 顺德区局 | 440606201812030201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 施工中 | 2020-05-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
183 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学) | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺) | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 施工中 | 2019-05-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
184 | 佛山村田五矿精密材料有限公司厂房建设项目-第2工厂、开关房 | 顺德区局 | 440606201810230101 | 顺德科技工业园A区北-2-2之二地块 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 | 竹中（中国）建设工程有限公司 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 仓库二层 | 未搭设 | 2019-08-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
185 | 君耀广场（1号楼、2号楼、3号楼（含裙楼）、地下停车库、垃圾收集站（含风井）） | 顺德区局 | 440606201901180101 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 基坑面积76163.44/9.95米/旋挖灌注桩加砼支撑、双排桩、双排桩+抛撑、悬臂桩 | 未开挖 | 2019-01-28 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
186 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司（ | 34层/高度99.8米/跨度32.85米/建筑面积146312.97平方米 | 主体/基础 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
187 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 主体 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
188 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 224121.96/框剪/33 | 主体 | 2020-03-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
189 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
190 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 95205.33/框剪/21 | 基础 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
191 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 115738.06/框剪/32 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
192 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 101059.56/框剪/32 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
193 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区局 | 440606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司) (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 157488.80/框架 /50 | 基础 | 2019-05-21 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
194 | 顺德华侨城天睿花园一区 | 顺德区局 | 440606201712290101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国京冶工程技术有限公司 (王凯旭) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 150098.92米/框架 /50 | 主体 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
195 | 万科金域滨江广场20～21号楼及A2区地下室二区 | 顺德区局 | 440606201712130101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (熊明) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 44648.39/框剪/48 | 主体 | 2019-08-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
196 | 万科金域滨江广场22-23号楼及A2区地下室一区 | 顺德区局 | 440606201712140301 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司 (周自贵) | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠) | 42376.13/框剪/48 | 主体 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
197 | 云溪别院 | 顺德区局 | 440606201711160601 | 顺德职业技术学院北侧地块之一 | 佛山华侨城置业有限公司 (黎郁) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 广东立德建设监理有限公司 (何灿标) | 234741.31/框剪/32 | 主体 | 2019-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
198 | 中洲璞悦花园 | 顺德区局 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司 (林敏) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (李成波) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇) | 203356.36/框剪/32 | 主体 | 2019-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
199 | 云谷广场C地块（C5、C6及地下室） | 顺德区局 | 440606201710160101 | 大良顺德新城创智成片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 中天建设集团有限公司 (李晓平) | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） (陈善淼) | 95312.68/框剪/26 | 主体 | 2019-01-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
200 | 佳兆业金域花园（七期） | 顺德区局 | 440606201709200101 | 容桂高黎社区外环路佳兆业金域花园 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 (黄冠杰) | 龙元建设集团股份有限公司 (刘焕兵) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (封需要) | 160505.67/框剪/32 | 装饰 | 2019-06-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
201 | 容桂碧桂听涛苑二期 | 顺德区局 | 440606201704270101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块6-1、6-3 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) (王传挺) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (麦锡辉) | 146061.65/框剪/30 | 装饰 | 2019-10-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
202 | 保利中悦花园A区（二期） | 顺德区局 | 440606201411130119 | 顺德新城德胜商务区A11-A号地块（德胜中路以北、观绿路以西） | 佛山保利恒升置业有限公司 (孙响达) | 广东业城建筑工程有限公司 (李二广) | 佛山禅建监理有限公司 (姚运雄) | 100535.7/框剪/39 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
203 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
204 | 车创置业广场一期 | 顺德区局 | 440606201806210301 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (李卫华) | 广东国晟建设监理有限公司 (谢定国) | 108639.39/框架/24 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
205 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 209954.28/框剪/ 25 | 主体 | 2020-02-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
206 | 万科金域滨江广场19、29号楼 | 顺德区局 | 440606201806120101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 29816.81/框剪/46 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
207 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 103204.33/框剪/24 | 主体 | 2021-06-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
208 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 156914.4/框剪/ 27 | 主体 | 2020-03-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
209 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 （李勇） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 94364.11//框剪30 | 基础 | 2020-08-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
210 | 顺德农商银行大厦 | 顺德区局 | 440606201811260101 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 (林见玲) | 中国建筑第六工程局有限公司 (刘涛) | 广东省城规建设监理有限公司 (姚少颖) | 209805.42/框剪/49 | 基础 | 2021-07-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
211 | 尚水华府1＃、2＃、8＃、11＃、18＃、19＃及地下室 | 顺德区局 | 440606201811120101 | 大良街道碧桂路以东、澄海东路以北地块之一 | 佛山市龙光骏业房地产有限公司 (钟兴) | 龙光工程建设有限公司 (刘俊) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (陆地) | 132738.54/框剪/38 | 基础 | 2021-08-13 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
212 | 星钻苑一期 | 顺德区局 | 440606201901250501 | 容桂街道高黎社区 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 广东新拓展建筑工程有限公司 (易照芳) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 116218.64/框剪/30 | 基础 | 2021-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
213 | 凤语潮鸣苑 | 顺德区局 | 440606201812290301 | 大良新城以东逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装公司 (张文龙) | 广东奥科工程管理有限公司 (许金坤) | 233145.79/框剪/ 49 | 基础 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
214 | 车创置业广场二期 | 顺德区局 | 440606201902030101 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (丁家林) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (许东兴) | 96262.71/框架/22 | 基础 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
215 | 智能充配电设备项目 | 顺德区局 | 440606201901100201 | 顺德科技工业园A区中-16-6地块 | 广东省顺德开关厂有限公司 (蒙正林) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (刘燕华) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 59321.85/框架/7 | 主体 | 2019-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
216 | 顺德华侨城欢乐海岸主题公园项目 | 顺德区局 | 440606201811230201 | 佛山市顺德区大良碧桂路以东、龙盘东路以北 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (徐洋波) | 23735.19/框架/ 3 | 主体 | 2019-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
217 | 翰锦苑-1～8座、小区主入口构架 | 顺德区局 | 440606201711200101 | 顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB-10-01B-04-01 地块 | 佛山市顺德区美的中交房地产有限公司 (李猛) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (王玉卿) | 广州穗科建设管理有限公司 (杨怀春) | 32层/高度100.9米/跨度11.9米/建筑面积105654.81平方米 | 主体 | 2019-08-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、何恪虔
218 | 杏坛镇新齐宁路东侧1号地块商住项目-1～6座、地下车库 | 顺德区局 | 440606201802050101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧1号地块 | 佛山市顺德区美智房产有限公司 (李世华） | 浙江中垚建设有限公司 (崔成武） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (樊萍霞） | 20层/建筑面积66752.8平方米 | 主体/基础 | 2019-05-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈伟求、陈彦勋
219 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 层数：9/高度：46.65/跨度：15.25/建筑面积：76302.97 | 主体 | 2019-01-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈伟求、陈彦勋
220 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 层数：31/高度：98.78/跨度：7.9/建筑面积：200484.48 | 基础 | 2019-08-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
221 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 (李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 (赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (郭文海） | 层数：6/高度：10米/跨度：30.08米/建筑面积：122785.08 | 主体 | 2019-08-02 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、何恪虔
222 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区局 | 440606201708020101 | 均安 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 (梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 (许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (邓湛儒） | 层数：28层/高度：90米/建筑面积：94683.48平方米 | 主体 | 2020-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
223 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司 (罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司 (仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 层数：15层/高度：53米/建筑面积：35250.63平方米 | 主体 | 2019-12-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
224 | 逸豪星座居二期3座、4座、8座、9座 | 顺德区局 | 440606201901310101 | 均安镇沙浦村委会沙浦大道18号 | 佛山市顺德区沙浦投资有限公司 (何锦胜） | 广东华鼎建筑工程有限公司 (吴象城） | 广州海荣建设监理有限公司 (张再群） | 层数：17层/高度：53.7米/建筑面积：30665.69平方米 | 主体 | 2020-02-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
225 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 （王兴） | 中天建设集团有限公司 (高越) | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙) | 层数：30层/高度：87.7米/建筑面积：169399.74平方米 | 主体/基础 | 2021-02-20 | 检查未发现突出隐患 | 乔恺夫、陈彦勋、陈伟求
226 | 中海雍和熙岸公馆1-4座、6-29座及地下室 | 顺德区局 | 440606201804130201 | 均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 (唐利凯) | 中天建设集团有限公司 (谢卫金) | 深圳市城建监理有限公司 (李世钧) | 层数：39层/高度：118.9米/建筑面积：244939.75 | 主体/基础 | 2019-07-30 | 检查未发现突出隐患 | 乔恺夫、王晓明
227 | 名铸家园4座、5座、6座、7座 | 顺德区局 | 440606201711060101 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 层数：20层/高度：71.25米/跨度：9.1米/建筑面积：39366.59平方米 | 基础 | 待定 | 已完成论证 | 黄顺聪、王晓明
228 | 名铸家园8座、9座、10座、11座、门楼、楼梯二、配电房、二期地下车库 | 顺德区局 | 440606201711060201 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 层数：20层/高度：64.65米/跨度：7.6米/建筑面积：77513.56平方米 | 主体 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
229 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、电建泛澋公馆（三期）1座 | 顺德区局 | 440606201805220201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处西安亭大桥侧 | 佛山市泛澋置业有限公司 (张立兴) | 中国水利水电第九工程局有限公司 (罗旭) | 广东立德建设监理有限公司 (戴宁征) | 32层/195372.04平方米 | 基础/主体 | 待定 | 基坑已完成论证 | 黄顺聪、王晓明
230 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块项目一期6号楼、7号楼、地下室二 | 顺德区局 | 440606201806200000 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块 | 佛山市顺德区龙光骏腾房地产有限公司 (陈海平) | 龙光工程建设有限公司 (杨德印) | 广东省广大工程顾问有限公司 (朱继华) | 层数：31层/高度：99.03m/跨度：30.87m/建筑面积：72510.51m2 | 基础 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
231 | 广东上风环保科技有限公司一号厂房、二号厂房、三号厂房、宿舍、饭堂、污水处理间、垃圾收集间、开关站 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 勒流街道中部产业园N-LL-02-04-B-10号之一地块 | 广东上风环保科技有限公司 (尤雷) | 茂名建筑集团第三有限公司 (朱学积) | 广东华联建设投资管理股份有限公司 (王毅) | 一号厂房首层层高15.1米、二号厂房首层层高12.0米、三号厂房首层层高8.15米，饭堂首层层高8.1米，污水处理、消防泵房首层层高8.1米 | 主体 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
232 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 38层/高度118.25m/跨度12/建筑面积186599.54㎡ | 局部地下室底板施工，1、2号楼主体施工 | 待定 | 深基坑、模板工程及支撑体系通过专家论证 | 李文德、林泽耀
233 | 青联大厦 | 顺德区局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 (莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 16/95/10/32187.15 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
234 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16/56.9/11.6/24678.82 | 基础 | 2020-09-21 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
235 | 永亮厂房 | 顺德区局 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 53.8m | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌

## 深基坑
佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2019年4月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（基坑面积/基坑深度/支护形式） | 工程进度（基坑开挖深度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 本基坑占地面积约15300平方米，基坑深度11.2米，周长585米，基坑支护结构为挡土桩加内支撑，基坑侧壁安全等级一级。基坑四周情况：北面为季华路（距离12米），南边为高层小区（距离12米），东侧为B地块现为空地，西侧为湖景路（距离12米）。四周地下管线情况：暂没发现地下管线，本期桩基础类型为灌注桩，基础工程桩及边桩工程桩与基坑支护交叉施工，基础工程桩施工完成后再进行基坑支护内支撑施工。 | 开挖至负11.2米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
2 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707070101、440601201703240101、440601201701160101 | 佛山市禅城区东华里中心，兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (李世华) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 本工程按一级基坑进行设计。基坑周长约630m，基坑开挖深度为7.9m～9m，根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护采用三轴搅拌桩做止水帷幕，基坑支护形式共有3种：“内支撑式 地连墙或排桩”“竖向斜撑式 地连墙或排桩”、“悬臂式双排桩”。 | 开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
3 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 本工程平面形状呈不规则多边形，用地面积约70×145m2。拟建2座高层办公楼，主楼32层，裙楼（商业楼）3层；高层建筑为框剪结构，其余建筑为框架结构。下设四层地下室，地下室底板面设计标高为-18.80m，基坑开挖主要考虑到地下室承台垫层底，开挖深度19.90～20.40m。基坑中部电梯井采用钢板桩+钢管支撑支护，其相对开挖深度为5.60m。支护型式采用为地下连续墙厚1.2m，深度为约30m；地下连续墙总延长约为385m，典型幅宽6m，共70幅墙,地下连续墙相邻槽段之间采用工字钢接头，止水桩采用旋喷桩。 | 地下室负1层板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
4 | 童梦广场Q1-Q6裙楼、T1-T9塔楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804200101、440604201804200201、440604201804200301 | 华富路东侧、季华路北侧 | 佛山市东基童悦房地产开发有限公司、佛山市禅城区张槎街道莲塘莲丰股份合作经济社 (彭罗生) | 中建四局第六建筑工程有限公司 (何合武) | 广东建诚监理咨询有限公司 (邹凌) | 本工程场地平整高程为3.50m，基坑底标高分别为绝对标高：（1）C8～C10区、D1～D2区为-5.2m；（2）C1区为-7.20m；（3）其余区域为-6.40m，基坑周长约为967米，开挖深度为8.7m/10.70m/9.90。采用旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索法施工。邻近地铁隧道侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑支护，基坑开挖范围内无砂层及软弱淤泥层；其余侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索”支护。开挖范围内无透水层，支护桩外侧采用单排550@400搅拌桩止桩间土。 | 开挖至负9.9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 卓景商务大楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805160101 | 佛山市禅城区南庄镇陶博大道东侧、佛山一环西侧 | 佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司 (罗培德) | 佛山市信邦建筑工程有限公司 (冼金锡) | 湘潭市宏达建设监理有限公司 (唐滨芳) | 本项目基坑周长约490m。拟建2栋商务楼，地下室2层，地下室占地面积约7852㎡。地下室基坑总体呈近似长方形。±0.000相当于85高程+5.140m，场地周边自然地面标高平整至3.540m(绝对标高)，基坑底面绝对标高4.360m，基坑设计开挖深度7.90m | 开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
6 | 佛山市禅城区华夏陶瓷博览城东区A、B地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809260101 | 佛山市禅城区陶博大道东侧、规划横五路北侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (陆键旭) | 华锦建设集团股份有限公司 (许建强) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道以东，横五路以北，横二路以西，基坑设计等级按一级基坑设计。设计1~2层地下室，基坑周长约520m，开挖深度是4.80m~9.00m。基坑的选型采用SMW工法桩+混凝土内支撑（或钢管斜撑），土钉喷锚及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为&phi;850三轴搅拌桩，机械设备计划投入1台三轴搅拌桩机，计划90天完成基坑支护结构施工 | 开挖至负9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
7 | 保利芳华苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808030101、440604201808160101、440604201808160301 | 佛山市禅城区佛罗路南侧、化纤路北侧 | 佛山市禅城区盈恒置业有限公司 (王伟龙) | 中建五局第三建设有限公司 (谢乐明) | 广州宏达工程顾问有限公司 (欧强) | 该基坑拟布设1~2层地下室，分两期开挖，一层地下室范围为一期，二层地下室为二期，二期基坑支护周长为624m，基坑支护深度为7.22~7.97m。综合考虑地质资料、开挖深度、周边环境、经济合理等因素，基坑二期拟采用悬臂灌注桩和大放坡的支护方式进行支护 | 局部开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
8 | 卓越·浅水湾花苑3#、5#、6#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 本工程位于禅城区魁奇路南侧，桂澜路西侧，规划十九路北侧，规划六路东侧，基坑设计等级为二级。设计2层地下室，基坑周长约758m，开挖深度是7.30~8.50m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用SMW工法桩支护、复合土钉墙以及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式采用,850三轴搅拌桩 | 局部开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
9 | TD2018(CC)XG0004地块项目(地块二) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901040301、440604201901070101 | 江湾二路北侧、雾岗路西侧 | 佛山招商绿湖房地产有限公司 (黄云柏) | 天祥建设集团股份有限公司 (李祖贵) | 深圳现代建设监理有限公司 (蔡钧甫) | 本基坑开挖深度7.6m~12.8m。大部分区域地面标高约8.0~12.0m（绝对标高），原为厂区，原有的厂房已拆除，场地现为空地，场地北高南低，地下室底板面设计标高为2.200m。本基坑侧壁安全等级除AB、BC侧为二级，其余均为一级，安全系数二级为1.0，一级为1.10 | 开挖至负12.8米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
10 | 嘉信·深蓝 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201810110101 | 佛山市禅城区岭南大道东侧 | 佛山市嘉凯房地产有限公司 (廖智鹏) | 广东大城建设集团有限公司 (张玉建) | 广东建诚监理咨询有限公司 (何运龙) | 本工程场地位于佛山市禅城区永红村岭南大道北东侧，平面形状大致呈方形，用地面积约5250㎡。拟建一栋公寓（22层，最大高度约104m），占地面积约1036平方米，框剪结构；商业裙楼，主体三层、局部一层，（高约15.8m/7.4m），占地面积2250㎡。设有二层地下室，采用筏板基础，基坑面积4764㎡，开挖深度8.75～9.65m。基坑支护结构为挡土灌注桩加内支撑，基坑侧壁安全等级为一级。 基坑四周情况：北侧为1～3层的天然基础厂房，距地下室边线最近约8.7m；东侧为1～2层天然基础厂房，距地下室边线最近约9.2m；南侧为1～7层天然基础厂房，距地下室边线最近约9m；西侧为岭南大道，距地下室边线最近约12m | 开挖至负9.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
11 | 佛山LEH国际学校 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201904080101 | 佛山市禅城区华祥路以南、规划八路东侧 | 禅城东部商务区投资建设有限公司 (陈邵标) | 浙江萧峰建设集团有限公司 (陈龙) | 广东工程建设监理有限公司 (刁百虎) | 本基坑属于二级支护，基坑重要系数γ=1.00;基坑深度为4.85米，周边长度为550m,基坑占地面积约为9700m2,局部集水井部位最大深度达6.35米;基坑支护采用放坡及放坡+重力式水泥土墙支护;开挖范围内土质为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土，场地水位埋深2.14m | 开挖至负4.85米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
12 | 明宫御园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201811190101-00 | 桂城东 | 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司 (杜俭球） | 北京金港建设股份有限公司 （许磊） | 湖北华泰工程建设监理有限公司 (陈李明） | 面积：10952㎡，深度：9.2m，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 底板 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
13 | 万科逸家花园基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122201-01 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：105484.9㎡，深度：13.3m，支护形式：排桩、内撑 | 局部底板 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
14 | 龙光紫尚苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201903080101-00 | 桂城东 | 佛山市南海区龙光骏诚房地产有限公司 (曾海波） | 龙光工程建设有限公司 (曾庆飞） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：47588.45，深度8.33-9.13米，支护形式：排桩+放坡+锚索+复合土钉墙 | 土方开挖 | 2020-01-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
15 | 港金大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901250201-00 | 桂城东 | 佛山市南方包装有限公司 (刘绍生） | 青建集团有限公司 （蒋杰） | 广州市恒茂建设监理有限限公司 （翁闽） | 面积：16358.54㎡，深度10m，支护形式：单排支护桩+一层内支撑 | 土方开挖 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
16 | 嘉邦金融大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018082901-01 | 桂城东 | 佛山市南方包装有限公司 (刘绍生） | 青建集团有限公司 （蒋杰） | 广州市恒茂建设监理有限限公司 （翁闽） | 面积：9889.55㎡，深度10m，支护形式：单排支护桩+一层内支撑 | 土方开挖 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
17 | 京华广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 面积：58000㎡，深度：15m,支护桩+锚索 | 6座负二层板-3座5座主体33层 | 2019-06-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
18 | 青年荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201806280501-00 | 桂城西 | 佛山市南海翔基置业投资有限公司 (王大新） | 天祥建设集团股份有限公司 (邓宇坚） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：5003.71㎡，深度：14.2m，灌注支护桩+内支撑 | 开挖，负二层 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
19 | 广东农信数据中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805290201-00 | 桂城西 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 (容耀新） | 广州市第四建筑工程有限公司 (张坚） | 广州珠江工程建设监理有限公司 (程运道） | 面积：27000㎡，深度：16.5m，地下连续墙 | 基坑已开挖到底 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
20 | 中凯文化广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201502040201-00 | 桂城西 | 广东中凯文化商务港投资开发有限公司 (彭冠军） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (许昭生） | 广东宏茂建设管理有限公司 (唐琳） | 面积：26655㎡，深度：13m，排桩 | 底板-主体 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
21 | 珑裕商业中心基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014111301-01 | 桂城西 | 佛山市仟晖投资有限公司 (邹张华） | 广东省基础工程集团有限公司 （黄考） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (杨泽群） | 面积：41000㎡，深度：13m，支护形式：地下连续墙+内支撑+搅拌桩+放坡 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
22 | 万科湾语苑8-14座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018061201-01 | 桂城西 | 佛山市万桂房地产开发有限公司 (陈佳霖) | 中天建设集团有限公司 (胡晓) | 广东华工工程建设监理有限公司 (张少华) | 面积：39648㎡，深度5m，支护形式：排桩+放坡 | 底板、基坑开挖 | 2019-06-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
23 | 海天N23°项目基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019022101-01 | 桂城西 | 佛山市海业投资发展有限公司 (梁文伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 中达安股份有限公司 (豆文） | 面积：12707㎡，深度：19m，支护形式：地下连续墙+内支撑 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
24 | 保利良溪花园项目C、E区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019030804-01 | 桂城西 | 佛山保利兴泰房地产开发有限公司 (郑万虎） | 佛山市房建集团有限公司 （陈剑） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：72000㎡，深度：8.2m，支护形式：双排桩+内撑+放坡 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
25 | 佛山市南海区妇幼保健院新建儿童大楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901250301-00 | 桂城西 | 佛山市南海区妇幼保健院 (温秀德） | 成龙建设集团有限公司 (徐兆美） | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 (张佳栋） | 面积：13388㎡，深度：12.3m，支护形式：排桩+内支撑 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
26 | 维尚新零售综合体项目基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018112701-01 | 桂城西 | 佛山维尚家具制造有限公司 (李志伟） | 广东省基础工程集团有限公司 (洪冬明） | 广东创南工程管理有限公司 (林志龙） | 面积：12800㎡，深度：19m，支护形式：排桩+角撑+三轴搅拌桩+放坡 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改（该项目年后因为图纸变更至今仍未复工）。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
27 | 保利和光花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018091801-01 | 桂城西 | 佛山市正弘置业有限公司 (郑志相） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (宋威） | 广东重工建设监理有限公司 (欧阳志） | 建筑面积：80000㎡，深度：8.65m，支护形式：桩锚 | 底板-二层 | 2019-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
28 | 中旅银湾花园6-14座、43-48座、24座幼儿园、岗亭、垃圾站基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019020103-04 | 西樵 | 广东中旅（南海）置业有限公司 (区森松） | 广东天华建筑工程集团有限公司 (吴鸿菊） | 佛山市天信监理咨询有限公司 (汪新臣） | 面积：26300㎡，4.25~8.1m,放坡+复合土钉墙+钢板桩+悬臂灌注桩 | 桩基施工 | 2019-09-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
29 | 国瑞花园2、6-19号楼基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812280301-00 | 西樵 | 佛山市国丰地产开发有限公司 (严小勇） | 深圳地质建设工程公司 （周清） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张军华） | 面积：30000㎡,3.95-9.57m,混凝土+型钢 | 打桩 | 2019-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
30 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | 基底面积：27989㎡， 深度：4.85m ， 支护形式：放坡和水泥搅拌桩 | 基坑-主体 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
31 | 美的德贤公馆 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805040201-00 | 大沥东 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 (孔先进） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (龚德志） | 广州穗科建设管理有限公司 (肖光一） | 基底面积：4800㎡， 深度：9m， 支护形式：垂直支护+内撑 | 土方回填 | 2020-07-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
32 | 创基广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812140601-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙经济联合社 (吴尚明） | 深圳骏业建筑工程有限公司 (卢春华） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (朱亮明） | 基底面积：20000㎡， 深度：10.5m， 支护形式：支护桩加砼支撑 | CFG桩施工 | 2019年5月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
33 | 晟盈公馆基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J00-00-18-0033 | 大沥东 | 佛山丽舍企业管理有限公司 (马磊) | 广东国基建设有限公司 (沈颂辉） | 广州高新工程顾问有限公司 (谭海鹏） | 基底面积：31548.83㎡ ，深度：13.95-14.35m，支护形式：旋挖灌注桩＋砼支撑 | 支护桩 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
34 | 黄岐文体中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901310301-00 | 大沥东 | 佛山市南海奇达物业投资有限公司 (黄健豪） | 中国新兴建设开发有限责任公司 (曾明义） | 佛山顺德建设监理有限公司 (麦锡辉） | 基底面积：13163.5㎡，深度：11.5m，支护形式：地下连续墙+内支撑 | 地下连续墙施工 | 2021-07-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
35 | 时代冠恒苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201810260301-00等 | 大沥西 | 佛山市时代冠恒房地产开发有限公司 (朱春生) | 广东亿德兴工程建设有限公司 (唐国华) | 广州联嘉建设监理有限公司 (万传刚) | 深基坑，基底面积：26741㎡，深度：9m，双排桩+放坡 | 基坑、主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
36 | 珑门广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015041001-07等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 深基坑，基底面积：62961.2㎡，深度：3.5-10.65m,放坡+锚杆+排桩 | 基坑、主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
37 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 佛山市房建集团有限公司 （陈剑 ） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：40538㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
38 | 怡翠尊堤尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 佛山市房建集团有限公司 (陈剑） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：20258㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
39 | 怡翠尊堤陶园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：30250㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
40 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：33430㎡，深度：8.5m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
41 | 奇裕大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：23401㎡，深度：15m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
42 | 中铝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016033001-07等 | 大沥西 | 中铝国贸佛山投资有限公司 （陈曦） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何兆斌） | 广东省建东工程监理有限公司 (肖秋生） | 深基坑，基底面积：13500㎡，深度：13.8m，支护形式：灌注桩+一道锚索+下部斜撑 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证。基坑南侧10-11轴电梯井旁基坑支撑墩处因电梯井开挖已形成局部掏空，且现场和资料均未见相关的施工安全方案及措施以确保基坑支护的安全。已下发《责令改正通知书》（2018000358） | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
43 | 美的玖峰广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J181213000013等 | 大沥西 | 佛山市南海区扬美房地产开发有限公司 （吴华） | 贵州宏科建设工程有限责任公司 （王刚） | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 (朱天金） | 深基坑，基底面积：8620㎡，深度：9m，支护形式：旋挖灌注桩+放坡+排桩 | 基坑 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
44 | 广佛智城（六期）天街基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J180604000001等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥中经济联合社 (付少军） | 广东永和建设集团有限公司 (李文锋） | 佛山市天信监理咨询有限公司 (彭小明） | 深基坑，基底面积：9610㎡，深度：9m，支护形式：旋挖灌注桩+放坡+排桩 | 基坑 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
45 | 十里尚堤南苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014092801-08 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：45746㎡，深度：8.5米，支护形式：灌注桩+放坡 | 正在基础、局部主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
46 | 宇能数码广场B区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308260101-00 | 里水 | 佛山市南海区里水镇开发总公司 (蔡春旺） | 广东电白建设集团有限公司 (陈振民） | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (陶少华） | 面积：6330㎡， 深度：7.9米，支护形式：旋挖桩+三轴搅拌桩 | 局部主体，局部基础 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
47 | 广佛新世界庄园广环路嘉朗湖畔19~24栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201809030801-09等 | 大沥镇 | 佛山大浩湖房地产发展有限公司 （范杰） | 新协中建筑有限公司 （曹江） | 广东海外建设监理有限公司 (黎德炳） | 15000.00m²,6.1~6.9m,旋挖支护桩和双管旋喷桩 | 6.1~6.9m | 2019-06-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
48 | 寨边明苑（农民公寓）1号楼~6号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201809280201-09等 | 狮山镇 | 佛山市南海区狮山镇罗村村寨边股份合作经济社 (李炤华） | 广东汇博建设集团有限公司 (方镇利） | 广东创南工程管理有限公司 （胡进） | 12781.30m²,4.9m,灌注桩支护和搅拌桩止水帷幕 | 4.9m | 2019-10-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
49 | 盘龙现代产业中心研发车间一~五 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808070501-09等 | 狮山镇 | 广东大福摩托车有限公司 (尹国良） | 湖南省湘天建设工程有限公司 （谢立雄) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (刘志刚） | 23000.00m²,4.3~4.8m,灌注桩支护和放坡 | 4.3~4.8m | 2019-08-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
50 | 龙光玖誉湾园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018090508-06 | 狮山镇 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (骆其华) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (刘东军) | 55000m²,4.95m,单排止水帷幕+锚杆+喷射砼 | 已开挖完成，开挖深度2.5m~4.95m | 2019-05-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
51 | 南海人民医院 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015070302-06 | 狮山西 | 佛山市南海区人民医院 (黄克坚) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (余朝裕) | 广东创南工程管理有限公司 (黄景辉) | 开挖深度15m,放坡+喷锚 | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
52 | 雅居乐新地豪庭项目1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808280401-09 | 狮山西 | 佛山雅建房地产开发有限公司 (胡业游) | 浙江永拓建设有限公司 (杨小聪) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 基底面积：20570㎡， 深度：8-9m， 支护形式：排桩、放坡、土钉 | 基坑 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
53 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园污水处理厂工程 （厂区部分—土建安装） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804250219 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园中部，兴业路以北、大塱涡涌以南 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 (吴世南) | 佛山市市政建设工程有限公司 (汤小花) | 广东创南工程管理有限公司 (刘浪浪) | 开挖深度2.8至10.1米，排桩结合放坡 | 已回填 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
54 | 淼城大数据产业中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805250101 | 佛山市三水区西南街道贤兴路5号之二 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 （陈显荣） | 湛江市第一建筑工程公司 （陈罗生） | 广东钧信监理咨询有限公司 （范其添） | 2500平方米/9.2米/放坡+锚杆 | 开挖到底，回填达60% |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
55 | 黄伟海综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810240101-4 | 佛山市三水区西南街道南丰大道阳明山庄侧 | 黄伟海 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 7413.96平方米/8.4米~10.1米/上部放坡+下部SWM工法+一道砼内支撑+坑内5排大直径搅拌桩加固 | 基坑支护桩已完成，正在施工圈梁 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李荣生 黄绪云
56 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 负一层区域周长约720m。负二层区城周长约380m，累计支护周长约1000m/1.10-10.00米/放坡＋土钉墙 | 开挖到底，回填达25% |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
57 | 三水区绿湖爱伦堡花园三期（8至48号楼、50至57号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040201 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-3号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 边坡支护高度最高约16m，范围长约70m/锚杆格构梁 | 高边坡支护 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
58 | 泵站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810250101 | 佛山市三水区西南街道环城路69号地块一之一 | 佛山市三水区西南街道市政管理所 | 福建荣建集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 1700平方米/5.2米-7.9米/钢板桩+坑内加固土 | 局部开挖至3米 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
59 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一项目5座、6座及23座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201 811190201 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 48302.90平方米/1.2米-6.4米/坑工程坑顶采用六-七排搅拌桩+内插微型钢管桩 | 基坑北面、西面和西南角离基坑边10米范围内未开挖，其余地方开挖至基坑底设计标高-2.50米。基坑边坡喷锚、压顶板、排水沟及钢性护栏施工完成 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
60 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、十二栋地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-2/440621201710300201-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 开挖深度6.5米，排桩结合放坡 | 大部分已回填。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
61 | 富港汇广场一期（7#及其地下室）（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170401/440621201708170101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 开挖深度4.5至8.1米，排桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分主体施工，回填中。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
62 | 富港汇广场3栋、4栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201-2 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 开挖深度4.5至8.2米，排桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
63 | 御龙湾花园二期（银河广场）23#及26#（地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809170301 | 三水西南 | 佛山市恒宝投资有限公司 (陈俊权） | 广东城市建设集团有限公司 (胡黄明） | 广东省建东工程监理有限公司 (宋亚林） | 开挖深度3.75至5.75米，排桩（拌桩墙）+结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至5.75米。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
64 | 招商越园二期（4座、5座、6座、17座、18座、地下室二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811260201-2 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 (许浩) | 深圳现代建设监理有限公司 (张俊) | 开挖深度3.2至7.5米，排桩（灌注桩）结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至3.75米，部分开挖。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
65 | 珑景轩1座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711290101 | 三水南山 | 佛山市顺德区金名实业有限公司 (肖良哲） | 广东汇江建设工程有限公司 (徐伟峰） | 广东华迪工程建设监理有限公司 (黄槟凡） | 开挖深度4.8米，（H型钢搅拌桩）结合放坡 | 大部分已回填。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
66 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (梁得华） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 开挖深度4.4至8.6米，灌注桩+锚索结合放坡 | 支护桩已完成,主体施工，大部分回填中 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
67 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-2 | 三水西南 | 佛山市众泰志诚房地产开发有限公司 (董豪生） | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (丁明峰） | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (焦小五） | 开挖深度8.3米，灌注桩+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成,已回填. | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
68 | 莱福花园17座、18座、19座、20座及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807230301-2 | 三水大塘 | 佛山市莱福利房地产开发有限公司 (刘力祥） | 上海世方建筑工程有限公司 (彭冬青） | 广东创南工程管理有限公司 (罗小平） | 开挖深度16米，锚杆+喷锚结合放坡 | 支护桩已完成，已到底板，基础施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
69 | 鸿安丽苑二栋、三栋、四栋、五栋、七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201904170101 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （曹永） | 广东钧信监理咨询有限公司 (梁文松） | 开挖深度4.7至8.7米，灌注桩支护 | 支护桩已完成，部分开挖至2.5米。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
70 | 文都汇公馆1号楼、2号楼及其地下车库 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810090119-2 | 佛山市三水区云东海街道高丰村委会“高丰涌”（土名）以南 | 佛山市溢多利房地产开发有限公司 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 基坑面积：9095平方米/基坑深度：2～3m/支护形式：SMW工法混凝土搅拌桩。 | 部分开挖至3米 | 2019.4 | 方案通过专家论证，2019年1月2日经检查发现基坑西南侧支护桩出现裂缝，且有三个监测点变化量超出警戒值。已要求施工单位停工进行整改，已由原设计单位出具土方回压及加固方案，目前在停工整改当中。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
71 | 保利中景花园27-33座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 佛山市三水区西南街道三水大道西侧地块七 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 基坑面积12575平方米/基坑深度7.1m/支护形式：混凝土搅拌桩、土钉墙 | 部分开挖至3米 | 2019.5 | 方案通过专家论证，混凝土搅拌桩、土钉墙已进行相关检测且检测合格。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
72 | 高建广场1#综合楼、2#垃圾房 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 (夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (林鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 (梁晓宇） | 本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长430米，负二层地下室基坑开挖深度为8.4~9米。基坑支护选型采用直径1000混凝土灌注桩、锚索、放坡等支护形式。基坑止水帷型形式为600@1200单排深层搅拌桩。东侧为碧桂路、南侧为一层民房和厂房、西侧为学校篮球场二婚农田、北侧为一层厂房 | 已开挖 | 2018.9.10 | 方案已通过专家评审，2018.10.31号，下发安全隐患整改通知书一份，2018.11.8已整改完毕 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
73 | 保利文玥花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017122701 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以北 | 佛山市骏隆房地产有限公司 (陈三林) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (张国清) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 采用“大放坡+喷层”、“放坡+管桩+锚索”、“放坡+管桩+支撑”的支护方案，止水档淤采用Ø800水泥搅拌桩。 | 已开挖 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，2019.4.28号，下发安全隐患整改通知书一份 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
74 | 高登广场 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032004 | 佛山市高明区荷城街道荷富路以东、明国路以北 | 佛山市高明区荷城街道罗西村民委员会上迳经济合作社 (陈伟卓) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (林珑) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建筑基底面积20392.65平方米。一层地下室开挖深度6.1米；二层地下室开挖深度10米。二层地下室部分采用大直径深层搅拌桩止水帷幕，采用旋挖桩+一道钢筋混凝土内支撑、上部放坡+下部桩锚支护（可回收锚索）等两种支护方案。一层地下室部门止水帷幕采用深层搅拌桩、拉森钢板桩、双管旋喷桩等，采用上部放坡+旋挖桩等支护形式。 | 已开挖 | 2019.7.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
75 | 花谷水岸二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022704 | 佛山市高明区明城镇城十路官迳水库旁 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (谭子呜) | 广田建设工程有限公司 (黄建文) | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林) | 基坑面积22388平方米，开挖深度3.85-9.43米，采用“放坡+土钉”、“搅拌桩+锚杆”的支护方式 | 已开挖 | 2019.3.31 | 方案通过专家论证，抽查发现有部分未按方案要求施工，下发停工通知书一份 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
76 | 东湖洲豪园2号地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808210501 | 佛山市高明区荷城街道大德路以东、明国路以南、怡乐路以北 | 佛山市鼎威投资有限公司 (陈勇坚) | 广东省电白建筑集团有限公司 (毛杰) | 广东奥科工程管理有限公司 (周海) | 负一层地下室基坑周长1209.2米，开挖深度3.05~3.9米（自地面算起）。负二层地下室基坑周长414.8米，开挖深度2.95~7.55米（自地面或负一层基坑底算起）。止水帷幕采用水泥搅拌桩截水帷幕，支护形式有“拉森IV型钢板桩+放坡+重力式水泥土墙”“放坡+重力式水泥土墙”“放坡+灌注桩+1道预应力锚索+坑内土水泥搅拌桩加固” | 已开挖 | 2019.5.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
77 | 欧浦花城一期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808280201 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道133号 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 (陈浩然） | 广东省六建集团有限公司 (黎湛权) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (郭匡雨） | 基坑周长约700m，开挖深度1.92~10m，“土钉墙+喷射砼放坡”支护方式，东面为河东路（地下暗埋雨水管）离基坑边约20m，西侧为空地、南侧为小区道路（暗埋污水管-2.3~2.6、雨水管-1.3~1.7、燃气管-1~1.3）北侧约20m远为已建别墅区与砼结构旧厂房2层 | 已开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、吴伟能
78 | 御信华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018011601 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）德信路东侧 | 佛山市高明区御庭园房产租赁有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建设用地面积约5312平方米，基坑开挖深度5.1米，采用搅拌桩内插H型钢（SMW工法）+坑内加固支护方式 | 停工 | 2019.1.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
79 | 怡静轩 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201809300101 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）百灵路以南、三洲行政管理所以西 | 佛山市米高佳苑房地产开发有限公司 | 佛山市高明区隆腾建设工程有限公司 (林金旋） | 广东正茂工程管理有限公司 (何永昌） | 基坑面积约10000平方米，基坑开挖深度5.4米，西侧采用灌注桩加坑内加固、北侧采用灌注桩加内支撑、南侧北侧采用放坡支护，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 已开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
80 | 嘉云华庭 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201806060101 | 佛山市高明区荷城街道高明大道以北、泰安路以西、荷香路以南 | 佛山市润丰房地产发展有限公司 | 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 (黄学贤） | 佛山市高明工程监理有限公司 (李隽腾） | 基坑面积约6000平方米，基坑开挖深度5.2米，东侧采用钻孔灌注桩加坑内加固、西侧采用放坡喷锚加坑内加固搅拌桩、南侧北侧采用双排钻孔灌注桩加坑内加固搅拌桩，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 已开挖 | 2019.5.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
81 | 泰丰华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016071901 | 佛山市高明区荷城街道泰和路 | 佛山市高明区全达房地产有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 基坑面积约4686平方米，基坑开挖深度5.1米，支护形式采用SMW工法桩+一道内支撑 | 已开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
82 | 美湾花园地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201811280301/440684201901310201/440684201902280401 | 佛山市高明区荷城街道祥进路以东、兴运路以南 | 佛山市高明区金翠房地产开发有限公司 （林立钦） | 裕达建工集团有限公司 (梁帝春） 中大建设股份有限公司 (李洪水） | 广东营造工程管理有限公司 (李永发） | 基坑安全三级，基础面积54851.43平方米，深度3.8~5.8m，平面呈梯形，基坑西北、西、西南面采用坡顶放坡喷锚+三排搅拌桩，西边、南面采用重力式挡土墙，东面采用坡顶放坡喷锚+两排搅拌桩，东北面采用双排SMW工法桩与锚索支护 | 已开挖 | 2019.8.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、吴伟能
83 | 天銮花园二期（T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室） | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 100% | 2019/4月初 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 陈天
84 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 顺德区局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (刘为超) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 未开工 | 暂未有计划 | 专项施工方案论证已经通过。 | 陈天
85 | 梧桐广场二期（9座、10座及地下室） | 顺德区局 | 440606201901230201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 23925平方米/15.8m/灌注桩支护+2 道砼内支撑支护形式+被动加固区 | 0% | 2019/10月中 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 陈天
86 | 悠步熙园三期 | 顺德区局 | 440606201801100101 | 北滘镇荷岳路以南、僚龙路东侧地块 | 佛山市金辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 基坑面积4418.93㎡，开挖最大深度为7.2米，基坑支护型式：放坡+三轴搅拌桩止水帷幕 | 11#楼、10#楼主体施工 | 2019.4.31（11#10#楼） | 基坑已分段验收，现场护坡破损正在修复 | 陈锦基
87 | 领悦花园1-4座、岗亭1、架空门楼、5-7座、8-13座、垃圾收集站、岗亭2、地下室 | 顺德区局 | 440606201812050101 | 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路东侧 | 佛山市顺德区顺嘉房地产有限公司 | 中国土木工程集团有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 基坑面积48736.09㎡，基坑深度7.55米，基坑支护形式为重力式挡墙及放坡 | 已开挖至设计标高 | 2019年5月份 | 基坑已验收，现场未发出安全隐患 | 陈锦基
88 | 万科凌越商务中心A4座，G座及地下室二区 | 顺德区局 |  | 顺德区北滘镇会展大道以南、会展中路以西地块 | 佛山市顺德区万彬房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市城建监理限公司 | 基坑面积约30000㎡，基坑深度9.05米，支护形式为地下连续墙加两道混凝土支撑支护。 | 未开挖 | 2019年5月份 | 已通过方案论证，现场未开挖 | 陈锦基
89 | 万科凌越商务中心B3#楼及B区、D区地下室项目 | 顺德区局 |  | 顺德区北滘镇会展大道以南、会展中路以西地块 | 佛山市顺德区万彬房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市城建监理限公司 | 基坑面积六万平方米左右，基坑深度9.05-15.2米，地下二层支护形式为地下连续墙加两道混凝土支撑支护，地下三层支护形式为地下连续墙加三道混凝土支撑支护 | 未开挖 | 2019年7月份 | 已通过方案论证，现场未开挖 | 陈锦基
90 | 泰禾红郡府一期1栋-6栋、13栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201703240101 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 开挖最大深度为6.8m，支护采用排桩+放坡 | 已经回填 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
91 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
92 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司 (邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2020-06-30 | 基坑通过验收 | 何建勋、石阳
93 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 准备开挖 | 2020-04-08 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证 | 石阳、何建勋
94 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 方案已论证，抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
95 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 (卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏） | 23479.9㎡/-17米/围护桩 | 17米，基坑已开挖完毕，已回填完成85% | 2019-05-15 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
96 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 (黄坤禧） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (司汝其） | 广东广信建筑工程监理有限公司 (刘新民） | 21122.4㎡ 8米 灌注支护桩+混凝土内支撑梁 | 9米 | 2019-08-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
97 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 面积58156.85㎡/深度3.45m～9.25m | 3.45-8.25米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
98 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/-8.55/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度约6.00m | 未明确（已中止施工） | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
99 | 天瑾广场（1号楼及地下室） | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 20000㎡/-16米/锚索/搅拌桩/内支撑 | 16米 | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
100 | 中雅江湾豪庭三期 | 顺德区局 | 440606201809290301 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 29591㎡/6.61~7.65㎡/坡面挂网喷砼及设置混凝土灌注桩+松木桩+搅拌桩 | 靠近西面临河段已开挖，开挖深度最深约为4㎡，开挖面积约为1000㎡。 | 2019-12-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
101 | 中雅江湾豪园二期 | 顺德区局 | 440606201809290401 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东创富路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 基坑面积约21927m2; 基坑深度7.87~9.38m；支护形式：放坡+支护桩+内支撑、放坡+双排桩、放坡+二级坡、放坡+支护桩+锚索、拉森钢板桩、重力档土墙 | 1/3区开挖深度3.5m,其它暂未进行开挖 | 2019-12-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
102 | 岭兰花园(一区) | 顺德区局 | 440606201810300101 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 14229.04㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑已开挖50% | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
103 | 岭兰花园(三区) | 顺德区局 | 440606201810290201 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 19526.38㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑已开挖80% | 2019-06-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
104 | 荷村福耀豪庭 | 顺德区局 | 440606201901040101 | 乐从镇荷岳路荷村段北侧 | 佛山市顺德区乐从镇荷村股份合作经济社 | 广东省六建集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 24623.6㎡/6.1m/放坡+灌注桩+单轴搅拌桩止水帷幕 | 未施工 | 2019-09-01 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
105 | 佛山市松川机械设备有限公司厂房2、厂房3 | 顺德区局 | 440606201901300101 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园环镇东路3号 | 佛山市松川机械设备有限公司 | 裕达建工集团有限公司 | 广东建咨工程管理有限公司 | 4081m2/ 4.8米/双排搅拌桩内+H型钢支护 | 四周边缘开挖约1米 | 2019-05-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
106 | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 顺德区局 | 440606201610140101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (靳勇) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 基坑面积6.6万平方，开挖最大深度为14.35米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.35米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
107 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 基坑面积11850平方，开挖最大深度为17.6米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+旋喷桩止水帷幕+两道竖向混凝土支撑 | 开挖17.6米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
108 | 万科江望花园14栋、11栋及地下室二区 | 顺德区局 | 440606201804250501 | 佛陈璐金锠（国际）金属交易广场南侧04-08地块 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 (刘俊文) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (朱笑莉) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (王莉萍) | 基坑面积34048.82平方，开挖最大深度为5.77米，基坑支护形式钢板桩+搅拌桩止水帷幕 | 开挖5.77米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
109 | 太平洋广场（1-1地块）一期 | 顺德区局 | 440606201310310101 | 佛山市顺德区陈村镇吴家围综合发展区地块一 | 佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司 (杨金中) | 江苏南通二建集团有限公司 (倪卫斌) | 广州市城市建设工程监理公司 (谢鸿柱) | 基坑面积13431.78平方，开挖最大深度为14.26米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.26米 | 待定 | 一、工程A区基坑北侧东侧南侧已基本回填完成。 二、工程B区由于地铁的施工占用工程部分用地，工程暂未施工。 | 夏志成、梁城宇
110 | 瑞兴创享大楼 | 顺德区局 | 440606201812120101 | 陈村镇新城区南片区06-C-25地块 | 广东瑞兴医药股份有限公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 基坑面积6427平方，开挖最大深度为10米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+钢板桩+局部水平撑 | 准备开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家论证。 | 夏志成、梁城宇
111 | 万科星瀚园1座、2座、4-5座 | 顺德区局 | 440606201806220301 | 顺德新城立交东北片8-1-2号地块 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 (林梓兴) | 中天建设集团有限公司 (陈杰) | 深圳市城建监理有限公司 (左国良) | 基坑面积60359.2平米，基坑开挖深度为5-10.7米。灌注支护桩+管桩+筏板桩+混凝土内支撑梁 | 已开挖6~8米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
112 | 润汉幸福汇广场（二期） | 顺德区局 | 440606201901250101 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 (李海春) | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 基坑面积31710.03平方米；基坑开挖深度为11.6米，地下3层。灌注护桩+钢筋混凝土两层内支撑梁 | 正在打桩，未开挖 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
113 | 凤怡苑二期 | 顺德区局 | 440606201902130201 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北28地块 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁志伟) | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑开挖面积5150平方米； ，基坑开挖深度为3.6-6.2米，管桩+支撑，悬臂灌注桩，管桩+反拉钢筋。 | 施工准备 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
114 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑面积18300平方米深度9米/灌注桩 | 开挖1米 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
115 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四‘’ | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然) | 广东大城建设集团有限公司 (舒小兰) | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全) | 基坑深度7.45/管桩 | 开挖7米 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
116 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 开挖5米 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
117 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 开挖3米 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
118 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学） | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺） | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 开挖2米 | 2019-05-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
119 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 开挖5米 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
120 | 保利碧桂园中滨花园B区二期 | 顺德区局 | 440606201812030201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 开挖3米 | 2020-05-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
121 | 君耀广场（1号楼、2号楼、3号楼（含裙楼）、地下停车库、垃圾收集站（含风井）） | 顺德区局 | 440606201901180101 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 基坑面积76163.44/9.95米/旋挖灌注桩加砼支撑、双排桩、双排桩+抛撑、悬臂桩 | 未开挖 | 2019-01-28 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
122 | 新世纪花园二期文景楼、公寓 | 顺德区局 | 440606201107290301 | 容桂海尾社区居委会105国道西侧之五 | 佛山市顺德区润景房产有限公司 (黄永辉） | 湛江市第一建筑工程公司 (陈泳青） | 佛山市蓝图工程项目管理有限公司 (徐洪波） | 基坑深度5米/支护形式：水泥土搅拌桩、放坡 | 开挖0米 | 未知 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
123 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 (罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 (游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 (胡亮） | 基坑深度9.4米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑 | 1/2完成,2/2未开挖 | 2018-10-01 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
124 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 部分回填 | 2019-09-30 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
125 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (董长华) | 广东龙越建筑工程有限公司 (梁绮雯) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (周怀旭) | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 部分回填 | 2019-12-29 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
126 | 天隽汇公馆一期 | 顺德区局 | 440606201807270101 | 容奇大道东27号 | 佛山隽智房地产开发有限公司 (王健) | 江苏南通三建集团股份有限公司 (吴益新) | 广州海荣建设监理有限公司 (刘昆) | 基坑深度8.7米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕+管桩+内斜撑 | 部分回填 | 2019-10-30 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
127 | 容桂红旗居委会华基路以东康怡一街1号 | 顺德区局 | 440606201809110101 | 红旗居委会华基路以东康怡一街1号 | 梁晓宇 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 (叶琼燕) | 佛山市合建监理有限公司 (张法) | 基坑深度5米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩。 | 钢板桩施工 | 2018-12-31 | 钢板桩施工,方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
128 | 顺悦商业楼 | 顺德区局 | 440606201812070101 | 容桂街道振华居委会容新路48号 | 佛山市顺德区朝阳纺织有限公司 (蔡啟贤) | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 (马永江) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (严超华) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 未施工 | 2018-11-08 | 未施工,方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
129 | 丽水湾花园一期I区 | 顺德区局 | 440606201810260101 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩施工 | 2020-09-25 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
130 | 容匠笙晖名邸 | 顺德区局 | 440606201811280401 | 容桂街道江南路10号 | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 (卢锐潮) | 广东省建筑工程集团有限公司 (龙浩波) | 广东广信建筑工程监理有限公司 (邓雄) | 基坑深度11米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2020-11-29 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
131 | 顺德区自闭症综合康复服务中心 | 顺德区局 | 440606201809210201 | 容新居委会环山路32号 | 佛山市顺德区容桂慈善会、佛山市顺德区残疾人联合会 (罗永茂) | 广东省源天工程有限公司 (饶明文) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (何涛) | 基坑深度6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2020-10-05 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
132 | 灏景湾花园（二期） | 顺德区局 | 440606201811290201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 土方开挖 | 2020-09-30 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
133 | 灏景湾花园(三期) | 顺德区局 | 440606201809210201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 土方开挖 | 2020-09-30 | 方案已通过专家论证。抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
134 | 凤雅苑 | 顺德区局 | 440606201809260201 | 高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块27-1、27-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (余时平) | 广东龙越建筑工程有限公司 (谢攀贵) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 未施工 | 2020-10-01 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
135 | 容桂碧桂晴澜苑二期A1区 | 顺德区局 | 440606201901230101 | 容桂小黄圃居委会太澳高速以东建业路以北地块4-4、地块4-5 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁国贺) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹强) | 珠海市城市建设监理有限公司 (周小清) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2020-10-01 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
136 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 局部开挖到8.6米深 | 2019-05-31 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
137 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 局部开挖到8.6米深 | 2019-07-01 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
138 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 开挖深度约为3.30-9.20m（考虑承台厚度）/支护形式：复合土钉墙、灌注桩+锚索+坑内加固、灌注桩+锚索、悬臂灌注桩+坑内加固、放坡+坑内加固、放坡/面积约41161㎡/周边情况：场内无地下管线埋藏，场地内无高压线通过，离地下室东侧边线约5-6m处为佛山地铁3号线创意园-逢沙区间，埋深约12m。 | 开挖5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
139 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m；支护形式：放坡+旋挖桩，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 开挖7.1米 | 2020-02-10 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
140 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (麦荣武) | 开挖深度：8m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖8米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
141 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖7.1米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
142 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 开挖深度：8.6m/放坡+灌注桩(管桩）+支撑和放坡+悬臂灌注桩，止水帷幕：搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
143 | 顺德农商银行大厦 | 顺德区局 | 440606201811260101 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 开挖深度：15.05m/灌注桩+钢筋内支撑，止水帷幕：搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
144 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 （舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 开挖深度：14.7m；支护形式：放坡+旋挖桩+二道砼撑+坑内加固，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 开挖至 13.5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
145 | 尚水华府1＃、2＃、8＃、11＃、18＃、19＃及地下室 | 顺德区局 | 440606201811120101 | 大良街道碧桂路以东、澄海东路以北地块之一 | 佛山市龙光骏业房地产有限公司 (钟兴) | 龙光工程建设有限公司 (刘俊) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (陆地) | 开挖深度：6.85m/放坡+土钉墙、悬臂桩支护 | 局部开挖3米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
146 | 星钻苑一期 | 顺德区局 | 440606201901250501 | 容桂街道高黎社区 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 广东新拓展建筑工程有限公司 (易照芳) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 26784.69㎡/7.05m/ 双排灌注桩+三轴搅拌桩、放坡+三轴搅拌桩+单排灌注桩、放坡+三轴搅拌桩 | 未开挖 | 2019-09-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
147 | 凤语潮鸣苑 | 顺德区局 | 440606201812290301 | 大良新城以东逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装公司 (张文龙) | 广东奥科工程管理有限公司 (许金坤) | 43391㎡/7.6m/放坡+钻孔灌注桩+二级放坡喷浆 | 未开挖 | 2020.3.20 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
148 | 车创置业广场二期 | 顺德区局 | 440606201902030101 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (丁家林) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (许东兴) | 14186m2/6.55m-7.05m/放坡+管桩支护+钢管角撑 | 未开挖 (开挖深度6.55m-7.55m) | 2019-04-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
149 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 开挖深度5.5m/支护形式：放坡+钢板桩+钢管内支撑 | 开挖至5.5m | 2018-06-01 | 正在进行地下结构施工 | 陈彦勋、何恪虔
150 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 开挖深度9.5m/支护形式：水泥搅拌桩+钻孔灌注桩+锚索、土钉 | 开挖至2m | 2018-12-01 | 抽查未发现有安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
151 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、电建泛澋公馆（三期）1座 | 顺德区局 | 440606201805220201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处西安亭大桥侧 | 佛山市泛澋置业有限公司 (张立兴) | 中国水利水电第九工程局有限公司 (罗旭) | 广东立德建设监理有限公司 (戴宁征) | 8.1米/灌注桩＋管桩＋三轴搅拌桩＋放坡＋冠梁＋锚索＋喷浆挂网支护 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
152 | 云悦公馆 | 顺德区局 | 440606201806210101 | 勒流街道建设东路88号地块 | 佛山市顺德区勒流碧桂园房地产开发有限公司 (赵群) | 中天建设集团有限公司 (郭天荣) | 广东奥科工程管理有限公司 (魏忠生) | 开挖面积4618㎡/开挖深度5.85-5.95m/支护形式：SMW桩，钢支撑系统，土钉，喷锚 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
153 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块项目一期6号楼、7号楼、地下室二 | 顺德区局 | 440606201806200000 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块 | 佛山市顺德区龙光骏腾房地产有限公司 (陈海平) | 龙光工程建设有限公司 (杨德印) | 广东省广大工程顾问有限公司 (朱继华) | 基坑深度3.4m-7.3m/支护形式：水泥搅拌桩、支护管桩、旋挖灌注桩、坡面喷砼 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
154 | 名铸家园8座、9座、10座、11座、门楼、楼梯二、配电房、二期地下车库 | 顺德区局 | 440606201711060201 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 基坑深度6.05m/支护形式：土钉墙、钢抛锚、三轴搅拌桩 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
155 | 广东凯华电器股份有限公司厂房1（一期）、厂房2（一期）、厂房3（二期）、综合楼（一期）、门卫室（一期） | 顺德区局 | 440606201901290201 | 勒流街道东风村留用地之二地块 | 广东凯华电器股份有限公司 (梅家驹) | 江西建工第三建筑有限责任公司 (钟锦华) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (吕国梁) | 基坑深度5.6m/支护形式：天然放坡+水泥搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
156 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 本工程设置两层地下室，地下室面积为27500平方米，基坑开挖深度为7.75m/有灌注桩支护、重力式水泥土墙+墙顶放坡、放坡 | 大部分开挖到底，1、2#楼底板已浇筑 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 李文德、林泽耀
157 | 博智林机器人创研中心1号楼及地下室C区 | 顺德区局 | 440606201901100101, | 北滘镇碧桂南路北侧地块 | 佛山市顺德区博智林机器人产业投资有限公司 (张新) | 广东腾越建筑工程有限公司 (李晓敏) | 广东鸿业工程项目管理有限公司 (张文祥) | 本工程设置两层地下室，地下室面积为36618平方米，基坑开挖深度为3.38m、4.38m、6.38m/有桩撑、桩锚、放坡 | 1、2、3、4#楼底板已浇筑 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审 | 钟启源、林泽耀
158 | 智汇广场三期 | 顺德区局 | 440606201805240101 | 乐从镇乐中路大罗段以北1号地块 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 基坑开挖深度为7.9米，基坑面积381470平方米。 | 正在进行基坑开挖。 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
159 | 上华智能智造产业园B区 | 顺德区局 | 440606201901210101 | 乐从镇上华工业大道以西 | 佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 基坑开挖深度为5.1米，基坑面积2759平方米。 | 正在进行基坑开挖。 | 已完成 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
160 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 3766.9/8.7/采用型钢水泥土墙+加固土搅拌桩+内支撑 | 正在开挖 | 2020-09-21 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
161 | 佛山市顺德区威堡路纺织服饰有限公司二期研发车间、综合楼、门卫、地下车库 | 顺德区局 | 440606201901030101 | 佛山市顺德区均安镇仓沙西路5号 | 佛山市顺德区威堡路纺织服饰有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 基坑面积：1794平方米/基坑深度：基坑深度为4.5米，电梯井开挖深度为-6.50m/支护形式：钢板桩，局部文职增加水泥搅拌桩 | 已开挖完成,已回填. |  | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘定国、潘必君