## 高大模板
佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2018年03月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（模板系统高度/跨度/总荷载/集中线荷载） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山雄盛王府广场综合体A地块A3区商业区（裙楼及地下室） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201702270101 | 佛山市禅城区季华四路以南，佛山大道以西 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 (李海科) | 广东永盛建筑工程有限公司 (崔伟志) | 广州广大工程项目管理有限公司 (邵震东) | 佛山雄盛王府广场综合体A地块A3区住宅区（塔楼）工程，位于佛山市禅城区季华路以南，佛山大道以西。本工程结构类型为框剪、框架核心筒结构，地下2层，裙楼地上6层，塔楼地上33层，裙楼建筑面积81519.54m2，塔楼总建筑面积30830.09m2，裙楼建筑高度40.8m，塔楼建筑高度139.30m | 搭设完成并浇筑 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 张志涛、劳泽瑜、张子军、李伟发
2 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015120203 | 佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧） | 佛山仁寿寺(刘作信) | 佛山市房建集团有限公司 (李文坚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (麻兴中) | 本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。 | 灵鹫塔四层搭设中 |  | 方案通过专家论证，抽查发现局部临边防护不及时，材料堆放较乱。 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
3 | 佛禅（挂）2013-009地块4号地块项目7#、12#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201708210101 | 禅西大道东侧、塱沙二路南侧、玉带路西侧、白坭路北侧 | 佛山铂晟置业有限公司(刘浩祥) | 贵州建工集团有限公司(胡湛军) | 广州穗峰建设工程监理有限公司(曾镜泉) | 12#楼大堂顶板为转换结构，底部架空，支架搭设高度约10m，其中截面为800×1800、900×1600梁为内包型钢钢筋混凝土结构，集中线荷载分别为53.37KN/m； 位于7号、12号楼空中连廊为转换结构，距离首层楼面高度约22m，其中框支梁为内包型钢钢筋混凝土结构，集中线荷载为53.37KN/m；转换层楼板厚度180mm。 | 搭设完成并浇筑 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 张志涛、劳泽瑜、张子军、李伟发
4 | 佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场商业1号、2号、3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司(梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司(袁绍祥) | 本工程地下室、裙楼采用木模板施工，高大模板主要分布在地下室顶板、1#裙楼4、6层梁板、2#裙楼3、5层梁板、3#裙楼2-5层梁板，其中最大支模高度14.4米，最大梁截面1.75m2，模板支撑高度8米采用钢管扣件支模架，本方案针对支模高度超过8m、跨度超过18米、施工总荷载超过15KN/m2、集中线荷载超过20KN/m区域编制。 | 1#裙楼、2#裙楼已完成；3#裙楼未开始搭设 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
5 | 佛山市工艺总厂（同心珠宝城）项目及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201612070301 | 佛山市禅城区人民西路13号 | 佛山市工艺总厂有限公司(刘志杰) | 中煤建工集团有限公司(孙文奇) | 佛山市建怡工程监理有限公司 (蒋文曲) | 本方案针对施工高度8m及以上；以手扶电梯间6-7轴与C-E轴之间屋面梁、板编制专项高支模施工方案 | 搭设完成并浇筑 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
6 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块B地块3、8、9号楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201611280101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南B地块 | 佛山市海翔房地产开发有限公司(高峰) | 广东省六建集团有限公司 (何启林) | 佛山市建友工程监理有限公司 (徐达军) | 本工程地下室D-12轴～D-18轴×D-A轴～D-B轴350mm厚车道顶板、地下室 D-12轴×D-F轴～D-G轴车道顶板梁600×1300mm、3号楼三层D-26轴～D-30轴×E轴～F轴层高11m的梁板、3号楼四层1轴～2轴×B轴～H轴层高10m的梁板高大模板支撑采用扣件式钢管支撑体系，地下室顶板梁截面≥400×1300mm的梁高大模板采用承插型套扣式钢管支撑体系。 | 搭设中 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
7 | 信财置业绿岛湖项目地块一二期1号楼～4号楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709210101 | 禅城区南庄镇禅港路西侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (田业伟) | 广东省八建集团有限公司 (陈建荣) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (孔祥君) | 1号楼~4号楼工程1号楼3层，2号楼3层，3号楼4层，4号楼A区19层、B区20层。其中1号楼三层楼层高度为12.05米，4号楼三层局部转换层部分梁线荷载较大，4号楼四层局部层高为15.2米 ，该几处部位为高大模板支撑区域，需编制高大模板专项施工方案并组织专家论证。 | 搭设中 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
8 | 佛禅（挂）2013-006宗地佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧地块项目（地块一）9-19号楼及组团三B地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706130101 | 禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧 | 佛山高佛置地商业有限公司(胡森、伍洲阳) | 江西中联建设集团有限公司(黄伟、刘海辉) | 广东达安项目管理股份有限公司(吴桂林) | 本工程为组团三住宅工程部分，由9#—19#楼及组团三B地下室组成；住宅楼首层层高均为6米，二层以上层层高3米。部分地下室为二层，其中负一层层高4.75米，面积为21300.25㎡，负二层层高3.8米，面积为6037.94㎡，总建筑面积为122198.91㎡。本工程9#楼首层商铺楼面处9-1~9-11轴/9-Q1~9-Q2轴KL9-1-1、KL9-6-1、KL9-11-1梁截面500*1600，集中线荷载为20KN/㎡ | 搭设中 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
9 | 佛山市华达家居建材产业城 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201710160101 | 佛山市禅城区石湾镇街道镇中路华达大厦 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道沙岗村东风股份合作经济社 (张志标) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (范秀良) | 广东建诚监理咨询有限公司 (梁家忠) | 本工程共五座，各座三层梁板局部位置层高9.4/9.9m，天面梁板局部位置层高13.8m，梁跨度15~17m,超大梁截面尺寸600×1200、700×1300、500×1900、普通梁截面尺寸500×900、500×1000、300×1000等，采用扣件式钢管脚手架模板支撑体系，支模高度8.8~13.8m | 未搭设 |  | 方案通过专家论证 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
10 | 奇槎片区公办学校（暂未命名）新建项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220301 | 禅城华祥路以南、规划十四路以西 | 禅城东部商务区投资建设有限公司(张洲财) | 佛山市德通城市建设工程有限公司(孔红霞) | 广东创南工程管理有限公司 (何狄强) | 本工程西区综合楼五层梁板支模高度12.35米，并有2根600×1500大梁，东区多功楼6层有1根500×1600大梁，以上部位均为高大支模 | 搭设中 | 4月 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
11 | 佛山市受助人员托养中心项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220201 | 佛山市禅城区圣安街9号 | 佛山市代建项目管理中心、佛山市民政局 (陈永文) | 广东西南建设工程有限公司 (黄康养) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 本工程地下室5/0A轴~B轴交2/01轴~3/3轴无梁楼板，最高层高3.9米，最大板厚400mm。该部分拟采用Φ42×2.5门式架支撑体系，门架纵距900mm，横距1800mm。屋面层A轴~C轴交2~1/3轴梁板，最高搭设高度10米，最大梁截面500×1200，最大梁跨距16.5米，板厚120mm。该部分拟采用Φ48.3×3.6扣件式钢管支撑体系，钢管支撑体系纵横距为900mm，步距1500mm | 搭设中 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
12 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 （阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 （张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司（潘展鹏 ） | / | 二层板已完成，其他未开始搭设 | 2018年8月初 | 方案通过专家论证 | 杨海殷、张森开、关湛威
13 | 德高信金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司（胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 （陈龙） | 广州宏达工程顾问有限公司 （林建勋） | 10.05m/副楼1-3层 | 1座未搭设，2座已搭设完成 | 2018年4月中 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
14 | 京华广场3、4、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 （黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 （唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司（黄顺生） | 11.7m/8.4m跨度/18.06KN/㎡ /集中线荷载123.36KN/㎡ | 负二层板，高大模板未开始搭设 | 2018年5月初 | 方案于18年3月29日通过专家论证，结论为按专家意见修改后同意通过 | 杨海殷、张森开、关湛威
15 | 维景蓝湾公馆（I期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 170623000001 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 （王新琪） | 裕达建工集团有限公司（张勇） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （王松） | 搭设高度:8.95米，搭设跨度:23米，总荷载10KN/m2，集中线荷载22.5KN/m | 未搭设 | 2019年1月初 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
16 | 维景蓝湾公馆（Ⅱ期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 171123000004 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 （王新琪） | 裕达建工集团有限公司（张勇） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （王松） | 搭设高度:11.95米，搭设跨度:8米，总荷载10KN/m2，集中线荷载10KN/m | 未搭设 | 2019年1月初 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
17 | 万益广场1-9栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801180101-00等 | 大沥东 | 广东金沙百汇商业管理有限公司（麦海平） | 广东三穗建筑工程有限公司 （吴英松） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （邹享生） | 轮扣式/最大支模高度7.35m/最大跨度10m | 未搭设 | 2018年 | 未搭设 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
18 | 中萃广场1-9号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 （朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 （刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 （乔响训） | 最大支模高度6m/最大跨度7.8m | 未搭设 | 2018年 | 未搭设 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
19 | 海程西富商业广场AB、C座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310101-09 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 （罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 （林泽斌） | 广东城建项目管理有限公司 （李朝华） | 15.00m/C座2～5交J～N轴四层梁板 | 搭设完成 | 2018年4月上旬 | 方案已通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
20 | 海程西富商业广场AB、C座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310101-09 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 （罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 （林泽斌） | 广东城建项目管理有限公司 （李朝华） | 8.35m/C座1～7交J～e轴屋面层梁板 | 未搭设 | 2018年4月下旬 | 方案已通过专家论证 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
21 | 车间8 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711290401 | 三水南山 | 佛山市乐华恒业卫浴有限公司 (梁尤云) | 佛山市云东海建筑工程有限公司(李海通) | 广州龙达工程管理有限公司 (李远强) | 支模高度12米，支模面积5000平方米 | 7-12轴已完成，1-6轴正在搭设，支模面积已完成一半 | 2018年4月下旬 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
22 | 佛山市三水区乐平汽车客运站项目（一期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711130101-2 | 三水乐平镇 | 佛山市三水区乐平国鸿客运站场经营管理有限公司 （张宇龙） | 广东鼎顺建设工程有限公司 （梁伟麟） | 广东展诚工程咨询有限公司 （李安国） | 支模高度9.1米、10.5米，最大跨度7.8米 | 正在搭设 | 2018年6月 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄绪云、姚金铃、袁兜正
23 | 综合楼、车间一、车间四（佛山市利乐华塑料制品有限公司） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712150101 | 三水西南 | 佛山市利乐华塑料制品有限公司（邓崇炘） | 广东金本建筑工程有限公司 （黄志刚） | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 （易锦龙） | 综合楼9至14轴交C至D轴，模板高度8.5米 | 未搭设 | 2018年5月 | 方案已论证，现场未搭设 | 李俊海 丁正伟
24 | 佛山住友富士电梯有限公司电梯试验车间 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016102601 | 杨和 | 佛山住友富士电梯有限公司 （余维植） | 天津市宝地建筑工程有限公司 （刘建民） | 佛山市建友工程监理有限公司 （袁东云） | 面积126平方米，高度9米/跨度14米/总荷载179.71kn/集中线荷载24.51KN/M | 未搭设 | 2018年6月30日 | 方案通过专家论证 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
25 | 天銮花园二期 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 （秦月明） | 山河建设集团有限公司（黄勇） | 广东安业建设工程顾问有限公司 （刘小林） | 地下室首层顶板、地下室负一层顶板存在超重柱帽，柱帽平面尺寸1500×1500、1500×200、1750×1750，厚度800mm、900mm；首层顶板位置存在超重梁板，梁截面300×2100、400×2050、400×2500，支撑最大高度4.15m，施工总荷载超过15KN/m2、集中线荷载超过20KN/m区域编制。 | 未搭设 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈伟求、梁祖奇
26 | 中洲璞悦花园 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司（林敏） | 中建二局第一建筑工程有限公司 （李成波） | 深圳科宇工程顾问有限公司 （陈志勇） | 13#楼售楼部架空层位置模板支撑高度9.48m | 未搭设 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、谢之茂
27 | 集成金融中心 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司（李泽雨） | 开平住宅建筑工程集团有限公司（温玉琼） | 建研凯勃建设工程咨询有限公司（方宇超） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2019年12月31日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
28 | 中盈盛达国际金融中心 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 （王金龙） | 上海建工集团股份有限公司 （项斌） | 广东重工建设监理有限公司 （罗国辉） | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020年5月1日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
29 | 箭牌总部大厦 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建） | 江苏南通六建建设集团有限公司（蒋高峰） | 广东科建工程管理有限公司 （杨典榕） | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020年4月8日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
30 | 容桂雅居乐花园 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 （陈鸿斌） | 中天建设集团有限公司（张满德） | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 （李慧基） | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2019年9月30日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
31 | 保利天环花园一期 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司（陈育东） | 中国建筑第四工程局有限公司 （张新宇） | 广东重工建设监理有限公司 （刘峻峰） | 8m以上最大支模高度，15kN/m5以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020年7月10日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
32 | 华润悦里公馆1栋、2栋、3栋、4栋及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712080201 | 佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东地块 | 佛山市润穗房地产开发有限公司（王平） | 福建六建集团有限公司（汤怀智） | 广东华工工程建设监理有限公司（李伏良） | 8m以上最大支模高度，15kN/m6以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 搭设中 | 2019年11月21日 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
33 | 招商铂岸花园8、9、10、11、13、14、15座及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709190101 | 佛山市顺德区陈村镇金锠南路南侧04-01地块 | 佛山招商果岭房地产有限公司 （莫家权） | 四川广厦建筑工程有限公司 （丁士伟） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（邹建华） | 地下室柱帽 | 未搭设 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
34 | 大信新都汇顺德店 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706060319 | 顺德区顺德新城彩虹路以南、金桂路以西、民安路以东地块 | 佛山市大信商业管理有限公司 （罗斯林） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 （蒋承宇） | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 （楚文盘） | 中空大堂10米 | 搭设中 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
35 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司（李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司（赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司（郭文海） | 模板高度10.8m | 未搭设 | 2018年12月 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 王晓明、乔恺夫
36 | 华夏新城二期七区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201801040101 | 桂洲大道以北 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 （郭润解） | 龙元建设集团股份有限公司 （于泽平） | 广东建浩工程项目管理有限公司（卢健成） | 模板高度3.6m/集中线荷载23.6KN/m | 未搭设 | 2018年12月 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 王晓明、乔恺夫
37 | 涛汇广场一期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201509250301 | 大良街道办事处古鉴村委会凤翔路22号 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 （陆艺） | 广东大城建设集团有限公司 （陈若斯） | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 （周怀旭） | 97.4kN/m及以上最大集中线荷载/四层及五层/钢管架 | 主体 | 待定 | 方案已通过专家论证，专家组、施工单位及监理单位已完成高支模验收并已办理完善验收手续。 | 罗裕松、陈锦基、何恪虔
38 | 北滘镇青年公园污水提升泵站一期工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201612230118. | 顺德区北滘镇林上南路青年公园 | 佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心 （谢勇） | 广东宏丰建设工程有限公司 （覃华） | 广州市城市建设工程监理公司 （黄欢） | 本工程地下室、采用木模板施工，高大模板在首层,高度8.1m | 地下室开挖 | 2018年8月 | 方案通过专家论证，未施工 | 林泽耀、钟启源
39 | 天宝豪庭1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋及地下室 | 杏坛 | 4.4061e+17 | 杏坛镇杏坛中心区N－XT－02－01－B－04地块 | 佛山市顺德区金钻房地产发展有限公司 （梁伯宇） | 佛山市顺德区建亿建筑工程有限公司 （邓国福） | 佛山禅建监理有限公司（郭述祥） | 超重模板600X1.6 | 基础 | 2018年12月 | 专家认证方案 | 伍君毅、朱永成
40 | 地块二（数控玻璃机械装配厂房）1＃厂房 | 伦教分站 | 440606201701240301 | 伦教街道世龙工业区龙洲路北侧地块二 | 广东盈钢机械有限公司（黄冠然） | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 （何炳熙） | 佛山市创一工程建设监理有限公司（张德庆） | 4~9轴交A~J轴搭设高度8m | 搭设中 | 2018年4月 | 高支模搭设中，方案已通过专家论证 | 李厚华、陈静豪、梁裕斌

## 其它工程
佛山市危险性较大工程（其它工程）质量安全监督检查情况2018年03月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（高空作业高度/暗挖深度/拆除爆破等情况） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅（挂）2012-007地块威达大厦 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015020501 | 禅城区朝安路西侧、季华路北侧 | 佛山市达磐恒房地产开发有限公司(邱杰成) | 广东省六建集团有限公司(赵汝辉) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘志宏) | 本项目建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑层数、建筑高度：1）裙房部分：7层，建筑标高31.2米；2）主体部分：38层，建筑标高171.25米。幕墙施工高度：171.25米,主要分为石材幕墙和玻璃幕墙。石材幕墙面积约为20000平方，采用背栓形式；玻璃幕墙约为15000平方，采用明框式；钢结构玻璃雨棚约为162平方。 | 10% |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 黄常坚、罗展鹏
2 | 佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场商业2、3、4号塔楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司(梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司(袁绍祥) | 本项目幕墙工程为3栋塔楼（2#、3#、4#塔楼）5层以上为竖明横影构件式玻璃幕墙。2#塔楼35层，建筑高度146.3米；3#塔楼39层，建筑高度161.95米，4#塔楼48层，建筑高度155.55米；结构标准层高4米，幕墙标准分格1.4米。裙楼1-4层由裙楼全玻幕墙、石材幕墙、雨篷等各类幕墙组成，高度24.4米，最大分格2.1*9.6米。塔楼幕墙龙骨安装使用吊篮操作工，裙楼使用双排、满堂脚手架操作施工；玻璃安装使用炮车、汽车吊等吊装设备辅助施工 | 30% |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 郭崇宏、李业景、陈茂俊、邓伟斌

## 较大工程
佛山市较大工程建设项目质量安全监督检查情况2018年03月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅（挂）2009-004汾江南路西侧、魁奇路北侧新运泰B地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012013122401、4406012013122402、4406012013122404、4406012013122403、4406012013122405、4406012013122406 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、魁奇路北侧 | 佛山市新运泰房地产开发有限公司(李冠洪) | 广州建筑股份有限公司(吴广宇) | 广东广信建筑工程监理有限公司(孔铁勇) | 38、50、48、36、44、51层,245938.92平方米 | 装饰 | 2017-12-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
2 | 佛禅（挂）2012-015号、佛禅(挂)2013-007号佛山禅城绿地中心（二期） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012014082803 | 佛山市禅城区季华六路北侧、镇安东路西侧、镇安西路东侧 | 绿地集团佛山禅城置业有限公司(黄红宇) | 中建三局集团有限公司(陈无平) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 48层,195214.75平方米 | 装饰 | 2016-12-31 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
3 | 佛禅（挂）2013-003地块项目（盈天广场） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012014123002 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、岭南大道东侧 | 佛山盈天医药发展有限公司 (袁剑) | 中国建筑第五工程局有限公司 (甘海峰) | 广东省建东工程监理有限公司 (杨飞) | 36层,163217.65平方米 | 装饰 | 2017-09-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
4 | 佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司(梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司(梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司(袁绍祥) | 35、39、48、4层,344759.92平方米 | 主体、基坑 | 2018-07-07 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
5 | TD2015（CC）WG009保利碧桂园天滨花园一期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201703130201 | 禅城区石湾街道奇槎村魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (陈伟) | 中国建筑第四工程局有限公司 (何文华) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 32层,99955.66平方米 | 待验收 | 2019-09-01 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
6 | 佛禅（挂）2009-014宗地-8#10#地块泷景花园（一、三期） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012016071802、440601201610120101、440601201704010101、440601201704010201 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、前进路南侧、东平河北侧、纵二路西侧 | 佛山市新锋房地产开发有限公司(薛文辉、钟上仑) | 华锦建设集团股份有限公司 (潘伟真) | 广东安业建设工程顾问有限公司(熊红平) | 32、31层,132698.14平方米 | 装饰、主体 | 2019-05-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
7 | 佛禅（挂）2009-014宗地-8#10#地块泷景花园（二期） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201611110201、440601201611110101 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、澜石二路南侧、东平水道北 | 佛山市新锋房地产开发有限公司(钟上仑) | 台州建筑安装工程公司(叶海峰) | 广东安业建设工程顾问有限公司(熊红平) | 32层,127041.85平方米 | 装饰 | 2018-06-15 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
8 | TD2015(CC)WG012佛山市禅城区禅港路西侧、横三路两侧地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012016072902、440601201608090101、440601201608090201、440601201610140101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧、横三路两侧 | 佛山市融腾房地产有限公司 (陈旭君) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (余翔) | 广州宏达工程顾问有限公司 (李澜波) | 45层, 120600.23平方米 | 装饰 | 2018-06-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
9 | TD2015(CC)WG009保利碧桂园天旭、天盈花园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012016072905、4406012016072904 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 富利建设集团有限公司(丁杰) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (刘华山) | 32层, 134269.39平方米 | 主体、装饰 | 2019-04-14 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
10 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-5地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201608180101、440601201608180201、440601201608260101 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (何震霖) | 中国建筑第七工程局有限公司 (王加国) | 广州穗峰建设工程监理有限公司(韩福保) | 48、46层, 236091.44平方米 | 装饰 | 2019-02-17 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
11 | TD2015（CC）WG009保利碧桂园天滨花园二期住宅4-6、商业1-4及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201608250101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (陈伟) | 福建省惠三建设发展有限公司 (陈汉和) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 32层,101336.5平方米 | 装饰 | 2018-05-06 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
12 | TD2015(CC)WG007地块圣德国际广场 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201609220301 | 佛山市禅城区南庄镇吉利大道东侧、杏吉路北侧 | 佛山市圣德利房地产有限公司 (何溢广) | 佛山市房建集团有限公司 (冯建灿) | 汕头市城市建设监理公司 (史凯歌) | 28层, 85179.19平方米 | 主体、装饰 | 2019-05-31 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
13 | TD2015(CC)WG008地块二 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610170201、440601201703130301、440601201703130401、440601201703130501 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司(刘育庄) | 中建二局第三建筑工程有限公司(刘友鑫、宋保川) | 广东达安项目管理股份有限公司(刘旺胜) | 28、29层, 146302.39平方米 | 装饰 | 2019-03-01 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
14 | TD2016(CC)WG001季华北路西侧、同济路南侧地块二建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201711150201、440601201706210101、440601201706280101、440601201611160101、440601201612130101、440601201612130201、440601201702170101、440604201711150101 | 禅城区季华北路西侧、同济路南侧、东平路东侧 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司(任杰林) | 龙光工程建设有限公司(吴红敏、段朝峰) | 广东建诚监理咨询有限公司 (郑国宏) | 31、32层, 338877.4平方米 | 主体、装饰 | 2019-12-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
15 | TD2016（CC）WG001地块一1-4、6、8、9、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201611250201、440601201611250101、440601201611250301 | 禅城区季华北路西侧、同济路南侧、东平路东侧地块 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司(杨涛) | 浙江新东方建设集团有限公司 (韩争光) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (廖燕章) | 33层, 127037.81平方米 | 装饰 | 2018-07-08 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
16 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 29层, 109943.1平方米 | 基坑 | 2019-12-31 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
17 | D2015(CC)WG012佛山市禅城区禅港路西侧、横三路两侧地块·地块一 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701120101、440601201701120201、440601201701120301、440601201701120401、440601201701120501 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧、横三路北侧 | 佛山市融腾房地产有限公司 (刘子银) | 中建二局第三建筑工程有限公司(董军旗) | 佛山禅建监理有限公司(孙家玉) | 42、47层, 140755.52平方米 | 主体 | 2019-05-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
18 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701160101、440601201703240101、440601201707070101 | 兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司(时本强、李世华) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 32、33层, 161165.88平方米 | 装饰、主体、基础 | 2019-12-01 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
19 | TD2016（CC）WG001地块一5、7、10-18 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701180101、440601201701180201、440601201701180301、440601201701180401、440601201707050101、440601201707050201 | 禅城区季华北路西侧、同济路南侧、东平路东侧 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司(杨涛) | 浙江新东方建设集团有限公司 (韩争光) | 佛山禅建监理有限公司(车秋芳) | 33、32层, 240642.23平方米 | 装饰、主体 | 2019-04-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
20 | 佛山禅城上下石碧桂园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201703150101 | 佛山市禅城区兆祥东路以北，朝安北路以西 | 佛山市星晟房地产投资有限公司(王宇) | 中天建设集团有限公司(周立远) | 广东国晟建设监理有限公司 (刘国权) | 28层, 93576.09平方米 | 主体 | 2018-12-30 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
21 | 季华路南侧、彩虹路北侧440604003005GB00533地块A-7地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707250101、440601201705120101 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (何震霖) | 广州市第四建筑工程有限公司(梁锦堂、黎永宇) | 中海监理有限公司 (张志强) | 51层, 70207.59平方米 | 主体 | 2019-03-06 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
22 | 佛山万科又一城 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706130301、440601201706130201、440601201707270101、440604201710240101 | 佛山市禅城区南庄大道北侧、紫洞大道西侧 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司(骆其华) | 中天建设集团有限公司(林洪波) | 深圳市城建监理有限公司 (岳中涛) | 32层, 100593.52平方米 | 装饰、主体 | 2019-05-28 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
23 | 绿景东路南侧，规划十二路东侧地块1-22#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706090101 | 禅城区石湾街道绿景东路南侧，规划十二路东侧 | 佛山绿康置业有限公司(陈明雄) | 中建一局集团建设发展有限公司(刘岩) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (李祥) | 49层, 237293.05平方米 | 主体 | 2019-06-14 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
24 | TD2015（CC）WG009保利碧桂园天盈花园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712120101 | 魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 富利建设集团有限公司(丁杰、李勉涛) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (林宇亮) | 33层, 140000平方米 | 基坑、基坑、主体 | 2020-03-18 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
25 | TD2015(CC)WG004保利绿岛花园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706290101、440601201706290201 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 广州富利建筑安装工程有限公司(彭韶欢) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 30层, 97791.28平方米 | 主体 | 2020-02-08 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
26 | 佛禅（挂）2008-14地块信财置业绿岛湖项目（4号地块） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706200201、440601201708140101、440601201708140201、440604201711090201、440604201803280101、440604201803290201 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司(罗腾) | 名筑建工集团有限公司(沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司(欧继文、孔祥君) | 32层, 245423.48平方米 | 装饰、基础、基坑、主体 | 2020-05-05 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
27 | TD2015(CC)WG008地块（地块三） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201708030201、440601201708030201 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司(谢汉平) | 中建三局第一建设工程有限责任公司(吴金军) | 广州宏达工程顾问有限公司 (林军) | 30层, 142976.1平方米 | 主体 | 2019-11-12 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
28 | 五矿地产奇槎项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201802020101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司(王明强) | 中国二十二冶集团有限公司 (王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司(钟思胜) | 51层, 96472.04平方米 | 基础、基坑、装饰、主体 | 2020-03-10 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
29 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局(何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司(石胜凯) | 32层, 58913.85平方米 | 基础、基坑 | 2019-09-08 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
30 | 文华郦苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220101 | 佛山市禅城区文华路西侧、深村大道南侧 | 佛山市深泰天福置业发展有限公司(王欢芬) | 中建二局第一建筑工程有限公司(姜志强) | 佛山市建辉监理有限公司 (李克兵) | 32层, 109807.54平方米 | 基坑 | 2020-06-08 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
31 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司(陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司(吴晓青) | 31层, 89889.4平方米 | 基础、基坑 | 2020-03-19 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
32 | 五矿地产奇槎项目二期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803020101、440604201801260101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司(王明强) | 中建三局第二建设工程有限责任公司(方刚、洪炎) | 广东竞成工程项目管理有限公司(钟思胜) | 45层, 67209.44平方米 | 基础 | 2020-04-07 | 未发现有重大质量安全隐患 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
33 | 保利绿岛花园19-25座及地下室、垃圾收集站 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050201、440604201803050301、440604201803050401 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 天祥建设集团股份有限公司 (何中利) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 29、30层, | 基础、基坑 | 2020-10-04 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
34 | 保利滨湖花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604200101-00等 | 桂城东 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司（胡经理） | 广州富力建筑安装工程有限公司（黄星） | 广东重工建设监理有限公司 （唐奇剑） | RC/33/323031.3 | 主体 | 2017-12 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
35 | 万科壹荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709180101-00等 | 桂城东 | 佛山市南海现代城投资开发有限公司（赵哲） | 广东上城建设有限公司（许世峰） | 深圳市城建监理有限公司 （岳中涛） | RC/31/47852.29 | 基坑-主体 | 2020-5 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
36 | 保利万事达广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201603230101-11等 | 桂城东 | 佛山市兴业正鹏投资有限公司 （林楚鹏） | 佛山市南海区第二建筑工程有限公司 （赵皓明） | 广东重工建设监理有限公司 （郭利华） | RC/23/45701.3 | 基坑 | 2020-8 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
37 | 爱碧斯健护产业厂区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706220701 | 桂城东 | 佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 （李永顺） | 广州市房屋开发建设有限公司 （孙文利） | 佛山禅建监理有限公司（胡中文） | RC/11/62701 | 基坑 | 2020-8 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
38 | 千灯湖国际五星级酒店 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622200912300501 | 桂城西 | 丽致酒店管理有限公司（张永坚） | 湖南省建筑工程集团总公司 （朱青） | 广东科建工程管理有限公司 （院斌） | 30层，269146.1 ㎡ | 停工 | 2019-1 | 已办理中止监督告知 | 杨海殷、张森开
39 | 瀚蓝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201207110100 | 桂城西 | 佛山市南海瀚蓝房地产有限公司（谢义忠） | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 （蒙胜益） | 广东工程建设监理有限公司 （单文波） | 39层，116289.90㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-10 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开
40 | 华亚金融中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201409191501-00 | 桂城西 | 佛山市南海华亚房地产投资有限公司 （黄炬） | 中天建设集团有限公司（李元卫） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （潘展鹏） | 34层，108415.23 ㎡ | 室内装饰 | 2018-11 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
41 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 （林艳华） | 广东电白建设集团有限公司 （陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 （余恒亮） | 30层，97989.09 ㎡ | 负1层 | 2019-8 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
42 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 （阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 （张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （潘展鹏） | 41层，142951.51 ㎡ | 2层 | 2019-1 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
43 | 宏宇景裕豪园9栋、14栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308270501-00 | 桂城西 | 广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司 （江杰） | 开平住宅建筑工程集团有限公司（昝帅） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司（王勇） | 38层，41203.04㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-9 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
44 | 时代富锦花园1-5座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612150601-00 | 桂城西 | 佛山市时代富锦房地产开发有限公司 （简建恒） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （陈嘉鸿） | 广州广大工程项目管理有限公司（刘粲） | 33层，117837㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-5 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
45 | 京华广场1、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 （黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 （唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司（黄顺生） | 42层，165037㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-6 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
46 | 新凯广场2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201504010101-00 | 桂城西 | 佛山市星晖新凯物业发展有限公司（苏镇宇） | 中国建筑第四工程局有限公司 （赵慧勇） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（夏伟飚） | 41层，181493㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-5 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
47 | 当代摩码花园1-4座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608160101-00 | 桂城西 | 佛山当代绿色置业有限公司 （李细林） | 北京市第二建筑工程有限责任公司（侯金城） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （周振高） | 31层，48421.02㎡ | 已拆外架/装饰 | 2018-5 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
48 | 依云公馆8、9、15、16座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201609302101-00 | 九江 | 佛山依云臻园房地产有限公司 （陈正） | 浙江东阳建工集团有限公司 （吴紫明） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司（叶飘常） | RC/32/78483.65 ㎡ | 装饰 | 2018-12 | 未发现较大的质量安全违规行为。 | 罗志强、张杰聪、任瑜
49 | 悦珑水岸花园14-25栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604282601-00 | 西樵 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司（彭伟文） | 湖南省第三工程有限公司 （罗新国） | 佛山市建友工程监理有限公司 （肖美红） | RC/32/191805.46 ㎡ | 装饰 | 2018-11 | 未发现较大的质量安全违规行为。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
50 | 誉江华府（五期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608090201-00 | 九江 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司（何振勤） | 湖南省第三工程有限公司 （余锋） | 佛山市建友工程监理有限公司 （徐文伟） | RC/32/90780.38 ㎡ | 装饰 | 2018-12 | 抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
51 | 丹灶碧桂园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201610131001-00 | 丹灶 | 佛山市南海区丹灶碧桂园房地产开发有限公司（兰希贵） | 广东新拓展建筑工程有限公司 （杨隆邦） | 广东国晟建设监理有限公司 （张正余） | RC/33/391064.24 ㎡ | 主体 | 2018-5 | 未发现较大的质量安全违规行为。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
52 | 时代水岸尚苑住宅：11-14，商业：25-26，16-19 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706130301-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 （徐重伟） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （林启猛） | 广州联嘉建设监理有限公司 （黄超） | RC/397096 ㎡ | 主体 | 2019年 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
53 | 时代水岸尚苑住宅：7-10，商业：20、21、27 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707140101-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 （徐重伟） | 中天建设集团有限公司（吕翔） | 广州联嘉建设监理有限公司 （黄超） | RC/160654 ㎡ | 主体 | 2019年 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
54 | 广瑞豪庭 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201512280101-00等 | 大沥东 | 佛山市广瑞房地产开发有限公司（况铁枪） | 南通四建集团有限公司（陈宏林） | 佛山市中立建设监理有限公司 （龙亚文） | RC/22/91054㎡ | 装修 | 2018年 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
55 | 星港国际广场服饰中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604201001-00 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇沙溪村沙溪股份合作经济社 （赖胜华） | 中国建筑第四工程局有限公司 （罗先军） | 广东安业建设工程顾问有限公司（王世友） | RC/29/189519㎡ | 装饰 | 2018年 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
56 | 万益广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801180101-00等 | 大沥东 | 广东金沙百汇商业管理有限公司（麦海平） | 广东三穗建筑工程有限公司 （吴英松） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （邹享生） | RC/22/479334㎡ | 基础至主体 | 2018年 | 针对抽查发现问题发出《责令改正通知书》 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
57 | 沥王大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308060601-00 | 大沥西 | 佛山市百鸿房地产开发有限公司(黎学锋) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (车扬超) | 超高层RC/28/10930.02 | 室内装饰装修 | 2018-12 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
58 | 华昌大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201306190300 | 大沥西 | 广东华昌铝厂有限公司(卢志健 ) | 广东恒辉建设有限公司(龙卫华 ) | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 (陈乃盈) | 超高层RC/28/10930.02 | 室内装饰装修 | 2018-5 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
59 | 铝协大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201401230101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区铝协房地产开发有限公司 (郭杰) | 浙江昆仑建设集团股份有限公司(付丽华) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (廖燕章) | 超高层RC/28/10930.02 | 室内装饰装修 | 2018-5 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
60 | 珑门广场（一期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司(周贤斌) | 广东电白二建集团有限公司 (马志峰) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC/42/100000 | 基础至主体 | 2019-5 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
61 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司(周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 （谭志兴） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC/42/180000 | 基础至主体 | 2019-5 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
62 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司(周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司(谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC/42/60000 | 基础至主体 | 2019-5 | 下发停工通知书，暂未批复复工 | 傅永乐、胡伟康、张文星
63 | 十里尚堤南苑9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201607280101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 （刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 （秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 （陆振宇） | RC39/54085.49 | 二十层 | 2019-5 | 抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
64 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 （蔡伟龙） | 四川宏大建筑工程有限公司 （蒋仁友） | 广州市房实建设工程监理有限公司（毛昌泉） | RC31/124565.27 | 1、2栋封顶，其他中间层 | 2019-6 | 抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
65 | 合生君景湾四期锦泓轩1-4栋、御泓轩1-2栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 （蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 （邵震东） | RC32/120674.72 | 局部主体、局部基础 | 2019-2 | 抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
66 | 万冠广场工程1、2栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201704250801-00 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 （肖志勇） | 佛山市新一建筑集团有限公司 （周全） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张长生） | RC32/290674.72 | 已封顶 | 2019-6 | 抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
67 | 欧浦指日美景花园二期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708100101-09 | 狮山西 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 （薛声乾） | 中天建设集团有限公司 （唐辉） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （严楚鑫） |  | 主体 | 2018-12 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
68 | 绿地丽雅香榭花苑9-13座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201705310101-09 | 狮山西 | 佛山市丽雅翠湖尚筑房地产开发有限公司 （姜华） | 江苏省江建集团有限公司 （李建江） | 广东重工建设监理有限公司 （徐一凡） | RC/31/107914 ㎡ | 主体 | 2018-12 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
69 | 美立方花园9-11号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604060501-09 | 狮山西 | 佛山市合诚房地产有限公司 （黄健太） | 佛山市房建集团有限公司 （罗宝灯） | 佛山禅建监理有限公司 （周顺华） | RC/32/49935 ㎡ | 主体 | 2018-5 | 抽查未发现有较大质量安全隐患 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
70 | 恒福水岸南苑二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708310101 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 （袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （谢亚平） | 33层,99米，58869.1平方米 | 主体16层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
71 | 鸿安花园十四栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704280301-2 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 33层,99米，41364.32平方米 | 主体二十六层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
72 | 恒福水岸南苑 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170601 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 （袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （谢亚平） | 33层,99米，60140.08平方米 | 主体十八层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
73 | 鸿安花园八、十三栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201701200101-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 33层,99.9米，74720.75平方米 | 主体33层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
74 | 鸿安花园栋十五栋、十六栋、十七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201706080201 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 33层,99.6米，105272.54平方米 | 主体16层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
75 | 时代百盈达花园1#2#3#4#5#住宅 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703130101 | 三水西南 | 佛山市百盈达房地产开发有限公司（林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （阮于民） | 广州市房实建设工程监理有限公司（陈正华） | 32层,99米，140340.84平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
76 | 时代百盈达花园6#-17#住宅 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201701130101 | 三水西南 | 佛山市百盈达房地产开发有限公司（林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （阮于民） | 广州市房实建设工程监理有限公司（陈正华） | 32层,99米，272533.26平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
77 | 富港汇广场一期（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司(张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 34层,99.9米，38382.67平方米 | 主体施工31层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
78 | 富港汇广场一期（7#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170401 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司(张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层,99.5米，40218.52平方米 | 主体施工31层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
79 | 富港汇广场一期（9#、10#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709110301 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层,99.8米，97583.41平方米 | 主体施工21层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
80 | 北江新区新城璟荟3#、4#、5#、6#、7#、12#（垃圾站）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709000201 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 （朱冠泉） | 浙江东阳建工集团有限公司 （黄伟斌） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（吴兴旺） | 33层,99.5米，104316.62平方米 | 基础/主体施工17层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
81 | 时代南湾花园1-4栋9-12栋及地下室、16栋垃圾收集站、17栋门楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180101 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 茂名市第三建筑集团有限公司 （吕俊辉） | 广州联嘉建设监理有限公司 （罗世坤） | 32层，99.95 米，204630.26 平方米 | 基础、主体10层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
82 | 时代南湾花园5-8栋13-14栋及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180201 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （蔡竞强） | 广州联嘉建设监理有限公司 （黄超） | 32层，99.95 米，151553.9 平方米 | 基础、18层主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
83 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200201 |  | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司(董江楠) | 中大建设股份有限公司(高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 30层，100.9 米，111509.38 平方米 | 基础、主体24层 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
84 | 保利中韵花园9-13座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201601110101-4 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （蒋峰） | 广州富利建筑安装工程有限公司（陈卫国） | 广东重工建设监理有限公司 （庞博） | 32层，99.3米，77222.47平方米 | 主体、装饰施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
85 | 保利中韵花园3-8、20-22座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201512210101-4 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （蒋峰） | 广州富利建筑安装工程有限公司（陈卫国） | 广东重工建设监理有限公司 （庞博） | 32层，99.3米，124373.35平方米 | 装饰施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
86 | 保利中韵花园34-41座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612230000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （蒋峰） | 广州富利建筑安装工程有限公司（陈卫国） | 广东重工建设监理有限公司 （庞博） | 33层，105.15米，101016.81平方米 | 主体、装饰施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 何伟东、庄晓涛
87 | 保利中韵花园31-33、42座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （蒋峰） | 广州富利建筑安装工程有限公司（陈卫国） | 广东重工建设监理有限公司 （庞博） | 32、33层，105.15米，56121.82平方米 | 现停工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 何伟东、庄晓涛
88 | 博雅滨江花园二期27#-29# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201609060000 | 三水西南 | 佛山北大资源地产有限公司 （林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 （朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 （赵胜伟） | 32层，105.9米，60233.27平方米 | 装饰施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
89 | 博雅滨江花园二期38#-39# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080000 | 三水西南 | 佛山北大资源地产有限公司 （林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 （朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 （赵胜伟） | 33层，101.45米，40452.86平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
90 | 南景湾花园18栋及其地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201307300501-8 | 三水乐平 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 （黄炎华） | 广东电白二建集团有限公司 （崔凯彤） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 （孙志根） | 32层，100米，16553.57平方米 | 装饰施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
91 | 旭辉华祥花园4#、5#、6#、7#、8#、37#(一期北区地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707140000 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司（王晓龙） | 上海新置建筑工程有限公司 （陈崇峰） | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司（柳伟） | 32层，97.4米，125241.96平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 何伟东、庄晓涛
92 | 广乐颐景园2栋、3栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210201-2 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 | 上海世方建筑工程有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 32层，97.7米，35161.23平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
93 | 广乐颐景园4栋、5栋1座、5栋2座、6栋、更衣室及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280000 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 | 上海世方建筑工程有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 32层，97.7米，61720.34平方米 | 基础/主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
94 | 旭辉华祥花园28#、29#、30#、 地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712130000 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 （麦洁欣） | 上海新置建筑工程有限公司 （袁施杰） | 广东营造工程管理有限公司 （赵胜伟） | 32层，97.4米，62263.88平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 何伟东、庄晓涛
95 | 保利中荷花园25座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （朱文欢） | 海天建设集团有限公司（陈大川） | 广东重工建设监理有限公司 （潘新伟） | 33层，120米，35405.80平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
96 | 保利中荷花园24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （朱文欢） | 海天建设集团有限公司（陈大川） | 广东重工建设监理有限公司 （潘新伟） | 33层，120米，36007.22平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
97 | 保利中荷花园22座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 （朱文欢） | 海天建设集团有限公司（陈大川） | 广东重工建设监理有限公司 （潘新伟） | 33层，120米，35758.14平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
98 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（1座、2座、9座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802240000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 （杨华） | 龙光工程建设有限公司（刘明伟） | 广东竞成工程项目管理有限公司（夏灿） | 32层，99.85米，50172.52平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
99 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（3-4座、6-8座、10-11座及地下室及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803230000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 （杨华） | 龙光工程建设有限公司（刘明伟） | 广东竞成工程项目管理有限公司（夏灿） | 32层，99.95米，118444.38平方米 | 基础施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 姚金铃 袁兜正
100 | 江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707180101-2 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司（周达谋） | 广东省六建集团有限公司 （梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 （林桂梅） | 32层，103.5米，312878.12平方米 | 基础、主体 | 2020-4 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 蔡玉庭
101 | 江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707270101-3 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司（周达谋） | 广东省六建集团有限公司 （梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 （张宏） | 32层，105.35米，407971.12平方米 | 基础、主体 | 2020-4 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 蔡玉庭
102 | 佛山市山水龙盘居住小区三期24-32#及地下室、室外楼梯建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201705270101-3 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司（蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司（黄拥军） | 广州市恒合工程监理有限公司 （王林） | 32层，99.35米，152727.12平方米 | 主体、装饰 | 2018-7 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 李俊海
103 | 佛山市山水龙盘居住小区三期16-21座及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704130101-2 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司（蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司（黄拥军） | 佛山市营造工程管理有限公司 （黎洪晚） | 32层，99.45米，88313.7平方米 | 装饰 | 2018-6 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 李俊海
104 | 佛山市山水龙盘居住小区三期（22、23、33-38座）及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280401 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司（蔡文峰） | 深圳市西部城建工程有限公司 （崔先斌） | 广州市恒合工程监理有限公司 （王林） | 32层，99.35米，127133.95平方米 | 基础 | 2019-4 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 李俊海
105 | 欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803090201-2 | 三水西南 | 佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 （范培胜） | 浙江新东阳建设集团有限公司 （黄利军） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （许碧梅） | 32层，99.8米，105570.7平方米 | 基础 | 2019-8 | 未发现有重大质量安全隐患 | 陈伟钊 丁正伟
106 | 观景豪园1-16座、1#2#商业、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201611170101-4 | 三水西南 | 佛山市三水区海景蓝湾房地产发展有限公司（潘叶标） | 佛山市房建集团有限公司 （吴智） | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 （欧小兵） | 32层，98.5米，301941.43平方米 | 基础、主体、装饰 | 2019-6 | 未发现有重大质量安全隐患 | 刘志明 蔡玉庭
107 | 国邦 御林湖 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016110402 | 高明区西江新城明湖南路以北、苏河路以西G-05-11地块 | 佛山市高明区国邦房产置业有限公司 （招晚球） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司（江振雄） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （展国海） | 31层/99.95m/130025.71㎡ | 主体 | 2018-12-12 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
108 | 电梯试验车间（住友富士电梯） | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016102601 | 佛山市高明区杨和镇长春路1号 | 佛山住友富士电梯有限公司 （余维植) | 天津市宝地建筑工程有限公司 (刘建民) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 27层/154米/38497㎡ | 主体 | 2018-06-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
109 | 君御海城六期21、22号楼 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017041402 | 高明区荷城街道（富湾）马宁村东、南侧D地块 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 （钟建恩） | 珠海市建设集团有限公司 （张昆明） | 广东竞成工程项目管理有限公司（梁正荣） | 31层/100.8m/29520.3㎡ | 主体 | 2018-08-10 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
110 | 江滨香格里花园四期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016122902 | 高明区西江新城明国路689号 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 （严少雄） | 浙江东阳建工集团有限公司 （王国彬） | 佛山市建友工程监理有限公司 （梁宇雄） | 31层/101.85m/131793.04㎡ | 基础、主体 | 2018-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
111 | 勤天汇广场二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017030203 | 高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司（吴树森） | 佛山市房建集团有限公司 （梁英灿） | 广州市房实建设工程监理有限公司（易剑锋） | 32层/40699.28㎡ | 基础、主体 | 2019-06-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
112 | 万科美的西江悦花园.2座 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017061601 | 高明区西江新城文昌路以西、明国路以北 | 佛山高明融浩房地产有限公司 （郑龙） | 中天建设集团有限公司（刘松） | 东莞市恒信建设工程咨询有限公司（高旭伟） | 34层/99.7m/21699.4㎡ | 主体 | 2019-06-17 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
113 | 万科美的西江悦花园.3座 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017061903 | 高明区西江新城文昌路以西、明国路以北 | 佛山高明融浩房地产有限公司 （郑龙） | 中天建设集团有限公司（刘松） | 东莞市恒信建设工程咨询有限公司（高旭伟） | 34层/99.7m/21725.95㎡ | 主体 | 2019-06-17 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
114 | 乐创荟公寓 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201707120101 | 北滘镇工业大道东侧01-B2-03-1地块 | 广东顺北置业发展有限公司 （王世吉) | 山河建设集团有限公司 (张艺才) | 广东工程建设监理有限公司 (周建湘) | 15层/18021.27 | 主体 | 2018-05-04 | 方案经过论证，基本按方案搭设，未发现较大问题 | 陈伟求、梁祖奇
115 | 云谷广场C地块 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201710160101 | 顺德新城创智城片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 中天建设集团有限公司(李晓平) | 广东省广大工程顾问有限公司 (陈善淼) | 26层/95312.68 | 基础 | 2019-01-08 | 方案经过论证，基坑支护基本按方案施工，未发现较大问题 | 梁祖奇、谢之茂
116 | 中洲璞悦花园 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司(林敏) | 中建二局第一建筑工程有限公司(李成波) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇) | 32层/203356.36 | 基础 | 2019-06-30 | 方案经过论证，基坑支护基本按方案施工，未发现较大问题 | 梁祖奇、谢之茂
117 | 和美术馆 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201612210119 | 北滘新城区BJ-A-8-3号块 | 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 (陈焯军) | 中国建筑第八工程局有限公司 (袁焘) | 广东海外建设监理有限公司 (陈德金) | 5层，地下2层/21263.83 | 基础 | 2018-09-30 | 方案经过论证，基坑支护基本按方案施工，未发现较大问题 | 陈伟求、梁祖奇
118 | 保利碧桂园中滨花园A区 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201712140101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司(朱镇松) | 天祥建设集团股份有限公司 (周盛光) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 39层/33587.17 | 桩基 | 2020-04-28 | 方案已论证，未发现较大问题 | 陈伟求、梁祖奇
119 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201801240101 | 北滘镇 僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 (邵光辉) | 中国建筑第八工程局有限公司 (张超) | 深圳市大兴工程管理有限公司 (胡广毅) | 5层/55440.56 | 基础 | 2019-12-01 | 方案已论证，动力站基坑支护部分未按方案施工。 | 陈伟求、梁祖奇
120 | 天銮花园二期 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司(黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 47层/104711.06 | 桩基 | 2019-09-30 | 方案已论证，未发现较大问题 | 陈伟求、梁祖奇
121 | 蔚蓝苑 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711200101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块21-1、地块21-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司(周瑞芳) | 汕头市建安实业（集团）有限公司 (马超) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (郭跃初) | 开挖最大深度5.米/搅拌桩+管桩 | 正在开挖 | 2020-05-01 | 3月7日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置 | 夏志成、张恒业
122 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司(邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 正在开挖 | 2020-06-30 | 3月8日巡查，抽查基坑临边防护，符合要求 | 夏志成、张恒业
123 | 箭牌总部大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司(蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 准备开挖 | 2020-04-08 | 3月15日办理施工许可证，基坑施工设计施工图已组织专家评审。 | 夏志成、张恒业
124 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司(张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 正在开挖 | 2019-09-30 | 3月20日巡查抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置。 | 夏志成、张恒业
125 | 保利天环花园一期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司(陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 准备开挖 | 2020-07-10 | 3月27日办理施工许可证，基坑施工设计施工图已组织专家评审。 | 夏志成、张恒业
126 | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智) | 广州珠江工程建设监理有限公司(文忠义) | 49层/提升高度150m及以上附着式整体提升脚手架工程 | 施工准备 | 2020-01-09 | 2月2日办理施工许可证，方案已经通过论证 | 夏志成、张恒业
127 | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以北、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (平海庆) | 中建三局集团有限公司(施先发) | 广州市东建工程建设监理有限公司(杜根生) | 60层 | 施工准备 | 2020-12-30 | 现场暂未开始施工 | 夏志成、张恒业
128 | 集成金融中心 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司(李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司(温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司(方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未施工 | 2019-12-31 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
129 | 中盈盛达国际金融中心 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未施工 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
130 | 宗德服务中心A座及地下室 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201501270301 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山宗德投资发展有限公司 (江永红) | 中建三局集团有限公司(周连川) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王良杰) | 56层 | 未施工 | 2019-10-31 | 方案通过专家论证 | 夏志成、张恒业
131 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 227970.05/框剪/35 | 主体 | 2018-10-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
132 | 万科江望花园8-10栋、12栋及地下室一区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711060401 | 陈村镇佛陈路金錩（国际）金属交易广场南侧04-08地块 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 (郑金泉) | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) (朱笑利) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (刘志群) | 33915.13/框剪/30 | 主体 | 2020-06-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
133 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 62564.76/框剪/35 | 主体 | 2018-10-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
134 | 招商铂岸花园8、9、10、11、13、14、15座及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709190101 | 佛山市顺德区陈村镇金锠南路南侧04-01地块 | 佛山招商果岭房地产有限公司 （莫家权） | 四川广厦建筑工程有限公司 （丁士伟） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 （邹建华） | 119991.23/框剪/30 | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
135 | 招商铂岸花园12、16、17、18座及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708240101 | 佛山市陈村镇金锠南路南侧04-01地块 | 佛山招商果岭房地产有限公司 （莫家权） | 四川广厦建筑工程有限公司 （朱振兴） | 广东竞成工程项目管理有限公司 （何世荣） | 83701.49/框剪/32 | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
136 | 藏珑华府A区八期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201707250101 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之一 | 广东宏泰国通地产有限公司 （石岩磊） | 浙江新东方建设集团有限公司 （杜建） | 佛山市顺德建设监理有限公司 （陈君源） | 61368.18 /框剪/32 | 基础 | 2019-11-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
137 | 藏珑华府A区五期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201612280201 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块 | 广东宏泰国通地产有限公司 （石岩磊） | 浙江新东方建设集团有限公司 （许长征） | 佛山市顺德建设监理有限公司 （易常英） | 94914.11/框架/30 | 主体 | 2018-06-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
138 | 悦星花园三期（1栋、2栋、10栋、及1-2栋，10栋地下车库）、悦星花园三期9栋 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201610270101 | 陈村镇赤花吴家围留用地 | 佛山市顺德区迎晖投资有限公司 （李照崧） | 国基建设集团有限公司 （赵哈林） | 广州海荣建设监理有限公司 （聂群芳） | 71109.51/框架/30 | 主体 | 2018-08-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
139 | 藏珑华府A区四期（15-16栋、23-24栋、39栋） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201606170301 | 顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块 | 广东宏泰国通地产有限公司 （石岩磊） | 中国建筑第五工程局有限公司 （龚家明） | 佛山市顺德建设监理有限公司 （程小龙） | 53847.82/框架/32 | 装饰 | 2018-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
140 | 万科金域滨江广场22-23号楼及A2区地下室一区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712140301 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 （吴昊） | 中天建设集团有限公司 （周自贵） | 深圳市城建监理有限公司 （郭优珠） | 42376.13/框剪/48 | 基础 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
141 | 万科金域滨江广场20～21号楼及A2区地下室二区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712130101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 （吴昊） | 中国建筑一局(集团)有限公司 （熊明） | 深圳市城建监理有限公司 （段建春） | 44648.39/框剪/48 | 基础 | 2019-08-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
142 | 万科金域滨江花园1栋 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709250101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 （顾德永） | 中天建设集团有限公司 （刘丘林） | 深圳市城建监理有限公司 （吴文平） | 34623.98/框剪/40 | 主体 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
143 | 万科金域滨江广场24号楼及地下室、25号楼、26号楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708110101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 （林梓兴） | 中天建设集团有限公司 （楼志阳） | 深圳市城建监理有限公司 （郭优珠） | 56732.3/框剪/28 | 主体 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
144 | 大信新都汇顺德店 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706060319 | 顺德区顺德新城彩虹路以南、金桂路以西、民安路以东地块 | 佛山市大信商业管理有限公司 （罗斯林） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 ( 蒋承宇） | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 （楚文盘） | 177785.93/框架/ 6 | 地下结构施工施工 | 2017-09-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
145 | 顺德华侨城欢乐海岸一期（一区） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201406100301 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 （付学雄） | 泰兴一建建设集团有限公司 （屈鹏程） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 （刘荣钰） | 101243.28/框架/3 | 地下结构施工/回填中 | 2020-10-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
146 | 顺德华侨城天睿花园一区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712290101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 （付学雄） | 中国京冶工程技术有限公司 （王凯旭） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 （吴际） | 150098.92米/框架 /50 | 基础施工 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
147 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 （付学雄） | 泰兴一建建设集团有限公司 （张晓彤） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 （吴际） | 157488.80/框架 /50 | 基础施工 | 2019-05-21 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
148 | 嘉福豪庭 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201305210301 | 均安镇南沙商业中心G02-2号地 | 佛山市君晋亿房产有限公司 (张羽辉) | 长春建工集团有限公司(岳明) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 （何其彬) | 14层/建筑面积32033.2平方米 | 主体/基础 | 2019-8 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
149 | 汇银公馆 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201604260201 | 容桂街道凤祥北路西侧 | 佛山市恒捷房产有限公司 (刘国成) | 广东大城建设集团有限公司 (周家闯) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (农文河) | 8层/建筑面积10641.08平方米 | 主体 | 2018-8 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
150 | 恒福容悦园 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706130501 | 容桂街道红星社区文海西路以北、文滘路以东地块 | 佛山市顺德区恒利房地产有限公司（周秉发） | 上海建工五建集团有限公司 （李文章） | 佛山禅建监理有限公司（江书权） | 20层/建筑面积71889.39平方米 | 主体 | 2019-2 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
151 | 云著名苑二期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 （罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 （游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 （胡亮） | 34层/高度99.8米/跨度32.85米/建筑面积146312.97平方米 | 主体/基础 | 2020-7 | 抽查发出停工通知书，暂无即时安全隐患。 | 王晓明、乔恺夫
152 | 金湾豪庭三期（5栋、6栋及地下室） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201705220201 | 均安镇泰安路1号地块 | 佛山市顺德区凯晟房产投资置业有限公司(罗韵聪) | 广东大城建设集团有限公司(雷涛) | 广州海荣建设监理有限公司(陈雄波) | 32层/建筑面积51793.44平方米 | 主体 | 2018-5 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
153 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708020101 | 均安镇仓门居委会百安南路地块 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 （梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 （许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 （邓湛儒） | 28层/高度92.5米/建筑面积94683.48平方米 | 主体/基础 | 2020-1 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
154 | 翰锦苑-1～8座、小区主入口构架 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711200101 | 顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB-10-01B-04-01 地块 | 佛山市顺德区美的中交房地产有限公司 (李猛) | 中建二局第三建筑工程有限公司(王玉卿) | 广州穗科建设管理有限公司 (杨怀春) | 32层/高度100.9米/跨度11.9米/建筑面积105654.81平方米 | 主体 | 2019-8 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
155 | 都市经典广场三期（12、13、14座） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706020101 | 均安镇鹤峰路1号 | 佛山市顺德区瑞域房产有限公司(梁彦超) | 广东大城建设集团有限公司 (邓宏波) | 广州海荣建设监理有限公司 (史洪绪) | 31层/建筑面积47510.88平方米 | 主体 | 2018-12 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
156 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司（李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司（赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司（郭文海） | 6层/高度10米/跨度80米/家住面积122785.08平方米 | 主体 | 2019-8 | 抽查发出整改通知书，暂无即时安全隐患。 | 王晓明、乔恺夫
157 | 华夏新城二期七区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201801040101 | 桂洲大道以北 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 （郭润解） | 龙元建设集团股份有限公司 （于泽平） | 广东建浩工程项目管理有限公司（卢健成） | 20层/高度74.6米/建筑面积53472.24 | 基础 | 2019-7 | 抽查未发现有重大隐患 | 王晓明、乔恺夫
158 | 青联大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 （莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 16/95/10/32187.15 | 基础 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 翟彪、蔡光盛、陈永超

## 深基坑
佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2018年03月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（基坑面积/基坑深度/支护形式） | 工程进度（基坑开挖深度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 南堤湾国瑞城二期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706270101、440601201706270201 | 禅城区南堤湾南侧、松风路东侧、永安路西侧 | 佛山市国瑞南方地产开发有限公司(钟森海) | 中国建筑第五工程局有限公司 (程毅) | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 (廉凤伟) | 项目位于南堤路和升平路交界处西侧，东侧靠近市青少宫、南侧为升平广场商住楼、西侧靠近松风路，北侧为南堤路和汾江，基坑周长约818米，开挖面积40000㎡。设计三层地下室，基坑开挖深度为15.9米。主要采用支护桩+两道内支撑的支护形式，局部采用双排桩+斜撑、支护桩+一道内支撑的支护形式；整体采用三轴搅拌桩止水帷幕。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 郭崇宏、李业景、陈茂俊、邓伟斌
2 | TD2015（CC)WG009保利碧桂园天汇花园地块一项目保利碧桂园天旭花园7座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012016072904、4406012016072905 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 广州富利建筑安装工程有限公司(唐素华) | 广东鼎耀工程顾问有限公司 (林宇亮) | 本工程支护设置一层地下室，局部二层地下室。基坑开挖深度为1.9～7.40m，基坑±0.000标高为6.00m，基坑底标高为0.60m、-4.90m，-1.45m，-2.85m等标高。基坑西侧紧邻二期待开发地块，基坑安全等级为三级；其余区域基坑安全等级为二级。基坑设计使用年限壹年。 | 基坑土方回填 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
3 | 佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场商业1号、2号、3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司(梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司(梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司(袁绍祥) | 场地南侧为季华五路，东侧为岭南大道，东北侧靠近岭南大酒店，基坑周长约420米，开挖面积约40000㎡，最大开挖深度为16.3米。在该深度范围内，地层主要为杂填土，砂，淤泥质土、粉质粘土及强风化粉砂岩等。综合考虑地质资料、开挖深度、周边环境、经济合理等因素、拟采用“地下连续墙+支撑”支护方案，目前地下连续墙已按原设计图纸施工完比，基坑南侧中部出现坍塌需重新施工支护结构。另外，对基坑内存在高差的部位采用1：2放坡。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 郭崇宏、李业景、陈茂俊、邓伟斌
4 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 本基坑占地面积约15300平方米，基坑深度11.2米，周长585米，基坑支护结构为挡土桩加内支撑，基坑侧壁安全等级一级。基坑四周情况：北面为季华路（距离12米），南边为高层小区（距离12米），东侧为B地块现为空地，西侧为湖景路（距离12米）。四周地下管线情况：暂没发现地下管线，本期桩基础类型为灌注桩，基础工程桩及边桩工程桩与基坑支护交叉施工，基础工程桩施工完成后再进行基坑支护内支撑施工。 | 部分开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 方雄超、何建文、肖昌飞、李小雄
5 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块B地块3、8、9号楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201611280101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南B地块 | 佛山市海翔房地产开发有限公司(高峰) | 广东省六建集团有限公司 (何启林) | 佛山市建友工程监理有限公司 (徐达军) | 本项目基坑场地标高±0.00相对于绝对标高4.10m，现场地面平整至绝对标高3.60m，基坑底标高暂时按绝对标高-1.95m（局部-3.80m）考虑，基坑开挖深度5.55m（局部7.40m），拟建基坑面积约9397.05平方米，周长约412.86m。由于项目结构图纸尚不明确，电梯井坑中坑支护和塔吊基础支护暂不考虑。 | D-21轴以西地下室顶板，D-21轴以东底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 方雄超、何建文、肖昌飞、李小雄
6 | TD2016(CC)WG003物华路北侧、华宝路东侧地块项目保利华苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201705250201 | 佛山市禅城区华宝路东侧、物华路北侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (郑招土) | 广州富利建筑安装工程有限公司(刘迎春) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (李钟雄) | 本工程用地10266.83平方米，总建筑面积61484.74平方米，地下室面积约15284平方米，地下室二层。采用放坡+灌注桩+内支撑的支护形式，基坑周长409.59米，地下室开挖深度约10.2-11.7米。 | 开挖至负7米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 方雄超、何建文、肖昌飞、李小雄
7 | 信财置业绿岛湖项目地块一二期1号楼～4号楼桩基础工程 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709210101、440604201711220101 | 禅城区南庄镇禅港路西侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (田业伟) | 广东省八建集团有限公司 (陈建荣) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (孔祥君) | 场地位置位于佛山市禅城区季华西路北侧、禅港路以西，交通便利。拟建场地采用佛山统一坐标系和1985国家高程标准。场地四周较为空旷，场地范围内地形起伏不大，场地标高介于3.00～3.90m（1985国家高程标准）之间，总体地形较为平整。拟建两层地下室，开挖基坑底标高约为-5.9m，基坑深度约8.9～9.8m。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
8 | 信财置业绿岛湖项目地块四 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706200201 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司 (罗腾) | 名筑建工集团有限公司(沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (欧继文、孔祥君) | 本工程按二级、三级基坑进行设计，基坑周长1098.4米，负一层地下室基坑开挖深度为3.85米，负二层地下室基坑开挖深度为7.85米，负一、二层交界处开挖深度为4米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加桩前土加固、钢板桩、钢板桩加桩前土加固、复合土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为550@350单排深层搅拌桩。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
9 | 佛禅（挂）2013-006宗地佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧地块项目（地块一）组团三 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706150101、440601201706130101 | 佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧 | 佛山高佛置地商业有限公司(胡森、伍洲阳) | 江西中联建设集团有限公司(黄伟、刘海辉) | 广东达安项目管理股份有限公司(吴桂林) | 本项目北侧为已建自有地下室，南侧为相邻地块在建地下两层地下室，地下室边线周长约635米，基坑挖深约3.80-9.18m。具体情况为：1.基坑北侧：地下室边线距原一层地下室承台约7.40-9.40m。2.基坑西侧：地下室边线距现有箱涵约11m。3.基坑南侧：地下室边线距南侧局部回填基坑支护结构外边约10.2-12.3m。4.基坑东侧：地下室边线距离原支护结构约56m。 | 开挖至负4.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
10 | 保利绿岛花园二期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706290101、440601201706290201 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 广州富利建筑安装工程有限公司(彭韶欢) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 地下室整体一层，局部地下室二层（位于二期东北侧）。南侧、北侧负一层范围基坑支护拟采用&quot;放坡+喷层护面&quot;，坡脚开挖至淤泥层需增设松木桩的支护形式。北侧负二层范围基坑支护拟采用&quot;放坡+灌注桩+扩大头锚索&quot;的支护形式。西侧基坑支护拟采用&quot;放坡+喷层护面+搅拌桩&quot;的支护形式。负一、二层高差交界处基坑支护拟采用&quot;放坡+重力式搅拌桩墙&quot;的支护形式，局部采用“悬臂灌注桩+搅拌桩被动区”的支护形式，基坑周长约635m，基坑开挖深度为2.7m~7.3m 。 | 开挖至负4米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
11 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局(何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司(石胜凯) | 本工程基坑开挖面积约7660平方米，周长约347米 | 未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
12 | TD2015(CC)WG008地块地块三 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201708030101、440601201708030201 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司(谢汉平) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (吴金军) | 广州宏达工程顾问有限公司 (林军) | 基坑外围周长约797米，开挖深度4-8.7米。一层地下室区域（基坑北侧部分、西侧、南侧和东侧部分）采用型钢水泥土墙+坑内加固方案，基坑安全等级为二级，二层地下室区域为双排桩+坑内加固方案，基坑安全等级为一级（按一级计算，二级监控），一层与二层地下室过渡区域用放坡+水泥土墩，基坑安全等级为三级。 | 承台 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意
13 | 绿景东路南侧，规划十二路东侧地块1-22#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706090101 | 禅城区石湾街道绿景东路南侧，规划十二路东侧 | 佛山绿康置业有限公司(陈明雄) | 中建一局集团建设发展有限公司(刘岩) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (李祥) | 本工程基坑长度约340米，宽度约140米，总面积约4.85万平米，基坑支护总周长约951米，属一级基坑。基坑开挖至垫层底标高-1.45（绝对标高），大面开挖深度为4.6~4.8m，最深处为6/7#楼电梯井坑中坑开挖深度3m。基坑支护型式采用三轴搅拌桩+型钢兼做止水帷幕，坑中坑采用钢板桩支护 。 | 基坑土方回填 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
14 | 保利碧桂园天盈花园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712120101 | 魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 广州富利建筑安装工程有限公司(丁杰、李勉涛) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (林宇亮) | 本工程支护设置一层地下室，局部二层地下室。基坑开挖深度为4.25～9.25m，基坑±0.000标高为6.65m，基坑底标高为-2.05m、-3.05m，-3.75m等标高。基坑东北为基坑外为空地，基坑侧壁安全等级为三级；基坑西侧靠近已建幼儿园区域，基坑侧壁安全等级为一级；其余区域基坑安全等级为二级。基坑设计使用年限壹年。 | 地下室顶板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、罗展鹏
15 | 佛山市禅城区南浦村地块一项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706270201 | 岭南大道以西，同济东路以南 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 (梁俊杰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (胡卫兵) | 广东创南工程管理有限公司 (林志龙) | 南浦村（地块一）项目位于禅城区同济东路南侧、岭南大道北侧。基坑开挖面积约1369.3平方米，一层地下室，基坑开挖深度5米，采用一排Φ1m旋挖灌注桩悬臂支护（桩中间距1.3m）+0.85m直径三轴水泥土搅拌桩作为止水帷幕+坑底4m（宽）*5m（深度）Φ600单轴水泥土搅拌桩作为被动土加固区，基坑总挖土方量约7000立方米。本项目基坑支护部分已经完成施工及检测工作，待土方开挖。 | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
16 | 佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040101 | 佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块 | 佛山东亚股份有限公司(汪敏思) | 广东中凯建设工程有限公司 (黄志荣) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 地面绝对标高3.40米，基坑底标高按绝对标高-2.5米考虑，基坑开挖深度5.9米；拟建基坑面积约38406.25平方米，周长约772.11米。 | 开挖至负5.9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
17 | 佛山万科悦都荟项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司(陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司(吴晓青) | 本工程平面形状呈不规则多边形，用地面积约70×145m2。拟建2座高层办公楼，主楼32层，裙楼（商业楼）3层；高层建筑为框剪结构，其余建筑为框架结构。下设四层地下室，地下室底板面设计标高为-18.80m，基坑开挖主要考虑到地下室承台垫层底，开挖深度19.90～20.40m。基坑中部电梯井采用钢板桩+钢管支撑支护，其相对开挖深度为5.60m。支护型式采用为地下连续墙厚1.2m，深度为约30m；地下连续墙总延长约为385m，典型幅宽6m，共70幅墙,地下连续墙相邻槽段之间采用工字钢接头，止水桩采用旋喷桩。 | 未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
18 | 五矿地产奇槎项目一标段一期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201712040301 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司(王明强) | 中国二十二冶集团有限公司(王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司(钟思胜) | 本工程拟建5栋150m的高层住宅和26栋6层洋房及若干商铺，拟开挖一~二层地下室，基坑总面积约3.37万m2，周长约731m，拟先建一层地下室区域，一二层地下室开挖深度高差3.5m。 基坑开挖深度约3.85~8.35m，地下室一二层高差约3.5m，地下室二层局部加深约1m。基坑周长约731m，面积约3.37万m2。支护型式：双排桩、SMW工法双排桩、排桩、SMW工法桩。止水帷幕：φ800@600搅拌桩，φ850@600三轴搅拌桩。安全等级：双排桩灌注桩区域基坑为一级，基坑重要性系数γ=1.1；二层地下室普通区域SMW工法双排桩支护为二级,基坑重要性系数γ=1.0；其余面基坑为三级， 基坑重要性系数γ=0.9 | 未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证 | 肖昌飞、方雄超、何建文、李小雄
19 | 梁园及周边环境改造提升工程（第二标段） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201711090101 | 禅城区松风路以西、高基街以南 | 佛山市禅城区博物馆(冯达群) | 江西昌宏园林建设有限公司 (刘敏方) | 广东建诚监理咨询有限公司、广东立德建设监理有限公司(潘颂辉) | 本工程拟采用框架结构，基础形式拟采用桩基础，设计有1-2层地下室，基坑开挖深8.5米，设计侧壁安全等级为一级，使用年限自土方开挖至设计标高之日起计1年 | 未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证 | 李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌
20 | 广州海关佛山片区缉私业务技术用房 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712070101 | 佛山市五峰路南侧、雾岗路西侧 | 中华人民共和国广州海关佛山缉私分局 (黄楚金) | 汉通控股集团有限公司(周荣理) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (罗树生) | 1、该工程由地下室2层及地上10层组成，总建筑面积为7868.3平方米，地上建筑面积为5170.54平方米地下建筑面积为2697.76平方米，结构形式为框架结构。 ， 2、本方案为广州海关佛山片区缉私业务技术用房工程编制，东临雾岗路（离道路8M），南临佛山市伊莎莱纺织制衣有限公司（基础情况不明，离围墙1M），西临佛山检验检疫及口岸诊部（基础情况不明，离围墙1M），北临五峰三路（离道路37M） | 未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证 | 张志涛、劳泽瑜、张子军、李伟发
21 | 佛山市受助人员托养中心项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220201 | 佛山市禅城区圣安街9号 | 佛山市代建项目管理中心、佛山市民政局 (陈永文) | 广东西南建设工程有限公司 （黄康养) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫) | 佛山市禅城区江湾路弼塘村五峰公园内，圣安街东侧，佛山市精神病治疗管理所北面,交通条件便利，基坑面积约2479.76m2，周长约222.86m，现状室外地面标高为12.35，东边室外地面标高为16.00，地下室底板面标高为9.50，结构底板厚1.4m，基坑最大深度为8.05m | 基坑土方回填 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发
22 | 昭信联创中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | Z2015122202-01、J2015122201-01 | 桂城东 | 广东昭信企业集团有限公司 | 中国新兴建设开发总公司 | 广东创南工程管理有限公司 | 面积：10952，深度：9.2米，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 中止监督 | 中止监督 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
23 | 万事达广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201603230101-11等 | 桂城东 | 佛山市兴业正鹏投资有限公司 （林楚鹏） | 佛山市南海区第二建筑工程有限公司 （赵皓明） | 广东重工建设监理有限公司 （郭利华） | 面积：39262，深度5.2，支护形式：放坡+搅拌桩重力挡土墙 | 支护桩施工、未开挖 | 2019年 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
24 | 明宫聚钰楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122601-01 | 桂城东 | 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司(杜俭球） | 北京金港建设股份有限公司 （许磊） | 湖北华泰工程建设监理有限公司（陈李明） | 面积：10952，深度：9.2，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 支护桩施工、未开挖 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
25 | 爱碧斯健护产业厂区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706220701 | 桂城东 | 佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 （李永顺） | 广州市房屋开发建设有限公司 （孙文利） | 佛山禅建监理有限公司（胡中文） | 面积：16532，深度：4.2-5.9，支护形式：放坡+重力挡土墙 | 地下室底板 | 2018-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
26 | 昆岗翠庭基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017112103-01 、Z2017112104-01 | 桂城东 | 佛山市南海区桂城街平东经济联合社 （唐铭佳） | 广东恒辉建设有限公司（黄经理） | 广东正茂工程管理有限公司 （曲小波） | 面积：12500，深度5.96-9.65，支护形式：旋挖灌注桩+可回收锚索、搅拌桩内插可回收锚索及放坡+钢板桩 | 支护桩施工、未开挖 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
27 | 万科逸家花园基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122201-01 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司（黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司（黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （杨建坡） | 面积：105484.9，深度：13.3米，支护形式：排桩、内撑 | 支护桩施工、未开挖 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
28 | 京华广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 （黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 （唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司（黄顺生） | 支护桩/15m/58000㎡ | 底板-局部主体 | 2018-12-01 | 基坑已办理延期使用安全评估，延期至2018年9月12日 | 杨海殷、张森开、关湛威
29 | 青年荟大厦基坑、桩基础工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015032401-01 | 桂城西 | 佛山市南海翔基置业投资有限公司（王大新） | 广州富利建筑安装工程有限公司（郑和昌） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （杨建坡） | 灌注支护桩+内支撑/14.2m/5003.71㎡ | 开挖，负二层 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
30 | 金色悦享大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712070201-00 | 桂城西 | 佛山市南海区万科阳光房地产有限公司 （罗志军） | 中天建设集团有限公司（伍鹏程） | 广东华工工程建设监理有限公司（潘沙滨） | 连续墙+灌注桩+内支撑/13.8m | 底板 | 2018-01-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
31 | 广东农信数据中心土建工程施工总承包基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017032701-01 | 桂城西 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 （容耀新） | 广州市第四建筑工程有限公司 （张坚） | 广州珠江工程建设监理有限公司（程运道） | 地下连续墙/16.5m | 基坑开挖 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
32 | 中凯文化广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201502040201-00 | 桂城西 | 广东中凯文化商务港投资开发有限公司 （彭冠军） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 （许昭生） | 广东宏茂建设管理有限公司 （唐琳） | 排桩/13m/26655㎡ | 底板-主体 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、关湛威
33 | 万科尚荟大厦1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712140601-00 | 桂城西 | 佛山市南海区万柏房地产有限公司（林梓兴） | 中天建设集团有限公司（黄海华） | 东莞市恒信建设工程咨询有限公司（张红化） | 灌注桩+3道内支撑/17m/9150㎡ | 二层板 | 2018-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
34 | 德高信易联金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司（胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 （陈龙） | 广州宏达工程顾问有限公司 （林建勋） | 基底面积：15300㎡ ， 深度：8.8m ， | 主体 | 2018-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
35 | 仟晖广场南区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014111301-01 | 桂城西 | 佛山市仟晖投资有限公司 （邹张华） | 广东省基础工程集团有限公司 （黄考） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（杨泽群） | 支护形式：大直径三重管（旋喷）水泥搅拌桩 | 局部支护桩施工、未开挖 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、关湛威
36 | 天安中心6~15座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201407310401-00 | 桂城西 | 佛山市天安数码城有限公司 （吴亦斌） | 广东省六建集团有限公司 （李卫雄） | 广东创南工程管理有限公司 （张颖锋） | 深层搅拌桩+复合土钉墙/7.6~8米/地下2层/26000㎡ | 大部分回填/主体 | 2018-06-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
37 | 金科大厦1-12座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016111701-01 | 桂城西 | 佛山市南海城市建设投资有限公司（何志伟） | 太原市第一建筑工程集团有限公司（武志军） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 （莫庆文） | 基底面积：12800㎡ ， 深度：10.95m ， 支护形式：灌注桩+锚索+搅拌桩止水帷幕 | 底板-二层 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 杨海殷、张森开、关湛威
38 | 华朝华府基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017041002-05 | 丹灶 | 佛山市华朝房地产开发有限公司（苏家辉） | 广东华鼎建筑工程有限公司 （吕炳昌） | 佛山琦达建设项目管理有限公司（石清泉） | 3.9~5.7米/搅拌桩 | 已回填80% | 2018-09-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
39 | 恒大御湖湾花苑29-35、37-44、49-60住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017012401-04 | 西樵 | 佛山市南海俊凯房地产开发有限公司 （杨昕） | 中国建筑第四工程局有限公司 （周志刚） | 广州市恒合工程监理有限公司 （陈南山） | 8米/放坡+土钉墙+重力式围护墙+支护排桩 | 局部底板 | 2017-06-26 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
40 | 西樵江滨花园锦绣龙湾二期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201508140101-00 | 西樵 | 佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司 （梁惠池） | 广东万源建设工程有限公司 （麦启明） | 广东国建工程项目管理有限公司（邓艳芳） | 4.8~5.7米/放坡+复合土钉墙+单排水泥搅拌桩 | 基本回填完毕 | 2018-06-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
41 | 维景蓝湾公馆一期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017062102-03 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 （王新琪） | 裕达建工集团有限公司（张勇） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （王松） | 6.36~7.86米/桩撑、双排桩和悬臂桩 | 搅拌桩施工 | 2018-12-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
42 | 美的翰湖苑11、12、13、16、17座基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017080901-05 | 丹灶 | 佛山市南海区扬正房地产有限公司（陈泽深） | 国基建设集团有限公司（谢敏锐） | 广州广骏工程监理有限公司 （姚金星） | 3.3~8.05米/放坡喷砼+土钉墙+三轴搅拌桩 | 基本回填完毕 | 2018-10-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
43 | 恒大怡滨花苑1-6栋、住宅大门基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017052704-03 | 九江 | 佛山市南海南力房地产开发有限公司 （刘胜玉） | 广东省地质工程公司（黄演忠） | 珠海市城市开发监理有限公司 （苏双全） | 4.65~8.4米/灌注桩+内支撑+坑内加固+土钉墙 | 基本回填完毕 | 2018-07-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
44 | 富力江湾华庭基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017061601-03 | 九江 | 佛山市南海宝邦房地产开发有限公司（吴捷） | 广州天力建筑工程有限公司 （陈伟健） | 广州天富建设工程监理有限公司（刘文） | 基坑面积约14216平方米，坑深约2.5米，小基坑部位加深2米，支护方式，北边和南边采用放坡开挖，西边采用搅拌桩支护，小基坑采用双排搅拌桩支护 | 土方开挖 | 2018-06-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
45 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 （朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 （刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 （乔响训） | 基底面积：27989㎡ ， 深度：4.85m ， 支护形式：放坡和水泥搅拌桩 | 基坑开挖 | 2018-06-01 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
46 | 丽致尚阁 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712120201-00 | 大沥东 | 佛山市嘉莉诗丽致内衣实业有限公司（曾镇林） | 四川广厦建筑工程有限公司（何震霖） | 广州广骏工程监理有限公司（王水和） | 深度：8.3m ， 支护形式：排桩、双排桩 | 桩基础施工 | 2018-12-01 | 发出《责令停工通知书》责令停工整改，已复查 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
47 | 南海美的广场B区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018020901-07 | 大沥东 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 （孔先进） | 中建二局第三建筑工程有限公司（龚德志） | 广州穗科建设管理有限公司 （肖光一） | 基底面积：4800㎡ ， 深度：9m ， 支护形式：垂直支护+内撑 | 施工前准备 | 2019-02-01 | 抽查未发现较大安全隐患 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
48 | 智联电商采购中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015012601-07 | 大沥西 | 佛山市智联房地产开发有限公司（付绍军） | 广东永和建设集团有限公司 （区敬杰） | 佛山市建辉监理有限公司 （廖正发） | 深基坑，9.9米，双排桩+放坡+锚杆 | 基坑、主体 | 2018-12-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
49 | 珑门广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015041001-07 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司(周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司(谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 深基坑，放坡+锚杆+排桩 | 基坑、主体 | 2019-06-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
50 | 怡翠尊堤 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司（姚向军） | 广东省化州市建筑工程总公司 （刘田忠） | 广州宏达工程顾问有限公司 （茹勇） | 深基坑，放坡+锚杆+排桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
51 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司（林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 （黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 （詹海春） | 深基坑，放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-03-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
52 | 奇裕大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司（林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 （黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 （詹海春） | 深基坑，放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-03-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
53 | 广佛智城二期天街 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016042201-07 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 （付绍军） | 广东永和建设集团有限公司 （黄新福） | 佛山市天信监理咨询有限公司 （黄洁强） | 深基坑，放坡+锚杆+排桩 | 基坑，主体 | 2018-10-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
54 | 国华新都二期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201603140201-00 | 大沥西 | 佛山市国华置业有限公司 （梁玉麟） | 中国建筑第五工程局有限公司 （彭勇） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（刘建生） | 深基坑，放坡+排桩 | 基坑，主体 | 2018-08-01 | 已论证，抽查未发现较大安全隐患 | 傅永乐、胡伟康、张文星
55 | 合生君景湾四期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201605180101-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 （蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 （邵震东） | 灌注桩+放坡 7.5米 | 基础、主体 | 2018年 | 已论证，抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
56 | 十里尚堤南苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014092801-08 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 （刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 （秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 （陆振宇） | 灌注桩+放坡 8.5米 | 正在开挖、局部主体 | 2018年 | 已论证，抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
57 | 宇能数码广场B区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308260101-00 | 里水 | 佛山市南海区里水镇开发总公司（蔡春旺） | 广东电白建设集团有限公司 （陈振民） | 佛山琦达建设项目管理有限公司（陶少华） | 旋挖桩 8.1米 | 桩施工 | 2018年 | 已论证，抽查暂未发现较大的问题 | 苏镜明、刘金球、叶志慧
58 | 南海人民医院 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015070302-06 | 狮山西 | 佛山市南海区人民医院 （黄克坚） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 （余朝裕） | 广东创南工程管理有限公司 （黄景辉） | 开挖深度15m/放坡+喷锚 | 主体 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
59 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017052602-06 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 （简健恒） | 茂名市第三建筑集团有限公司 （张政） | 广东重工建设监理有限公司 （徐一凡） | 开挖深度0.95~6.37m/放坡+土钉墙支护 | 主体 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
60 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、十二栋地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-2/440621201710300201-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 开挖深度6.5米，排桩结合放坡 | 部分支护桩施工已完成，部分开挖4米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
61 | 富港汇广场一期（7#及其地下室）（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170401/440621201708170101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司(张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 开挖深度4.5至8.1米，排桩结合放坡 | 分段开挖，部分开挖至4米，支护桩施工已完成 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
62 | 时代蓝湾花园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180101 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 茂名市第三建筑集团有限公司 （吕俊辉） | 广州联嘉建设监理有限公司 （罗世坤） | 开挖深度4至7.8米，深层搅拌桩+微型钢管桩+多排土钉的复合土钉墙 | 分段开挖，部分完成，部分未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
63 | 时代蓝湾花园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180201 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （蔡竞强） | 广州联嘉建设监理有限公司 （罗世坤） | 开挖深度4至7.8米，深层搅拌桩+微型钢管桩+多排土钉的复合土钉墙 | 分段开挖，部分完成，部分未开挖 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 颜文照 梅健儿
64 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200201 | 三水西南 | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司(董江楠) | 中大建设股份有限公司(高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 开挖深度4.7至9.7米，排桩（灌注桩）+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 罗俊荣 唐伟明
65 | 设备房、自行车棚、垃圾棚、仓库、综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801150101-2 | 三水乐平镇 | 佛山维特根机械有限公司 (吴太行) | 江苏省建设集团有限公司 （王俊） | 佛山市建友工程监理有限公司 （方志勇） | 基坑开挖深度6.4米/基坑面积232平方米（集水井深7.9米） | 尚未开挖 | 2018-06-01 | 方案通过专家论证 | 黄绪云、姚金铃、袁兜正
66 | 江滨香格里花园四期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016122902 | 高明区西江新城明国路689号 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 （严少雄） | 浙江东阳建工集团有限公司 （王国彬） | 佛山市建友工程监理有限公司 （梁宇雄） | 开挖深度9.1m，采用放坡+FA支护。总用地面积90000M2，场地现为空地，地势平坦。 | 已开挖 | 2018.6.1 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
67 | 勤天汇广场二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017030203 | 高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司）（吴树森） | 佛山市房建集团有限公司 （梁英灿） | 广州市房实建设工程监理有限公司（易剑锋） | 开挖深度9.1m，采用灌注桩大直径止水搅拌桩+冠梁、搅拌止水桩、锚杆、锚索、土石方开挖等多种施工工艺。总用地面积64800m2，场地现为空地，地势平坦。 | 已开挖 | 2018.9.17 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
68 | 高建广场1#综合楼、2#垃圾房 | 佛山市高明区建筑工程质量安全监督站 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 （夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 （林鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 （梁晓宇） | 本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长430米，负二层地下室基坑开挖深度为8.4~9米。基坑支护选型采用直径1000混凝土灌注桩、锚索、放坡等支护形式。基坑止水帷型形式为600@1200单排深层搅拌桩。东侧为碧桂路、南侧为一层民房和厂房、西侧为学校篮球场二婚农田、北侧为一层厂房 | 已开挖 | 2018.9.10 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 阮子航、关均炳、赵战辉、申俊豪、梁绍明
69 | 欧浦花城二期 | 佛山市高明区建筑工程质量安全监督站 | 4406842017032906 | 佛山市高明区杨和镇（杨梅）杨西大道东侧、杨梅村西侧 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 （陈文章） | 广东省六建集团有限公司 （雷庆元） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 （郭匡雨） | 基坑面积11559.99M²，深度约4.5m，局部深度8m,采用800搅拌桩@500、600搅拌桩@400 | 已开挖 | 2018.7.30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
70 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片02-B-009号地块之一至之五地块基坑工程 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201407240219 | 顺德新城创智城片区02-B-009号地 | 佛山市顺德区华天创富投资有限公司 （林工） | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 （戴凤军） | 广东广信建筑工程监理有限公司 （孙黎） | 基坑设计开挖深度10.2米，支护方式：放坡、搅拌桩+锚索 | 开挖10.2米 | 暂不明确 | 工程已全面停工，基坑已按图纸要求进行了坡脚加固回填。 | 陈伟求、梁祖奇
71 | 云谷广场C地块 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201710160101 | 顺德区大良街道顺德新城创智城片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 （王开正） | 中天建设集团有限公司 （李晓平） | 广东省广大工程顾问有限公司 （陈善淼） | 基坑设计开挖深度6.5米，基坑支护结构采用双排管桩+搅拌桩被动区+大放坡 | 开挖6.5米，基坑已验收 | 暂不明确 | 基坑已回填，抽查未发现质量安全隐患。 | 梁祖奇、谢之茂
72 | 中洲璞悦花园 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司 （林敏） | 中建二局第一建筑工程有限公司（李成波） | 深圳科宇工程顾问有限公司 （陈志勇） | 基坑设计开挖深度7.8~8m；基坑支护采用搅拌桩+砼支撑梁 | 未开挖 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 梁祖奇、谢之茂
73 | 和美术馆 | 顺德区质量安全监督科 | 440606201612210119 | 北滘新城区BJ-A-8-3号块 | 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 （陈焯军） | 中国建筑第八工程局有限公司 （袁焘） | 广东海外建设监理有限公司 （陈德金） | 基坑设计开挖深度10.2米；基坑围护结构采用型钢水泥土搅拌桩墙SMW+砼内支撑梁支护+钢管斜撑支护形式；电梯井部位采用钢板桩+钢管内支撑支护形式 | 开挖10.2米，基坑已验收 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈伟求、梁祖奇
74 | 保利碧桂园中滨花园A区 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201712140101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 （朱镇松） | 天祥建设集团股份有限公司 （周盛光） | 广东省广大工程顾问有限公司 （常德明） | 基坑设计最大开挖深度6.4m，基坑支护结构采用双排PRC管桩+搅拌桩+松木桩+放坡挂网喷砼 | 未开挖 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 陈伟求、梁祖奇
75 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201801240101 | 北滘镇僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 （邵光辉） | 中国建筑第八工程局有限公司 （张超） | 深圳市大兴工程管理有限公司 （胡广毅） | 基坑设计最大开挖深度6米，支护形式为放坡+钢板桩 | 开挖6米 | 暂不明确 | 抽查发出整改通知，整改期限2018年3月20日，暂无即时质量安全隐患。 | 陈伟求、梁祖奇
76 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 （安建胜） | 中城建设有限责任公司（冯云飞） | 广州穗峰建设工程监理有限公司（林志坚） | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 3月5日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置 | 夏志成、张恒业
77 | 怡翠晋盛嘉园5座、6座、7座、8座、地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706200201 | 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北E地块 | 佛山市晋合房地产开发有限公司（林重山） | 广东省化州市建筑工程总公司 （杨道科） | 广州宏达工程顾问有限公司 （林建勋） | 开挖最大深度9.8米/搅拌桩+悬臂挡土桩 | 开挖至最大深度且部分已浇筑地下室侧板 | 2020-03-06 | 3月12日巡查，地下室地板底严重积水，对施工单位发出局部停工通知书(NO.T12021473)月19日复查已经整改完毕。 | 夏志成、张恒业
78 | 华润悦里公馆1栋、2栋、3栋、4栋及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712080201 | 佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东地块 | 佛山市润穗房地产开发有限公司（王平） | 福建六建集团有限公司（汤怀智） | 广东华工工程建设监理有限公司（李伏良） | 开挖最大深度7.65米/放坡+悬臂桩+松木桩护脚+双排桩+顶部放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-11-21 | 3月15日巡查，抽查基坑临边防护，符合要求 | 夏志成、张恒业
79 | 蔚蓝苑 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711200101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块21-1、地块21-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 （周瑞芳） | 汕头市建安实业（集团）有限公司 （马超） | 佛山市顺德建设监理有限公司 （郭跃初） | 开挖最大深度5.米/搅拌桩+管桩 | 正在开挖 | 2020-05-01 | 3月7日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置 | 夏志成、张恒业
80 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 （黄亚文） | 中城建设有限责任公司（邓良安） | 广东鼎耀工程技术有限公司 （许碧梅） | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 正在开挖 | 2020-06-30 | 3月8日巡查，抽查基坑临边防护，符合要求 | 夏志成、张恒业
81 | 箭牌总部大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建） | 江苏南通六建建设集团有限公司（蒋高峰） | 广东科建工程管理有限公司 （杨典榕） | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 准备开挖 | 2020-04-08 | 3月15日办理施工许可证，基坑施工设计施工图已组织专家评审。 | 夏志成、张恒业
82 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 （陈鸿斌） | 中天建设集团有限公司（张满德） | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 （李慧基） | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 正在开挖 | 2019-09-30 | 3月20日巡查抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置。 | 夏志成、张恒业
83 | 保利天环花园一期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司（陈育东） | 中国建筑第四工程局有限公司 （张新宇） | 广东重工建设监理有限公司 （刘峻峰） | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 准备开挖 | 2020-07-10 | 3月27日办理施工许可证，基坑施工设计施工图已组织专家评审。 | 夏志成、张恒业
84 | 顺德华侨城欢乐海岸一期（一区） | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706070101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 （付学雄） | 泰兴一建建设集团有限公司 （屈鹏程） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 （刘荣钰） | 开挖最大深度为5.5米/搅拌桩，放坡，钢板桩 | 开挖5.5米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
85 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 开挖最大深度为11.5米/砼灌注桩、搅拌桩、锚杆、局部角撑 | 开挖11.5米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
86 | 大信新都汇顺德店 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201706060319 | 顺德区顺德新城彩虹路以南、金桂路以西、民安路以东地块 | 佛山市大信商业管理有限公司 （罗斯林） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 （蒋承宇） | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 （楚文盘） | 开挖最大深度为16米/钻孔灌注桩、内撑、放坡、土钉墙 | 开挖16米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
87 | 万科金域滨江广场24号楼及地下室、25号楼、26号楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708110101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 （林梓兴） | 中天建设集团有限公司 （楼志阳） | 深圳市城建监理有限公司 （郭优珠） | 开挖最大深度为9.5米/钻孔灌注桩、放坡、土钉墙 | 开挖9.5米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
88 | 万科金域滨江花园12栋及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708160101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 （林梓兴） | 中天建设集团有限公司 （石小磊） | 深圳市城建监理有限公司 （吴文平） | 开挖最大深度为9.5米/双排管桩、搅拌桩、放坡 | 开挖9.5米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 叶贵棠、张耀邦
89 | 新世纪花园二期文景楼、公寓 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201107290301 | 容桂海尾社区居委会105国道西侧之五 | 佛山市顺德区润景房产有限公司（黄永辉） | 湛江市第一建筑工程公司 （陈泳青） | 佛山市蓝图工程项目管理有限公司（徐洪波） | 基坑深度5米/支护形式：水泥土搅拌桩、放坡 | 开挖0米 | 未知 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证。 | 王晓明、乔恺夫
90 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201708020101 | 均安镇仓门居委会百安南路地块 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 （梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 （许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 （邓湛儒） | 基坑深度8.1米（电梯井）/支护形式：三轴搅拌桩+放坡，钢板桩+钢管内支撑（电梯井） | 部分开挖8.1m | 2018-11-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
91 | 云著名苑二期 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 （罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 （游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 （胡亮） | 基坑深度9.4米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑 | 部分开挖9.4m | 2018-10-01 | 抽查发出停工通知书，暂无即时安全隐患。 | 王晓明、乔恺夫
92 | 华夏新城二期七区 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201801040101 | 桂洲大道以北 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 （郭润解） | 龙元建设集团股份有限公司 （于泽平） | 广东建浩工程项目管理有限公司（卢健成） | 基坑深度8.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 开挖0.5米 | 2018-11-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
93 | 杏坛镇新齐宁路东侧1号地块商住项目-1～6座、地下车库 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201802050101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧1号地块 | 佛山市顺德区美智房产有限公司（李世华） | 浙江中垚建设有限公司（崔成武） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 （樊萍霞） | 开挖深度6.3米（电梯井）/支护形式：单排水泥土深层搅拌桩做止水帷幕，放坡结合松木桩加固支护，电梯井使用拉森钢板桩+钢管角撑 | 开挖1米 | 2018-11-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
94 | 康格斯花园五期橡树湾二区4＃、5＃、6＃、15＃、16＃、17＃、18＃、二区地下室 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201607110101 | 大良古楼广珠公路侧 | 佛山市顺德区哥顿房产有限公司（程汉周） | 广东诚业建筑集团有限公司 （钟焕标） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司（周典坤） | 最大开挖深度为8.7m，2层地下室。2-2区段、6-6区段、10-10区段采用单排三轴搅拌桩加锚索支护，区域区段采用单排三轴搅拌桩加内支撑支护。坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA | 正在开挖，局部位置已开挖至设计深度 | 暂未明确 | 各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，暂未发现隐患。 | 陈锦基，何恪虔
95 | 璧珑花园 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201706130301 | 大良街道南区水一方地块（锦兴路以南、大良河以西地块） | 佛山市熙腾房地产有限公司 （左醒狮） | 国安建设有限公司 （杨新文） | 广东东远建设工程管理有限公司（张家益） | 最大开挖深度为9.15m，放坡+灌注桩+内支撑，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA | 开挖中 | 1年 | 现场施工与方案不符已出具设计修改意见，监测超报警值已处理，暂未发现突出安全隐患。 | 罗裕松，陈锦基，何恪虔
96 | 广东云天生物创新产业中心C区（C01－C08）、D区（D01－D02） | 乐从 | 440606201707190101 | 佛山市新城、乐从镇北围产业区西北片北围一环连接线以东、横三路以南、新桂路以西、科发路以北地块 | 广东云天抗体生物科技有限公司 （高正） | 中铁建设投资集团有限公司 （李经理) | 广东省建筑工程监理有限公司 (郭飞佩) | 基坑开挖深度为7.2米，支护采用SNW工法桩+两道钢管内支撑支护 | 正在做支护 | 暂不明确 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
97 | 青联大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 （莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 5000/8/采用搅拌桩+砼支撑梁 | 2 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
98 | 北滘镇青年公园污水提升泵站一期工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201612230118. | 顺德区北滘镇林上南路青年公园 | 佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心 (谢勇) | 广东宏丰建设工程有限公司 (覃华) | 广州市城市建设工程监理公司 (黄欢) | 地下一层，8.6m/灌注桩+双排搅拌桩 | 地下室开挖 | 2018.07 | 方案通过专家论证，2018.1.22工地已停工 | 林泽耀、钟启源