## 高大模板
佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2019年7月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（模板系统高度/跨度/总荷载/集中线荷载） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015120203 | 佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧） | 佛山仁寿寺(刘作信) | 佛山市房建集团有限公司 (李文坚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (麻兴中) | 本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。 | 搭设中 | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 本工程位于佛山市禅城区汾江南路与影荫路交汇处西南侧，拟建主体建筑包括2幢办公楼，31层（高148.5米），裙楼为2层、地下室为四层，总建筑面积为91340.7m2，地上58709.52m2，地下32631.18m2，办公楼采用剪力墙结构，裙楼采用框架结构，均采用旋挖灌注桩基础。本工程地下室采用逆作法施工，负一层支模高度为2.9米，负二、三层支模高度为2.45米；负四层顺做层高3.8米。首层层高为6米，二层层高为5米，主楼三层层高为6.63米。其中五~屋面层局部梁为800×760、下挂200×600，四层梁梁截面有800×2000、80×1600等，三层梁梁截面有800×1450、800×1200等，二层梁梁截面有800×3850、500×3000等，首层梁梁截面有1200×1500、1600×1500等，负一层梁梁截面有800×3050、900×1000等，负二、三层梁梁截面有800×1200、600×1600等 | 搭设中 | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
3 | 童梦广场Q1-Q6裙楼、T1-T9塔楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804200101、440604201804200201、440604201804200301 | 华富路东侧、季华路北侧 | 佛山市东基童悦房地产开发有限公司、佛山市禅城区张槎街道莲塘莲丰股份合作经济社 (彭罗生) | 中建四局第六建筑工程有限公司 (何合武) | 广东建诚监理咨询有限公司 (邹凌) | 本工程首层大堂区域及负一层支模高度为6m；Q1 裙楼三层-四层为大型影院，该区域支模高度11.02m/8.95m/9.1m，超过了8m，所以本方案针对上述部位进行详细的设计计算，上述区域的模板支撑体系采用扣件式钢管满堂脚手架搭设。各区域内板厚为120mm。Q1 栋高支模区域的具体位置详见图1，具体位置为： 3-5 轴~6-19轴/6-M 轴~6-A 轴、3-1 轴~3-7 轴 | 搭设中 | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
4 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3、4、5号楼、P3地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程3#-7#楼共5栋高层，地上32层，地下一层，地下室建筑面积18505㎡，本次高大模板范围建筑面积约13200㎡。地下室无梁楼盖范围最大层高为4.7米，最小层高为3.7米，地下室顶板采用暗梁及柱帽的无梁楼盖设计，楼板厚度350mm。人防区柱帽分为ZM01、ZM02两种，柱帽高度为950mm、1050mm。非人防区柱帽分为ZM1、ZM1a、ZM1b、ZM2、ZM2a、ZM2b、ZM3、ZM4八种，柱帽高度为900mm、950mm、1250mm。其他主楼及裙楼部分地下室顶板采用梁板式结构，楼板厚度150mm、200mm，最大层高6.3米，最小层高3.8米 | 搭设中 | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 同济西路北侧、汾江中路西侧地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201812060101 | 佛山市禅城区祖庙街道同济西路北侧、汾江中路西侧 | 佛山市保邑置业有限公司 (李嘉) | 太原市第一建筑工程集团有限公司 (张姣) | 广东建发工程管理有限公司 (兰润康) | 本项目位于佛山市禅城区同济西路北侧、汾江中路西侧。本工程总用地红线范围面积约28500平方米，拟建商住项目，包括：5座住宅（31-38层，高约117.6米）、物业管理及社区公共服务用房（1~2层，最高约10.3米）；另外场地设有2层地下室，最大开挖深度约为现地面以下7米（负二层底板设计标高为-2.8米）。住宅楼采用框剪结构、其余建筑采用框架结构。 本工程高支模只涉及一个区域，位置在3～4轴交A～B轴段，3～4轴交A～B轴段架底标高在-0.15处，架顶结构板顶标高为9.7m，架体搭设高度为9.85m，搭设约面积85平方米，板厚100mm | 搭设中 | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
6 | 云山峰境广场1~3栋 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | 440605201805310301-00~0501-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司(孔展翔) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (欧强 ) | 支撑高度为23.2m，跨度为8.4m，线荷载27KN/m； | 1栋和3栋8层板，2栋未搭设 | 2栋2019年8月份 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
7 | 包装车间、成品库、发酵车间、勾兑车间、连廊1、连廊2、门卫1、门卫2 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270201-4 | 佛山市三水区西南街道金本塘九路南92号 | 广东石湾酒厂（佛山）有限公司 | 广东汇江建设工程有限公司 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 模板支模高度分别为：包装车间8.5米，发酵车间10.2米，勾兑车间12.5米、10米 | 包装车间搭设,部分已浇筑（现场暂时停工） | 无 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 蔡玉庭 刘志明
8 | 高压开关房、第六座厂房、门卫室、水泵房、停车棚 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809270201 | 佛山市三水区三水工业园区A区37号 | 佛山科勒有限公司 | 广东建安昌盛工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 高度11.15m、14.05m、14.45m、20.95m共四个区域 | 已浇筑完成 | 2019.7 | 方案已通过专家论证。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
9 | 第一产业集团佛山三水电商物流园-1号库房、2号库房、3号平台、卫生间及设备房、4号宿舍、5号消防控制室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201904180101 | 佛山市三水区三水工业园区电商园4号 | 佛山正联仓储有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 1、2号库房高支模搭设高度10.5m；3号平台高支模搭设高度10.7m/最大跨度19m/最大线荷载25KN/m | 2号库房1区正在搭设；1号库房、3号平台未开始搭设。 | 2019.9 | 方案已通过专家论证。 | 林晓峰、何伟东、庄晓涛
10 | 鸿安丽苑二栋、三栋、四栋、五栋、七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | `440607201904170000 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (曹永） | 广东钧信监理咨询有限公司 (梁文松） | 支模高度5.8米，梁截面0.3米X2.75米 | 未施工 |  | 方案通过专家论证。 | 罗俊荣、唐伟明
11 | 佛山市三水区西南街道建设大道南侧地块三项目6栋-7栋及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | `440607201904290000 | 三水西南 | 佛山市三水区擎美房地产有限公司 (周志超） | 广州市恒域建筑工程有限公司 (梁勇） | 广东钧信建设管理有限公司 (梁文松） | 支模高度3.9米，梁截面1米X1.7米 | 搭设完成 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
12 | 厂房一、厂房三、厂房五、综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201905050201 | 三水芦苞 | 广东皇派家居科技有限公司 (朱建庆） | 佛山市云东海建筑工程有限公司 (孔令铭） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李绍刚） | 支模高度8.1米 | 厂房五13-18轴，7-12轴正在搭设，厂房三未搭设 | 8月中旬 | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 颜文照、梅健儿
13 | 佛山恒大雅苑（1-7栋及地下室、8-10栋、11栋及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809130101-3 | 三水南山 | 佛山三水区曜昇房地产开发有限公司 (张文浩) | 深圳市建筑工程股份有限公司 (罗振华) | 珠海市城市开发监理有限公司 (唐四军) | 门卫屋支模高度8.3，售楼部支模高度11.8米 | 门卫屋支模正在搭设，售楼部支模未施工。 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患 | 颜文照、梅健儿
14 | 佛山市高明汇中高分子材料有限公司生产车间A、B、C | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201811290101 | 高明区杨和镇高明大道以南、翠园路以东B地块 | 佛山市高明汇中高分子材料有限公司 （区健陶） | 佛山市高明竣达建筑工程有限公司 （陈任辉） | 佛山市高明工程监理有限公司 （余新珑） | 车间B三层模板高度11m，最大跨度8m，面积1702.6㎡。车间C二层模板高度11m，最大跨度8m，面积926.08㎡。集中线荷载9.00kN/m，最大总荷载8.174kN/m2 | 正在搭设 | 2020.03.29 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
15 | 佛山君御西江国际游艇展示中心 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440608201904170301 | 佛山市高明区西江新城沿江路以东 | 佛山市君御西江游艇展示中心有限公司 （曾学军） | 广东省第二建筑工程有限公司 （杨木山） | 广东竞成工程项目管理有限公司 （罗玲） | 地下负一层模板支撑高度4.76米，最大跨度9米，梁截面700x100、600x1350、400x1700、500x1560、500x2210、600x2510等。游艇中心四层楼板模板支撑高度11.2米，最大跨度30米，梁截面1200x1000、1200x2200、1200x2300等。3#酒店大堂模板支撑高度12米，最大跨度9米，梁截面200x900。 | 未搭设 | 2021.02.15 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
16 | 丙类生产车间、埋地消防水池、埋地循环水池 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440608201904260101 | 高明区杨和镇荷更大道以南、杨西大道以西 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 （袁志刚） | 广东量山建设集团有限公司 （郭毅樟） | 广州石化建设监理有限公司 （谭立军） | 模板高度10m，最大跨度11m，面积2672.59㎡。最大集中线荷载/16.622m，最大总荷载8.818kN/m2 | 正在搭设 | 2019.9.15 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
17 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 （罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 （游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 （胡亮） | 模板高度4.9m/集中线荷载22.5KN/m | 部分已搭设完成 | 2018-07-01 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查现场未施工 | 胡永佳、黎健坤、陈彦勋
18 | 泰禾红郡府三期（南区）、(北区) | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201711290101 440606201904300301 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (杨磊） | 中城建设有限责任公司 （曹毅) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周慧剑） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2021-05-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
19 | 集成金融中心 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨） | 中建四局第六建筑工程有限公司 (李鲲） | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (韦巍） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2021-03-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关海文、何建勋、梁城宇
20 | 中盈盛达国际金融中心 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙） | 上海建工集团股份有限公司 (于维德） | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关海文、何建勋、梁城宇
21 | 箭牌总部大厦 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (梁镇辉） | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2020-04-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关海文、何建勋、梁城宇
22 | 保利天环花园一期 保利天环花园二期 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201803270401 440606201806270101 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关海文、何建勋、梁城宇
23 | 佛山苏宁广场（一期）、（二期）、（三期）、（四期） | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (张伟民） | 中铁建设集团有限公司 (马斌） | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2023-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
24 | 润汉幸福汇广场（二期） | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201901250101 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 (姚志强） | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 (李海春） | 佛山市顺德建设监理有限公司 (龙季凯） | 2,3，4,5高大模板18.6米；3层夹层，4层最大跨度30米；最大集中线载荷56KN/M为-1，1,2,3,3层夹，4层，4层夹，5层。 | 未搭设 | 2020-09-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关海文、何建勋、梁城宇
25 | 怡尚公馆 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 |  | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A地块 | 佛山市隽升房地产开发有限公司 (陈礼斌） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (闫复有） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （王力） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
26 | 天瑾广场（1号楼及地下室）、天瑾广场（2号楼、3号楼） | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201809140000 440606201809130101 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 (常辉） | 中建四局第六建筑工程有限公司 (陈华) | 东莞市粤建监理工程有限公司 (周安辉） | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2021-05-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
27 | 佛山市东平广场项目第十二期 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智) | 广州珠江工程建设监理有限公司 (文忠义) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2020-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
28 | 华润悦里公馆8-14栋、商铺R5-R8及地下室 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201904150101 | 佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东 | 佛山市润穗房地产开发有限公司 (王平） | 中国建筑第五工程局有限公司 (韦元盛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张章涛） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2022-08-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
29 | 中雅江湾豪园二期 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201809260101 | 北围产业园中心片新桂路以东、创富二路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 (卓镇强） | 广州市第三建筑工程有限公司 (罗兆威） | 广州穗科建设管理有限公司 (关国贤） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2020-04-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
30 | 中雅江湾豪庭三期 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201809130201 | 北围产业园中心片新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 (陈鹏飞） | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 (崔长雷） | 广州穗科建设管理有限公司 (胡四喜） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2020-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
31 | 岭兰花园(一区) 岭兰花园(三区) | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201810300101 440606201810290201 | 佛山新城乐从镇乐中路以南，纵三路以西地块 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 (刘君） | 湖南省第五工程有限公司 (阳成） | 海珠市城市建设监理有限公司 (金黎明） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2019-07-29 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
32 | 岭兰花园(二区) 岭兰花园(四期) | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201904230201 | 佛山新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西地块 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 (刘君） | 中建二局第二建筑工程有限公司 (刘自金） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 未搭设 | 2020-10-22 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
33 | 万科京荟大厦 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 | 440606201807270201 | 顺德区乐从岭南大道以东、富华路以北 | 佛山市顺德区万良房地产有限公司 (赵哲) | 深圳市深安企业有限公司 (欧应才) | 广东华工工程建设监理有限公司 (陈雄) | 15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2020-05-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
34 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 （冯泽应） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 超重大梁 | 主体结构已完成 | 43398 | 已完成。方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
35 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 汕头市建安（集团）公司 （林永青） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 超重大梁 | 主体结构已完成 | 43398 | 已完成。方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
36 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 负一层板、地下室顶板/15.7KN/m² | 未搭设 | 43880 | 方案已通过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
37 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 未搭设 | 2020-08-25 | 方案已通过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
38 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 （李勇） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁。 | 桩基础施工 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
39 | 智能充配电设备项目 | 顺德区局 | 440606201901100201 | 顺德科技工业园A区中-16-6地块 | 广东省顺德开关厂有限公司 (蒙正林) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (刘燕华) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 1#综合楼支模高度为9m，2#~5#厂房支模高度为9.35m，5#厂房局部支模高度为16.2m | 2#已完成通过验收。1#3#4#已通过分段验收。 | 2019-08-01 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
40 | 藏珑华府A区八期 | 顺德区局 | 440606201707250101 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之一 | 广东宏泰国通地产有限公司 (石岩磊） | 浙江新东方建设集团有限公司 (杜建） | 佛山市顺德建设监理有限公司 (龙季凯） | 首层梁板结构截面有300x2350mm，300x3500mm超重梁，最大跨度10m，板厚180mm，支撑高度为6.0m。地下室顶板无梁楼盖结构，板厚350mm，柱帽厚度700mm，支模高度4m。 | 地下室开始施工 | 2019-08-01 | 方案已经过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
41 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英大厦 | 顺德区局 | 440606201901020219 | 陈村镇佛陈公路大都路段佛陈渔邨 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英（伍家宁） | 广东大城建设集团有限公司 （江奕彬） | 广东竞成工程项目管理有限公司 （张国先） | 负一层梁板柱帽截面2800x2800x800，支模高度3.6m。首层梁柱帽柱帽截面2800x2800x800，支模高度4.45m.首层梁板结构截面有650x1800mm，600x1100mm，800x1400超重梁，支撑高度为4.45m。二层梁板结构截面有1000x2400mm，900x1000mm超重梁，支撑高度为6.5m。18层梁板结构截面有700x1300mm，超重梁，支撑高度为4.5m。三层梁板存在超高支模，支模高度12.45m。四层梁板存在超高支模，支模高度18.95m。 | 基础 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
42 | 国家工业锅炉质量监督检验中心（广东） | 顺德区局 | 440606201809120201 | 陈村镇赤花广隆围工业区 | 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 （江志铭） | 广东省六建集团有限公司 （陈超鹏） | 广东工程建设监理有限公司 （王立平） | 二层梁板存在超高支模，高度10.13m，11.08m，超重梁截面有900x1900mm，最大跨度15m。屋面层梁板存在600x1500超重梁，支模高度5.43m，最大跨度21.9m。屋面层外飘梁板，支模高度38.68m，最大跨度6.5m。 | 基础 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
43 | 印象花园学校项目（综合楼、大礼堂、学生宿舍） | 顺德区局 | 440606201904260119 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会国通大道东8号13座碧桂园印象花园学校 | 佛山市顺德盛腾信息科技有限公司 (廖培龙） | 广东大城建设集团有限公司 (黄浩强） | 广东高宏建设监理有限公司 (王安存） | 搭设高度8m及以上部位： 大礼堂：二层A~Jx6~7轴,A~Jx1~3轴结构梁板位置支模高度8.1~8.3米；二层A~Fx3~6轴结构梁板位置支模高度9.7~9.9米；屋面结构梁位置支模高度12.2米。 集中线荷载20kN/m及以上部位： 大礼堂：二层结构层存在超重梁板，梁截面600X1500;450X1800; 的梁。 结构跨度16m及以上部位： 大礼堂：二层结构层游泳池位置存在超跨梁板，梁跨度20.4m 的梁。 | 综合楼报告厅大梁搭设中 | 待定 | 方案已经过专家论证。抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
44 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 地下室负一层、顶板结构层柱帽位置存在超重梁板，柱帽构件尺寸2800X2800;3000X3000;3300X3300; 板厚600、650、850、900，支模高度3.7m。1座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X1900;的梁，支模高度4.7m。2座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X1800;的梁，支模高度4.7m。5座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X2200;250X2500;400X2500;的梁，支模高度4.7m。5座二层结构层存在超重梁板，梁截面350X3800;300X3850;400X4050;的梁，支模高度6.4m。8~13座六层飘板支模高度12.6m，屋面飘板支模高度20.6~21.95m。 | 搭设中。一座首层梁1-1轴1-21轴；顶板D-14～D-27xD-T～D-P轴，地下室五区负一层柱帽，地下室6区负一层柱帽，地下室2区顶板柱帽已完成分段验收。 | 待定 | 方案已通过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
45 | 和美术馆 | 顺德区国土城建和水利局 | 440606201612210000 | 北滘新城区BJ-A-8-3号块 | 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 (冯泉峰) | 中国建筑第八工程局有限公司 （袁焘） | 广东海外建设监理有限公司 （陈德金） | 3层-天面层部分位置存在超高梁，支撑最大高度为10.8m、16.2m、21.62m； 核心筒屋面层位置存在超高梁，支撑最大高度为27m； 综合展厅、三层挑板位置存在超高梁，最大支撑高度为10.8m。 | 搭设中 | 2018-09-30 | 已编制专项方案，并已进行专家论证,抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
46 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 5.25米/7.5米/28.1KN/m2/35.0KN/m | 未开工 | 暂不明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
47 | 梧桐广场二期（9座、10座及地下室） | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201901230201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 4层、屋面局部超高梁板高大支模 | 未搭设 | 未明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
48 | 梧桐广场二期（8座） | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201902210201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 2-6层截面900*3600连系梁 | 未搭设 | 未明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
49 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督站 | 44606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司 (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 轮扣模板高度：9.6m 跨度：8.4m 总荷载：25kN/m² 集中线荷载：34.6kN/m² | 未施工 | 2019年6月30号 | 方案已进行方案论证，审核审批手续合规。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
50 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设完成 | 2019-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
51 | 佛山市顺德区光正实验学校一期大门1、大门2、教学楼1、教学楼2、教学楼3、宿舍楼1、宿舍楼2、体育馆、公厕及地下室） | 顺德区局 | 440606201906110201 | 均安镇均安居委会新城北区齐安路35、37号 | 佛山市文达教育投资有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 恩平市华力工程监理有限公司 | 模板高度19.95米/跨度21.71/2#教学楼3F、报告厅屋面、1#教学楼屋面、体育馆屋面 | 未搭设 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
52 | 小熊电器智能小家电制造基地项目—车间1~4、综合楼、门卫1、门卫2 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201904300101 | 勒流街道富安工业区（顺德支流北岸片）D-XB-03-02-06-08地块 | 佛山市小熊智能电器有限公司 (梁智豪) | 广东大城建设集团有限公司 (文继辉) | 广东立德建设监理有限公司 (郭石敏) | 10.9米/22.022米/70t/9.6t/m | 未施工 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 陈伟求、陈天、张鑫
53 | 龙江金集花园（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#幼儿园、10#、11#、12#及地下室） | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201903050201 | 龙江镇中心区B-LJ-04-03-D-002之一地块 | 佛山市金集房地产开发有限公司 | 浙江东阳建工集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 本工程地下室顶板重梁梁截面尺寸500*2450mm/800*1700mm，地下室顶板超厚柱帽,柱帽尺寸3000*2200mm/2300*2300mm/2200*3400mm,柱帽厚度800mm及850mm | 未施工 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 陈伟求、陈天、张鑫
54 | 广东上风环保科技有限公司一号厂房、二号厂房、三号厂房、宿舍、饭堂、污水处理间、垃圾收集间、开关站 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201811140101 | 勒流街道中部产业园 N-LL-02-04-B-10 之一工业地块 | 广东上风环保科技有限公司 (尤雷) | 茂名建筑集团第三有限公司 (朱学积) | 广东华联建设投资管理股份有限公司 (王毅) | 8/12/15M | 已完成3/4 | 2019-08-01 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 陈伟求、陈天、张鑫
55 | 广东凯华电器股份有限公司厂房1（一期）、厂房2（一期） | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 440606201903080101 | 勒流街道东风村留用地之二地块 | 广东凯华电器股份有限公司 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 梁截面尺寸：500 mm×1000 mm，二层楼板厚度为150mm，超高支模高度为9m高度8米 跨度12米 | 基础 | 待定 | 方案已经过专家论证，现场未搭设。 | 陈伟求、陈天、张鑫
56 | 永亮厂房 | 伦教分站 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | D轴~G轴交9轴首层梁板存在超重梁：梁截面800*800，A轴~C轴交1轴二层梁板存在超重梁：截面200*5150；，三层梁板存在超重梁：截面800*1500，四层梁板存在超重梁：截面600*1400,800*1400，跨度24.3m；D轴~E轴交6轴~1/6轴和D轴~E轴交6轴~1/6轴十层梁板存在超高梁板，D轴~E轴交6轴~7轴天面层梁板存在超重梁：截面700*1100~800 | 搭设完毕，已通过专家验收 |  | 方案已通过专家论证；搭设完毕，已通过专家验收； | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
57 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 本高大模板为综合性会议室，整体为一层，局部两层/高度24.287m/;阳台高支模架体搭设高度9~32m，悬挑长度3.6m（东侧E~G轴）、2.6m（其余） | 综合性会议室楼板已浇筑 | 其他未有具体计划 | 方案通过专家论证, 现场未发现安全隐患 | 林泽耀、钟启源
58 | 印象花园学校项目（综合楼、大礼堂、学生宿舍） | 顺德区局 | 440606201904260119 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会国通大道东8号13座碧桂园印象花园学校 | 佛山市顺德盛腾信息科技有限公司 (廖培龙） | 广东大城建设集团有限公司 (黄浩强） | 广东高宏建设监理有限公司 (王安存） | 搭设高度8m及以上部位： 大礼堂：二层A~Jx6~7轴,A~Jx1~3轴结构梁板位置支模高度8.1~8.3米；二层A~Fx3~6轴结构梁板位置支模高度9.7~9.9米；屋面结构梁位置支模高度12.2米。 集中线荷载20kN/m及以上部位： 大礼堂：二层结构层存在超重梁板，梁截面600X1500;450X1800; 的梁。 结构跨度16m及以上部位： 大礼堂：二层结构层游泳池位置存在超跨梁板，梁跨度20.4m 的梁。 | 综合楼报告厅大梁搭设中 | 待定 | 方案已经过专家论证。抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
59 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 地下室负一层、顶板结构层柱帽位置存在超重梁板，柱帽构件尺寸2800X2800;3000X3000;3300X3300; 板厚600、650、850、900，支模高度3.7m。1座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X1900;的梁，支模高度4.7m。2座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X1800;的梁，支模高度4.7m。5座首层结构层存在超重梁板，梁截面350X2200;250X2500;400X2500;的梁，支模高度4.7m。5座二层结构层存在超重梁板，梁截面350X3800;300X3850;400X4050;的梁，支模高度6.4m。8~13座六层飘板支模高度12.6m，屋面飘板支模高度20.6~21.95m。 | 搭设中。一座首层梁1-1轴1-21轴；顶板D-14～D-27xD-T～D-P轴，地下室五区负一层柱帽已完成分段验收。 | 待定 | 方案已通过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华

## 其它工程
佛山市危险性较大工程（其它工程）质量安全监督检查情况2019年7月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（高空作业高度/暗挖深度/拆除爆破等情况） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 本项目幕墙工程为3栋塔楼（2#、3#、4#塔楼）5层以上为竖明横影构件式玻璃幕墙。2#塔楼35层，建筑高度146.3米；3#塔楼39层，建筑高度161.95米，4#塔楼48层，建筑高度155.55米；结构标准层高4米，幕墙标准分格1.4米。裙楼1-4层由裙楼全玻幕墙、石材幕墙、雨篷等各类幕墙组成，高度24.4米，最大分格2.1*9.6米。塔楼幕墙龙骨安装使用吊篮操作工，裙楼使用双排、满堂脚手架操作施工；玻璃安装使用炮车、汽车吊等吊装设备辅助施工 | 95% | 2019-08-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块B地块3、8、9号楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201611280101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南B地块 | 佛山市海翔房地产开发有限公司 (高峰) | 广东省六建集团有限公司 (何启林) | 佛山市建友工程监理有限公司 (徐达军) | 本工程3号楼（含裙楼9#-7楼、9#-8楼）幕墙工程施工最大高度达147m米。幕墙分类有：明框玻璃幕墙、石材幕墙、铝板装饰、玻璃地弹门、铝合金门窗及其它装饰构件。预埋件采用Q235钢；幕墙立柱采用铝合金型材；玻璃采用6mmLOW-E蓝灰色+9/12A+6mm透明双钢化中空玻璃和6mmLOW-E低反射+9/12A+6mm透明双钢化中空玻璃；石材选用火成岩；铝板采用2.5mm铝单板，表面氟碳喷涂。施工时采用外脚手架作为幕墙安装施工时的操作平台 | 45% | 2019-12-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、李伟发
3 | 信财置业绿岛湖项目地块一1号楼、2号楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709210101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧地块一 | 佛山信财置业开发有限公司 (田业伟) | 广东省八建集团有限公司 (杨上华) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (孔祥君) | 本项目地上1、2、3号楼为商业楼，建筑高度23.70、17.40、23.10米；4号楼1-5层为商业楼高度22.350米，塔冠高度为10米，建筑总高度为89.6米。吊篮施工平台为ZLP630电动吊篮施工平台，该平台的长度最大为6米，宽0.76米，高1.24，标准篮体组成，载重为630㎏ | 10% | 2019-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、李伟发
4 | 华南新能源大厦 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201806050101 | 佛山市禅城区佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之七地块 | 佛山科联新能源产业科技有限公司 (张正华) | 广东中南建设有限公司 (刘丽芸) | 广东海外建设监理有限公司 (王立平) | 华南新能源大厦位于佛山市禅城区智慧路6号、8号，建筑单体2栋，总建筑面积127737.37平方米，外墙均为铝合金玻璃幕墙。其中，1#楼地下3层，地上27层，外墙高度108.95米，外墙面积约22461平方米；2#楼地下3层，地上23层，外墙高108.95米，外墙面积约24784平方米 | 40% | 2019-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、李伟发
5 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 悬挑脚手架/177.8m | 主体封顶 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
6 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架/182m | 41层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
7 | 弘阳山馨花园一期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019012202-04 | 西樵 | 佛山市弘坚房地产开发有限公司 (胡玻) | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 (张毓华) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (谢勇) | 落地式+悬挑/58.8米 | 未搭设 | 2019-12-01 | 未搭设、未论证、方案审核中 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
8 | 山林水语新城翡翠湾27、28座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808230601-00 | 西樵 | 广东业和房地产开发有限公司 (李锋) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹中梁) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (欧阳必爱) | 落地式脚手架+悬挑脚手架/74.7m | 主体施工 | 2019-07-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
9 | 山林水语新城翡翠湾29、30座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808230701-00 | 西樵 | 广东业和房地产开发有限公司 (李锋) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹中梁) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (欧阳必爱) | 落地式脚手架+悬挑脚手架/82.8m | 基础施工 | 2019-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
10 | 上林一品苑9、10、12栋项目 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712040201-00 | 丹灶 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 (黄国全) | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 (郭广盘) | 广东财贸建设工程顾问有限公司 (陈进军) | 落地式+悬挑/96米 | 主体装饰 | 2019-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
11 | 云山峰境广场1~3栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805310501-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (孔展翔) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (欧强) | 落地式+悬挑/76.8米 | 主体结构 | 1栋和3栋为2019年12月份；2栋为2020年3月 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
12 | 云山峰境花园云峰寓 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201803080401-00 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏) | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (钟树宏) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (欧强) | 落地式/57.7米 | 主体结构 | 2019-09-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
13 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709270201-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 广东省化州市建筑工程总公司 (刘田忠) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （茹勇） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
14 | 怡翠尊堤陶园、尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201711220101-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (黄存刚） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
15 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200701-00等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 （雷勇） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘丽丽) | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 外脚手架，悬挑/95m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
16 | 联和商务大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201606170101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社 (何伟华） | 广东强雄建设集团有限公司 (梁生) | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 (朱忠平） | 外脚手架，悬挑/65m | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
17 | 广佛智城天街 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201804040201-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 (谢荣津） | 广东永和建设集团有限公司 (黄新福) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/50m | 封顶 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
18 | 广佛智城项目13、14号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807100199-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社 (谢荣津） | 广东电白二建集团有限公司 (罗汉强) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/60m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
19 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612200101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
20 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807200301-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (李亚捷) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
21 | 熹云水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612220501-00等 | 大沥西 | 佛山市德富福通房地产开发有限公司 (宋青松) | 汕头市潮阳第一建安总公司 (刘臣忠) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (林本杰） | 外脚手架，悬挑/98m | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
22 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604270101-00等 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 落地式+悬挑/119.91m、117m、114.1m | 装修 | 2019-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
23 | 合生君景湾四期锦泓轩5-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 (林泽丰) | 揭阳市榕江建筑工程总公司 (林少强) | 广州广大工程项目管理有限公司 (邵震东) | 落地式+悬挑/98.5m | 外架拆除 | 2019-07-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
24 | 海程西富商业广场AB座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 (罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 (林泽斌) | 广东城建项目管理有限公司 (李朝华） | 落地式/52.36m | 主体 | 2019-06-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、傅永乐、庞景豪
25 | 壹鸣花园11-12号住宅、20-22号住宅、25-28号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201903290501-09 | 狮山 | 佛山鼎域房地产有限公司 (张秋波) | 浙江中垚建设有限公司 (宁成彪) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (叶秀学) | 落地式+悬挑/100m | 基坑 | 2020-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
26 | 壹鸣花园6-10号住宅、23、24号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807250101-09 | 狮山 | 佛山鼎域房地产有限公司 (张秋波) | 常州市中大建设工程有限公司 (石浩飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (江大班) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2020-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
27 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
28 | 厂房一 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201905170101 | 佛山市三水区乐平镇三水中心科技工业园D区12号 | 广东兴发精密制造有限公司 | 广东洲际钢构有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 高度13.5m、最大跨度36米（6轴~16轴），吊梁重量为19.5KN | 未开始吊装 | 2019.9 | 方案已通过专家论证，现场未开始吊装。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
29 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 1、2200*400*18*25，钢梁最大跨度47.5米，单榀最重的方梁约37T，钢梁自身高度2.2米，安装高度17.5米。2、屋面钢桁架梁，桁架梁最大跨度47.5米，单榀重量18T，钢桁架最高点2.98米，安装高度21.63米。3、屋面焊接H钢梁，规格H600*250*10*14，梁最大跨度47.5米，单榀最重钢梁11.40T，安装高度22.74米。 | 未施工 | 其他未有具体计划 | 方案通过专家论证 | 林泽耀、钟启源

## 较大工程
佛山市较大工程建设项目质量安全监督检查情况2019年7月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北地块项目(1-7#住宅、社区公共服务用房、商业裙房及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201802120101、440604201804120101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北 | 佛山市荃享房地产开发有限公司 (樊鑫) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (罗志强) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周振高) | 3、32，115545.86平方米 | 主体、装饰 | 2019-10-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
2 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）D1#-D27#楼、G1#-G3#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803300101、440604201805140301、440604201805170101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (严国帮) | 名筑建工集团有限公司 (张龙璇) | 广东省广大工程顾问有限公司 (林壮志) | 3、34，109969.03平方米 | 主体 | 2020-06-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
3 | 佛禅(挂)2009-015宗地13#地块1号楼、2号楼、P1、P2地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101、440604201809070201 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、东平路北侧、澜石二路南侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (冯豪杰) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 27、38，100438.22平方米 | 主体、装饰 | 2020-09-24 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
4 | 佛山市禅城区朝安路西侧、规划新风路北侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805030201、440604201805150101、440604201805150501、440604201805150401、440604201805150201 | 佛山市禅城区朝安路西侧地块 | 佛山市宏梁房地产有限公司 (林伟基) | 中天建设集团有限公司 (尹伟贤) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 1、49、33、23、27，76281.78平方米 | 主体、装饰 | 2020-05-14 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
5 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807110101、440604201807120101 | 华祥路南侧、规划十六路西侧 | 佛山市新纪元置业有限公司 (汪仕松) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (许振宇) | 广东鼎耀工程技术管理有限公司 (廖燕章) | 34，185479.87平方米 | 主体、基础、基坑 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
6 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）G4#-G13#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807040101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (严国帮) | 名筑建工集团有限公司 (张龙璇) | 广东省广大工程顾问有限公司(林壮志)、广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (肖星才) | 33，47205.08平方米 | 主体 | 2020-06-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
7 | 奇槎TD2017（CC）XG0004住宅项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808160201 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路东侧 | 佛山市淦盈置业有限公司 (林朝平) | 上海建工集团股份有限公司 (邰伟) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 (王安平) | 32，110546.66平方米 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
8 | 卓越·浅水湾花苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 31，106032.57平方米 | 基坑、主体、基础 | 2021-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
9 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3-5号楼、T6-T7栋、P3-P4地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 32，106032.57平方米 | 主体 | 2021-09-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
10 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-4地块建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808130301 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (王猛) | 广东建诚监理咨询有限公司 (李宏斌) | 35，67261.58平方米 | 基坑、主体 | 2020-11-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
11 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-7地块建设项目1-3座及地下室、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707250101、440601201705120101 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (何震霖) | 广州市第四建筑工程有限公司 (梁锦堂、黎永宇) | 中海监理有限公司 (张志强) | 51、4，70207.59平方米 | 主体、装饰 | 2019-03-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
12 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 29，109943.1平方米 | 基坑、主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
13 | 佛山市禅城区华夏陶瓷博览城东区A、B地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809290101、440604201809260101 | 禅城区陶博大道东侧、规划横五路北侧 | 佛山市信财置业开发有限公司(梁觉颖)、佛山信财置业开发有限公司(陆键旭) | 华锦建设集团股份有限公司 (许建强) | 广东海外建设监理有限公司 (赵崇高) | 31、23，57117.98平方米 | 基坑、主体 | 2020-10-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
14 | 龙光绿璟珑府 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201811060101、440604201811080101、440604201901150301 | 石湾镇街道绿景路北侧、澜石大涌西侧 | 佛山市龙光骏飞房地产有限公司 (李文烈) | 龙光工程建设有限公司 (刘继雄) | 广东建诚监理咨询有限公司 (严国锋) | 1、3、48，113806.84平方米 | 装饰、主体、基坑 | 2022-01-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
15 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块四）1-6、16座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808290101 | 禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (杨煜明) | 中达安股份有限公司 (张林) | 28，51764.37平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
16 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块一）1-6座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808300101、440604201808300201 | 科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (陈刚) | 中达安股份有限公司 (刘旺胜) | 30，81980.62平方米 | 主体 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
17 | 同济西路北侧、汾江中路西侧地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201812060101 | 佛山市禅城区祖庙街道同济西路北侧、汾江中路西侧 | 佛山市保邑置业有限公司 (李嘉) | 太原市第一建筑工程集团有限公司 (张姣) | 广东建发工程管理有限公司 (兰润康) | 38，144975.67平方米 | 基坑、主体 | 2020-11-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
18 | TD2018(CC)XG0004地块项目(地块二) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901040301、440604201901070101 | 江湾二路北侧、雾岗路西侧 | 佛山招商绿湖房地产有限公司 (黄云柏) | 天祥建设集团股份有限公司 (李祖贵) | 深圳现代建设监理有限公司 (蔡钧甫) | 32、1，42499.62平方米 | 基坑、主体、基础 | 2020-10-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
19 | 佛禅（挂）2011-015地块佛山雄盛王府广场综合体A地块A3区住宅区（塔楼） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804280101 | 佛山市禅城区季华路以南、佛山大道以西 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 (胡启华) | 广东永盛建筑工程有限公司 (姬娟娟) | 广州市云兴建设工程监理有限公司 (李洪鹤) | 39，33167.92平方米 | 主体 | 2019-10-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
20 | 文华郦苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220101 | 佛山市禅城区文华路西侧、深村大道南侧 | 佛山市深泰天福置业发展有限公司 (王欢芬) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (姜志强) | 佛山市建辉监理有限公司 (李克兵) | 32，109807.54平方米 | 主体 | 2020-06-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
21 | 普君新城(社区八) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809300101、440604201901140101、440604201901150101、440604201901150201 | 同济路北侧、文华路西侧、兆祥路南侧、普君北路东侧 | 佛山市东建集团有限公司 (何兆华) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (李三德) | 广东建诚监理咨询有限公司 (吴红标) | 31、49，167427.52平方米 | 主体 | 2021-07-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
22 | 佛山南庄华润项目1#-4#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201811090101 | 佛山市禅城区南庄镇南庄大道北侧、规划纵三路西侧 | 佛山市润锦房地产开发有限公司 (王平) | 福建六建集团有限公司 (吴燕清) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (武德权) | 32，61337.7平方米 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
23 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903280201、440604201903280301、440604201810220301、440604201812070201 | 兆祥路北侧、市东下路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (唐泓) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (刘国权) | 1、27、2、32、6，165806.45平方米 | 主体、基坑、装饰、基础 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
24 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 31，89889.4平方米 | 基础、基坑、主体 | 2020-03-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
25 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 (何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (石胜凯) | 32，58913.85平方米 | 主体 | 2019-09-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
26 | 佛禅(挂)2008-14地块信财置业绿岛湖项目(4号地块)G6栋-G14栋 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804110201、440604201711090201、440604201803280101、440604201803290201 | 佛山市禅城区禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司 (罗腾) | 名筑建工集团有限公司 (沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (欧继文、孔祥君) | 32，186061.57平方米 | 主体 | 2020-05-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
27 | 五矿地产奇槎项目(5号楼、10号楼-16号楼及地下室） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201802020101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中国二十二冶集团有限公司 (王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 6、51，95299.3平方米 | 基坑、主体 | 2020-03-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
28 | 保利绿岛花园19-25座及地下室、垃圾收集站 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050201、440604201803050301、440604201803050401 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 天祥建设集团股份有限公司 (何中利) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 29、30、1，147869.84平方米 | 主体、装饰 | 2020-10-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
29 | 季华路南侧、彩虹路北侧44060400300GB00533地块A-3地块建设项目2-4座 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805290101 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (田建设) | 广东建诚监理咨询有限公司 (容宏业) | 30，151455.11平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
30 | 五矿地产奇槎项目(1号楼-4号楼、6号楼-9号楼及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803020101、440604201806140101、440604201801260101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (方刚) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 45、43、6，96341.13平方米 | 主体、基坑、基础 | 2020-04-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
31 | TD2018(CC)XG008保利中交大都汇花园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201904280101、440604201904280401、440604201904280301、440604201904280201 | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧 | 佛山拓茂房地产开发有限公司 (徐彪) | 中国建筑第五工程局有限公司 (李强) | 中达安股份有限公司 (欧阳志) | 32、25、31，193714.12平方米 | 基础、基坑、主体 | 2022-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
32 | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块地块二 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201904280401、440604201904280301、440604201904280201、440604201904280101 | 兆祥路北侧、佛山涌西侧 | 佛山拓茂房地产开发有限公司 (丁杰) | 中国建筑第五工程局有限公司 (胡洋拓) | 中达安股份有限公司 (唐仕强) | 43，144000平方米 | 基坑、主体、基础 | 2022-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
33 | 南庄大道南侧、佛山一环西侧地块商业项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903220101、440604201905200101 | 佛山市禅城区南庄镇吉利大道旁 | 佛山市禅城区南庄镇南庄集团有限公司、佛山市港威置业有限公司 (梁伟宇) | 中国建筑第四工程局有限公司 (罗志) | 佛山禅建监理有限公司 (韦人嘉) | 3、32，255418.66平方米 | 基础、主体、基坑 | 2021-04-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强、谭德智
34 | 越秀星汇瀚府10-17栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812180101-00等 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 (蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱） | RC,32,45353.57㎡ | 局部底板、主体 | 2020-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
35 | 千灯湖国际五星级酒店 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622200912300501 | 桂城西 | 丽致酒店管理有限公司 (张永坚） | 湖南省建筑工程集团总公司 （朱青） | 广东科建工程管理有限公司 （院斌） | RC，30层，128m.269146.1㎡ | 主体封顶，外架已拆除 | 2019-12-01 | 发出《责令停工通知书》（南建工停No.1501145） | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
36 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 (林艳华） | 广东电白建设集团有限公司 （陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 (余恒亮） | RC，40层，150m, 97989.09㎡ | 15层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
37 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 （阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | RC，50层，185m,142951.51㎡ | 34层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
38 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | RC，44层，177.8m,96416㎡ | 44层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
39 | 德高信金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 （胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | RC，33层，158.95m，67138.66㎡ | 已拆外架 | 2019-09-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
40 | 晟盈公馆2-5栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201905310101-00等 | 大沥东 | 佛山丽舍企业管理有限公司 （马磊） | 福建六建集团有限公司 (彭高建） | 广州高新工程顾问有限公司 (胡克恭） | RC/33层/154m/309754.02㎡ | 支护桩 | 2022年10月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
41 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，180000㎡ | 基础至主体 | 2019-10-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁、周志梁
42 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，60000㎡ | 基础至主体 | 2019-10-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁、周志梁
43 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201607280101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司（刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | RC，39层，54085.49㎡ | 装修 | 2019-07-28 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
44 | 合生君景湾四期锦泓轩1-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 (蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | RC，32层120674.72㎡ | 脚手架拆除 | 2019-07-02 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
45 | 壹鸣花园11-12号住宅、20-22号住宅、25-28号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201903290501-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (张秋波) | 浙江中垚建设有限公司 (宁成彪) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (叶秀学) | RC，33层202615.43 ㎡ | 基坑 | 2020-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
46 | 壹鸣花园6-10号住宅、23、24号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807250101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (张秋波) | 常州市中大建设工程有限公司 (石浩飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (江大班) | RC，33层95302.61㎡ | 主体 | 2020-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
47 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号1-4座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805310201 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 32层，99.95米，62131.02平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
48 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号5-9座及地下室，15座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807190101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 31、32层，99.85米，82927.97平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
49 | 保利中韵花园31-33、42座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 32、33层，105.15米，56121.82平方米 | 主体、装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
50 | 保利中韵花园27-30座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，70136.76平方米 | 装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
51 | 保利中韵花园23-26座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612230201-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，74028.7平方米 | 主体、装饰 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
52 | 保利中荷花园25座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35405.80平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
53 | 保利中荷花园24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，36007.22平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
54 | 保利中荷花园22座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35758.14平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
55 | 保利中荷花园26座、27座、29座、36座-38座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805140701 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (代龙) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，100米，56465.67平方米 | 主体 | 2020-05-11 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
56 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（1座、2座、9座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802240000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.85米，50172.52平方米 | 装饰 | 2020-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
57 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（5座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，15233.63平方米 | 装饰 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
58 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（3-4座、6-8座、10-11座及地下室及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803230000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，118444.38平方米 | 装饰 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
59 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块6#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，33976.95平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
60 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块11#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801310201 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，102.4 米，25595.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
61 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块12#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804120101 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100米，28222.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
62 | 旭辉汇金花园16座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810100101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司/曹磊 | 上海新置建筑工程有限公司/朱佳峰 | 佛山市南盛建设监理有限公司/刘江涛 | 32层，99米，29973.44平方米 | 主体 | 2019-10-17 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
63 | 旭辉汇金花园22座、23座、24座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811120101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 33层，100米，74215.42平方米 | 主体 | 2019-10-16 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
64 | 旭辉汇金花园20座、21座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811090301 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 32层，100米，70537.87平方米 | 主体 | 2020-07-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
65 | 保利中景花园35、37、38、39座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806150101 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (郑忠) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，99.95米，79216.59平方米 | 主体 | 2020-07-18 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
66 | 保利中景花园27-29座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (蒋向阳) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，105.05米，56643.79平方米 | 主体 | 2021-01-10 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
67 | 旭辉汇金花园20座、21座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811090301-3 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘小桥) | 31、32层，100米，70537.87平方米 | 主体 | 2020-07-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、何伟东、庄晓涛
68 | 旭辉汇金花园22座、23座、24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811120101-3 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘小桥) | 32、33层，100米，73732.1 平方米 | 主体 | 2019-10-16 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、何伟东、庄晓涛
69 | 旭辉汇金花园16座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810100101-2 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘小桥) | 32层，99米，29973.44 平方米 | 主体 | 2019-10-16 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、何伟东、庄晓涛
70 | 佛山珺庭项目2、3座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811050301-2 | 三水乐平 | 佛山市恒邦房地产开发有限公司 | 深圳中铁二局工程有限公司 (胡秀全) | 广州市恒合工程监理有限公司 (冯贵华) | 30层，95.1米，29582.59 平方米 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
71 | 佛山珺庭项目1座、18-19座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811200101-3 | 三水乐平 | 佛山市恒邦房地产开发有限公司 | 深圳中铁二局工程有限公司 (胡秀全) | 广州市恒合工程监理有限公司 (冯贵华) | 30层，95.5米，69651.57 平方米 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
72 | 佛山珺庭项目4、6座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201903280101-2 | 三水乐平 | 佛山市恒邦房地产开发有限公司 | 深圳中铁二局工程有限公司 (胡秀全) | 广州市恒合工程监理有限公司 (冯贵华) | 30层，96.1米，63399.41 平方米 | 主体 | 2020-04-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
73 | 佛山珺庭项目7-9、12、15座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201907190401 | 三水乐平 | 佛山市恒邦房地产开发有限公司 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 30层，99.98米，101214.69 平方米 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
74 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-5 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，101632.25平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
75 | 鸿安花园十二栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201710300201-6 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，35371.91平方米 | 装饰 | 2020-04-18 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
76 | 招商越园一期(7座、8座、9-1O座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 (卢建文） | 浙江中垚建设有限公司 (冷啟龙） | 深圳现代建设监理有限公司 (何武） | 33层，100米，82790.8平方米 | 装饰 | 2019-07-13 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
77 | 招商越园二期（4座、5座、6座、17座、18座、地下室二期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811260201-2 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 (许浩) | 深圳现代建设监理有限公司 (张俊) | 33层，99.95米，96467.36平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
78 | 富港汇广场一期（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 34层，99.9米，38382.67平方米 | 已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
79 | 富港汇广场（8栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201710230101-5 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层，99.8米，42131.12 平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
80 | 富港汇广场一期（9#、10#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709110000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层，99.8米，97583.41平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
81 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层，99.9米，85868.36平方米 | 基础、主体 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
82 | 富港汇广场（11栋、12栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201903290101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 浙江左科环境建设有限公司 (蒋辉） | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层，98.8米，82724 平方米 | 基础 | 2020-07-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
83 | 北江新区新城璟荟3#、4#、5#、6#、7#、12#（垃圾站）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709000000 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 浙江东阳建工集团有限公司 （黄伟斌） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，99.5米，104316.62平方米 | 3#装饰,其余各栋已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
84 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (王雷涛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，98.5米，130449.22平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
85 | 万科魅力花园9-17座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805110101 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （董巍） | 浙江融兴建设有限公司（朱冠军） | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平） | 34层，99.65米，218285.67 平方米 | 已拆排 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
86 | 艺境花园1栋2栋8栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803140201 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司(刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，10567.43平方米 | 装饰 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
87 | 艺境花园7栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040301-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司(刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，19830.98 平方米 | 拆排 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
88 | 艺境花园3栋4栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040201-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司(刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，31736.06平方米 | 装饰 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
89 | 恒大平澜苑（1-16栋及地下室、1栋商业及地下室、垃圾收集站、门卫室一、门卫室二） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807200101 | 三水西南 | 佛山恒曜盛房地产开发有限公司 （何秀红） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (付开平） | 广州市恒合工程监理有限公司 （杨宇） | 32层，99.89米，305983.84平方米 | 拆排中 | 2019-02-12 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
90 | 时代南山侨苑5栋住宅、8栋住宅商业、9栋商业、10栋门楼及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805240000 | 三水南山 | 广东聚贤房地产开发有限公司 (王李迎） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (唐其林） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (何学军） | 32层，99.95米，54662.08平方米 | 基础、主体 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
91 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-3 | 三水西南 | 佛山市众泰志诚房地产开发有限公司 (董豪生） | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (丁明峰） | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (焦小五） | 33层，99.8米，54547.16平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
92 | 山宜水富花园1座、3座、4座、5座、13座及39座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201904170201 | 三水芦苞 | 佛山金御房地产开发有限公司 (彭兆统） | 重庆市御临建筑工程有限公司 （陈毅） | 广东营造工程管理有限公司 （张宏） | 33层，97.75米，112087.5 平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
93 | 佛山恒大雅苑（1-7栋及地下室、8-10栋、11栋及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809130101-3 | 三水南山 | 佛山三水区曜昇房地产开发有限公司 (张文浩) | 深圳市建筑工程股份有限公司 (罗振华) | 珠海市城市开发监理有限公司 (唐四军) | 32层，99.89米，145365.31 平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
94 | 江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707180101-2 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 （周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (林桂梅） | 32层，103.5米，312878.12平方米 | 主体、装饰（部分在拆外架） | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
95 | 江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707270101-3 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 （周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 （张宏） | 32层，105.35米，407971.12平方米 | 主体、装饰 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
96 | 佛山市山水龙盘居住小区三期（22、23、33-38座）及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280401 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (蔡文峰） | 深圳市西部城建工程有限公司 (崔先斌） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层，99.35米，127133.95平方米 | 装饰、拆排栅 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
97 | 欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803090201-2 | 三水西南 | 佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 (范培胜） | 浙江新东阳建设集团有限公司 (黄利军） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅） | 32层，99.8米，105570.7平方米 | 大部分已拆完外架 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 丁正伟
98 | 恒大梓林花园（7栋至15栋、商业5栋、商业6栋） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210401-2 | 三水西南 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 (郑毅） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘松忠） | 广州市恒合工程监理有限公司 (周龙国） | 30层，91.38米，255711.83平方米 | 装饰（部分已拆外架） | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 蔡玉庭
99 | 中昂翠屿湖A-6#、A-7#、A-8#、A-9#住宅楼及地下 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803060101/440621201803050101/440621201803050201/440621201801090101-4 | 三水白坭 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 (邓达聪） | 北京纽约建设发展有限公司 (吉向飞） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (欧继文） | 32层，99.95米，68038.32平方米 | 主体、装饰 | 2019-08-01 | 外架悬挑段高度未超过20米，不需要论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
100 | 谊泰豪苑（1~5号楼及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811020101 | 三水云东海 | 佛山市三水区永庆房地产开发有限公司 （梁文强） | 广东城市建设集团有限公司 （李刚） | 广东钧信监理咨询有限公司 （范其添） | 31层，98.2米，79475.24平方米 | 基础、主体 | 2021-04-01 | 外架方案刚刚通过专家论证，部分进行基础施工，部分开始搭设外架 | 刘志明 蔡玉庭
101 | 佛山市山水龙盘居住小区三期24-25#及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201705270201-2 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (朱能） | 深圳市建筑工程股份有限公司 （苏楠） | 广州市恒合工程监理有限公司 （何为） | 32层，99.35米，31111.88平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 外架方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成 | 刘志明 蔡玉庭
102 | 博雅滨江花园25# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200201() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 40层/119.9米/6米/20805.95平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
103 | 博雅滨江花园24# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200501() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20805.96平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
104 | 博雅滨江花园23# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200601() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/8米/19365.76平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
105 | 博雅滨江花园46# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200301() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/16156.88平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
106 | 博雅滨江花园42# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200401() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20611.57平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
107 | 博雅滨江花园14# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290301 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫） | 33层 /99.60米 /6米 44165.34平方米 | 主体阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证 | 黄绪云 吴健华
108 | 博雅滨江花园15# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290601 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫） | 33层 /99.60米 /6米 21195.48平方米 | 主体阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证 | 黄绪云 吴健华
109 | 博雅滨江花园20# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290701 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫） | 33层/99.60米 /6米 /21992.19平方米 | 主体阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证 | 黄绪云 吴健华
110 | 博雅滨江花园22# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290501 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (李德鑫） | 33层 /99.60米 /6米 /18804.76平方米 | 主体阶段 |  | 2019年4月9日完成专家论证 | 黄绪云 吴健华
111 | 博雅滨江花园48# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200701() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/97.60米/365.81米/17056.72平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
112 | 博雅滨江花园47# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200801() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 32层/97.60米/365.81米/17265.74平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
113 | 博雅滨江花园41# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200901() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18367.28平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
114 | 博雅滨江花园40# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201001() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18104.64平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
115 | 博雅滨江花园26# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201101() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/434.22米/23604.80平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
116 | 博雅滨江花园38# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080201() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/101.45米/8米/20862.29平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
117 | 博雅滨江花园39# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080101() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/98.45米/8米/19590.57平方米 | 装饰装修 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
118 | 贯一机械科技有限公司厂房二 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801220201 | 佛山三水工业区西南园C区26-10号 | 佛山贯一机械科技有限公司 (覃广发） | 佛山市三水源汇建设工程有限公司 (张灼鹏） | 广东钧信监理咨询有限公司 (阮学英） | 8层/49.35米/11米/16672.95平方米 | 主体装饰 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
119 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 18层/53.1米/58米/10305.82平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
120 | 华中师范大学佛山附属学校1#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 5层/27.2米/9.6米/45680.12㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
121 | 华中师范大学佛山附属学校2#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 13层/55.75米/9.1米/34428.56㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
122 | 华中师范大学佛山附属学校3#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 22层/75米/8.55米/16937.92㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
123 | 远洋江玥花园项目6座、7座、8座、10座、11座及地下车库 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201812060101 | 三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 | 远洋国际建设有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 33层/99米/10米/19589.76㎡、17626.58㎡、32043.61㎡、18756.90㎡、18090.65㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
124 | 黄伟海综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810240101-4 | 三水区西南街道南丰大道阳明山庄侧 | 黄伟海 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 14层 /49.85m /9.07m /19605.73㎡ | 基础 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 李荣生
125 | 博雅滨江花园14# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290301-3 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /41165.34㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
126 | 博雅滨江花园15# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290501-3 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /21195.48㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
127 | 博雅滨江花园20# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290601-2 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /21992.19㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
128 | 博雅滨江花园22# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809290801-2 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 33层 /99.60m /8m /18804.76㎡ | 主体 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
129 | 广东艾地尔生物科技有限公司（赖元裕）年产甲壳素230公斤建设项目——厂房一 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811260101 | 佛山市三水区中心科技工业区西南园C区15－5号 | 赖元裕 | 广东盛景建筑工程有限公司 | 佛山市建辉监理有限公司 | 12层 /50m /8.90m /8742.57㎡ | 基础 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 李荣生
130 | 君御海城东区九期6#、7#高层住宅，13、15号多层住宅 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201811210101 | 佛山市高明区荷城街道（富湾）马宁村以东 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 (曾学军) | 广东省第二建筑工程有限公司 (徐斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (杨静) | 32层/45545.24㎡ | 主体 | 2020.7.13 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
131 | 东湖洲豪园 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842017030702 | 佛山市高明区荷城街道大德路以东、明国路以南、怡乐路以北 | 佛山市鼎威投资有限公司 （陈勇坚） | 广东省电白建筑集团有限公司 （陈健） | 广东奥科工程管理有限公司 （周海） | 31层/32321.87㎡ | 主体 | 2022.12.31 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
132 | 美的明湖北湾花园二期 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 4406842018010501 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以南 | 佛山市高明区美玖房地产开发有限公司 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 32层/72349.59㎡ | 主体 | 2020.1.1 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
133 | 江滨香格里花园六期 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201810250301 | 佛山市高明区荷城街道大德路东侧 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 32层/158370.51㎡ | 主体 | 2020.10.30 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
134 | 颐安-天璟名庭 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201812130101-2 | 佛山市高明区西江新城苏河路以东、明国路以北 | 广州市花都第一建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 30层/99296.51㎡ | 基础 | 2020.12.12 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
135 | 金谷㙟花园A区 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201806130201 | 佛山市高明区更合镇（更楼）更合大道南侧大幕村委会金谷朗片区 | 佛山市鸿亿置业投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 34层/47411.78㎡ | 主体 | 2023.6.8 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
136 | 佛山君御西江游艇展示中心 | 高明区建设工程质量安全监督管理科 | 440684201904170201、'440608201904170301、'440684201904160101 | 高明区西江新城沿江路以东 | 佛山市君御西江游艇展示中心有限公司 (曾学军） | 广东省第二建筑工程有限公司 (杨木山） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (罗玲） | 22层/94760.62 | 基础 | 2021.2.5 | 方案已通过专家评审。抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
137 | 中南置地佛山中南城 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201812130201、440684201812130301、40684201812130401、440684201812130501 | 佛山市高明区荷城街道沿江路以东、西江河以西、高明大道以北 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 (左林壮） | 深圳科宇工程顾问有限公司 (郑平江） | 33层/63359.85㎡ | 基础、主体 | 2021.2.16 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
138 | 花谷水岸花园二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022606、4406842018020901、4406842018022601、4406842018022602 | 佛山市高明区明城镇官迳水库南侧 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (甘明） | 广田建设工程有限公司 (黄建文） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层/173717.9㎡ | 停工 | 2020.2.8 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
139 | 高建广场1#商住综合楼、2#垃圾房 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 （夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (李鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 (李善斌） | 28层/87787.72㎡ | 基础 | 2020.8.1 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
140 | 熙廷豪园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018050701、440684201805220201、440684201806140101 | 佛山市高明区杨和镇三和路南侧、杨西大道东侧、好年路西侧 | 佛山霆万房地产开发有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 33层/118491.9㎡ | 基础、装修 | 2020.1.17 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
141 | 洋溪花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018051401、'4406842018020701、4406842018050402、4406842018051401 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、三和路以北 | 佛山市高明区龙光房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 31层/103.05米/175626.5㎡ | 主体、装修 | 2019.12.30 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
142 | 美的鹭明花园1-4座商业楼、1-12座住宅楼、14-15座电房及地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017111001 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、三和路以北 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 33层/98.2m/192182.23 | 装修 | 2020.03.05 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
143 | 珑熹水岸花园二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440608201905050101 | 佛山市高明区荷城街道泰华路以西、天宁路以北 | 佛山市宝筑腾企业管理有限公司 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 30-33层/99米/130900㎡ | 基础 | 2023.6.30 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
144 | 佛山市骏隆纸品有限公司造纸生产联合车间一、车间二、成品仓库、仓库 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201903120101 | 高明区明城镇平山一路以东 | 佛山市骏隆纸品有限公司 (朱建江) | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 (苏国同) | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 (谢伟定) | 钢结构跨度37.94米 | 基础、主体 | 2011.3.21 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
145 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司（ | 34层/高度99.8米/跨度32.85米/建筑面积146312.97平方米 | 主体/基础 | 2019-10-28 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
146 | 杏坛镇新齐宁路东侧1号地块商住项目-1～6座、地下车库 | 顺德区局 | 440606201802050101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧1号地块 | 佛山市顺德区美智房产有限公司 (李世华） | 浙江中垚建设有限公司 (崔成武） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (樊萍霞） | 20层/建筑面积66752.8平方米 | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
147 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 层数：31/高度：98.78/跨度：7.9/建筑面积：200484.48 | 装饰 | 2019-08-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
148 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 (李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 (赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (郭文海） | 层数：6/高度：10米/跨度：30.08米/建筑面积：122785.08 | 主体（停工） | 2019-08-02 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
149 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 （王兴） | 中天建设集团有限公司 (高越) | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙) | 层数：30层/高度：87.7米/建筑面积：169399.74平方米 | 装饰 | 2021-02-20 | 检查未发现突出隐患 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
150 | 佛山企业家大厦 | 顺德区局 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司等26家佛山企业家大厦建设主体 (黄子芳) | 南通四建集团有限公司 (季晓华) | 广东省建筑工程监理有限公司 (何建业) | 53/243.65/框剪/157604.52 | 装饰 | 2019-04-17 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
151 | 天瑾广场（1号楼及地下室）、天瑾广场（2号楼、3号楼） | 顺德区局 | 440606201809140000 440606201809130101 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 (常辉） | 中建四局第六建筑工程有限公司 (陈华） | 东莞市粤建监理工程有限公司 (周安辉） | 54/175.95/框剪/117093.1 | 基础 | 2021-05-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
152 | 华润悦里公馆8-14栋、商铺R5-R8及地下室 | 顺德区局 | 440606201904150101 | 佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东 | 佛山市润穗房地产开发有限公司 (王平) | 中国建筑第五工程局有限公司 (韦元盛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张章涛） | 44/135.8/框剪/209535.09 | 基础 | 2022-08-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
153 | 泰禾红郡府一期 | 顺德区局 | 440606201703240101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (李红卫) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李柏青) | 48/150/框剪/189755.06 | 装饰 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
154 | 泰禾红郡府二期 | 顺德区局 | 440606201707100101 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (林斌) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (周慧剑) | 47/146.9/框剪/156333.68 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
155 | 泰禾红郡府三期（南区）、(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 440606201904300301 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (杨磊） | 中城建设有限责任公司 （曹毅） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周慧剑） | 39/129.5/框剪/107993.24 | 基础/主体 | 2020-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
156 | 保利天环花园一期 保利天环花园二期 | 顺德区局 | 440606201803160401 440606201806270101 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东） | 中国建筑第四工程局有限公司 (张宇平） | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰） | 50/135/框剪/244164.89 | 基础/主体 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
157 | 佛山市东平广场项目第十二期 佛山市东平广场项目第十一期 | 顺德区局 | 440606201712190219 440606201609270101 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东） | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智） | 广州珠江工程建设监理有限公司 (文忠义） | 49/230/框剪/81689.22 | 主体/装饰 | 2020-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
158 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨） | 中建四局第六建筑工程有限公司 (李鲲） | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (韦巍） | 49/198.9/框剪/160159.5 | 主体 | 2021-03-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
159 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (于维德） | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 49/199.8/框剪/159014.31 | 主体 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
160 | 宗德服务中心A座及地下室 | 顺德区局 | 440606201501270301 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山宗德投资发展有限公司 (郑文星) | 中建三局集团有限公司 (周连川) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王良杰) | 56/238.04/框剪/162725.5 | 装饰 | 2019-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
161 | 万科京荟大厦 | 顺德区局 | 440606201807270201 | 顺德区乐从岭南大道以东、富华路以北 | 佛山市顺德区万良房地产有限公司(赵哲) | 深圳市深安企业有限公司 (欧应才) | 广东华工工程建设监理有限公司 (陈雄) | 39/175.5/框剪/78217.49 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
162 | 怡翠晋盛嘉园 | 顺德区局 | 440606201706200301 | 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北E地块 | 佛山市晋合房地产开发有限公司 (林重山) | 广东省化州市建筑工程总公司 (邱辉龙) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (陈其奎) | 47/149.65/框剪/55881.6 | 装饰 | 2020-03-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
163 | 怡尚公馆 | 顺德区局 |  | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A地块 | 佛山市隽升房地产开发有限公司 (陈礼斌） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (闫复有） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （王力） | 50/180/框剪/86094.9 | 基础 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
164 | 佛山苏宁广场（一期）、（二期）、（三期）、（四期） | 顺德区局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (张伟民） | 中铁建设集团有限公司 （马斌） | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生） | 61/318/框剪/143494.3 | 基础/主体 | 2023-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
165 | 佛山市松川机械设备有限公司厂房2、厂房3 | 顺德区局 | 440606201901300101 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园环镇东路3号 | 佛山市松川机械设备有限公司 | 裕达建工集团有限公司 | 广东建咨工程管理有限公司 | 4081m2/ 4.8米/双排搅拌桩内+H型钢支护 | 主体 | 2020-01-04 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
166 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/227970.05 | 主体 | 2021-12-31 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
167 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/62564.76 | 主体 | 2020-10-25 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
168 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 45/框剪/172635.84 | 基坑 | 2021-12-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
169 | 保利中辰大厦三期 | 顺德区局 | 440606201404170301 | 顺德新城德胜商务区启动期B2号地 | 佛山市保利恒信房地产有限公司 (舒文军) | 海天建设集团有限公司 (吕永钢) | 佛山禅建监理有限公司 (李修红) | 71495/框架/34 | 装饰 | 2019-06-11 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
170 | 万科金域滨江花园4栋、5栋、8栋、11栋 | 顺德区局 | 440606201709250101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (顾德永) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平) | 52532.02/框剪/40 | 装饰 | 2021-01-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
171 | 万科金域滨江花园2栋、3栋 | 顺德区局 | 440606201803120101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/32677.78 | 装饰 | 2021-01-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
172 | 万科金域滨江花园6栋、7栋及地下室、13栋 | 顺德区局 | 440606201802090101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈思) | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东) | 40层/41351.26 | 装饰 | 2020-08-10 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
173 | 万科金域滨江花园9栋 | 顺德区局 | 440606201801220101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/27455.71 | 装饰 | 2021-01-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
174 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑深度9米/灌注桩 | 施工中 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
175 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 装饰 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
176 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 1座三层结构，8-10首层柱，其余基坑施工。 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
177 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 地下室开始施工 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
178 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 54层/5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 地下室开始施工 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
179 | 保利碧桂园中滨花园B区二期 | 顺德区局 | 440606201812030201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 施工中 | 2020-05-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
180 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学） | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺） | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 基础 | 2022-03-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
181 | 佛山村田五矿精密材料有限公司厂房建设项目-第2工厂、开关房 | 顺德区局 | 440606201810230101 | 顺德科技工业园A区北-2-2之二地块 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 | 竹中（中国）建设工程有限公司 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 仓库二层 | 完工 | 2019-08-15 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
182 | 君耀广场（1号楼、2号楼、3号楼（含裙楼）、地下停车库、垃圾收集站（含风井）） | 顺德区局 | 440606201901180101 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 基坑面积76163.44/9.95米/旋挖灌注桩加砼支撑、双排桩、双排桩+抛撑、悬臂桩 | 基础 | 2021-10-31 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
183 | 君耀广场（4号楼） | 顺德区局 | 440606201904240201 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 38/173.5/11.3/84248.87 | 基础 | 2022-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
184 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 主体 | 2019-03-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
185 | 万科金域滨江广场20～21号楼及A2区地下室二区 | 顺德区局 | 440606201712130101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (熊明) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 44648.39/框剪/48 | 主体 | 2019-08-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
186 | 万科金域滨江广场22-23号楼及A2区地下室一区 | 顺德区局 | 440606201712140301 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司 (周自贵) | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠) | 42376.13/框剪/48 | 完工 | 2020-08-27 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
187 | 保利中悦花园A区（二期） | 顺德区局 | 440606201411130119 | 顺德新城德胜商务区A11-A号地块（德胜中路以北、观绿路以西） | 佛山保利恒升置业有限公司 (孙响达) | 广东业城建筑工程有限公司 (李二广) | 佛山禅建监理有限公司 (姚运雄) | 100535.7/框剪/39 | 装饰 | 2020-12-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
188 | 万科金域滨江广场27号楼及A2区地下室三区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司, | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 59795.23/框剪/55 | 主体 | 2019-03-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
189 | 万科金域滨江广场19、29号楼 | 顺德区局 | 440606201806120101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 29816.81/框剪/46 | 主体 | 2019-03-01 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
190 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 103204.33/框剪/24 | 主体 | 2021-06-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
191 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 94364.11//框剪30 | 基础 | 2020-08-23 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
192 | 顺德农商银行大厦 | 顺德区局 | 440606201811260101 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 (林见玲) | 中国建筑第六工程局有限公司 (刘涛) | 广东省城规建设监理有限公司 (姚少颖) | 209805.42/框剪/49 | 基础 | 2021-07-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
193 | 尚水华府1＃、2＃、8＃、11＃、18＃、19＃及地下室 | 顺德区局 | 440606201811120101 | 大良街道碧桂路以东、澄海东路以北地块之一 | 佛山市龙光骏业房地产有限公司 (钟兴) | 龙光工程建设有限公司 (刘俊) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (陆地) | 132738.54/框剪/38 | 主体 | 2021-08-13 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
194 | 智能充配电设备项目 | 顺德区局 | 440606201901100201 | 顺德科技工业园A区中-16-6地块 | 广东省顺德开关厂有限公司 (蒙正林) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (刘燕华) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 59321.85/框架/7 | 主体 | 2019-10-31 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
195 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学） | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺） | 36/119.35/146824.84 | 基础 | 2022-03-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
196 | 君珀湾公馆 | 顺德区局 | 440606201810170301 | 德胜河北岸N-10-4号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 (郭安坤） | 广东顺的建设工程有限公司 (王永信） | 中洋国际咨询管理股份有限公司 (肖功生） | 23/99/7.9/23729.97 | 基础 | 2020-04-10 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
197 | 珑滨嘉园 | 顺德区局 | 440606201902010201 | 顺德科技园A区中-11-2地块 | 佛山市顺德区龙光铂绅房地产开发有限公司 （邱志文） | 龙光工程建设有限公司 (彭孝望） | 广东建诚监理咨询有限公司 (管百桥） | 18/113306.23 | 6-9栋主体，其余位置基础 | 2022-01-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
198 | 藏珑华府A区八期 | 顺德区局 | 440606201707250101 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之一 | 广东宏泰国通地产有限公司 (石岩磊） | 浙江新东方建设集团有限公司 （杜建） | 佛山市顺德建设监理有限公司 (龙季凯） | 32/99.3/61368.18 | 主体 | 2019-11-18 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
199 | 藏珑华府A区六期（6-9栋、地下室） | 顺德区局 | 440606201810190101 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之一 | 广东宏泰国通地产有限公司 (石岩磊） | 浙江新东方建设集团有限公司 (韩谷华） | 佛山市顺德建设监理有限公司 (程小龙） | 32/99.3/8.4/67737.16 | 基础、主体 | 2021-05-28 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
200 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英大厦 | 顺德区局 | 440606201901020219 | 陈村镇佛陈公路大都路段佛陈渔邨 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英 (伍家宁） | 广东大城建设集团有限公司 (江奕彬） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (张国先） | 19/10.8/98.1/25111.31 | 基础 | 2020-12-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
201 | 印象花园学校项目（综合楼、大礼堂、学生宿舍） | 顺德区局 | 440606201904260119 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会国通大道东8号13座碧桂园印象花园学校 | 佛山市顺德盛腾信息科技有限公司 (廖培龙） | 广东大城建设集团有限公司 (黄浩强） | 广东高宏建设监理有限公司 (王安存） | 7/29.9/20.4/28190.18 | 主体 | 2021-02-24 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
202 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 224121.96/框剪/33 | 主体 | 2020-03-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
203 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 95205.33/框剪/21 | 基础 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
204 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 115738.06/框剪/32 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
205 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 101059.56/框剪/32 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
206 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区局 | 440606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司) (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 157488.80/框架 /50 | 基础 | 2019-05-21 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
207 | 顺德华侨城天睿花园一区 | 顺德区局 | 440606201712290101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国京冶工程技术有限公司 (王凯旭) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 150098.92米/框架 /50 | 主体 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
208 | 中洲璞悦花园 | 顺德区局 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司 (林敏) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (李成波) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇) | 203356.36/框剪/32 | 主体 | 2019-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
209 | 云谷广场C地块（C5、C6及地下室） | 顺德区局 | 440606201710160101 | 大良顺德新城创智成片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 中天建设集团有限公司 (李晓平) | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） (陈善淼) | 95312.68/框剪/26 | 主体 | 2019-01-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
210 | 车创置业广场一期 | 顺德区局 | 440606201806210301 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (李卫华) | 广东国晟建设监理有限公司 (谢定国) | 156914.4/框剪/ 27 | 主体 | 2020-03-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
211 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 233145.79/框剪/ 49 | 基础 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
212 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 156914.4/框剪/ 27 | 主体 | 2020-03-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
213 | 凤语潮鸣苑 | 顺德区局 | 440606201812290301 | 大良新城以东逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装公司 (张文龙) | 广东奥科工程管理有限公司 (许金坤) | 233145.79/框剪/ 49 | 基础 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
214 | 车创置业广场二期 | 顺德区局 | 440606201902030101 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (丁家林) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (许东兴) | 96262.71/框架/22 | 基础 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
215 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期（E栋、A栋） | 顺德区局 | 440606201801240101 | 北滘镇 僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 (邵光辉) | 中国建筑第八工程局有限公司 (张超) | 深圳市大兴工程管理有限公司 (胡广毅) | 5层/55440.56 | E栋主体、A栋封顶 | 2018.05.06 | 未开工 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
216 | 天銮花园二期 | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 47层/104711.06 | 桩基 | 2019.09.30 | 方案已论证，未发现较大问题 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
217 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 主体 | 2019-10-28 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
218 | 星钻苑一期 | 顺德区局 | 440606201901250501 | 容桂街道高黎社区 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 广东新拓展建筑工程有限公司 (易照芳) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 116218.64/框剪/30 | 基础 | 2021-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
219 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区局 | 440606201708020101 | 均安 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 (梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 (许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (邓湛儒） | 层数：28层/高度：90米/建筑面积：94683.48平方米 | 装饰 | 2020-01-01 | 抽查发出整改通知，整改已经完成 | 胡慧文、杨毅、张恒业
220 | 凤雅苑 | 顺德区局 | 440606201809260201 | 高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块27-1、27-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (余时平) | 广东龙越建筑工程有限公司 (谢攀贵) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 基础 | 2020-10-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
221 | 容桂碧桂晴澜苑二期A1区 | 顺德区局 | 440606201901230101 | 容桂小黄圃居委会太澳高速以东建业路以北地块4-4、地块4-5 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁国贺) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹强) | 珠海市城市建设监理有限公司 (周小清) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 基础 | 2020-10-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
222 | 凤怡苑二期 | 顺德区局 | 440606201902130201 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北28地块 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁志伟) | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑开挖面积5150平方米； ，基坑开挖深度为3.6-6.2米，管桩+支撑，悬臂灌注桩，管桩+反拉钢筋。 | 基础 | 2021-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
223 | 均安蓝和碧桂园 | 顺德区局 | 440606201907030101 | 均安镇东堤路07-1号地块 | 佛山市蓝和置业有限公司 | 湖南佳邦建设有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 基坑面积18000㎡/基坑深度5.2米/支护形式搅拌桩+钢板桩 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
224 | 融均园一期（1座、10座、11座、12座、13座及地下室） | 顺德区局 | 440606201907100101 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会华丰中路100号 | 佛山市盈富投资有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 基坑深度6.85米/支护形式：三轴搅拌桩水帷幕，灌注桩+内支撑 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
225 | 佛山市顺德区光正实验学校一期大门1、大门2、教学楼1、教学楼2、教学楼3、宿舍楼1、宿舍楼2、体育馆、公厕及地下室） | 顺德区局 | 440606201906110201 | 均安镇均安居委会新城北区齐安路35、37号 | 佛山市文达教育投资有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 恩平市华力工程监理有限公司 | 基坑深度6.85米/支护形式空心支护桩+注浆止水+角支撑梁 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
226 | 青联大厦 | 顺德区局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 (莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 16/95/10/32187.15 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
227 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16/56.9/11.6/24678.82 | 基础 | 2020-09-21 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
228 | 嘉德尚境公寓 | 大良质监科 | 440606201905140101 | 大良街道八坊管理区兴元组地块 | 佛山市德建房地产有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 地下2层地上27层/面积41051.12㎡ | 支护桩施工 | 2021-11-20 | 方案已通过专家论证：1、深基坑（支护桩施工中），2、高支模（尚未施工中），3、外脚手架（尚未施工中） | 潘贺华、劳建海、梁建文、潘景宇
229 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 38层/高度118.25m/跨度12/建筑面积186599.54㎡ | 开挖到底，1、2、5、6#楼地下室已浇筑，3、4#楼承台施工 | 待定 | 深基坑已通过专家论证，高大模板工程已施工完毕，现场未发现明显安全隐患 | 李文德、林泽耀

## 深基坑
佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2019年7月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（基坑面积/基坑深度/支护形式） | 工程进度（基坑开挖深度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 本基坑占地面积约15300平方米，基坑深度11.2米，周长585米，基坑支护结构为挡土桩加内支撑，基坑侧壁安全等级一级。基坑四周情况：北面为季华路（距离12米），南边为高层小区（距离12米），东侧为B地块现为空地，西侧为湖景路（距离12米）。四周地下管线情况：暂没发现地下管线，本期桩基础类型为灌注桩，基础工程桩及边桩工程桩与基坑支护交叉施工，基础工程桩施工完成后再进行基坑支护内支撑施工。 | 开挖至负11.2米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
2 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707070101、440601201703240101、440601201701160101 | 佛山市禅城区东华里中心，兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (李世华) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 本工程按一级基坑进行设计。基坑周长约630m，基坑开挖深度为7.9m～9m，根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护采用三轴搅拌桩做止水帷幕，基坑支护形式共有3种：“内支撑式 地连墙或排桩”“竖向斜撑式 地连墙或排桩”、“悬臂式双排桩”。 | 开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
3 | 卓景商务大楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805160101 | 佛山市禅城区南庄镇陶博大道东侧、佛山一环西侧 | 佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司 (罗培德) | 佛山市信邦建筑工程有限公司 (冼金锡) | 湘潭市宏达建设监理有限公司 (唐滨芳) | 本项目基坑周长约490m。拟建2栋商务楼，地下室2层，地下室占地面积约7852㎡。地下室基坑总体呈近似长方形。±0.000相当于85高程+5.140m，场地周边自然地面标高平整至3.540m(绝对标高)，基坑底面绝对标高4.360m，基坑设计开挖深度7.90m | 开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
4 | 智联花园三、四、五、六号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807200101、440604201808200101、440604201808200201 | 禅城区智慧路2号 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 (何冲) | 中天建设集团有限公司 (李海洋) | 广东城建项目管理有限公司 (梁永冲) | 本基坑含有地块三、四、五、六号地块，其中三、四地块为纯一层地下室，五、六地块为一层和二层地下室，周长为850米，基坑开挖深度为1.6~67.5m。拟在场地有条件的位置，纯一层地下室处采用放坡，二层地下室范围有位置放坡区域采用大放坡，无放坡空间采用悬臂管桩+被动区搅拌桩加固或管桩+锚索的支护方案 | 基础挖土至负3-7.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
5 | 佛山市禅城区华夏陶瓷博览城东区A、B地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809260101 | 佛山市禅城区陶博大道东侧、规划横五路北侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (陆键旭) | 华锦建设集团股份有限公司 (许建强) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道以东，横五路以北，横二路以西，基坑设计等级按一级基坑设计。设计1~2层地下室，基坑周长约520m，开挖深度是4.80m~9.00m。基坑的选型采用SMW工法桩+混凝土内支撑（或钢管斜撑），土钉喷锚及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为&phi;850三轴搅拌桩，机械设备计划投入1台三轴搅拌桩机，计划90天完成基坑支护结构施工 | 开挖至负9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
6 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-1地块建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901240201 | 佛山市禅城区季华路南侧,彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (王庆) | 佛山市建友工程监理有限公司 (肖美红) | 根据基坑周边的地质情况及周边的环境和基坑形状，基坑北侧AB、KA段和西南角EF、FG、GH、HJ段采桩+支撑的支护形式；基坑东侧BC段采用放坡+土钉+钢管桩的支护形式；基坑南侧CD、DE段采用悬臂灌注桩的支护形式，基坑西侧JK段采用桩+斜抛撑的支护形式；基坑止水帷幕采用Φ850@600三轴搅拌桩和Φ600@1200旋喷桩 | 开挖至负6米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
7 | 鄱阳城·众创小镇地块一、地块二 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903280101、440604201903270201 | 佛山市禅城区石湾镇街道绿景东路南侧 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道鄱阳股份合作经济联合社 (陈家辉) | 佛山市房建集团有限公司 (张国聪) | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 (周海山) | 基坑面积约9640m2，周长419m，6-6剖面开挖深度计算到承台底为6.25m，其它剖面开挖深度计算到底板底为4.85m | 开挖至负2米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
8 | 佛山岭南天地13a地块商住项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903140101 | 锦荣里以北,燎原路以南,禄盈路以西 | 佛山益康置业有限公司 (陈晓) | 瑞安建筑有限公司 (张凯) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张凯) | 佛山岭南天地地块商住项目位于佛山市禅城区市区内，在燎原路的南面。设计有2层地下室，基坑开挖深度10.1~10.7m，支护长度约420m，基坑面积约10300平方米；基坑北面为燎原路，东面为新修的禄盈路，南面为空地，西面为已建明希幼儿园，幼儿园基础为预制管桩基础。 根据本基坑的周边环境及开挖深度要求确定本基坑侧壁安全等级为一或二级，设计使用年限为一年。 本工程分两期进行支护：一期为主地下室范围采用单排灌注桩+一道钢筋混凝土内支撑；二期为车道范围采用单排灌注桩+一道型钢支撑；坑中坑采用拉伸钢板桩支护 | 基础挖土至负9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
9 | 南庄大道南侧、佛山一环西侧地块商业项目-1#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201903220101 | 佛山市禅城区南庄镇吉利大道旁 | 佛山市禅城区南庄镇南庄集团有限公司 (梁伟宇) 佛山市港威置业有限公司 (梁伟宇) | 中国建筑第四工程局有限公司 (董立建) | 佛山禅建监理有限公司 (韦人嘉) | 本项目位于佛山市禅城区南庄镇吉利大道旁。项目设一层局部两层地下室，场地地面绝对标高5.00～5.50m，局部西北角回填至7.55m。项目一层地下室底板面按绝对标高3.00m、板厚0.40m、垫层0.10m考虑，基坑底面标高2.50m局部-0.15m，基坑开挖深度按2.80～7.70m考虑；项目两层地下室底板面按绝对标高1.35m和-1.00m、板厚0.50m、垫层0.10m考虑，基坑底面标高0.75m和-1.60m，基坑开挖深度按4.25～9.15m考虑；电梯井坑中坑按开挖深度2.7m和2.8m考虑 | 支护桩施工、局部开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
10 | 祖庙东华里改造项目4号地块(ZD3-404)地铁附属5号地铁出入口 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201902280101 | 兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (唐泓) | 广东省基础工程集团有限公司 (卢华师) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 祖庙东华里四号地块附属地铁改造项目以配合碧桂园对车站北侧地块的开发，同时优化车站出入口通道的服务功能。改造范围包括现有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号临时出入口通道及二、三号风亭组。Ⅲ号出入口依然贴市东下路红线设置，扶梯底坑及集水坑长30.6m，宽7.1m。Ⅳ号出入口沿兆祥路红线朝东设置，退红线1.1m，扶梯底坑及集水坑长29.8m，宽10.3m。Ⅴ号出入口贴兆祥路朝西设置，扶梯底坑及集水坑长27.7m，宽7.2m | 开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
11 | 张槎路15号地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201906130201、440604201906130101、440604201906130301、440604201906130401 | 张槎路15号地块 | 佛山市禅城区东锦房地产开发有限公司 (杨庆年) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (钟毅) | 广东建诚监理咨询有限公司 (张根旺) | 本工程位于佛山市禅城区张槎路15号，禅城区张槎路南侧、佛山大道以西，基坑设计等级为一级、二级。设计2层地下室，基坑周长约635m，开挖深度是5.3～9.2m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用悬臂桩支护、桩锚支护、复合土钉墙以及钢板桩等支护形式。基坑止水帷幕形式采用850三轴搅拌桩 | 开挖到底 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
12 | 佛山市禅城区南庄镇榕洲广河厂地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201905310101、440604201905310201、440604201905310301 | 佛山市禅城区南庄镇榕洲广河厂 | 广东省佛山市禅城区睿添房地产开发有限公司 (向文煜) | 南通四建集团有限公司 (吴惠钧) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (吴风武) | 设计1~2层地下室，基坑周长约844m，开挖深度是2.95～8.95m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用悬臂桩、双排桩、坡率法等支护形式。基坑止水帷幕形式采用,600@400搅拌桩 | 开挖至负8米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
13 | TD2018（CC）XG0004地块项目（地块一） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901040000、440604201901070101 | 江湾二路北侧、雾岗路西侧 | 佛山招商绿湖房地产有限公司 (黄云柏) | 广东铧鸿建设工程有限公司 (唐素华) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (何武) | 本项目场地位于佛山市禅城区张槎街道江湾二路与雾岗路交汇处西北侧。占地面积约52301m&sup2;，拟采用桩基础。下设二层地下室，地下室底板面设计标高为3.30m，基坑开挖考虑到承台垫层底，开挖深度为9.4∽13.4米。基坑安全等级：本基坑侧壁安全等级为一级，安全系数为1.10，支护结构使用年限自支护结构完工之日起计为1年。 基坑支护形式：采用灌注桩+锚索的支护方式 | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
14 | 明宫御园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201811190101-00 | 桂城东 | 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司(杜俭球） | 北京金港建设股份有限公司 (许磊） | 湖北华泰工程建设监理有限公司 (陈李明） | 面积：10952㎡，深度：9.2m，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 底板 | 2019-10-01 | 中止监督 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
15 | 万科逸家花园基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122201-01 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：105484.9㎡，深度：13.3m，支护形式：排桩、内撑 | 土方开挖、局部底板 | 2019-08-01 | 修改图纸，停工 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
16 | 龙光紫尚苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201903080101-00 | 桂城东 | 佛山市南海区龙光骏诚房地产有限公司 (曾海波） | 龙光工程建设有限公司 (曾庆飞） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：47588.45，深度8.33-9.13米，支护形式：排桩+放坡+锚索+复合土钉墙 | 土方开挖、局部底板 | 2020-01-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
17 | 港金大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901250201-00 | 桂城东 | 佛山市南方包装有限公司 (刘绍生） | 青建集团有限公司 (蒋杰） | 广州市恒茂建设监理有限限公司 (翁闽） | 面积：16358.54㎡，深度10m，支护形式：单排支护桩+一层内支撑 | 底板 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
18 | 嘉邦金融大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018082901-01 | 桂城东 | 佛山市南方包装有限公司 (刘绍生） | 青建集团有限公司 (蒋杰） | 广州市恒茂建设监理有限限公司 (翁闽） | 面积：9889.55㎡，深度10m，支护形式：单排支护桩+一层内支撑 | 土方开挖 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、潘戬、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
19 | 万科荟光大厦基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017082201-01 | 桂城西 | 佛山市南海区万轩房地产有限公司 (王庭泉） | 广州地质勘察基础工程公司 (史宗社） | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠） | 面积：13067㎡，深度：17m,地连墙+内撑 | 基坑开挖 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
20 | 青年荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201806280501-00 | 桂城西 | 佛山市南海翔基置业投资有限公司 (王大新） | 天祥建设集团股份有限公司 (邓宇坚） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：5003.71㎡，深度：14.2m，灌注支护桩+内支撑 | 底板 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
21 | 广东农信数据中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805290201-00 | 桂城西 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 (容耀新） | 广州市第四建筑工程有限公司 (张坚） | 广州珠江工程建设监理有限公司 (程运道） | 面积：27000㎡，深度：16.5m，地下连续墙 | 底板 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
22 | 中凯文化广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201502040201-00 | 桂城西 | 广东中凯文化商务港投资开发有限公司 (彭冠军） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (许昭生） | 广东宏茂建设管理有限公司 (唐琳） | 面积：26655㎡，深度：13m，排桩 | 底板-主体 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
23 | 珑裕商业中心基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014111301-01 | 桂城西 | 佛山市仟晖投资有限公司 (邹张华） | 广东省基础工程集团有限公司 （黄考） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (杨泽群） | 面积：41000㎡，深度：13m，支护形式：地下连续墙+内支撑+搅拌桩+放坡 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
24 | 万科湾语苑8-14座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018061201-01 | 桂城西 | 佛山市万桂房地产开发有限公司 (陈佳霖) | 中天建设集团有限公司 (胡晓) | 广东华工工程建设监理有限公司 (张少华) | 面积：39648㎡，深度5m，支护形式：排桩+放坡 | 底板-主体 | 2019-09-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
25 | 海天N23°项目基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019022101-01 | 桂城西 | 佛山市海业投资发展有限公司 (梁文伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 中达安股份有限公司 (豆文） | 面积：12707㎡，深度：19m，支护形式：地下连续墙+内支撑 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
26 | 保利良溪花园项目C、E区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019030804-01 | 桂城西 | 佛山保利兴泰房地产开发有限公司 (郑万虎） | 佛山市房建集团有限公司 （陈剑） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：72000㎡，深度：8.2m，支护形式：双排桩+内撑+放坡 | 基坑开挖、局部底板-主体 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
27 | 佛山市南海区妇幼保健院新建儿童大楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901250301-00 | 桂城西 | 佛山市南海区妇幼保健院 (温秀德） | 成龙建设集团有限公司 (徐兆美） | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 (张佳栋） | 面积：13388㎡，深度：12.3m，支护形式：排桩+内支撑 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
28 | 维尚新零售综合体项目基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018112701-01 | 桂城西 | 佛山维尚家具制造有限公司 (李志伟） | 广东省基础工程集团有限公司 (洪冬明） | 广东创南工程管理有限公司 (林志龙） | 面积：12800㎡，深度：19m，支护形式：排桩+角撑+三轴搅拌桩+放坡 | 支护桩施工 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改（该项目年后因为图纸变更至今仍未复工）。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
29 | 保利和光花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018091801-01 | 桂城西 | 佛山市正弘置业有限公司 (郑志相） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (宋威） | 广东重工建设监理有限公司 (欧阳志） | 建筑面积：80000㎡，深度：8.65m，支护形式：桩锚 | 底板-十二层 | 2019-10-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、罗志强、丁文、何满洪
30 | 君品碧桂园 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | 440605201901210201-00 | 九江 | 佛山市南海区溶声房地产开发经营有限公司 (冯胜强） | 广州市恒域建筑工程有限公司 （房瑜） | 河北新隆基项目管理有限公司 (王建杰） | 25000㎡/4.75~8.35米/放坡+桩支护+喷锚 | 主体施工 | 2019-09-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、胡伟康、任瑜、梁志军
31 | 中旅银湾花园6-14座、43-48座、24座幼儿园、岗亭、垃圾站基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019020103-04 | 西樵 | 广东中旅（南海）置业有限公司 (区森松） | 广东天华建筑工程集团有限公司 (吴鸿菊） | 佛山市天信监理咨询有限公司 (汪新臣） | 面积：26300㎡，4.25~8.1m,放坡+复合土钉墙+钢板桩+悬臂灌注桩 | 桩基施工 | 2019-09-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
32 | 国瑞花园2、6-19号楼基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812280301-00 | 西樵 | 佛山市国丰地产开发有限公司 (严小勇） | 深圳地质建设工程公司 （周清） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张军华） | 面积：30000㎡,3.95-9.57m,混凝土+型钢 | 打桩 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
33 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | 基底面积：27989㎡ ， 深度：4.85m ， 支护形式：放坡和水泥搅拌桩 | 基坑-主体 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
34 | 创基广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812140601-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙经济联合社 (吴尚明） | 深圳骏业建筑工程有限公司 (卢春华） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (朱亮明） | 基底面积：20000㎡ ， 深度：10.5m ， 支护形式：支护桩加砼支撑 | 局部底板 | 2020年11月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
35 | 晟盈公馆 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201904250401-00 | 大沥东 | 佛山丽舍企业管理有限公司 (马磊) | 广东国基建设有限公司 (沈颂辉） | 广州高新工程顾问有限公司 (谭海鹏） | 基底面积：31548.83㎡ ，深度：13.95-14.35m，支护形式：旋挖灌注桩＋砼支撑 | 基坑支护 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
36 | 黄岐文体中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201901310301-00 | 大沥东 | 佛山市南海奇达物业投资有限公司 (黄健豪） | 中国新兴建设开发有限责任公司 (曾明义） | 佛山顺德建设监理有限公司 (麦锡辉） | 基底面积：13163.5㎡，深度：11.5m，支护形式：地下连续墙+内支撑 | 土方开挖 | 2021-07-01 | 针对施工现场文明施工问题发出《责令改正通知书》责令整改，已闭合。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
37 | 悦都会公馆基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019031401-07 | 大沥东 | 广东美思置业有限公司 (李亮亮） | 中煤江南建设发展有限公司 (庄岳欢） | 广州广骏工程监理有限公司 (葛传胜） | 基底面积：11059㎡ ， 深度：8.85m ， 支护形式：灌注桩+内支撑+锚索 | 桩基础 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
38 | 名澳江畔双悦府基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019042301-07 | 大沥东 | 佛山市南海澳隆房地产开发有限公司 (陈新涪） | 佛山市房建集团有限公司 (郑桂杰） | 湖北华泰工程建设监理有限公司 (张仙娥） | 基底面积：1838.23㎡ ， 深度：8m ， 支护形式：止水桩+灌注桩+混凝土内支撑 | 支护桩施工完成 | 2019年10月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
39 | 佳兆业佳寓基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2019071101-07 | 大沥东 | 佛山市京粤投资有限公司 (李亮亮） | 银广厦集团有限公司 (吴用） | 广东鸿业工程项目管理有限公司 (胡锡祥） | 基底面积：10629.3㎡ ， 深度：12m ， 支护形式：灌注桩支撑 | 监督交底 | 2019年9月 | 基坑支护方案已论证。 | 梁宏宇、张森开、黎伟滨
40 | 时代冠恒苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201810260301-00等 | 大沥西 | 佛山市时代冠恒房地产开发有限公司 (朱春生) | 广东亿德兴工程建设有限公司 (唐国华) | 广州联嘉建设监理有限公司 (万传刚) | 深基坑，基底面积：26741㎡，深度：9m，双排桩+放坡 | 基坑、主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
41 | 珑门广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015041001-07等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 深基坑，基底面积：62961.2㎡，深度：3.5-10.65m,放坡+锚杆+排桩 | 基坑、主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
42 | 怡翠尊堤尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 佛山市房建集团有限公司 (陈剑） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：20258㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
43 | 怡翠尊堤陶园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：30250㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
44 | 奇裕大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：23401㎡，深度：15m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
45 | 美的玖峰广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J181213000013等 | 大沥西 | 佛山市南海区扬美房地产开发有限公司 （吴华） | 贵州宏科建设工程有限责任公司 （王刚） | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 (朱天金） | 深基坑，基底面积：8620㎡，深度：9m，支护形式：旋挖灌注桩+放坡+排桩 | 基坑 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
46 | 广佛智城（六期）天街基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J180604000001等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥中经济联合社 (付少军） | 广东永和建设集团有限公司 (李文锋） | 佛山市天信监理咨询有限公司 (彭小明） | 深基坑，基底面积：9610㎡，深度：9m，支护形式：旋挖灌注桩+放坡+排桩 | 基坑 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 夏毅坚、刘金球、张文星、周志梁
47 | 十里尚堤南苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014092801-08 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：45746㎡，深度：8.5米，支护形式：灌注桩+放坡 | 正在基础、局部主体 | 2019-08-03 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
48 | 深业旗山雅苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J00-00-18-0021 | 里水 | 佛山市深投房地产有限公司 (许有新） | 广州工程总承包集团有限公司 (李敬贤） | 广东国建工程项目管理有限公司 (郑添喜） | 面积：约1.9万㎡，深度：4.1-4.8m，支护形式：悬臂预应力管桩加局部角撑 | 土方开挖 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
49 | 保利紫晨花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J00-00-19-0002 | 里水 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 面积：约3000.00 ㎡，深度：约9m | 土方开挖 | 2019-10-02 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
50 | 寨边明苑（农民公寓）1号楼~6号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201809280201-09等 | 狮山东 | 佛山市南海区狮山镇罗村村寨边股份合作经济社 (李炤华） | 广东汇博建设集团有限公司 (方镇利） | 广东创南工程管理有限公司 （胡进） | 12781.30m²,4.9m,灌注桩支护和搅拌桩止水帷幕 | 4.9m | 2019-10-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、傅永乐、庞景豪
51 | 盘龙现代产业中心研发车间一~五 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808070501-09等 | 狮山东 | 广东大福摩托车有限公司 (尹国良） | 湖南省湘天建设工程有限公司 （谢立雄) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (刘志刚） | 23000.00m²,4.3~4.8m,灌注桩支护和放坡 | 4.3~4.8m | 2019-08-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、傅永乐、庞景豪
52 | 龙光玖誉湾园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018090508-06 | 狮山东 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (骆其华) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (刘东军) | 55000m²,4.95m,单排止水帷幕+锚杆+喷射砼 | 已开挖完成，开挖深度2.5m~4.95m | 2019-09-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、傅永乐、庞景豪
53 | 南海人民医院 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015070302-06 | 狮山西 | 佛山市南海区人民医院 (黄克坚) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (余朝裕) | 广东创南工程管理有限公司 (黄景辉) | 开挖深度15m，放坡+桩锚 | 基坑 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
54 | 雅居乐新地豪庭项目1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201808280401-09 | 狮山西 | 佛山雅建房地产开发有限公司 (胡业游) | 浙江永拓建设有限公司 (杨小聪) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 基底面积：20570㎡ ， 深度：8-9m ， 支护形式：排桩、放坡、土钉 | 基坑 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
55 | 壹鸣花园11-12号住宅、20-22号住宅、25-28号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201903290501-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (张秋波) | 浙江中垚建设有限公司 (宁成彪) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (叶秀学) | 基底面积：约20000㎡ ， 深度：8m ， 支护形式：桩锚、、土钉 | 基坑 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀雄、张杰聪、袁国柱
56 | 文都汇公馆1号楼、2号楼及其地下车库 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810090119-2 | 佛山市三水区云东海街道高丰村委会“高丰涌”（土名）以南 | 佛山市溢多利房地产开发有限公司 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 基坑面积：9095平方米/基坑深度：2～3m/支护形式：SMW工法混凝土搅拌桩。 | 已完成 | 2019.8 | 方案通过专家论证，基坑西南侧支护桩出现裂缝已整改完成。 | 林晓峰、姚金铃、袁兜正
57 | 保利中景花园27-33座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 佛山市三水区西南街道三水大道西侧地块七 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 基坑面积12575平方米/基坑深度7.1m/支护形式：混凝土搅拌桩、土钉墙 | 大部分已回填，小部分正在回填 | 2019.8 | 方案通过专家论证，混凝土搅拌桩、土钉墙已进行相关检测且检测合格。 | 林晓峰、何伟东、庄晓涛
58 | 鸿安丽苑二栋、三栋、四栋、五栋、七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | `440607201904170000 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 （曹永） | 广东钧信监理咨询有限公司 (梁文松） | 开挖深度4.7至8.7米，灌注桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至5.05米部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
59 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201-2 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 开挖深度4.5至8.2米，排桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖，部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
60 | 御龙湾花园二期（银河广场）23#及26#（地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809170301 | 三水西南 | 佛山市恒宝投资有限公司 (陈俊权） | 广东城市建设集团有限公司 (胡黄明） | 广东省建东工程监理有限公司 (宋亚林） | 开挖深度3.75至5.75米，排桩（拌桩墙）+结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至5.75米部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
61 | 招商越园二期（4座、5座、6座、17座、18座、地下室二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811260201-2 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 (许浩) | 深圳现代建设监理有限公司 (张俊) | 开挖深度3.2至7.5米，排桩（灌注桩）结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至3.75米，部分部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
62 | 珑景轩1座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711290101 | 三水南山 | 佛山市顺德区金名实业有限公司 (肖良哲） | 广东汇江建设工程有限公司 (徐伟峰） | 广东华迪工程建设监理有限公司 (黄槟凡） | 开挖深度4.8米，（H型钢搅拌桩）结合放坡 | 大部分已回填。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
63 | 富港汇广场（11栋、12栋及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201903290101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (卓归里） | 浙江左科环境建设有限公司 (蒋辉） | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明） | 开挖深度10米，灌注桩+水泥搅拌桩 | 底板已经完成 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
64 | 佛山市三水区西南街道建设大道南侧地块三项目6栋-7栋及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | `440607201904290000 | 三水西南 | 佛山市三水区擎美房地产有限公司 (周志超） | 广州市恒域建筑工程有限公司 (梁勇） | 广东钧信建设管理有限公司 (梁文松） | 开挖深度3至7米，排桩+土钉结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至4.75米部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
65 | 莱福花园17座、18座、19座、20座及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807230301-2 | 三水大塘 | 佛山市莱福利房地产开发有限公司 (刘力祥） | 上海世方建筑工程有限公司 (彭冬青） | 广东创南工程管理有限公司 (刘翼） | 开挖深度2.05至16米，锚索+锚杆结合放坡 | 底板已经完成，部分主体施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
66 | 国际商学院 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201906260101 | 佛山市三水区云东海街道学海中路1号 | 广东财经大学 (郑康文） | 卓成建设集团有限公司 (卢春红） | 广东海外建设咨询有限公司 (彭燕斌） | 放坡+排桩支护，基坑深度4.8-9.1米 | 正在开挖，局部开挖到3.5米 | 无 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成 | 蔡玉庭 陈伟钊
67 | 黄伟海综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810240101-4 | 佛山市三水区西南街道南丰大道阳明山庄侧 | 黄伟海 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 7413.96平方米/8.4米~10.1米/上部放坡+下部SWM工法+一道砼内支撑+坑内5排大直径搅拌桩加固 | 部分开挖至6米 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李荣生 黄绪云
68 | 三水区绿湖爱伦堡花园三期（8至48号楼、50至57号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040201 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-3号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 边坡支护高度最高约16m，范围长约70m/锚杆格构梁 | 高边坡支护 | 该工程已完成。 | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
69 | 泵站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810250101 | 佛山市三水区西南街道环城路69号地块一之一 | 佛山市三水区西南街道市政管理所 | 福建荣建集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 1700平方米/5.2米-7.9米/钢板桩+坑内加固土 | 基坑底板完成部分浇筑 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
70 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一项目5座、6座及23座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201 811190201 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 48302.90平方米/1.2米-6.4米/坑工程坑顶采用六-七排搅拌桩+内插微型钢管桩 | 基坑西面和西南角离基坑边10米范围内未开挖，其余地方开挖至基坑底设计标高-2.50米。基坑边坡喷锚、压顶板、排水沟及钢性护栏施工完成。4座土方开挖，增加15m长钢板桩支护完成。5座东面增加15m长钢板桩支护完成。6座和7座主体结构已浇筑至二层。8座西北角已回填土至负一层底板，地下室外墙施工至负一层板面，9座负一层板面钢筋绑扎中，10座底板浇筑混凝土完成。11座承台底板施工中。 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
71 | 三达路南延线排水工程（B标段） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201812110102 | 佛山市三水区西南街道文锋西路、站前路、广场路、新华路 | 佛山市三水区西南街道市政管理所 | 深圳市东航建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 宽度为 5.92m~8.10m，总长约 35m，开挖 最大深度为 4.55m，支护采用 9m 拉森Ⅲ型钢板桩 | 准备阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 李荣生
72 | 三水区城市地下综合管廊首期工程（虹岭路段）—Ⅰ标 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201903180119L | 三水新城启动区虹岭路上 | 佛山市三水区交通建设投资有限公司 | 锦宸集团有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 全场2.3公里/边坡开挖/钢板桩支护 | 30﹪ |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 李荣生
73 | 高建广场1#综合楼、2#垃圾房 | 4406842017070701 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 (夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (林鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 (梁晓宇） | 本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长430米，负二层地下室基坑开挖深度为8.4~9米。基坑支护选型采用直径1000混凝土灌注桩、锚索、放坡等支护形式。基坑止水帷型形式为600@1200单排深层搅拌桩。东侧为碧桂路、南侧为一层民房和厂房、西侧为学校篮球场二婚农田、北侧为一层厂房 | 已开挖 | 2019.12.10 | 方案已通过专家评审，2018.10.31号，下发安全隐患整改通知书一份，2018.11.8已整改完毕 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
74 | 保利文玥花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017122701 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以北 | 佛山市骏隆房地产有限公司 (陈三林) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (张国清) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 采用“大放坡+喷层”、“放坡+管桩+锚索”、“放坡+管桩+支撑”的支护方案，止水档淤采用Ø800水泥搅拌桩。 | 已开挖 | 2019.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
75 | 高登广场 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032004 | 佛山市高明区荷城街道荷富路以东、明国路以北 | 佛山市高明区荷城街道罗西村民委员会上迳经济合作社 (陈伟卓) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (林珑) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建筑基底面积20392.65平方米。一层地下室开挖深度6.1米；二层地下室开挖深度10米。二层地下室部分采用大直径深层搅拌桩止水帷幕，采用旋挖桩+一道钢筋混凝土内支撑、上部放坡+下部桩锚支护（可回收锚索）等两种支护方案。一层地下室部门止水帷幕采用深层搅拌桩、拉森钢板桩、双管旋喷桩等，采用上部放坡+旋挖桩等支护形式。 | 已开挖 | 2020.7.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 刘仁锋、何新明、严剑锋
76 | 花谷水岸二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022704 | 佛山市高明区明城镇城十路官迳水库旁 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (谭子呜) | 广田建设工程有限公司 (黄建文) | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林) | 基坑面积22388平方米，开挖深度3.85-9.43米，采用“放坡+土钉”、“搅拌桩+锚杆”的支护方式 | 停工 | 2019.12.31 | 方案通过专家论证，抽查发现有部分未按方案要求施工，下发停工通知书一份 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
77 | 欧浦花城一期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808280201 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道133号 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 (陈浩然） | 广东省六建集团有限公司 (黎湛权) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (郭匡雨） | 基坑周长约700m，开挖深度1.92~10m，“土钉墙+喷射砼放坡”支护方式，东面为河东路（地下暗埋雨水管）离基坑边约20m，西侧为空地、南侧为小区道路（暗埋污水管-2.3~2.6、雨水管-1.3~1.7、燃气管-1~1.3）北侧约20m远为已建别墅区与砼结构旧厂房2层 | 已开挖 | 2019.12.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
78 | 御信华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018011601 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）德信路东侧 | 佛山市高明区御庭园房产租赁有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建设用地面积约5312平方米，基坑开挖深度5.1米，采用搅拌桩内插H型钢（SMW工法）+坑内加固支护方式 | 开挖 | 2019.12.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
79 | 怡静轩 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201809300101 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）百灵路以南、三洲行政管理所以西 | 佛山市米高佳苑房地产开发有限公司 | 佛山市高明区隆腾建设工程有限公司 (林金旋） | 广东正茂工程管理有限公司 (何永昌） | 基坑面积约10000平方米，基坑开挖深度5.4米，西侧采用灌注桩加坑内加固、北侧采用灌注桩加内支撑、南侧北侧采用放坡支护，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 已开挖 | 2019.12.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
80 | 嘉云华庭 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201806060101 | 佛山市高明区荷城街道高明大道以北、泰安路以西、荷香路以南 | 佛山市润丰房地产发展有限公司 | 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 (黄学贤） | 佛山市高明工程监理有限公司 (李隽腾） | 基坑面积约6000平方米，基坑开挖深度5.2米，东侧采用钻孔灌注桩加坑内加固、西侧采用放坡喷锚加坑内加固搅拌桩、南侧北侧采用双排钻孔灌注桩加坑内加固搅拌桩，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 部分回填 | 2019.12.31 | 方案已通过专家评审，2019.5.23下发安全隐患整改通知书一份，2019.5.25提交整改回复，2019.6.3复检整改完毕 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
81 | 美湾花园地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201811280301/440684201901310201/440684201902280401 | 佛山市高明区荷城街道祥进路以东、兴运路以南 | 佛山市高明区金翠房地产开发有限公司 （林立钦） | 裕达建工集团有限公司 (梁帝春） 中大建设股份有限公司 (李洪水） | 广东营造工程管理有限公司 (李永发） | 基坑安全三级，基础面积54851.43平方米，深度3.8~5.8m，平面呈梯形，基坑西北、西、西南面采用坡顶放坡喷锚+三排搅拌桩，西边、南面采用重力式挡土墙，东面采用坡顶放坡喷锚+两排搅拌桩，东北面采用双排SMW工法桩与锚索支护 | 已开挖 | 2020.8.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
82 | 保利熙雅花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201807230101 | 佛山市高明区沧江南路以南，碧桂路以西 | 佛山市臻明置业有限公司 (周敬裕） | 中建五局第三建设有限公司 (徐炳林） | 广东重工建设监理有限公司 (黄贤枫） | 基坑面积23833.59平方米，基坑安全等级二级，开挖深度2.15-6.3米，采用土钉墙+1:1放坡喷锚 | 部分回填 | 2019.8.15 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、赵战辉、梁绍明
83 | 金骏华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032302/4406842018032301 | 佛山市高明区荷城街道西安河江开发区 | 佛山市高明区金城房地产开发有限公司 (李炳强） | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 (谭妍丽） | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云） | 基坑面积3900平方米，基坑安全等级二级，开挖深度4.8至5.8米，支护形式拉森Ⅳ钢板桩+放坡，钢板桩兼做止水帷幕。南侧为丹霞路 | 已开挖 | 2019.12.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
84 | 天韵华府1、2号楼、商业楼一、二、三、地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440608201907050101 | 高明区荷城街道广德街 | 佛山市高明广耀房地产开发有限公司 (邓北华） | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 (罗伟健） | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云） | 基坑面积9785.4平方米，基坑安全等级二级，开挖深度5.1米，支护形式悬臂预制管桩+放坡喷锚，搅拌桩做止水帷幕。 | 未开挖 | 2019.12.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 关均炳、陈华丰、吴伟能
85 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 (罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 (游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 (胡亮） | 基坑深度9.4米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑 | 完成地下室土方开挖 | 2018-10-01 | 已开挖至地下室底板深度，并通过专家验收,由于建设单位原因已暂停施工约6个月，抽查未发现安全隐患。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
86 | 天隽汇公馆一期 | 顺德区局 | 440606201807270101 | 容奇大道东27号 | 佛山隽智房地产开发有限公司 (王健) | 江苏南通三建集团股份有限公司 (吴益新) | 广州海荣建设监理有限公司 (刘昆) | 基坑深度8.7米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕+管桩+内斜撑 | 部分回填 | 2019-10-30 | 已通过专家验收，抽查未发现安全隐患。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
87 | 顺悦商业楼 | 顺德区局 | 440606201812070101 | 容桂街道振华居委会容新路48号 | 佛山市顺德区朝阳纺织有限公司 (蔡啟贤) | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 (马永江) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (严超华) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2018-11-08 | 方案已通过专家论证。 | 胡永佳、黎健坤、陈彦勋
88 | 容匠笙晖名邸 | 顺德区局 | 440606201811280401 | 容桂街道江南路10号 | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 (卢锐潮) | 广东省建筑工程集团有限公司 (龙浩波) | 广东广信建筑工程监理有限公司 (邓雄) | 基坑深度11米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 部分地下室土方开挖 | 2020-11-29 | 抽查未发现安全隐患。 | 胡永佳、黎健坤、陈彦勋
89 | 顺德区自闭症综合康复服务中心 | 顺德区局 | 440606201809210201 | 容新居委会环山路32号 | 佛山市顺德区容桂慈善会、佛山市顺德区残疾人联合会 (罗永茂) | 广东省源天工程有限公司 (饶明文) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (何涛) | 基坑深度6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2020-10-05 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
90 | 灏景湾花园（二期） | 顺德区局 | 440606201811290201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 完成土方开挖，地下室底板完成约3/4 | 2020-09-30 | 已通过专家验收，抽查未发现安全隐患。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
91 | 灏景湾花园(三期) | 顺德区局 | 440606201809210201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 完成土方开挖，地下室底板完成约3/4 | 2020-09-30 | 已通过专家验收，抽查未发现安全隐患。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
92 | 丽水湾花园一期I区 | 顺德区局 | 440606201810260101 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩施工 | 2020-09-25 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。（由于建设单位原因现场已暂停施工） | 胡永佳黎健坤陈彦勋
93 | 丽水湾花园一期Ⅱ区 | 顺德区局 | 440606201810260201 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩施工 | 2020-09-25 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。（由于建设单位原因现场已暂停施工） | 胡永佳黎健坤陈彦勋
94 | 丽水湾花园二期I区 | 顺德区局 | 440606201810250201 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩施工 | 2020-09-25 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。（由于建设单位原因现场已暂停施工） | 胡永佳黎健坤陈彦勋
95 | 丽水湾花园二期Ⅱ区 | 顺德区局 | 440606201810250301 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩施工 | 2020-09-25 | 支护桩施工,方案已通过专家论证。（由于建设单位原因现场已暂停施工） | 胡永佳黎健坤陈彦勋
96 | 珑桂蓝府 | 顺德区局 | 440606201904220101 | 佛山市顺德区容桂容桂大道中以西 | 佛山市启源房地产有限公司 (张康东) | 中天建设集团有限公司 (邬军) | 中达安股份有限公司 (谢煌军) | 基坑深度7.25米/支护形式：预应力管桩＋水坭搅拌桩止水帷幕；钢筋混凝土灌注桩＋水坭搅拌桩止水帷幕 | 支护桩检测 | 2020-09-30 | 支护桩检测,支护方案已通过专家论证。 | 胡永佳黎健坤陈彦勋
97 | 天瑾广场（1号楼及地下室） | 顺德区局 | 440606201809140000 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 (常辉） | 中建四局第六建筑工程有限公司 (陈华） | 东莞市粤建监理工程有限公司 (周安辉） | /-16米/1992.24㎡ | 16米 | 2021-05-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
98 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 中建四局第六建筑工程有限公司 (李鲲） | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (韦巍） | /-16米/6369.07㎡ | 16米 | 2021-03-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
99 | 怡尚公馆 | 顺德区局 | / | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A地块 | 佛山市隽升房地产开发有限公司 (陈礼斌） | 中建二局第三建筑工程有限公司（闫复有） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （王力） | /-17米/1600㎡ | 3米 | 2021-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
100 | 华润悦里公馆8-14栋、商铺R5-R8及地下室 | 顺德区局 | 440606201904150101 | 佛山新城乐从镇新吉路以南、同庆道以东 | 佛山市润穗房地产开发有限公司 （王平） | 中国建筑第五工程局有限公司 (韦元盛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张章涛） | /-7米/30000㎡ | 6米 | 2022-08-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
101 | 中雅江湾豪庭三期 | 顺德区局 | 440606201809290301 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 (陈鹏飞） | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 (崔长雷） | 广州穗科建设管理有限公司 (胡四喜） | /-6.61~-7.65米/17544㎡ | 7.65米 | 2020-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
102 | 中雅江湾豪园二期 | 顺德区局 | 440606201809290401 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东创富路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 (卓镇强） | 广州市第三建筑工程有限公司 (罗兆威） | 广州穗科建设管理有限公司 (关国贤） | /-7.87~-9.38米/14417㎡ | 3.5米 | 2020-04-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
103 | 岭兰花园(一区) 岭兰花园(三区) | 顺德区局 | 440606201810300101 440606201810290201 | 佛山新城乐从镇乐中路以南，纵三路以西地块 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 (刘君） | 湖南省第五工程有限公司 (阳成） | 海珠市城市建设监理有限公司 (金黎明） | /-3.7米/12462.33㎡ | 3.7米 | 2019-07-29 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
104 | 岭兰花园(二区) 岭兰花园(四期) | 顺德区局 | 440606201904230201 | 佛山新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西地块 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 (刘君） | 中建二局第二建筑工程有限公司 (刘自金） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | /-7米/16480㎡ | 未开挖 | 2020-10-22 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
105 | 荷村福耀豪庭 | 顺德区局 | 440606201901040101 | 乐从镇荷岳路荷村段北侧 | 佛山市顺德区乐从镇荷村股份合作经济社 (何国彦） | 广东省六建集团有限公司 (邱永泉) | 广州市城市建设工程监理公司 (郭建兵） | /-6.1米/23821.67㎡ | 6.1米 | 2020-12-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
106 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (杨磊） | 中城建设有限责任公司 （曹毅） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周慧剑） | /-9.3米/9700㎡ | 9.3米 | 2020-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
107 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (梁镇辉） | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | /-13.45米/9901.15㎡ | 3米 | 2020-04-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
108 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | /-8.25米/35470㎡ | 8.25米 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
109 | 万科星瀚园3座及地下室 | 顺德区局 | 440606201806220101 | 顺德新城立交东北片8-1-2号地块 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 (林梓兴) | 中天建设集团有限公司 (梁沛严) | 深圳市城建监理有限公司 (左国良) | /-5~-10.7米/18200㎡ | 10.7米 | 2020-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
110 | 润汉幸福汇广场（二期） | 顺德区局 | 440606201901250101 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 (姚志强） | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 (李海春） | 佛山市顺德建设监理有限公司 (龙季凯） | /-11.6米/10570㎡ | 未开挖 | 2020-09-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
111 | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 顺德区局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (张伟民） | 中铁建设集团有限公司 (马斌） | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生） | /-10米/7200㎡ | 10米 | 2023-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
112 | 顺德区伦教街道污水管网二期工程 | 顺德区局 | / | 顺德区伦教镇 | 佛山市顺德区怡清源水务环保有限公司 (宾家) | 湖南星大建设集团有限公司 (陈春) | 广东建友工程建设监理有限公司 (刘自力) | /-8米/300㎡ | 8米 | 2020-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 关文海、何建勋、梁城宇
113 | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 顺德区局 | 440606201610140101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (靳勇) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 基坑面积6.6万平方，开挖最大深度为14.35米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.35米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
114 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 基坑面积11850平方，开挖最大深度为17.6米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+旋喷桩止水帷幕+两道竖向混凝土支撑 | 开挖17.6米.基坑未完成开挖，南面H-P轴进行桩承台施工，A-H轴位置完成底板施工，中部位置基本完成开挖，正在进行桩承台施工，北面还在开挖中。 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。抽查发出停工通知书，暂无即时质量安全隐患。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
115 | 万科江望花园14栋、11栋及地下室二区 | 顺德区局 | 440606201804250501 | 佛陈璐金锠（国际）金属交易广场南侧04-08地块 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 (刘俊文) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (朱笑莉) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (王莉萍) | 基坑面积34048.82平方，开挖最大深度为5.77米，基坑支护形式钢板桩+搅拌桩止水帷幕 | 开挖5.77米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
116 | 太平洋广场（1-1地块）一期 | 顺德区局 | 440606201310310101 | 佛山市顺德区陈村镇吴家围综合发展区地块一 | 佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司 (杨金中) | 江苏南通二建集团有限公司 (倪卫斌) | 广州市城市建设工程监理公司 (谢鸿柱) | 基坑面积13431.78平方，开挖最大深度为14.26米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.26米 | 待定 | 一、工程A区基坑北侧东侧南侧已基本回填完成。 二、工程B区由于地铁的施工占用工程部分用地，工程暂未施工。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
117 | 瑞兴创享大楼 | 顺德区局 | 440606201812120101 | 陈村镇新城区南片区06-C-25地块 | 广东瑞兴医药股份有限公司 （黄文海） | 汕头市建安（集团）公司 （关天明） | 广东建发工程管理有限公司 （蒙钰） | 基坑面积6427平方，开挖最大深度为10米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+钢板桩+局部水平撑 | 底板开始施工。1、2、3、8区北侧完成分段验收。 | 2019年/8月 | 基坑方案已通过专家评审。抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
118 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑面积18300平方米深度9米/灌注桩 | 开挖1米，支撑梁施工 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
119 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 完成分段验收。 | 43941 | 抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
120 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学） | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺） | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 开挖2米 | 2020-04-20 | 抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
121 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 地下室开始施工 | 2019年/8月 | 抽查发出整改通知，整改已经完成。基坑支护反压土坡度不能满足1：3，要求出具修改通知专家确认。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
122 | 保利碧桂园中滨花园B区二期 | 顺德区局 | 440606201812030201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 地下室施工中，完成分段验收。 | 2020-05-19 | 抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
123 | 君耀广场（1号楼、2号楼、3号楼（含裙楼）、地下停车库、垃圾收集站（含风井）） | 顺德区局 | 440606201901180101 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 基坑面积76163.44/9.95米/旋挖灌注桩加砼支撑、双排桩、双排桩+抛撑、悬臂桩 | 基坑开始施工。东北角开始开挖土方。 | 2019年/8月 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
124 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (麦荣武) | 开挖深度：8m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 7#及幼儿园位置仍在开挖中。 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审。2019年6月12日基坑监测报告发现异常，周边地面及道路沉降CJ13、地下管线沉降GX13已超报警值，抽查发出整改通知，各方处理会议。7月1日复检已整改完善。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
125 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 开挖深度：8.6m/放坡+灌注桩(管桩）+支撑和放坡+悬臂灌注桩，止水帷幕：搅拌桩 | 基坑开始施工 | 2019年/8月 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
126 | 顺德农商银行大厦 | 顺德区局 | 440606201811260101 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 开挖深度：15.05m/灌注桩+钢筋内支撑，止水帷幕：搅拌桩 | 基坑开始施工 | 2019年/8月 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
127 | 尚水华府1＃、2＃、8＃、11＃、18＃、19＃及地下室 | 顺德区局 | 440606201811120101 | 大良街道碧桂路以东、澄海东路以北地块之一 | 佛山市龙光骏业房地产有限公司 (钟兴) | 龙光工程建设有限公司 (刘俊) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (陆地) | 开挖深度：6.85m/放坡+土钉墙、悬臂桩支护 | 局部开挖3米 | 2019年/8月 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
128 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英大厦 | 顺德区局 | 440606201901020219 | 陈村镇佛陈公路大都路段佛陈渔邨 | 梁健松、梁健明、梁健业、甘洁英（伍家宁） | 广东大城建设集团有限公司 （江奕彬） | 广东竞成工程项目管理有限公司（张国先） | 地下室用地面积约3600平方米，基坑周长约278m，开挖深度为黄海高程-4.95~-5.85米，局部电梯井坑中坑开挖深度为-7.45米，自然地面高程为黄海高程2.35米，基坑拟采用旋挖灌注桩+钢筋混凝土支撑+三轴搅拌桩止水 | 基础 | 待定 | 方案已通过专家论证。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
129 | 国家工业锅炉质量监督检验中心（广东） | 顺德区局 | 440606201809120201 | 陈村镇赤花广隆围工业区 | 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 (江志铭） | 广东省六建集团有限公司 (陈超鹏） | 广东工程建设监理有限公司 (王立平） | 基坑开挖深度 5.05~5.45m，局部开挖较深承台以及电梯井承台做二次支护，坑中坑开挖深度（兼作止水帷幕）。采用放坡+型钢水泥土搅拌墙+内支撑方案。电梯井等较深承台的二次开挖拟采用搅拌桩支护。 | 基坑开始开挖 | 2019-08-01 | 方案已经过专家论证。抽查发出整改通知，整改已经完成。 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
130 | 佛山市松川机械设备有限公司厂房2 | 顺德区局 | 440606201901030101 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园环镇东路3号 | 佛山市松川机械设备有限公司 (黄广良） | 裕达建工集团有限公司 (莫兆焕） | 广东建咨工程管理有限公司 (廖元清） | 开挖深度 地下室1层，底板面标高为-3.3m，底板厚度为0.25m，开挖基坑底板垫层标高为-3.65m；基坑周边承台厚度为1.5m，垫层底标高为-4.9m，现场场地标高-0.150m，电梯井坑中坑，相对开挖深度为基坑底以下1.6 米。 采用单轴搅拌桩内插H型钢支护+局部加固土。 | 已通过验收 | 2019-08-01 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 罗裕松、陈佐兵、曾志华
131 | 悠步熙园三期 | 顺德区局 | 440606201801100101 | 北滘镇荷岳路以南、僚龙路东侧地块 | 佛山市金辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 基坑面积4418.93㎡，开挖最大深度为7.2米，基坑支护型式：放坡+三轴搅拌桩止水帷幕 | 11#楼、10#楼主体施工 | 2019.4.31 (11#10#楼) | 基坑已分段验收，现场护坡破损正在修复 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
132 | 领悦花园1-4座、岗亭1、架空门楼、5-7座、8-13座、垃圾收集站、岗亭2、地下室 | 顺德区局 | 440606201812050101 | 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路东侧 | 佛山市顺德区顺嘉房地产有限公司 | 中国土木工程集团有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 基坑面积48736.09㎡，基坑深度7.55米，基坑支护形式为重力式挡墙及放坡 | 已开挖至设计标高 | 2019年5月份 | 基坑已验收，现场未发出安全隐患 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
133 | 万科凌越商务中心A4座，G座及地下室二区 | 顺德区局 |  | 顺德区北滘镇会展大道以南、会展中路以西地块 | 佛山市顺德区万彬房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市城建监理限公司 | 基坑面积约30000㎡，基坑深度9.05米，支护形式为地下连续墙加两道混凝土支撑支护。 | 已开挖1米 | 2019年5月份 | 已通过方案论证，现场已开始开挖 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
134 | 万科凌越商务中心B3#楼及B区、D区地下室项目 | 顺德区局 |  | 顺德区北滘镇会展大道以南、会展中路以西地块 | 佛山市顺德区万彬房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市城建监理限公司 | 基坑面积六万平方米左右，基坑深度9.05-15.2米，地下二层支护形式为地下连续墙加两道混凝土支撑支护，地下三层支护形式为地下连续墙加三道混凝土支撑支护 | 已开挖1米 | 2019年7月份 | 已通过方案论证，现场已开始开挖 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
135 | 天銮花园二期（T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室） | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 开挖至设计深度 | 2019/4月初 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
136 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 顺德区局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (刘为超) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 未开工 | 暂未有计划 | 专项施工方案论证已经通过。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
137 | 梧桐广场二期（9座、10座及地下室） | 顺德区局 | 440606201901230201 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (秦汉) | 上海建工五建集团有限公司 (顾剑彪) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 23925平方米/15.8m/灌注桩支护+2 道砼内支撑支护形式+被动加固区 | 未开挖 | 2019/10月中 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
138 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 开挖深度约为3.30-9.20m（考虑承台厚度）/支护形式：复合土钉墙、灌注桩+锚索+坑内加固、灌注桩+锚索、悬臂灌注桩+坑内加固、放坡+坑内加固、放坡/面积约41161㎡/周边情况：场内无地下管线埋藏，场地内无高压线通过，离地下室东侧边线约5-6m处为佛山地铁3号线创意园-逢沙区间，埋深约12m。 | 开挖5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
139 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 （舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 开挖深度：14.7m；支护形式：放坡+旋挖桩+二道砼撑+坑内加固，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 开挖至 13.5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
140 | 凤语潮鸣苑 | 顺德区局 | 440606201812290301 | 大良新城以东逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装公司 (张文龙) | 广东奥科工程管理有限公司 (许金坤) | 43391㎡/7.6m/放坡+钻孔灌注桩+二级放坡喷浆 | 未开挖 | 2020.3.20 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
141 | 车创置业广场二期 | 顺德区局 | 440606201902030101 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (丁家林) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (许东兴) | 14186m2/6.55m-7.05m/放坡+管桩支护+钢管角撑 | 未开挖 (开挖深度6.55m-7.55m) | 2019-04-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
142 | 碧函公寓 | 顺德区局 | 440606201903220101 | 北滘镇桃村村鸭粉大道南侧、碧海路东侧地块 | 佛山市顺德区碧兴房地产开发有限公司 | 广州融德建设工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 5.45m/管桩+放坡+喷射混凝土+水泥搅拌桩 | 开挖至设计深度（5.45m） | 2019-10-01 | 已验收 | 林超文、梁伟祥、乔恺夫
143 | 凤怡苑二期 | 顺德区局 | 440606201902130201 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北28地块 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁志伟) | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑开挖面积5150平方米； ，基坑开挖深度为3.6-6.2米，管桩+支撑，悬臂灌注桩，管桩+反拉钢筋。 | 未开挖 | 2021-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
144 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 开挖5米 | 2019-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
145 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (董长华) | 广东龙越建筑工程有限公司 (梁绮雯) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (周怀旭) | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 部分回填 | 2019-12-29 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
146 | 凤雅苑 | 顺德区局 | 440606201809260201 | 高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块27-1、27-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (余时平) | 广东龙越建筑工程有限公司 (谢攀贵) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 未开挖 | 2020-10-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
147 | 容桂碧桂晴澜苑二期A1区 | 顺德区局 | 440606201901230101 | 容桂小黄圃居委会太澳高速以东建业路以北地块4-4、地块4-5 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (梁国贺) | 广东龙越建筑工程有限公司 (曹强) | 珠海市城市建设监理有限公司 (周小清) | 基坑深度6.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 开挖1米 | 2020-10-01 | 抽查发出整改通知，整改已经完成 | 胡慧文、杨毅、张恒业
148 | 星钻苑一期 | 顺德区局 | 440606201901250501 | 容桂街道高黎社区 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 广东新拓展建筑工程有限公司 (易照芳) | 广东奥科工程管理有限公司 (黄雄权) | 26784.69㎡/7.05m/ 双排灌注桩+三轴搅拌桩、放坡+三轴搅拌桩+单排灌注桩、放坡+三轴搅拌桩 | 开挖1米 | 2019-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
149 | 均安蓝和碧桂园 | 顺德区局 | 440606201907030101 | 均安镇东堤路07-1号地块 | 佛山市蓝和置业有限公司 | 湖南佳邦建设有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 基坑面积18000㎡/基坑深度5.2米/支护形式搅拌桩+钢板桩 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
150 | 融均园一期（1座、10座、11座、12座、13座及地下室） | 顺德区局 | 440606201907100101 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会华丰中路100号 | 佛山市盈富投资有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 基坑深度6.85米/支护形式：三轴搅拌桩水帷幕，灌注桩+内支撑 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
151 | 佛山市顺德区光正实验学校一期大门1、大门2、教学楼1、教学楼2、教学楼3、宿舍楼1、宿舍楼2、体育馆、公厕及地下室） | 顺德区局 | 440606201906110201 | 均安镇均安居委会新城北区齐安路35、37号 | 佛山市文达教育投资有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 恩平市华力工程监理有限公司 | 基坑深度6.85米/支护形式空心支护桩+注浆止水+角支撑梁 | 未开挖 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 胡慧文、杨毅、张恒业
152 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 (卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏） | 23479.9㎡/-17米/围护桩 | 已回填完成 | 已完成 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 陈伟求、陈天、张鑫
153 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 21122.4㎡/ 8米 / 灌注支护桩+三轴搅拌桩+混凝土内支撑梁 | 开挖深度6~8米 | 2019-10-01 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 陈伟求、陈天、张鑫
154 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401限 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/7.10m/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度5.50m | 已中止施工 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
155 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、电建泛澋公馆（三期）1座 | 顺德区局 | 440606201805220201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处西安亭大桥侧 | 佛山市泛澋置业有限公司 (张立兴) | 中国水利水电第九工程局有限公司 (罗旭) | 广东立德建设监理有限公司 (戴宁征) | 8.1米/灌注桩＋管桩＋三轴搅拌桩＋放坡＋冠梁＋锚索＋喷浆挂网支护 | 已回填完成90% | 2019-08-01 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
156 | 云悦公馆 | 顺德区局 | 440606201806210101 | 勒流街道建设东路88号地块 | 佛山市顺德区勒流碧桂园房地产开发有限公司(赵群) | 中天建设集团有限公司 (李序民) | 广东奥科工程管理有限公司 (魏忠生) | 开挖面积4618㎡/开挖深度5.85-5.95m/支护形式：SMW桩，钢支撑系统，土钉，喷锚 | 已回填完成 | 已完成 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
157 | 中海云麓雅苑 | 顺德区局 | 440606201904110101 | 龙江镇龙江居委会北华路以南、东华路以东地块 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 (何小五） | 广州广骏工程监理有限公司 (钱德禄） | 基坑深度3.0m-7.1m/支护形式：水泥搅拌桩+坡面喷砼、三轴搅拌桩＋H型钢+放坡＋冠梁＋锚索＋喷浆挂网支护 | 局部开挖4米 | 2019-09-01 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
158 | 龙江金集花园（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#幼儿园、10#、11#、12#及地下室） | 顺德区局 | 440606201903050201 | 龙江镇中心区B-LJ-04-03-D-002之一地块 | 佛山市金集房地产开发有限公司 | 浙江东阳建工集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 开挖深度3.95~7.75米，周长约851米 | 局部开挖4米 | 2019-10-02 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
159 | 圣淘湾四期住宅小区(A区) | 顺德区局 | 440606201507010101 | 顺德区龙江镇左滩新世纪农业园内 | 佛山市圣淘湾房地产有限公司 (曾卿) | 广东九洲建设集团有限公司 (卢加进) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (伍伟全) | 基坑深度2.8m-7.7m/支护形式：水泥搅拌桩支护 | 未开挖 | 待定 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
160 | 圣淘湾四期住宅小区项目B区 | 顺德区局 | 440606201808300000 | 顺德区龙江镇左滩新世纪农业园内 | 佛山市圣淘湾房地产有限公司 (曾卿) | 广东九洲建设集团有限公司 (卢加进) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (伍伟全) | 基坑深度2.8m-7.7m/支护形式：水泥搅拌桩支护 | 未开挖 | 待定 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全隐患 | 陈伟求、陈天、张鑫
161 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 3766.9/8.7/采用型钢水泥土墙+加固土搅拌桩+内支撑 | 正在开挖 | 2020-09-21 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
162 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 本工程设置两层地下室，地下室面积为27500平方米，基坑开挖深度为7.75m/有灌注桩支护、重力式水泥土墙+墙顶放坡、放坡 | 开挖到底，1、2、5、6#楼地下室已浇筑，3、4#楼承台施工 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 李文德、林泽耀
163 | 科荟生命科技产业中心A区1-5＃楼、8＃地下室、9＃污水处理站、10＃垃圾收集点 | 顺德区局 | 440606201906060000 | 乐从镇新桂路以西、藤湖路以北 | 广东科荟生物科技产业有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 基坑开挖深度为5.2米，基坑面积16900平方米。 | 没开挖 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照