| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅居蓝湾4栋、12栋 | 高明区国土城建和水务局 | 9米 | 已浇筑 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何苑林、周庆光 |
| 2 | 港星鞋厂车间E | 高明区国土城建和水务局 | 9.5米 | 正在搭设 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何苑林、周庆光 |
| 3 | 世博嘉园三期(C1、C2、C15商住楼、C3、C4、C5住宅楼)及一期A1-A3北侧商铺 | 禅城区国土城建和水务局 | C-1、C-2、C-4座的部分楼板隔两层设置，搭设高度为9m；采用扣件式钢管支撑体系，最大梁截面为250*600，楼板厚度为130mm。 | 14层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 4 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心) | 禅城区国土城建和水务局 | 采用扣件式钢管和门式架作为支撑体系。模板高度3.4-31m，梁截面有1200*2500、700*1200、400*900等，板厚500mm、450mm。 | 6层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 5 | 智慧新城启动区项目4区(工业建筑T12～T17栋，公厕，地下车库) | 禅城区国土城建和水务局 | 高支模，支撑高度为11.28、12.33、12.35米，满堂红扣件式钢管支撑体系，纵、横步距分别为900mm、600mm，步距为1800mm。大支模：最大梁截面为600*2250，支撑高度为5.95m、5.5m、5.6m，纵、横间距分别为600、300，步距为1800。 | T18栋8层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 6 | 06-CG12地块佛山市东海国际花园商品房项目(地块三10#-14#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 大支模，采用门式钢管脚手架支撑体系，支撑高度为3700mm，梁截面为600*1000、600*1400，板厚为250mm | 八层面 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 7 | 古生雅苑一期、二期村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 支撑高度13.75、.9.35米，最大梁截面300*700，板厚120mm | 2#楼9.35米高大模板完工 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 9 | 佛禅(挂)2008-015地块(安东尼商务大厦)项目 | 禅城区国土城建和水务局 | KZL50（1）600*2000mm梁，支模高度为4.7米，跨度为8.2米；KL53（1）600*1400mm梁，支模高度为4.5米，跨度为9.1米；KL40（1）500*1500mm梁，支模高度为4.0米，跨度为9.4米。板厚为200mm。 | 二层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 10 | 天安塑料有限公司汽车内饰工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 首层、二层层高均为8米，最大跨度为15米，最大梁截面为400*1200，楼板厚度为110mm。采用满堂红扣件式钢管脚手架支撑体系。 | 二层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强 |
| 11 | 06-CG13地块(万科城六期四区1座、垃圾站) | 禅城区国土城建和水务局 | 柱帽高度为3700mm，柱帽尺寸为260*2600*600；梁支撑高度为4850mm，梁最大截面为500mm*1850mm，板厚180mm。 | 四层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 12 | 广东联塑科技实业有限公司总部办公大楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 主楼首层局部层高13.1米，最大梁截面为400*1000，附楼局部层高8.85米，最大梁截面400*1300 | 基坑未回填 |  | 已通过专家论证，部分已完成 | 林可俊、曾志华 |
| 13 | 美的大良顺峰山项目B、C2区 | 顺德区国土城建和水利局 | 首层以及地下室顶板超过20KN/m线荷载的大梁支模工程 | 部分完成 | 2012年 | 已通过专家论证，部分已完成 | 林可俊、曾志华 |
| 14 | 美的大良顺峰山项目（A、C1区）工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 四层结构梁板位置6～9×D～F轴支模高度18米、五层结构板位置，6～9轴×G～J轴，15～16轴×L～Q轴支撑高度分别为11.5m、23m的高支模工程，地下室底板位置和主体结构位置部分超重支模工程 | 部分完成 | 2012年 | 地下室顶板的超重支模已经过监督检查验收。 | 林可俊、曾志华 |
| 15 | 万科水晶花园二期13#楼及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 首层楼面高度为8.3米高大支模工程 | 主体 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 16 | 勒流裕源小学 | 顺德区国土城建和水利局 | 教学楼多媒体多功能室位置支模高度为8.0米的高支模工程以及礼堂1/7～1/8轴位置和礼堂圈梁、天沟位置的超过8.0米的高支模工程 | 未施工 | 2012 | 已通过专家论证，未施工 | 林可俊、曾志华 |
| 17 | 东圣维拉花园（二期）3座、5座、配电房、人防地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 人防地下室层高为3.9米，顶板厚度为200MM，大梁截面为600×1400，500×1400，天面设有飘檐板最大挑出长度为1.4米 | 基础 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 18 | 四季花园酒店 | 顺德区国土城建和水利局 | 6-14交J/2-E轴大堂中空高度为11米、2-1/16~3-1/9交2-1/B~3-2/A轴宴会厅中空高度为17米 | 试桩(停工) | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 19 | 日高华庭 | 顺德区国土城建和水利局 | 线荷载超过20KN/m | 打桩 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 周培安、夏志成 |
| 20 | 华海大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 线荷载超过20KN/m | 基坑开挖 | 预计7月底完成 | 方案已通过专家论证 | 周培安、夏志成 |
| 21 | 佛山110KV新城变电站 | 顺德区国土城建和水利局 | 综合楼天面梁板5～11xA～B支撑高度1062米 | 基础 | 2012 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 22 | 广东伊之密精密注压科技有限公司一期一车间 | 顺德区国土城建和水利局 | 车间一A5、A10（15米）及U轴（16米）施工段 | 主体 | 2012年7月 | 已通过专家论证，10轴正在施工，A5、A10未施工 | 陈彦勋、潘贺华 |
| 23 | 廖家昌、陈建华、伍志强、梁根洪商住楼（成业楼） | 顺德区国土城建和水利局 | 二层结构超重梁，截面700*800 | 施工准备 | 未知 | 未通过论证 | 陈彦勋、潘贺华 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 24 | 佛山市伟仕达电器有限公司综合楼二 | 顺德区国土城建和水利局 | 高支模、8.3米 | 底层柱 | 2012.4.30 | 方案已通过专家论证 | 伍君毅 |
| 25 | 恒德丰大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 建筑物高度为49.7米，地下室顶板存在超大梁，截面为500×1400、400×1300、350×1500，三层结构层大堂位置存在超高支模，支撑最大高度为11m | 基坑开挖 | 2012年 | 已通过专家论证，未施工 | 司徒沛栋、蔡光盛 |
| 26 | 龙江镇污水处理收集系统2#中途提升泵站 | 顺德区国土城建和水利局 | 首层有支撑高度为8.5米及10.65米的高大模板工程 屋面层有支撑高度为9.5米的高大模板工程 | 基础 | 2012年 | 已通过专家论证，未施工 | 司徒沛栋、蔡光盛 |
| 27 | 三水粮油中心项目施工一期工程 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度15m | 已论证，施工中 |  | 基本符合要求 | 邓创球 唐伟明 |
| 28 | 分选车间 | 三水区国土城建和水务局 | 梁结构高度10m | 已论证，施工中 |  | 基本符合要求 | 梅健儿 陈志辉 |
| 29 | 佛山市科立工业设备有限公司（三水厂区）项目 | 三水区国土城建和水务局 | 梁结构高度9m | 已论证，施工中 |  | 基本符合要求 | 梅健儿 陈伟钊 |
| 30 | 年产8000吨树脂项目甲类车间A1 | 三水区国土城建和水务局 | 梁结构高度18m | 已论证，施工中 |  | 基本符合要求 | 陈志辉 陈伟钊 |
| 31 | 矿渣粉磨 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度16米 | 已论证，基础 |  | 方案已通过专家论证 | 区盛荣 罗俊荣 |
| 32 | 汽轮发电机房、SP余热锅炉房、AQC余热锅炉房 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度20.5米 | 已论证，个别部位正在搭设 |  | 基本符合要求 | 区盛荣 罗俊荣 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 33 | 美顿五金车间二 | 三水区国土城建和水务局 | 高度9米 | 已全部完成捣制砼 |  | 基本符合要求 | 黄绪云 梁伟权 |
| 34 | 恒达永安广场 | 三水区国土城建和水务局 | 最大梁850×1800，飘板最高处20.5米 | 已论证，正在搭设 |  | 基本符合要求 | 李晓峰 丁正伟 |
| 35 | 日丰一期厂房工程 | 三水区国土城建和水务局 | 高度8米 | 已完成A、B、C区 |  | 基本符合要求 | 刘志明 吴健华 |
| 36 | 御龙湾10号楼 | 三水区国土城建和水务局 | 高度9米、8.1米 | 地下车库 |  | 方案已通过专家论证 | 区盛荣 孙洪兴 |
| 37 | 热电四期 | 三水区国土城建和水务局 | 高度11米、16米 | 未施工 |  | 方案已通过专家论证 | 李晓峰 罗俊荣 |
| 38 | 千灯湖国际五星级酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 18m/3000㎡ | 五层 |  | 已论证、发出暂时停止施工整改通知书 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 39 | 广发金融中心 | 南海区国土城建和水务局 | 11.2m | 未搭设 |  | 已论证 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 40 | 中信巴卡拉酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 26.8~44.8 KN/㎡ | 停工 |  | 已论证 | 何智华、胡伟康 |
| 41 | 金盛广场 | 南海区国土城建和水务局 | 9.9m/10.8m/14.8m/15.6m/20.7m | 未搭设 |  | 已论证 | 刘金球、苏镜明 |

填表说明：基本情况应填写高大模板的最大支模高度、跨度、施工总荷载或集中线荷载等。