| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利东悦花园1-2#、12#-18#、21#楼 | 市安监站 | 30层/110485m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 2 | 保利东悦花园5座、22座 | 市安监站 | 30层/17628m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 3 | 保利东悦花园3座、19座 | 市安监站 | 36层/26146m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 4 | 保利东景花园1、2、3号楼 | 市安监站 | 31层/68448m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 源泽林、林国强 |
| 5 | 保利东景花园8、9、10号楼 | 市安监站 | 31层/66634m2 | 封顶 | 2013年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 源泽林、林国强 |
| 6 | 保利商务中心项目1座办公楼 | 市安监站 | 54层/136652m2 | 7层 | 2013年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 邓羽平、何建辉 |
| 7 | 东平新城项目第九期-五层以上住宅塔楼AB、C栋 | 市安监站 | 52层/110935m2 | 地下室 | 2013年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林 |
| 8 | 地铁金融城 A1-A4办公楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39-41/269997 m2 | 三十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 9 | 怡翠世嘉三期B1-4 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39/81361m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 10 | 祈福南湾半岛天湖路1、2、3、4号 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/92431.8㎡ | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 傅永乐、郑仲伟 |
| 11 | 智富大厦 | 南海区国土城建和水务局 | RC/36/89066.18 m2 | 二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 12 | 华南国际金融中心A、B区 | 南海区国土城建和水务局 | RC/36/6185.3 m2 | 十层至三十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 13 | 中海千灯湖花园 2、4、6、8栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/126630 m2 | 封顶 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 14 | 中海千灯湖花园 10、12、14栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/78863 m2 | 封顶 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 15 | 依岸康堤花园34-38栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/76233 m2 | 十层至二十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 16 | 依云天汇A18地块 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39-40/139165 m2 | 四层至顶层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 17 | 依云天汇A21地块 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/162647 m2 | 四层至顶层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 18 | 创鸿汇苑B区2、3、5、6 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/118758 m2 | 二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 19 | 金域蓝湾北区 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/12227.09 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 20 | 金域蓝湾 B14、18、20、25 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/42383.76 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 21 | 金域蓝湾 N2、3、8、9、10 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/5193 m2 | 二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 22 | 金域蓝湾N11、12、16-19、21-23 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/169178.32 m2 | 部分二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 23 | 中海千灯湖花园1、3、5、7栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/127056 m2 | 四层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 24 | 中海千灯湖花园9、11、13、15、17栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/118758 m2 | 底板至顶板 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 25 | 创鸿广场 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/53743 m2 | 底板至二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 26 | 雅居乐二期 6~10栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/97000 m2 | 基础至八层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 27 | 雅居乐二期 1~2栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/28/35852 m2 | 基础至八层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 28 | 雅居乐二期 3~4栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/58439 m2 | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 29 | 汇豪家园1期九栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/195000 m2 | 二十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 30 | 金名都6-10 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/90423 m2 | 封顶 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 31 | 金名都11-12 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/59201 m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 32 | 金名都13、14栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/51593.52m2 | 桩基 | 2014年8月 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 33 | 合生君景湾君泓轩1~8栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/180000m2 | 未开工 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 34 | 金碧海岸花园 9-11号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/75397m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 35 | 金碧海岸花园 16-19号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/60156m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 36 | 金碧海岸花园46-53号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/118000m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 37 | 依云曦城B1-2区5、6、7楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC30/37043 m2 | 天面 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 38 | 保利东语花园 | 南海区国土城建和水务局 | RC/38/205184.74 m2 | 五层至天面 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 39 | 依云曦城B1-2区1、2、3、4楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC30/50490m2 | 天面 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 40 | 滨城4、5、6座 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/67628.92 m2 | 七层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 41 | 西樵雅居乐花园1-4栋、地下库 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/96171.2m2 | 二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 42 | 桂丹颐景园C区-C1、C2、C4 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32-33/69017.51㎡ | 三层至十一层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 傅永乐、郑仲伟 |
| 43 | 君御海城一期（商场、地下室AC区、31-32号楼） | 高明区国土城建和水务局 | 32层/70595㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 周庆光、何苑林 |
| 44 | 君御海城一期（地下室B区、30号楼、33-35号楼） | 高明区国土城建和水务局 | 32层/70264㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 周庆光、何苑林 |
| 45 | 君御海城国际酒店 | 高明区国土城建和水务局 | 28层/158m/69878㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何苑林、周庆光 |
| 46 | 美的西江花园1-6号楼及一期地下室 | 高明区国土城建和水务局 | 32层/99705㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 阮子航、关均炳 |
| 47 | 美的西江花园7-10号楼及二期地下室 | 高明区国土城建和水务局 | 32层/65014㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 阮子航、关均炳 |
| 1 | 东江国际商住中心二期(办公楼1、2、酒店式办公楼、地下室、商业、物业管理用房) | 禅城区国土城建和水务局 | 10～28层/65054.3 | 拆外架 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 2 | 铂顿商业中心 | 禅城区国土城建和水务局 | 16～28层/128261.9 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 3 | 恒福·国际工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/128754.7 | 主体 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 4 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园南地块1-3#公寓式酒店及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/128613.85 | 待验收 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 5 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园北地块18-22号住宅) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/69962.97 | 分户验收 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 6 | 星星·华园国际(二期)1#、2#住宅楼、商业综合楼(办公楼、商业裙楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 23～30层/110000 | 已拆完外架 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 7 | 星星·华园国际(二期)7#住宅楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/59522.66 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 8 | 1#至4#商住楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 24～30层/102166.62 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 9 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园中地块11-15号住宅楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/103507.49 | 待验收 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 10 | 东平路以北、华远东路西侧C地块一期(一组团1#楼电房、商业、住宅及其地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/36127.58 | 装饰(暂停施工) | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 11 | 佛禅(挂)2010-001地块项目(一期13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#，居委会、警务室) | 禅城区国土城建和水务局 | 18、32层/111724 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 12 | 禅城区2007-005地块(依云上城)4#、6#、7#、8#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/12900 | 已初检 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 13 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第一期(盛南新都花园1#、10#-13#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/61403.9 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 邓力、杨志杰 |
| 14 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心二期) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/122113.9 | 8层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 15 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博酒店) | 禅城区国土城建和水务局 | 38层/101989.7 | 8层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 16 | 佛禅(挂)2008-025地块(翠堤明珠)项目一期2#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/29832.29 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 17 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目南区4#、5#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/69295.84 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 18 | 佛禅(拍)2009-003地块(兆阳御花园)项目14-17#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/53333.87 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 19 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第二期(盛南新都花园2#-9#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/122985.44 | 砌体 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 20 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区1#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/29962.13 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 21 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区2#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 39层/29482.74 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 22 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区3#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 40层/25667.73 | 三十五层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 23 | 佛禅(挂)2007-005地块(依云上城)三期9-12#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/123002.67 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 24 | 佛(禅)挂2011-001地块项目(商业裙楼及住宅楼1#-10#) | 禅城区国土城建和水务局 | 17、18、27、28层/87567.76 | 10层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 25 | 智慧新城启动区之五区之住宅区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 29-30层/133190.08 | 地下室 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 26 | 智慧新城启动区之五区之公共租赁房区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/40307.56 | 地下室 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 27 | 智慧新城启动区之五区之商业工业配套区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/67913.79 | 地下室 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 28 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目保障性住房14-16#楼(安置房9#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 27-32层/127807.57 | 6层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 29 | 禅城区石湾镇街道隔田坊保障性住房建设项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/80195.9 | 地下室顶板 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 30 | 佛禅(挂)2008-025地块、佛禅(挂)2007-007地块(翠堤明珠)东平路以北、华远东路西侧C地块项目一期3#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/37907.37 | 基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 31 | 06-CG13地块(万科城三期三区64座) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/15170.08 | 二十三层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 唐亮、杨志杰 |
| 32 | 佛禅(挂)2010-019地块(喜悦国际广场项目) | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/92256.64 | 地下室 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 33 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房1、2、6、7、8、10、18号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/88295.22 | 20层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 34 | 佛禅(拍)2010-002地块(佛山雅居乐佰利郡花园) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/96965.14 | 7层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 35 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾濠园1座 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/33300.81 | 7层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 36 | 佛禅(拍)2010-001地块东海岸银湾豪园2-5座、39座垃圾收集站 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/62034.33 | 7层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 37 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园6-8座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/45238.39 | 7层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 38 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园9座、10座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/29808.63 | 7层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 39 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房3、4、5、11、12、13、17号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/91781.56 | 20层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 40 | 村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 35层/108620.3 | 桩基础 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 41 | 06-CG13地块(万科城六期四区1座、垃圾站) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/18837.98 | 地下室顶板 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 42 | 06-CG13地块(万科城四期5区1-3座) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/53970.76 | 塔吊安装 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 43 | 佛禅(挂)2010-001地块项目(二期2-8#楼、12#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/134748.58 | 基础 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 44 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园16-20座 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/61402.42 | 挖土 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 45 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园11～15座、21座、22座、40座垃圾收集站 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/91685.094 | 挖土 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 54 | 星星·华园国际(二期)7#住宅楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/59522.66 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 55 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园中地块11-15号住宅楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/103507.49 | 待验收 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 56 | 东平路以北、华远东路西侧C地块一期(一组团1#楼电房、商业、住宅及其地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/36127.58 | 装饰(暂停施工) | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 57 | 禅城区2007-005地块(依云上城)4#、6#、7#、8#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/12900 | 已初检 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 58 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第一期(盛南新都花园1#、10#-13#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/61403.9 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 59 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心二期) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/122113.9 | 8层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 60 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博酒店) | 禅城区国土城建和水务局 | 38层/101989.7 | 8层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 61 | 佛禅(挂)2008-025地块(翠堤明珠)项目一期2#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/29832.29 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 62 | 佛禅(拍)2009-003地块(兆阳御花园)项目14-17#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/53333.87 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 63 | 佛禅(挂)2007-005地块(依云上城)三期9-12#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/123002.67 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 64 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第二期(盛南新都花园2#-9#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/122985.44 | 砌体 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 65 | 佛(禅)挂2011-001地块项目(商业裙楼及住宅楼1#-10#) | 禅城区国土城建和水务局 | 17、18、27、28层/87567.76 | 四层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 66 | 智慧新城启动区之五区之住宅区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 29-30层/133190.08 | 基础 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 邓力,李业景、肖昌飞 |
| 67 | 智慧新城启动区之五区之公共租赁房区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/40307.56 | 基础 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 邓力,李业景、肖昌飞 |
| 68 | 智慧新城启动区之五区之商业工业配套区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/67913.79 | 基础、底板 | 2013年 | 1、基坑边堆载超过设计要求。2、基坑通道不畅。1、不合格桩未处理完成。2、未办理桩基子分部验收。3、要求不合格桩处理完成之后，且各相关责任主体单位办理桩基子分部验收之后，方允许进入下一道工序。 | 李业景、肖昌飞 |
| 69 | 佛禅(挂)2011-010港口路西华新路南澜石二路北侧地块建设项目保障性住房14-16#楼(安置房9#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 27-32层/127807.57 | 四层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 70 | 禅城区石湾镇街道隔田坊保障性住房建设项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/80195.9 | -3.00米基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 71 | 佛禅(挂)2008-025地块、佛禅(挂)2007-007地块(翠堤明珠)东平路以北、华远东路西侧C地块项目一期3#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/37907.37 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 72 | 06-CG13地块(万科城三期三区64座) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/15170.08 | 十八层梁板 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 73 | 佛禅(挂)2010-019地块(喜悦国际广场项目) | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/92256.64 | 地下室 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 74 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房1、2、6、7、8、10、18号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/88295.22 | 十五层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 75 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾濠园1座 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/33300.81 | 3层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 76 | 佛禅(拍)2010-002地块(佛山雅居乐佰利郡花园) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/96965.14 | 4层 | 2013年 | 安全管理资料不齐全；文明施工方案不符合要求；钢管未除锈处理，有些平桥无踢脚板，扣件无送检报告，安全立网无送检报告；地下室顶板临边无防护措施； | 黄常坚、邓力 |
| 77 | 佛禅(拍)2010-001地块东海岸银湾豪园2-5座、39座垃圾收集站 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/62034.33 | 3层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 78 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园6-8座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/45238.39 | 3层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 79 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园9座、10座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/29808.63 | 3层 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 80 | 佛禅(挂)2011-010港口路西华新路南澜石二路北侧地块建设项目(商品房1、2、6、7、8、10、18号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/88295.22 | 十五层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 81 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房3、4、5、11、12、13、17号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/91781.56 | 4层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 82 | 06-CG13地块(万科城六期四区1座、垃圾站) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/18837.98 | 地下室竖向构件 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 83 | 村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 35层/108620.3 | 冲桩 | 2015年 | 冲孔桩施工及隐蔽验收记录签证不及时，部分数据明显错误；个别钢筋原材未经检测；施工现场无盖有审图章的蓝图；现场无泥浆检测工具。 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 84 | 06-CG13地块(万科城四期5区1-3座) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/53970.76 | 塔吊安装 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 85 | 佛禅(挂)2010-001地块项目(二期2-8#楼、12#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/134748.58 | 灌注桩终孔 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 86 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园16-20座 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/61402.42 | 未开工 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 87 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园11～15座、21座、22座、40座垃圾收集站 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/91685.094 | 未开工 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |

填表说明：本表填写的较大工程项目是指30层以上、或高度100米以上、或跨度36米以上的工程；