## 高大模板
佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2018年10月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（模板系统高度/跨度/总荷载/集中线荷载） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015120203 | 佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧） | 佛山仁寿寺(刘作信) | 佛山市房建集团有限公司 (李文坚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (麻兴中) | 本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。 | 搭设中 | 2018/9/31 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 佛山雄盛王府广场综合体B地块商业建设项目5区 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201806040101 | 佛山市禅城区季华四路以南、佛山大道以西 | 佛山市王府商业置业有限公司 (田心想) | 广东永盛建筑工程有限公司 (周建国) | 广州市云兴建设工程监理有限公司 (李洪鹤) | 佛山雄盛王府广场综合体B地块商业建设项目5区位于佛山市禅城区季华路以南、佛山大道发西，5区设计为商业及停车场，结构类型为框架剪力墙结构，抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为7度，建筑耐久年限50年，建筑总面积为104304.92㎡，地上为8层，建筑结构高度为36.9m.本工程高大模板概况如下：非人防区域地下室顶板、三层梁板、四层梁板、五层梁板、七层梁板、天面层梁板范围均存在超重梁，支模高度分别为5.2m、5.5m、5.9m、5.3m、3.6m、3.6m。地下室砼强度等级为C35，其余为C30 | 搭设中 | 2018/11/31 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
3 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司(梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 本工程地下室、裙楼采用木模板施工，高大模板主要分布在地下室顶板、1#裙楼4、6层梁板、2#裙楼3、5层梁板、3#裙楼2-5层梁板，其中最大支模高度14.4米，最大梁截面1.75m2，模板支撑高度8米采用钢管扣件支模架，本方案针对支模高度超过8m、跨度超过18米、施工总荷载超过15KN/m2、集中线荷载超过20KN/m区域编制。 | 搭设中 | 2018/9/31 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
4 | 信财置业绿岛湖项目地块一1-4号楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709210101 | 禅城区南庄镇禅港路西侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (田业伟) | 广东省八建集团有限公司 (陈建荣) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (孔祥君) | 1号楼~4号楼工程1号楼3层，2号楼3层，3号楼4层，4号楼A区19层、B区20层。其中1号楼三层楼层高度为12.05米，4号楼三层局部转换层部分梁线荷载较大，4号楼四层局部层高为15.2米 ，该几处部位为高大模板支撑区域，需编制高大模板专项施工方案并组织专家论证 | 搭设中 | 2018-09-12 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 佛山市英才实验小学（地块一、地块二） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805170201、440604201805170301 | 祖庙街道兆祥路以南、佛山涌以西 | 佛山市禅城区环市宏昌实业开发总公司 (梁浩远) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (柯苹) | 广东建诚监理咨询有限公司 (唐槐轩) | 本工程地下室顶板柱帽部分采用套扣式钢管脚手架支撑体系，其余采用门式钢管脚手架支撑体系，教学楼二层部分：梁截面有1200×1000、900×1100等，采用扣件式钢管脚手架支撑体系搭设，体育馆：搭设高度为4.5-13.55m，梁截面有400×1300、1200×2000、800×1600 等，采用扣件式钢管脚手架支撑体系搭设。 | 搭设中 | 2018-09-13 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
6 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 本工程位于佛山市禅城区汾江南路与影荫路交汇处西南侧，拟建主体建筑包括2幢办公楼，31层（高148.5米），裙楼为2层、地下室为四层，总建筑面积为91340.7m2，地上58709.52m2，地下32631.18m2，办公楼采用剪力墙结构，裙楼采用框架结构，均采用旋挖灌注桩基础。本工程地下室采用逆作法施工，负一层支模高度为2.9米，负二、三层支模高度为2.45米；负四层顺做层高3.8米。首层层高为6米，二层层高为5米，主楼三层层高为6.63米。其中五~屋面层局部梁为800×760、下挂200×600，四层梁梁截面有800×2000、80×1600等，三层梁梁截面有800×1450、800×1200等，二层梁梁截面有800×3850、500×3000等，首层梁梁截面有1200×1500、1600×1500等，负一层梁梁截面有800×3050、900×1000等，负二、三层梁梁截面有800×1200、600×1600等。 | 搭设中 | 2018-10-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
7 | 童梦广场Q1-Q6裙楼、T1-T9塔楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804200101、440604201804200201、440604201804200301 | 华富路东侧、季华路北侧 | 佛山市东基童悦房地产开发有限公司、佛山市禅城区张槎街道莲塘莲丰股份合作经济社 (彭罗生) | 中建四局第六建筑工程有限公司 (何合武) | 广东建诚监理咨询有限公司 (邹凌) | 本工程首层大堂区域及负一层支模高度为6m；Q1 裙楼三层-四层为大型影院，该区域支模高度11.02m/8.95m/9.1m，超过了8m，所以本方案针对上述部位进行详细的设计计算，上述区域的模板支撑体系采用扣件式钢管满堂脚手架搭设。各区域内板厚为120mm。Q1 栋高支模区域的具体位置详见图1，具体位置为： 3-5 轴~6-19轴/6-M 轴~6-A 轴、3-1 轴~3-7 轴。 | 搭设中 | 2018-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
8 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块1号楼、P1地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (谭凯俊) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 本工程结构类型为框架-剪力墙结构，总建筑面积32780.71m2，包含一座塔楼和一个地下室，塔楼最高27层，局部26层，层高3米;地下车库一层，层高4.9米。 | 搭设中 | 2018-10-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
9 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 (林艳华) | 广东电白建设集团有限公司 (陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 (余恒亮) | 高度：11m，9m跨度，集中线荷载23.8KN/m | 支撑系统搭设中 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
10 | 佛山高新区科技产业园（城西园）基建 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805110101 | 佛山市禅城区张槎街道华富北路（佛山高新技术开发区） | 佛山高新技术产业投资发展有限公司 (赖智谋) | 深圳市路野建设集团有限公司 (方文宝) | 广东建诚监理咨询有限公司 (邓艳芳) | 本工程高大模板位于3F、4F及天面层，本方案主要针对搭设高度超过8m，跨度在6.4m-8.8m，单梁施工总荷载15KN/m2及以上，集中线荷载20KN/m及以上的构件模板支撑进行详细设计，各部位概况如下：3F主要构件300*800梁，支撑高度10.2m，跨度8.8m，面积69㎡；4F主要构件350*750梁，支撑高度14.35m，跨度8m，面积75㎡；天面层主要构件350*800梁，支撑高度21m，跨度8m，面积68.6㎡ | 搭设中 | 2018-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
11 | 奇槎TD2017（CC）XG0004住宅项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808160201 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路东侧 | 佛山市淦盈置业有限公司 (林朝平) | 上海建工集团股份有限公司 (邰伟) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 (王安平) | 本工程地下4#住宅为1层，其余为2层，地上1#、2#、5#、6#住宅31层，3#住宅29层，4#住宅32层，建筑高度1#、5#住宅96.00m，2#住宅96.00m，3#住宅90.00m，4#住宅99.00m，6#住宅99.20m。 论证区域：5#楼5-A～5-E轴交5-1～5-16轴位置，排架搭设高度为8530mm~9150mm；4#楼4-G～4-K轴交4-1～4-2轴位置，排架搭设高度为8180mm；4#楼4-A～4-C轴交4-3～4-21轴位置，排架搭设高度为8530mm。5#楼S5-A～1/S5-A轴交S5-2～S5-3轴位置，，排架搭设高度为9130mm。3#楼3a-A～3a-F轴交3a-1～3a-6轴位置，排架搭设高度为8180mm。 | 搭设中 | 2018-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
12 | 佛山智联花园四期A区 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808200101 | 佛山市禅城区佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之四地块 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 (何冲) | 中天建设集团有限公司 (李海洋) | 广东城建项目管理有限公司 (梁永冲) | 本项目位于佛山禅城区佛开高速东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之四号地块，本工程建设规模为；地上3层，地下1层，总建筑面积为3402.51平方米，结构形式为框架结构。 | 搭设中 | 2018-12-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
13 | 维景蓝湾公馆（I期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706270101-00 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪) | 裕达建工集团有限公司 (张勇) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王松) | 搭设高度:8.95米，搭设跨度:23米，总荷载10KN/m2，集中线荷载22.5KN/m | 未搭设 | 2019-01-01 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、廖路军、任瑜、 梁志军
14 | 维景蓝湾公馆（Ⅱ期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712010201-00 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪) | 裕达建工集团有限公司 (张勇) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王松) | 搭设高度:11.95米，搭设跨度:8米，总荷载10KN/m2，集中线荷载10KN/m | 未搭设 | 2019-01-01 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、廖路军、任瑜、 梁志军
15 | 云东海市民服务中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201808230000（） | 佛山三水区云东海街道杨梅、伏户管理区“面前岗”（土名） | 佛山市三水区云东海街道经济发展有限公司 | 广东中誉建设有限公司 | 广东至衡工程管理有限公司 | 8.3m/8.4m/11.8KN/7.81KN/M | 三层面 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患 | 李俊海 吴健华
16 | 14#酒店 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801310301 | 三水南山 | 佛山市三水南丹山原生态风景区有限公司 （吴宏） | 佛山市房建集团有限公司 (麦柱景) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (欧继文) | 支模高度9.83米 | 已完成 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 唐伟明, 钱汝航
17 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 (罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 (游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 (胡亮） | 模板高度4.9m/集中线荷载22.5KN/m | 部分已搭设完成 | 2018-07-01 | 工地未有高大模板施工 | 洪泽坤、叶贵棠
18 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司(张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设完成 | 2019-09-30 | 10月23号抽查工地未有高大模板施工 | 洪泽坤、叶贵棠
19 | 华夏新城二期七区 | 顺德区局 | 440606201801040101 | 桂洲大道以北 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 (郭润解） | 龙元建设集团股份有限公司 (于泽平） | 广东建浩工程项目管理有限公司 (卢健成） | 模板高度3.6m/集中线荷载23.6KN/m | 未搭设 | 2018-12-01 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
20 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司 (罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司 (仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 三层梁板结构，超大梁，支模高度4.8日；八层和十三层梁板结构有独立连系梁，连系梁支模采用型钢搭设支撑。 | 未施工
21 | 华腾金属工业楼A区 | 顺德区局 | 440606201807260101 | 华口居委会昌宝东路以北、昌宝东路七横路两边 | 佛山市顺德区瑞域房产有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 集中线荷载23.6KN/m | 部分搭设完成 | 2020-06-04 | 10月26号3座三层梁板高大支模验收情况进行抽查检查，施工方案审核、论证等基本符合要求，验收资料齐全，施工现场与方案基本一致。 | 洪泽坤、叶贵棠
22 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 超重大梁 | 主体结构,部分已搭设完成 | 2018-10-25 | 10月30日抽查工地未有高大模板施工 | 夏志成、梁城宇
23 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 超重大梁 | 主体结构,部分已搭设完成 | 2018-10-25 | 10月25日七层梁高大支模验收情况进行抽查，施工方案审核、论证等基本符合要求，验收资料齐全，施工现场与方案基本一致。 | 夏志成、梁城宇
24 | 弘法大楼 | 顺德区局 | 440606201803160219 | 大良太平山 | 佛山市顺德区佛教宝林寺 (区永聪） | 佛山市顺德区顺恒建设集团有限公司 （陈杰生） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司（付湘南） | 讲经堂首层檐口高度12米，脊顶高度24.725米 | 搭设中 | 2018-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
25 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 三层梁板/11.9米 | 未搭设 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
26 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 负一层板、地下室顶板/15.7KN/m² | 未搭设 | 2020-02-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
27 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 未搭设 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
28 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重梁 | 部分搭设完成 | 2019-12-31 | 方案通过专家论证 | 何建勋、石阳
29 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设完成 | 2019-12-31 | 方案通过专家论证，未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
30 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证 | 何建勋、石阳
31 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020-04-08 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
32 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 8m以上最大支模高度，15kN/m5以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 未搭设 | 2020-07-10 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
33 | 广东乐从钢铁世界有限公司1号综合楼 | 顺德区局 | 440606201808300101 | 佛山一环乐从大罗段南侧 | 广东乐从钢铁世界有限公司 (伍泳雄) | 广东大城建设集团有限公司 (张木兰) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 8m以上最大支模高度，15kN/m6以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 部分搭设 | 2018-11-20 | 方案通过专家论证 | 石阳、何建勋
34 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (邵熠) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 代荣洪) | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁。 | 未施工 | 待定 | 高大支模方案已经过专家论证，现场未搭设 | 黄霁嵘、张耀邦
35 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 8m以上最大支模高度，15kN/m4以上最大施工总荷载，集中线荷载15kn/m2以上，人防地下室顶板、地下室超重柱帽、超重梁、首层局部超重梁。 | 3/3子单位工程地下室顶板、超重梁及柱帽已施工。 | 待定 | 高大支模方案已经过专家论证，现场未搭设 | 黄霁嵘、张耀邦
36 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司（李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司（赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司（郭文海） | 模板高度10.8m | 未搭设 | 2018-12-01 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 陈彦勋、何恪虔
37 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 模板高度8.1m | 部分已完成 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈彦勋
38 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 支模高度最大10.6m | 未搭设 | 2019-08-03 | 模板未搭设，方案已通过专家论证。 | 陈彦勋、乔恺夫
39 | 中南高科智能科技产业园一期（1-10号厂房、24-26号厂房、配电房、地下室） | 顺德区局 | 440606201805040000 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-1地块 | 佛山市顺德锦荣置业有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 支模高度最大8m | 部分已完成 | 2018-11-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 罗裕松、陈彦勋
40 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 本高大模板为综合性会议室，整体为一层，局部两层/高度24.287m/ | 未施工 | 未有具体计划 | 方案通过专家论证，未施工 | 林泽耀、钟启源
41 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 本工程售楼部天面层1-2轴/B-C轴，1-5轴/A-B轴，此部分支撑高度为11.32m，1#（2#楼）三层1-J轴~1-M轴/1-5轴~1-9轴，1-J轴~1-M轴/1-13轴~1-17轴，1-K~1-M轴/1-9轴~1-13轴，此部分支撑高度为9.82m，3#（4#、5#、6#）三层3-A轴~3-B轴/3-4轴~3-9轴此部分支撑高度为9.88m。 | 未施工 | 售楼部已完成，其他未有具体计划 | 方案通过专家论证，未施工 | 李文德、林泽耀
42 | 广东云天生物创新产业中心C区（C01－C08）、D区（D01－D02） | 顺德区局 | 440606201707190101 | 佛山市新城、乐从镇北围产业区西北片北围一环连接线以东、横三路以南、新桂路以西、科发路以北地块 | 广东云天抗体生物科技有限公司 (高正) | 中铁建设投资集团有限公司 (李刚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (郭飞佩) | 基坑开挖深度为7.2米，基坑面积839.36。 | 已完成底板混凝土浇筑。 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
43 | 广东保发珠宝项目（三期）1栋C-08、广东保发珠宝项目（三期）2栋C-09、广东保发珠宝项目（三期）3栋C-10 | 顺德区局 | 440606201805110101 | 伦教世龙工业区佛山一环南延线以东、伦教大涌以南地块 | 广东保发珠宝产业园开发有限公司 (陈建华) | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 (徐高兴) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (殷东生) | 车间C-08九层梁板结构H-J轴*5轴、H-J轴*6轴KL30截面650*950,650*1000mm；车间C-09二层~十层梁板结构12-14轴*F轴KL截面900*850mm；车间C-10二层~八层、屋面梁板结构1）、9-10轴*G轴KL截面1100*850mm、1100*1000同截面悬臂结构梁；2）、9-10轴*A轴KL截面900*850mm、900*1000/850mm同截面悬臂结构梁；3）、10轴*B轴外侧、10轴*C轴外侧、10轴*D轴外侧、10轴*E轴外侧KL截面700*1000/850mm；车间C-10八层梁板结构2-3轴*A轴KL截面900*800mm | 车间C-10二层1）、9-10轴*G轴KL截面1100*850mm、1100*1000同截面悬臂结构梁；2）、9-10轴*A轴KL截面900*850mm、900*1000/850mm同截面悬臂结构梁；3）、10轴*B轴外侧、10轴*C轴外侧、10轴*D轴外侧、10轴*E轴外侧KL截面700*1000/850mm |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
44 | 广东保发珠宝项目（一期）、广东保发珠宝项目（三期）4栋S-02 | 顺德区局 | 440606201710180101 | 伦教世龙工业区佛山一环南延线以东、伦教大涌以南地块 | 广东保发珠宝产业园开发有限公司（陈建华） | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 (曾德灿） | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (殷东生） | 一期1栋C-03：B区9层梁板飘板，支模高度32.2m；8层梁板飘板，支模高度18.4m；4层梁板飘板，支模高度9.2m；C区首层J轴交4~6轴超大梁，梁截面300*2300； 一期3栋C-05：3层梁板飘板，支护高度10.6m；5层梁板飘板，支模高度9.2米； 新增：一期2栋C04首层梁板8~10轴交B轴，8~10轴分别交C轴、D轴、E轴，8~10轴交F轴，B~F轴交9轴，A~B轴交10轴，9~10轴交A轴，3~5轴交A~C轴超大梁 | 一期1栋C-03的C区首层超大梁已搭设并专家验收；一期2栋C04一期2栋C04首层梁板8~10轴交B轴，8~10轴分别交C轴、D轴、E轴，8~10轴交F轴，B~F轴交9轴，A~B轴交10轴，9~10轴交A轴，3~5轴交A~C轴超大梁已搭设并专家验收 |  | 方案已通过专家论证；一期1栋C-03的C区首层超大梁已搭设并专家验收；一期2栋C04一期2栋C04首层梁板8~10轴交B轴，8~10轴分别交C轴、D轴、E轴，8~10轴交F轴，B~F轴交9轴，A~B轴交10轴，9~10轴交A轴，3~5轴交A~C轴超大梁已搭设并专家验收 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
45 | 华南金属表面处理中心三旧改造项目配套污水处理站 | 顺德区局 | 440606201808130201 | 伦教街道集约工业区工业大道以南D01号地块 | 佛山市顺德区华南机械城有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 |  | 二层梁板B轴、3轴、4轴、5轴、6轴位置存在超大梁：梁截面600*1000，支模高度5m；3层梁板2~7轴交A~C轴位置存在超高支模（含超大梁）：梁截面600*1000、400*700，支模高度8.2m。 | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
46 | 永亮厂房 | 顺德区局 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | D轴~G轴交9轴首层梁板存在超重梁：梁截面800*800，A轴~C轴交1轴二层梁板存在超重梁：截面200*5150；，三层梁板存在超重梁：截面800*1500，四层梁板存在超重梁：截面600*1400,800*1400，跨度24.3m；D轴~E轴交6轴~1/6轴和D轴~E轴交6轴~1/6轴十层梁板存在超高梁板，D轴~E轴交6轴~7轴天面层梁板存在超重梁：截面700*1100~800 | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
47 | 和美术馆 | 顺德区局 | 440606201612210000 | 北滘新城区BJ-A-8-3号块 | 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 (冯泉峰) | 中国建筑第八工程局有限公司 (袁焘) | 广东海外建设监理有限公司 (陈德金) | 3层-天面层部分位置存在超高梁，支撑最大高度为10.8m、16.2m、21.62m； 核心筒屋面层位置存在超高梁，支撑最大高度为27m； 综合展厅、三层挑板位置存在超高梁，最大支撑高度为10.8m。 | 未施工 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
48 | 佛山市消防应急救援指挥中心工程 | 顺德区局 | 440606201803300601 | 佛山新城永盛路以东、裕和路以北、华阳路以西 | 佛山市新城开发建设有限公司 (石建荣） | 广东省六建集团有限公司 (包彩虹) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (李若琦） | 四层7~14轴交A轴以南及9~12轴交A~C轴，搭设高度为11.2m； 四层9~12轴交A~H轴，搭设高度为11.2m； 四层16~19轴交B~J轴；搭设高度为11.2m； 六层16~19轴交B~J轴，搭设高度为10.7m； 九层8~10轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 九层11~13轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 十七层9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 天面9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 地下室顶板，板厚180，柱帽ZM高1000； 二层楼板，板厚300，柱帽ZM高600。 | 未施工 | 2018-12-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
49 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期（B1生产车间） | 顺德区局 | 440606201806200201 | 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 广东美的工业技术有限公司 (梁成划) | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈林) | 广东国建工程项目管理有限公司 (夏学军) | 支模高度为11米 | 已经完成 | 2018.10.20 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
50 | 君康轩 | 顺德区局 | 440606201705240119 | 北滘镇新城区04-A-08地块 | 佛山市顺德区君兰康体运动有限公司 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 超重梁：二层（7-9）*L、（12-15）*E、（12-15）*F梁截面600*1200，（1-5）*F、（1-5）*K梁截面600*2000，支撑高度为6m；三层（7-9）*L、（12-13）*（F-H）、（12-13）*（B-）、13*（D-F）梁截面600*1200,11*（B-D)、12*（B-D）梁截面600*1500，（2-5）*F、（2-5）*K梁截面600*2000，支撑高度为5.8m；四层12*（C-F)梁截面500*1200，（7-9）*L、（12-13）*（F-H）、（12-13）*（B-D）、13*（D-F)、12*（C-F）梁截面600*1200，（2-5）*F、（2-5）*K梁截面600*2000，支撑高度为5.8m； 组，柱帽：人防地下室顶板采用无梁楼板结构，柱帽厚度为750mm。 | 未施工 | 2019年 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
51 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期（B2生产车间、连廊1） | 顺德区局 | 440606201806200201 | 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 广东美的工业技术有限公司 (梁成划) | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈林) | 广东国建工程项目管理有限公司 (夏学军) | 支模高度为11米 | 未搭设 | 未明确. | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
52 | 天銮花园二期（T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室） | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 5.25米/7.5米/28.1KN/m2/35.0KN/m | 未开始 | 因施工单位调整工作计划,暂未明确. | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
53 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 顺德区局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 5.25米/7.5米/28.1KN/m2/35.0KN/m | 未开工 | 暂不明确 | 方案结合设计图纸、规范已完成；已通过专家论证。 | 陈天
54 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 (卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏） | 模板系统高度8.5米/18.6米/30.06/67.872 | 完成90% | 2018-11-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
55 | 中雅江湾豪园一期 | 顺德区局 | 440606201807130101 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路以东，创富二路以北 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 地下室层高3.45米/，集中线荷载超过20kN/m | 已完成85% | 2018-11-20 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
56 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 （王兴） | 中天建设集团有限公司 （高越） | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙） | 9.4m | 剩下10栋地下室顶板柱帽未完成 | 2019-03-01 | 未发现质量安全隐患。 | 乔恺夫、陈彦勋

## 其它工程
佛山市危险性较大工程（其它工程）质量安全监督检查情况2018年10月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（高空作业高度/暗挖深度/拆除爆破等情况） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 本项目幕墙工程为3栋塔楼（2#、3#、4#塔楼）5层以上为竖明横影构件式玻璃幕墙。2#塔楼35层，建筑高度146.3米；3#塔楼39层，建筑高度161.95米，4#塔楼48层，建筑高度155.55米；结构标准层高4米，幕墙标准分格1.4米。裙楼1-4层由裙楼全玻幕墙、石材幕墙、雨篷等各类幕墙组成，高度24.4米，最大分格2.1*9.6米。塔楼幕墙龙骨安装使用吊篮操作工，裙楼使用双排、满堂脚手架操作施工；玻璃安装使用炮车、汽车吊等吊装设备辅助施工。 | 30% | 2019-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 万科壹荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201711270101-00等 | 桂城东 | 佛山市南海现代城投资开发有限公司 （赵哲） | 上城建设有限公司 (许世峰） | 深圳市城建监理有限公司 (岳中涛） | RC/31，高度155M， TS-01型附着式升降架 | 主体-装饰 | 2019-01-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
3 | 德高信金融广场1座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 (胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | 悬挑脚手架，158.95m | 28层 | 2019-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
4 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生) | 悬挑脚手架，177.8m | 26层 | 2019年12月月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
5 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架，182m | 8层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
6 | 当代摩码花园5座、6座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201703090101-00 | 桂城西 | 佛山当代绿色置业有限公司 (李细林) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (李志勇) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周振高) | 爬架，143.89m | 30层 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
7 | 金色悦享大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712070201-00 | 桂城西 | 佛山市南海区万科阳光房地产有限公司 (罗志军） | 中天建设集团有限公司 (伍鹏程） | 广东华工工程建设监理有限公司 (潘沙滨） | 爬架,148m | 8层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
8 | 恒大御湖湾花苑29-33，49-50，39-44栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707280701-00 | 西樵 | 佛山市南海俊凯房地产开发有限公司 (杨昕) | 中国建筑第四工程局有限公司 (周志刚） | 广州市恒合工程监理有限公司 (陈南山 ) | 搭设方式：落地式/搭设高度：67m | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、 梁志军
9 | 祈福南湾 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201 107010000 | 丹灶 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 (李水源) | 汕头市建筑工程总公司 (邹利成） | 广东华迪工程管理有限公司 (肖光新） | 搭设方式：落地式+悬挑/搭设高度：67m | 主体 | 2019-05-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、 梁志军
10 | 时代水岸尚苑住宅：7-10，商业：20、21、27 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707140101-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 中天建设集团有限公司 (吕翔） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | 悬挑式脚手架，搭设高度150m | 主体-装饰 | 2018-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
11 | 时代水岸尚苑住宅：11-14，商业：25-26，16-19 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706130301-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (林启猛） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | 悬挑式脚手架，搭设高度150m | 主体-装饰 | 2019-07-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨
12 | 雅瑶绿洲 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201208170100 | 大沥西 | 佛山市南海信达房地产有限公司 (欧海松） | 广东创粤建设有限公司(罗洋) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (梁伟宇） | 外脚手架，落地 | 基础至主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
13 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709270201-00 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 广东省化州市建筑工程总公司 （刘田忠) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （茹勇） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
14 | 怡翠尊堤陶园、尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201711220101-00 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司为 (杨志勇) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (黄存刚） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
15 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200701-00 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司（雷勇） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘丽丽) | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 外脚手架，悬挑/95m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
16 | 琦宝铝材装饰展贸中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310201-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇水头村蛇龙三股份合作经济社、蛇龙四股份合作经济社 (杨晓光） | 广东华鼎建筑工程有限公司 (陈文级) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (廖远淦） | 外脚手架，落地/26m | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
17 | 联和商务大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201606170101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社 (何伟华） | 广东强雄建设集团有限公司 （梁生) | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 (朱忠平） | 外脚手架，悬挑/65m | 主体 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
18 | 广佛智城天街 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201804040201-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 (谢荣津） | 广东永和建设集团有限公司 （黄新福) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/50m | 封顶 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
19 | 广佛智城项目13、14号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807100199-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 (谢荣津） | 广东电白二建集团有限公司 (罗汉强) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/60m | 基础至主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
20 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612200101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
21 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807200301-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 （李亚捷) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
22 | 熹云水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612220501-00 | 大沥西 | 佛山市德富福通房地产开发有限公司 (宋青松) | 汕头市潮阳第一建安总公司 (刘臣忠) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (林本杰） | 外脚手架，悬挑/98m | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
23 | 万成广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608120101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇平地经济联合社 （马来德) | 广东九洲建设集团有限公司为 (李土琼) | 佛山市中立建设监理有限公司 （何嵘） | 外脚手架，悬挑/58m | 主体 | 2018-12-02 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
24 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604270101-00、440622201604283001-00、440622201604283101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 落地式+悬挑 /119.91m、117m、114.1m | 已封顶 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
25 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 (朱春生) | 四川宏大建筑工程有限公司 (蒋仁友) | 广州市房实建设工程监理有限公司 （张军华) | 爬架 高度/98.7m、95.75m | 已封顶 | 2019-05-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
26 | 合生君景湾四期锦泓轩5-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （林泽丰) | 揭阳市榕江建筑工程总公司 （林少强) | 广州广大工程项目管理有限公司 （邵震东) | 落地式+悬挑 /98.5米 | 锦泓轩1-6栋已封顶，其他主体 | 2019-01-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
27 | 海程西富商业广场AB座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 (罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 （林泽斌) | 广东城建项目管理有限公司 (李朝华） | 落地式/52.36m | 主体 | 2019-01-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
28 | 松晖名苑10、11栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201609020101-09 | 狮山西 | 佛山市南海鸿冠房地产开发有限公司 (陈端忠) | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (何太华) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (简进军) | 落地式+悬挑/99m | 装饰 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
29 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
30 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010301-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
31 | 上林观湖苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708180101-09 | 狮山西 | 佛山市南海恒德胜嘉置业有限公司 (宋辉) | 广东诺厦建设集团有限公司 (梁岳峰 ) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (杜水平) | 落地式+悬挑/99m | 主体 | 2019-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
32 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
33 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园污水处理厂工程 （厂区部分—土建安装） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804250219 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园中部，兴业路以北、大塱涡涌以南 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 广东创南工程管理有限公司 | 开挖深度2.8至10.1米，排桩结合放坡 | 支护施工，已开挖3米左右 |  | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明、 丁正伟

## 较大工程
佛山市较大工程建设项目质量安全监督检查情况2018年10月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 保利碧桂园天旭花园1-6、8座及地下室、门廊、天盈花园幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012016072904、4406012016072905 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 富利建设集团有限公司 (丁杰) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (刘华山) | 32，134269.39平方米 | 主体 | 2019-04-14 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
2 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 35、39、48、4，344759.92平方米 | 主体、基础 | 2018-07-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
3 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201703240101、440601201701160101、440601201707070101、440604201807270101、440604201807270201 | 兆祥路北侧、市东下路西侧，燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (时本强、 李世华) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 32、6、33、1、2，197664.74平方米 | 装饰、主体、装饰、基础 | 2019-12-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
4 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-7地块建设项目1-3座及地下室、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707250101、440601201705120101 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (何震霖) | 广州市第四建筑工程有限公司 (梁锦堂、黎永宇) | 中海监理有限公司 (张志强) | 51、4，70207.59平方米 | 主体、基础 | 2019-03-06 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
5 | TD2015(CC)WG012佛山市禅城区禅港路西侧、横三路两侧地块一1-11座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701120101、440601201701120201、440601201701120301、440601201701120401、440601201701120501 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧、横三路北侧 | 佛山市融腾房地产有限公司 (刘子银) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (董军旗) | 佛山禅建监理有限公司 (孙家玉) | 42、10、47、1，140755.52平方米 | 主体 | 2019-05-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
6 | TD2016(CC)WG001季华北路西侧、同济路南侧地块一5#、7#、10-18#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701180101、440601201701180201、440601201701180301、440601201701180401、440601201707050201 | 禅城区季华北路西侧、同济路南侧、东平路东侧 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司 (杨涛) | 浙江新东方建设集团有限公司 (韩争光) | 佛山禅建监理有限公司 (车秋芳) | 33、32，198603.67平方米 | 装饰、主体 | 2019-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
7 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 (黄毅) | 广东省六建集团有限公司 (游永忠) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (孙伟) | 29，109943.1平方米 | 基础、基坑 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
8 | 佛山禅城上下石碧桂园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201703150101 | 佛山市禅城区兆祥东路以北，朝安北路以西 | 佛山市星晟房地产投资有限公司 (王宇) | 中天建设集团有限公司 (周立远) | 广东国晟建设监理有限公司 (刘国权) | 28，93576.09平方米 | 主体 | 2018-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
9 | TD2015(CC)WG004保利绿岛花园1-18座及地下室、幼儿园 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706290101、440601201706290201 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (彭韶欢) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 30，97791.28平方米 | 主体 | 2020-02-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
10 | 佛禅（挂）2011-015地块佛山雄盛王府广场综合体A地块A3区住宅区（塔楼） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804280101 | 佛山市禅城区季华路以南、佛山大道以西 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 (胡启华) | 广东永盛建筑工程有限公司 (姬娟娟) | 广州市云兴建设工程监理有限公司 (李洪鹤) | 39，33167.92平方米 | 主体 | 2019-10-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
11 | TD2015(CC)WG008地块三(B1-B12、1-6座及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201708030201、440601201708030201 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (谢汉平) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (吴金军) | 广州宏达工程顾问有限公司 (林军) | 4、30，142976.1平方米 | 主体 | 2019-11-12 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
12 | 文华郦苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712220101 | 佛山市禅城区文华路西侧、深村大道南侧 | 佛山市深泰天福置业发展有限公司 (王欢芬) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (姜志强) | 佛山市建辉监理有限公司 (李克兵) | 32，109807.54平方米 | 基础、基坑 | 2020-06-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
13 | 绿景东路南侧，规划十二路东侧地块1-22#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706090101 | 禅城区石湾街道绿景东路南侧，规划十二路东侧 | 佛山绿康置业有限公司 (陈明雄) | 中建一局集团建设发展有限公司 (刘岩) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (李祥) | 49，237293.05平方米 | 主体 | 2019-06-14 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
14 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 31，89889.4平方米 | 基础、基坑 | 2020-03-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
15 | 五矿地产奇槎项目(5号楼、10号楼-16号楼及地下室） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201802020101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中国二十二冶集团有限公司 (王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 6、51，95299.3平方米 | 基础、基坑、主体 | 2020-03-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
16 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 (何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (石胜凯) | 32，58913.85平方米 | 基础 | 2019-09-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
17 | 佛禅(挂)2008-14地块信财置业绿岛湖项目(4号地块)G6栋-G14栋 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804110201、440604201711090201、440604201803280101、440604201803290201 | 佛山市禅城区禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司(罗腾) | 名筑建工集团有限公司(沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (欧继文、孔祥君) | 32，186061.57平方米 | 主体、基坑 | 2020-05-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
18 | 保利碧桂园天盈花园1-8、10、11座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712120101、440604201805310101 | 魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 富利建设集团有限公司 (丁杰、李勉涛) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (林宇亮) | 33，210140.51平方米 | 主体 | 2021-07-29 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
19 | 保利绿岛花园19-25座及地下室、垃圾收集站 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050201、440604201803050301、440604201803050401 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 天祥建设集团股份有限公司 (何中利) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 29、30、1，147869.84平方米 | 基坑、主体 | 2020-10-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
20 | 季华路南侧、彩虹路北侧44060400300GB00533地块A-3地块建设项目2-4座 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805290101 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (田建设) | 广东建诚监理咨询有限公司 (容宏业) | 30，151455.11平方米 | 基础、基坑 | 2020-12-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
21 | 五矿地产奇槎项目(1号楼-4号楼、6号楼-9号楼及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803020101、440604201806140101、440604201801260101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (方刚) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 45、43、6，96341.13平方米 | 基础、基坑 | 2020-04-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
22 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）D1#-D27#楼、G1#-G3#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803300101、440604201805140301、440604201805170101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (严国帮) | 名筑建工集团有限公司 (张龙璇) | 广东省广大工程顾问有限公司 (林壮志) | 3、34，109969.03平方米 | 基础、基坑、主体、主体、基础、基坑 | 2020-06-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
23 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北地块项目(1-7#住宅、社区公共服务用房、商业裙房及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201802120101、440604201804120101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路以东、横三路以北 | 佛山市荃享房地产开发有限公司 (樊鑫) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (罗志强) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (周振高) | 3、32，115545.86平方米 | 主体 | 2019-10-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
24 | 佛禅(挂)2009-015宗地13#地块1号楼、2号楼、P1、P2地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101、440604201809070201 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、东平路北侧、澜石二路南侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (冯豪杰) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 27、38，100438.22平方米 | 基础、基坑 | 2020-09-24 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
25 | 佛山市禅城区朝安路西侧、规划新风路北侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805030201、440604201805150101、440604201805150501、440604201805150401、440604201805150201 | 佛山市禅城区朝安路西侧地块 | 佛山市宏梁房地产有限公司 (林伟基) | 中天建设集团有限公司 (尹伟贤) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 1、49、33、23、27，76281.78平方米 | 装饰、基础、基坑 | 2020-05-14 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
26 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807110101、440604201807120101 | 华祥路南侧、规划十六路西侧 | 佛山市新纪元置业有限公司 (汪仕松) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (许振宇) | 广东鼎耀工程技术管理有限公司 (廖燕章) | 34，185479.87平方米 | 基础、基坑 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
27 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）G4#-G13#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807040101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (严国帮) | 名筑建工集团有限公司 (张龙璇) | 广东省广大工程顾问有限公司 (林壮志) 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (肖星才) | 33，47205.08平方米 | 基础、基坑 | 2020-06-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
28 | 奇槎TD2017（CC）XG0004住宅项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808160201 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路东侧 | 佛山市淦盈置业有限公司 (林朝平) | 上海建工集团股份有限公司 (邰伟) | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 (王安平) | 32，110546.66平方米 | 基础、基坑 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
29 | 卓越·浅水湾花苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 31，106032.57平方米 | 基础、基坑 | 2021-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
30 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3、4、5号楼、P3地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 32，106032.57平方米 | 基础、基坑 | 2021-09-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
31 | 季华路南侧、彩虹路北侧地块A-4地块建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808130301 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (王猛) | 广东建诚监理咨询有限公司 (李宏斌) | 35，67261.58平方米 | 基础 | 2020-11-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
32 | 佛山市禅城区华夏陶瓷博览城东区A、B地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809260101 | 禅城区陶博大道东侧、规划横五路北侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (陆键旭) | 华锦建设集团股份有限公司 (许建强) | 广东海外建设监理有限公司 (许建强) | 31，57117.98平方米 | 基础、基坑 | 2020-10-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
33 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块四）4、5、6座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808290101 | 禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建三局第三建设工程有限责任公司 (杨煜明) | 中达安股份有限公司 (张林) | 28，51764.37平方米 | 基础、基坑 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
34 | 佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西地块一至地块六（地块一）1-6座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201808300101、440604201808300201 | 科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西 | 佛山市茂兴房地产开发有限公司 (欧伟健) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (陈刚) | 中达安股份有限公司 (刘旺胜) | 30，81980.62平方米 | 基础 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
35 | 越秀星汇瀚府 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 180723000002等 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 （蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱） | RC，32层，45353.57㎡ | 基坑 | 2020-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
36 | 万科逸家花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201809140301-00 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | PC，30层18322.45㎡ | 基坑 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
37 | 千灯湖国际五星级酒店 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622200912300501 | 桂城西 | 丽致酒店管理有限公司 (张永坚） | 湖南省建筑工程集团总公司 (朱青） | 广东科建工程管理有限公司 (院斌） | RC，30层，269146.1㎡ | 停工 | 2019-01-01 | 已办理中止监督告知 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
38 | 瀚蓝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201207110100 | 桂城西 | 佛山市南海瀚蓝房地产有限公司 (谢义忠） | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 (蒙胜益） | 广东工程建设监理有限公司 (单文波） | RC，39层，116289.90㎡ | 已拆外架/装饰/待验收 | 2018-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
39 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 (林艳华） | 广东电白建设集团有限公司 (陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 (余恒亮） | RC，30层，97989.09㎡ | 2层 | 2019-08-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
40 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | RC，41层，142951.51㎡ | 8层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
41 | 京华广场2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | RC，42层，165037㎡ | 待验收 | 2018-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
42 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | RC，44层，96416㎡ | 26层 | 2019年12月月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
43 | 德高信金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 (胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 （陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | RC，33层，67138.66㎡ | 2座封顶，外架基本拆除，1座28层 | 2019-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
44 | 时代水岸尚苑住宅：11-14，商业：25-26，16-19 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706130301-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (林启猛） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，39层，7096㎡ | 主体-装饰 | 2019年7月 | 抽查发现文明施工问题，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
45 | 时代水岸尚苑住宅：7-10，商业：20、21、27 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707140101-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 中天建设集团有限公司 （吕翔） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，160654㎡ | 主体-装饰 | 2018年12月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
46 | 广瑞豪庭 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201512280101-00等 | 大沥东 | 佛山市广瑞房地产开发有限公司 (况铁枪） | 南通四建集团有限公司 (陈宏林） | 佛山市中立建设监理有限公司 (龙亚文） | RC，22层，91054㎡ | 装饰 | 2018年12月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
47 | 星港国际广场服饰中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604201001-00 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇沙溪村沙溪股份合作经济社 (赖胜华） | 中国建筑第四工程局有限公司 (罗先军） | 广东安业建设工程顾问有限公司 (王世友） | RC，29层，189519㎡ | 基本完成 | 2018年12月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
48 | 万益广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801180101-00等 | 大沥东 | 广东金沙百汇商业管理有限公司 (麦海平） | 广东三穗建筑工程有限公司 (吴英松） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (邹享生） | RC，22层，479334㎡ | 主体-装饰 | 2019年2月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
49 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031401-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | RC，20层，1320004㎡ | 基础-主体 | 2019年2月 | 抽查发现一般安全隐患，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
50 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，180000㎡ | 基础至主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁、周志梁
51 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，60000㎡ | 基础至主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
52 | 中盈国贸中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807110201-00 | 大沥西 | 佛山市南海中骏房地产开发有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 地上层数（层）： 27.0 | 基坑施工 | 2020-01-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
53 | 中铝国贸中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805030101-00 | 大沥西 | 中铝国贸佛山投资有限公司 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 地上层数（层）： 38.0 | 基坑施工 | 2020-01-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
54 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201607280101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | RC，39层，54085.49㎡ | 5栋中间层、6、7、9栋已封顶 | 2019-07-28 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅益华
55 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 (蔡伟龙） | 四川宏大建筑工程有限公司 (蒋仁友） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (毛昌泉） | RC，31层，124565.27㎡ | 已封顶 | 2019-06-17 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅益华
56 | 合生君景湾四期锦泓轩1-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 (张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 (蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | RC，32层120674.72㎡ | 锦泓轩1-6栋已封顶，其他主体 | 2019-02-02 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅益华
57 | 万冠广场工程1、2栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201704250801-00 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 (肖志勇） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (周全） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张长生） | RC，32层290674.72㎡ | 装修 | 2019-06-14 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
58 | 十里尚堤花园8、9、10栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201501150101-00 | 里水 | 佛山市南海区里晖置业有限公司 (王丛豪） | 湛江市粤西建筑工程公司 (贺显荣） | 广东建设工程监理有限公司 (谢忠曦） | RC，39层，126599㎡ | 装修 | 2019-01-15 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
59 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | RC，32层，391505.84㎡ | 主体 | 2018-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
60 | 绿地丽雅香榭花苑9-13座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201705310101-09 | 狮山西 | 佛山市丽雅翠湖尚筑房地产开发有限公司 (姜华) | 江苏省江建集团有限公司 (李建江) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | RC，31层，107914㎡ | 主体 | 2018-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
61 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC，33层，144239.29㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
62 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010401-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC，33层，110582.91㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
63 | 博雅滨江花园25# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200201() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 （林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 40层/119.9米/6米/20805.95平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
64 | 博雅滨江花园24# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200501() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20805.96平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
65 | 博雅滨江花园23# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200601() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/8米/19365.76平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
66 | 博雅滨江花园46# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200301() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/16156.88平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
67 | 博雅滨江花园42# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200401() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20611.57平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
68 | 博雅滨江花园48# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200701() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/97.60米/365.81米/17056.72平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
69 | 博雅滨江花园47# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200801() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 32层/97.60米/365.81米/17265.74平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
70 | 博雅滨江花园41# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200901() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18367.28平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
71 | 博雅滨江花园40# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201001() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18104.64平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
72 | 博雅滨江花园26# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201101() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/434.22米/23604.80平方米 | 基础 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
73 | 博雅滨江花园38# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080201() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/101.45米/8米/20862.29平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
74 | 博雅滨江花园39# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080101() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/98.45米/8米/19590.57平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
75 | 贯一机械科技有限公司厂房二 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801220201 | 佛山三水工业区西南园C区26-10号 | 佛山贯一机械科技有限公司 (覃广发） | 佛山市三水源汇建设工程有限公司 (张灼鹏） | 广东钧信监理咨询有限公司 (阮学英） | 8层/49.35米/11米/16672.95平方米 | 主体装饰 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 李俊海 吴健华
76 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 18层/53.1米/58米/10305.82平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现重大安全隐患 | 黄绪云 吴健华
77 | 恒福水岸南苑二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708310000 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 （袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (谢亚平） | 33层，99米，58869.1平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
78 | 鸿安花园十四栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704280301-2 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张林） | 33层，99米，41364.32平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
79 | 恒福水岸南苑 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 （袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (谢亚平） | 33层，99米，60140.08平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
80 | 鸿安花园八、十三栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201701200101-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 33层，99.9米，74720.75平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
81 | 鸿安花园栋十五栋、十六栋、十七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201706080000 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （张林） | 33层，99.6米，105272.54平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
82 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-5 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （杜汉烈） | 33层，99.6米，101632.25平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
83 | 鸿安花园十二栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201710300201-6 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 （关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 （杜汉烈） | 33层，99.6米，35371.91平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
84 | 招商越园一期(7座、8座、9-1O座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 （卢建文） | 浙江中垚建设有限公司 (冷啟龙） | 深圳现代建设监理有限公司 （何武） | 33层，100米，82790.8平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
85 | 富港汇广场一期（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 34层，99.9米，38382.67平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
86 | 富港汇广场一期（7#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层，99.5米，40218.52平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
87 | 富港汇广场一期（9#、10#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709110000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层，99.8米，97583.41平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
88 | 北江新区新城璟荟3#、4#、5#、6#、7#、12#（垃圾站）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709000000 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 （朱冠泉） | 浙江东阳建工集团有限公司 (黄伟斌） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，99.5米，104316.62平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
89 | 时代南湾花园1-4栋9-12栋及地下室、16栋垃圾收集站、17栋门楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 茂名市第三建筑集团有限公司 (吕俊辉） | 广州联嘉建设监理有限公司 (罗世坤） | 32层，99.95米，204630.26平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
90 | 时代南湾花园5-8栋13-14栋及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 （林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 （蔡竞强） | 广州联嘉建设监理有限公司 （黄超） | 32层，99.95米，151553.9平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
91 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200000 | 三水西南 | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司 (董江楠) | 中大建设股份有限公司 (高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 30层，100.9米，111509.38平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
92 | 万科魅力花园9-17座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805110101 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （董巍） | 浙江融兴建设有限公司 (朱冠军） | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平） | 34层，99.65米，218285.67 平方米 | 主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
93 | 万科魅力花园1-8座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803090301 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （高艳朋） | 中国建筑第四工程局有限公司 （蒋晨） | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东） | 34层，99.65米，192512.81 平方米 | 主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
94 | 艺境花园1栋2栋8栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803140201 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，10567.43平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
95 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 （廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，85868.36平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
96 | 富港汇广场4栋、5栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803070101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 （廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，48822.24平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
97 | 恒大平澜苑（1-16栋及地下室、1栋商业及地下室、垃圾收集站、门卫室一、门卫室二） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807200101 | 三水西南 | 佛山恒曜盛房地产开发有限公司 (何秀红） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (付开平） | 广州市恒合工程监理有限公司 （杨宇） | 32层，99.89米，305983.84平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
98 | 艺境花园7栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040301-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，19830.98 平方米 | 主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
99 | 艺境花园3栋4栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040201-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，31736.06平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
100 | 时代南山侨苑5栋住宅、8栋住宅商业、9栋商业、10栋门楼及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805240000 | 三水南山 | 广东聚贤房地产开发有限公司 (王李迎） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (唐其林） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (何学军） | 32层，99.95米，54662.08平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
101 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号1-4座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805310201 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 32层，99.95米，62131.02平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
102 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号5-9座及地下室，15座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807190101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 31、32层，99.85米，82927.97平方米 | 主体、基础 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
103 | 保利中韵花园31-33、42座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 32、33层，105.15米，56121.82平方米 | 装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
104 | 保利中韵花园27-30座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，70136.76平方米 | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
105 | 保利中韵花园23-26座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612230201-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，74028.7平方米 | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
106 | 旭辉华祥花园4#、5#、6#、7#、8#、37#(一期北区地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707140101-2 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 (王晓龙) | 上海新置建筑工程有限公司 (陈崇峰) | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 (柳伟) | 32层，97.4米，125241.96平方米 | 装饰 | 2019-03-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
107 | 旭辉华祥花园27#、28#、29#、30#、31#、33#、39#地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712130101 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 (王晓龙) | 上海新置建筑工程有限公司 (陈崇峰) | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 (柳伟) | 32、31层，97.4米，107964.52平方米 | 主体 | 2020-03-20 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
108 | 广乐颐景园2栋、3栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210201-2 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，35161.23平方米 | 主体、装饰 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
109 | 广乐颐景园4栋、5栋1座、5栋2座、6栋、更衣室及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280000 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，61720.34平方米 | 主体 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
110 | 保利中荷花园25座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35405.80平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
111 | 保利中荷花园24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，36007.22平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
112 | 保利中荷花园22座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35758.14平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
113 | 保利中荷花园26座、27座、29座、36座-38座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805140701 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (代龙) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，100米，56465.67平方米 | 基础 | 2020-05-11 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
114 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（1座、2座、9座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802240000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.85米，50172.52平方米 | 主体 | 2020-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
115 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（5座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，15233.63平方米 | 主体 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
116 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（3-4座、6-8座、10-11座及地下室及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803230000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，118444.38平方米 | 主体 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
117 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块6#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，33976.95平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
118 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块7#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708110101-2 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，18718.01 平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
119 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块11#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801310201 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，102.4 米，25595.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
120 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块1#及地下室、8#及地下室、岗亭2 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704280201-2 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34、32层，98.5米，38876.52平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
121 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块9#及地下室、10#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708110201-2 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，103.6米，33914.62平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
122 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块12#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804120101 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100米，28222.47平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
123 | 江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707180101-2 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 （周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (林桂梅） | 32层，103.5米，312878.12平方米 | 主体 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
124 | 江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707270101-3 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 （周达谋） | 广东省六建集团有限公司 （梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 （张宏） | 32层，105.35米，407971.12平方米 | 主体 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
125 | 佛山市山水龙盘居住小区三期24-32#及地下室、室外楼梯建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201705270101-3 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 （蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司 （黄拥军） | 广州市恒合工程监理有限公司 （王林） | 32层，99.35米，152727.12平方米 | 装饰（已拆外架） | 2018-07-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
126 | 佛山市山水龙盘居住小区三期16-21座及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704130101-2 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 （蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司 （黄拥军） | 佛山市营造工程管理有限公司 （黎洪晚） | 32层，99.45米，88313.7平方米 | 装饰（已拆外架） | 2018-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
127 | 佛山市山水龙盘居住小区三期（22、23、33-38座）及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280401 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 （蔡文峰） | 深圳市西部城建工程有限公司 （崔先斌） | 广州市恒合工程监理有限公司 （王林） | 32层，99.35米，127133.95平方米 | 基础、主体 | 2019-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
128 | 欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803090201-2 | 三水西南 | 佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 （范培胜） | 浙江新东阳建设集团有限公司 (黄利军） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅） | 32层，99.8米，105570.7平方米 | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 丁正伟
129 | 观景豪园1-16座、1#2#商业、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201611170101-4 | 三水西南 | 佛山市三水区海景蓝湾房地产发展有限公司 （潘叶标） | 佛山市房建集团有限公司 （吴智） | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 (欧小兵） | 32层，98.5米，301941.43平方米 | 主体、装饰 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
130 | 恒大梓林花园（7栋至15栋、商业5栋、商业6栋） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210401-2 | 三水西南 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 （郑毅） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘松忠） | 广州市恒合工程监理有限公司 (周龙国） | 30层，91.38米，255711.83平方米 | 主体、装饰 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 蔡玉庭
131 | 中昂翠屿湖A-6#、A-7#、A-8#、A-9#住宅楼及地下 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803060101/440621201803050101/440621201803050201/440621201801090101-4 | 三水白坭 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 （邓达聪） | 北京纽约建设发展有限公司 (吉向飞） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (欧继文） | 32层，99.95米，68038.32平方米 | 主体 | 2019-08-01 | 外架悬挑段高度未超过20米，不需要论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
132 | 国邦 御林湖 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016110402 | 高明区西江新城明湖南路以北、苏河路以西G-05-11地块 | 佛山市高明区国邦房产置业有限公司 (招晚球） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (江振雄） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (展国海） | 31层/99.95m/130025.71㎡ | 装修 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
133 | 电梯试验车间（住友富士电梯） | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016102601 | 佛山市高明区杨和镇长春路1号 | 佛山住友富士电梯有限公司 (余维植) | 天津市宝地建筑工程有限公司 (刘建民) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 27层/154米/38497㎡ | 装修 | 2018.11.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
134 | 君御海城六期21、22号楼 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017041402 | 高明区荷城街道（富湾）马宁村东、南侧D地块 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 (钟建恩） | 珠海市建设集团有限公司 (张昆明） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (梁正荣） | 31层/100.8m/29520.3㎡ | 装修 | 2018.8.10 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
135 | 江滨香格里花园四期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016122902 | 高明区西江新城明国路689号 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 (严少雄） | 浙江东阳建工集团有限公司 (王国彬） | 佛山市建友工程监理有限公司 (梁宇雄） | 31层/101.85m/131793.04㎡ | 基础、主体 | 2018.12.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
136 | 勤天汇广场二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017030203 | 高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 (吴树森） | 佛山市房建集团有限公司 (梁英灿） | 广州市房实建设工程监理有限公司（易剑锋） | 32层/40699.28㎡ | 主体 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
137 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 34层/高度99.8米/跨度32.85米/建筑面积146312.97平方米 | 主体/基础 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
138 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (董长华) | 广东龙越建筑工程有限公司 (梁绮雯) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (周怀旭) | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
139 | 容桂碧桂晴澜苑一期A区 | 顺德区局 | 440606201706260101 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 144646.17[平方米] 32[层] | 主体 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
140 | 容桂碧桂晴澜苑一期B区 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 146888.49[平方米] 32[层] | 主体 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
141 | 容桂碧桂晴澜苑一期C区 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 146888.49[平方米] 32[层] | 装饰 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
142 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 容桂街道德胜河南岸东堤路以南 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 78405.39[平方米] 34[层] | 装饰 | 2019-05-31 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
143 | 海骏达广场二期 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 容桂街道振华社区桂洲大道以南、教育路以西 | 佛山市顺德区海骏达房地产开发有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 65431.89[平方米] 43[层] | 装饰 | 2019-05-30 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
144 | 金湾豪庭三期（5栋、6栋及地下室） | 顺德区局 | 440606201705220201 | 均安 | 佛山市顺德区凯晟房产投资置业有限公司 （罗韵聪） | 广东大城建设集团有限公司 （雷涛） | 广州海荣建设监理有限公司 (陈雄波） | 层数：32层/高度：103.7米/建筑面积：51793.44平方米 | 装饰 | 2018-12-03 | 未发现较大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
145 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区局 | 440606201708020101 | 均安 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 （梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 (许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (邓湛儒） | 层数：28层/高度：90米/建筑面积：94683.48平方米 | 主体 | 2020-01-01 | 未发现较大安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
146 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司（罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司（仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 层数：15层/高度：53米/建筑面积：35250.63平方米 | 基础
147 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 35/框剪/227970.05 | 主体 | 2018-10-25 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
148 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟) | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 35/框剪/62564.76 | 主体 | 2018-10-25 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
149 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 45/框剪/172635.84 | 基础 | 2021-12-30 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
150 | 佛山企业家大厦 | 顺德区局 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司等26家佛山企业家大厦建设主体 (黄子芳) | 南通四建集团有限公司 (季晓华) | 广东省建筑工程监理有限公司 (何建业) | 53/框剪/157604.52 | 主体 | 2019-04-17 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
151 | 保利碧桂园中滨花园A区(一期) | 顺德区局 | 440606201712140101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 天祥建设集团股份有限公司 (周盛光) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 39层/33587.17 | 施工中 | 2020-04-28 | 抽查发出整改通知，整改已经完成 | 刘晓臻、 张恒业
152 | 保利碧桂园中滨花园D区 | 顺德区局 | 440606201703290101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (张伟) | 中建三局集团有限公司 (郑慧政) | 广东省广大工程顾问有限公司 (黄国贤) | 32层/55628.52 | 施工中 | 2019-01-01 | 未发现质量安全问题 | 刘晓臻、 张恒业
153 | 弘法大楼 | 顺德区局 | 440606201803160219 | 大良太平山 | 佛山市顺德区佛教宝林寺 (区永聪） | 佛山市顺德区顺恒建设集团有限公司 （陈杰生） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (付湘南） | 讲经堂首层檐口高度12米，脊顶高度24.725米 | 施工中 | 2018-12-03 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、 张恒业
154 | 保利中悦花园A区（二期） | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 顺德新城德胜商务区A11-A号地块（德胜中路以北、观绿路以西） | 佛山保利恒升置业有限公司 (孙响达) | 广东业城建筑工程有限公司 (李二广) | 佛山禅建监理有限公司 (姚运雄) | 100535.7/框架/39 | 施工中 | 2016-02-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
155 | 保利中辰大厦三期 | 顺德区局 | 440606201404170301 | 顺德新城德胜商务区启动期B2号地 | 佛山市保利恒信房地产有限公司 (舒文军) | 海天建设集团有限公司 (吕永钢) | 佛山禅建监理有限公司 (李修红) | 71495/框架/34 | 施工中 | 2019-06-11 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
156 | 万科金域滨江花园1栋 | 顺德区局 | 440606201709250101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (顾德永) | 中天建设集团有限公司 (刘丘林) | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平) | 34623.98/框剪/40 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
157 | 顺德区公安局综合技术大楼 | 顺德区局 | 440606201712120101 | 红岗凤南路 | 佛山市顺德区工程建设中心 (罗琳) | 广州市第二建筑工程有限公司 (叶桂威) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (廖长江) | 基坑深度5.45/管桩 | 施工中 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
158 | 万科金域滨江花园2栋、3栋 | 顺德区局 | 440606201803120101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/32677.78 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
159 | 万科金域滨江花园6栋、7栋及地下室、13栋 | 顺德区局 | 440606201802090101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈思) | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东) | 40层/41351.26 | 施工中 | 2020-08-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
160 | 万科金域滨江花园9栋 | 顺德区局 | 440606201801220101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/27455.71 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
161 | 保利碧桂园中滨花园A区（二期） | 顺德区局 | 440606201712140101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 天祥建设集团股份有限公司 (周盛光) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 39层/33587.17 | 施工中 | 2020-04-28 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
162 | 璧珑花园 | 顺德区局 | 440606201706130301 | 大良街道南区水一方地块（锦兴路以南、大良河以西地块） | 佛山市熙腾房地产有限公司 (左醒狮) | 国安建设有限公司 (杨新文) | 广东东远建设工程管理有限公司 (张家益) | 最大开挖深度为9.15m，放坡+灌注桩+内支撑，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA | 施工中 | 2019-10-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
163 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑深度9米/灌注桩 | 施工中 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
164 | 海珀名轩 | 顺德区局 | 440606201712210101 | 顺德区大良街道新松居委会广珠路侧新松路段地块 | 佛山市顺德区兴顺房地产有限公司 (周亮) | 广东广基建设集团有限公司 (周日正) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 基坑深度9.45/水泥搅拌桩内插型钢 | 施工中 | 2019-12-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
165 | 顺德创意产业园六号楼 | 顺德区局 | 440606201712220201 | 新滘居委会凤翔路41号 | 广东顺博互联科技有限公司 (吴锡荣) | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 (罗丽芬) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 基坑深度6.1米/水泥搅拌桩内插型钢 | 施工中 | 2018-12-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
166 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 施工中 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
167 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 施工中 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
168 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 施工中 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
169 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 54层/5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 未施工 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
170 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四 | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然) | 广东大城建设集团有限公司(舒小兰) | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全) | 基坑深度7.45/管桩 | 施工中 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
171 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 (王兴) | 中天建设集团有限公司 (高越) | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙) | 层数：30层/高度：87.7米/建筑面积：169399.74平方米 | 主体/基础 | 2021-02-20 | 发现安全隐患，发出停工通知书T1802534，要求限期整改完善。 | 乔恺夫、陈彦勋、陈伟求
172 | 中海雍和熙岸公馆1-4座、6-29座及地下室 | 顺德区局 | 440606201804130201 | 均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 (唐利凯) | 中天建设集团有限公司 (谢卫金) | 深圳市城建监理有限公司 李世钧 | 层数：39层/高度：118.9米/建筑面积：244939.75 | 主体/基础 | 2019-07-30 | 检查未发现突出隐患 | 乔恺夫、王晓明
173 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 夏志成、张恒业
174 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司 (邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 正在开挖 | 2020-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
175 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 未开挖 | 2020-04-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
176 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
177 | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 顺德区局 | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智) | 广州珠江工程建设监理有限公司 (文忠义) | 49层/提升高度150m及以上附着式整体提升脚手架工程 | 主体 | 2020-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
178 | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 顺德区局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以北、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (平海庆) | 中建三局集团有限公司 (施先发) | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生) | 60层 | 基础 | 2020-12-30 | 已办理中止安全监督手续 | 何建勋、石阳
179 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 基础 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
180 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 基础 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证，巡查工地，未发现异常 | 何建勋、石阳
181 | 宗德服务中心A座及地下室 | 顺德区局 | 440606201501270301 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山宗德投资发展有限公司 (江永红) | 中建三局集团有限公司 (周连川) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王良杰) | 56层 | 主体 | 2019-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、 何建勋
182 | 美的合能君畔花园 | 顺德区局 | 440606201711060301 | 佛山市顺德区伦教街道新基北路以西、规划横八路以南 | 佛山市顺德区美畔房产有限公司 (谭允强) | 广东电白建设集团有限公司 (谢永华) | 广州广骏工程监理有限公司 (姚金星) | 33层 /高度99米/ 建筑面积：148678.04㎡ | 主体 | 待定 | 巡查未发现异常。 | 梁祖奇、刘后平
183 | 中海万锦公馆 | 顺德区局 | 440606201704070601 | 佛山市顺德区伦教街道新基北路以西、规划横八路以南 | 佛山市顺德海润房地产开发有限公司 (洪家国) | 山河建设集团有限公司 (杨敬东) | 广州市房实建设工程监理有限公司 (陈正华) | 32层 / 高度96米 / 建筑面积267131.25㎡ | 装饰 | 待定 | 巡查未发现异常。 | 梁祖奇、刘后平
184 | 伦教碧桂园御府1-2座、6-7座、10-11座及地下室 | 顺德区局 | 440606201610210101 | 伦教大成围新成路以西、南苑西路以南地块 | 佛山市顺德区伦教碧桂园房地产开发有限公司 (陈黎敏) | 广东腾越建筑工程有限公司 (江波) | 广东国晟建设监理有限公司 (杨立新 ) | 32层 / 高度96米 / 建筑面积86016.40㎡ | 完工 | 待定 | 巡查未发现异常。 | 梁祖奇、刘后平
185 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 224121.96/框剪/33 | 基础 | 2020-03-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
186 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 基础 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
187 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 95205.33/框剪/21 | 基础 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
188 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 115738.06/框剪/32 | 基础 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
189 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区局 | 440606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司） (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 157488.80/框架 /50 | 基础 | 2019-05-21 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
190 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 101059.56/框剪/32 | 主体（局部基础） | 2019-12-30 | 10月31日抽查发现如下问题：一、质量 1.子单位1/3低应变检测还剩105根未检测完成，施工单位已进行下一步施工； 2.子单位3/3未按时限提交地基基础阶段资料到我局抽查； 3.未落实预拌混凝土交验货制度，预拌混凝土交验货记录不齐全； 4.施工日志无主要记事内容，不能反映施工现场生产状况，无相关人员签名； 二、安全 1.现场外脚手架搭设人员搭设外脚手架期间未佩戴安全带； 2.西侧首层出入口未设置防护棚； 3现场临边未连续设置，存在较多位置临边防护不严。 对施工单位发出停工通知书，停止主体施工，对项目经理扣分。 | 张耀邦、黄霁嵘
191 | 顺德华侨城天睿花园一区 | 顺德区局 | 440606201712290101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国京冶工程技术有限公司 (王凯旭) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 150098.92米/框架 /50 | 基础 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
192 | 万科金域滨江广场20～21号楼及A2区地下室二区 | 顺德区局 | 440606201712130101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (熊明) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 44648.39/框剪/48 | 基础 | 2019-08-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
193 | 万科金域滨江广场22-23号楼及A2区地下室一区 | 顺德区局 | 440606201712140301 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司 (周自贵) | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠) | 42376.13/框剪/48 | 基础 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
194 | 云溪别院 | 顺德区局 | 440606201711160601 | 顺德职业技术学院北侧地块之一 | 佛山华侨城置业有限公司 (黎郁) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 广东立德建设监理有限公司 (何灿标) | 234741.31/框剪/32 | 主体 | 2019-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
195 | 中洲璞悦花园 | 顺德区局 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司 (林敏) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (李成波) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇) | 203356.36/框剪/32 | 主体 | 2019-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
196 | 云谷广场C地块（C5、C6及地下室） | 顺德区局 | 440606201710160101 | 大良顺德新城创智成片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 中天建设集团有限公司 (李晓平) | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） (陈善淼) | 95312.68/框剪/26 | 主体 | 2019-01-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
197 | 顺德华侨城欢乐海岸项目一期二区 | 顺德区局 | 440606201709290119 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司） (叶铁生) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (刘荣钰) | 95312.68/框剪/26 | 主体 | 2019-01-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
198 | 佳兆业金域花园（七期） | 顺德区局 | 440606201709200101 | 容桂高黎社区外环路佳兆业金域花园 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 (黄冠杰) | 龙元建设集团股份有限公司 (刘焕兵) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (封需要) | 160505.67/框剪/32 | 主体 | 2019-06-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
199 | 容桂碧桂听涛苑二期 | 顺德区局 | 440606201704270101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块6-1、6-3 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) (王传挺) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (麦锡辉) | 146061.65/框剪/30 | 装饰 | 2019-10-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
200 | 保利中悦花园A区（二期） | 顺德区局 | 440606201411130119 | 顺德新城德胜商务区A11-A号地块（德胜中路以北、观绿路以西） | 佛山保利恒升置业有限公司 (孙响达) | 广东业城建筑工程有限公司 (李二广) | 佛山禅建监理有限公司 (姚运雄) | 100535.7/框剪/39 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
201 | 万科金域滨江广场27号楼及A2区地下室三区 | 顺德区局 | 440606201805090101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司 (肖卫东) | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠) | 59795.23/框剪/55 | 主体 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
202 | 车创置业广场一期 | 顺德区局 | 440606201806210301 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (李卫华) | 广东国晟建设监理有限公司 谢定国 | 108639.39/框架/24 | 基础 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
203 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 209954.28/框剪/ 25 | 基础 | 2020-02-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
204 | 万科金域滨江广场19、29号楼 | 顺德区局 | 440606201806120101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 29816.81/框剪/46 | 基础 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
205 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 103204.33/框剪/24 | 基础 | 2021-06-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
206 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 156914.4/框剪/ 27 | 基础 | 2020-03-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
207 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (邵熠) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 麦荣武) | 94364.11//框剪30 | 基础 | 2020-08-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
208 | 翰锦苑-1～8座、小区主入口构架 | 顺德区局 | 440606201711200101 | 顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB-10-01B-04-01 地块 | 佛山市顺德区美的中交房地产有限公司 (李猛) | 中建二局第三建筑工程有限公司 (王玉卿) | 广州穗科建设管理有限公司 (杨怀春) | 32层/高度100.9米/跨度11.9米/建筑面积105654.81平方米 | 主体 | 2019-08-01 | 抽查未发现有质量安全隐患 | 陈彦勋、何恪虔
209 | 杏坛镇新齐宁路东侧1号地块商住项目-1～6座、地下车库 | 顺德区局 | 440606201802050101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧1号地块 | 佛山市顺德区美智房产有限公司 （李世华） | 浙江中垚建设有限公司 （崔成武） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (樊萍霞） | 20层/建筑面积66752.8平方米 | 主体/基础 | 2019-05-01 | 抽查未发现有质量安全隐患 | 陈伟求、陈彦勋
210 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 层数：9/高度：46.65/跨度：15.25/建筑面积：76302.97 | 主体 | 2019-01-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈伟求、陈彦勋
211 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 （黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 层数：31/高度：98.78/跨度：7.9/建筑面积：200484.48 | 基础 | 2019-08-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
212 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 （李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 (赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (郭文海） | 层数：6/高度：10米/跨度：30.08米/建筑面积：122785.08 | 主体 | 2019-08-02 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、何恪虔
213 | 青联大厦 | 顺德区局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 (莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 16/95/10/32187.15 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
214 | 佛山市志豪家具有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201608170101 | 三联工业园三联路北侧F05-2地块 | 佛山市志豪家具有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 9//57.65/12.73/24876.77 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
215 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16/56.9/11.6/24678.82 | 基础 | 2020-09-21 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
216 | 张敏仪、张耀景、张耀基车间（陈涌太和路2号） | 顺德区局 | 440606201809120301 | 龙江镇陈涌社区居民委员会陈涌太和路2号 | 张敏仪、张耀景、张耀基 | 弘宇建筑设计有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 9/50/12/27570.63 | 基础 | 2019-12-31 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 陈永超1,黄永盛, 蔡光盛, 黄嘉荣
217 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 （吴昊） | 中国建筑一局(集团)有限公司 （陈玮） | 深圳市城建监理有限公司 (段建春） | 106232.87/框剪/61 | 基础 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
218 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 （周启明） | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高） | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军） | 38层/高度118.25m/跨度12/建筑面积186599.54㎡ | 桩基础施工 | 待定 | 深基坑、模板工程及支撑体系通过专家论证 | 李文德、林泽耀
219 | 永亮厂房 | 顺德区局 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 53.8m | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
220 | 乐创荟公寓 | 顺德区局 | 440606201707120101 | 北滘镇工业大道东侧01-B2-03-1地块 | 广东顺北置业发展有限公司 （王世吉） | 山河建设集团有限公司 (张艺才） | 广东工程建设监理有限公司 (周建湘） | 15层/18021.27 | 主体 | 2018.05.04 | 方案经过论证，基本按方案搭设，未发现质量安全问题 | 陈天
221 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期（E栋、A栋） | 顺德区局 | 440606201801240101 | 北滘镇 僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 （邵光辉） | 中国建筑第八工程局有限公司 （张超） | 深圳市大兴工程管理有限公司 (胡广毅） | 5层/55440.56 | E栋主体、A栋封顶 | 2018.05.06 | 基坑方案有修改，方案已论证，未发现质量安全问题。 | 陈天
222 | 天銮花园二期 | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 （秦月明） | 山河建设集团有限公司 （黄勇） | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林） | 47层/104711.06 | 桩基 | 2019.09.30 | 方案已论证，未发现质量安全问题。 | 陈天

## 深基坑
佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2018年10月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（基坑面积/基坑深度/支护形式） | 工程进度（基坑开挖深度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅网(挂)2014-003宗地南堤湾国瑞城项目二期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201706270101、440601201706270201 | 禅城区南堤湾南侧、松风路东侧、永安路西侧 | 佛山市国瑞南方地产开发有限公司 (钟森海) | 中国建筑第五工程局有限公司 (程毅) | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 (廉凤伟) | 项目位于南堤路和升平路交界处西侧，东侧靠近市青少宫、南侧为升平广场商住楼、西侧靠近松风路，北侧为南堤路和汾江，基坑周长约818米，开挖面积40000㎡。设计三层地下室，基坑开挖深度为15.9米。主要采用支护桩+两道内支撑的支护形式，局部采用双排桩+斜撑、支护桩+一道内支撑的支护形式；整体采用三轴搅拌桩止水帷幕。 | 地下室顶板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 场地南侧为季华五路，东侧为岭南大道，东北侧靠近岭南大酒店，基坑周长约420米，开挖面积约40000㎡，最大开挖深度为16.3米。在该深度范围内，地层主要为杂填土，砂，淤泥质土、粉质粘土及强风化粉砂岩等。综合考虑地质资料、开挖深度、周边环境、经济合理等因素、拟采用“地下连续墙+支撑”支护方案，目前地下连续墙已按原设计图纸施工完比，基坑南侧中部出现坍塌需重新施工支护结构。另外，对基坑内存在高差的部位采用1：2放坡。 | 地下室顶板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
3 | TD2016(CC)WG003物华路北侧、华宝路东侧地块项目保利华苑 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201705250201 | 佛山市禅城区华宝路东侧、物华路北侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (郑招土) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (刘迎春) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (李钟雄) | 本工程用地10266.83平方米，总建筑面积61484.74平方米，地下室面积约15284平方米，地下室二层。采用放坡+灌注桩+内支撑的支护形式，基坑周长409.59米，地下室开挖深度约10.2-11.7米。 | 地下室负一层板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
4 | 华南新能源大厦 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201806050101 | 张槎街道佛开高速公路东侧、东平路北侧 | 佛山科联新能源产业科技有限公司 (文智萍) | 广东中南建设有限公司 (刘丽芸) | 广东海外建设监理有限公司 (肖玉玲) | 基坑周长约416米，正负零相当于绝对标高7.40米，地面绝对标高4.00米，基坑开挖深度约9.5米。基坑西侧安全等级为一级，基坑其它三侧安全等级为二级；基坑支护结构为钻孔灌注桩+混凝土内支撑，坑底淤泥采用坑底被动土加固措施；止水方案为西侧采用三管高压旋喷桩，其它部位采用φ850mm大直径搅拌桩。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 保利碧桂园天盈花园1-8、10、11座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712120101 | 魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (丁杰、 李勉涛) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (林宇亮) | 本工程支护设置一层地下室，局部二层地下室。基坑开挖深度为4.25～9.25m，基坑±0.000标高为6.65m，基坑底标高为-2.05m、-3.05m，-3.75m等标高。基坑东北为基坑外为空地，基坑侧壁安全等级为三级；基坑西侧靠近已建幼儿园区域，基坑侧壁安全等级为一级；其余区域基坑安全等级为二级。基坑设计使用年限壹年。 | 地下室顶板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
6 | 佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040101 | 佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块 | 佛山东亚股份有限公司 (汪敏思) | 广东中凯建设工程有限公司 (黄志荣) | 广东建诚监理咨询有限公司 (彭涛) | 地面绝对标高3.40米，基坑底标高按绝对标高-2.5米考虑，基坑开挖深度5.9米；拟建基坑面积约38406.25平方米，周长约772.11米。 | 地下室顶板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
7 | 祖庙-东华里改造项目4号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201707070101、440601201703240101、440601201701160101 | 佛山市禅城区东华里中心，兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 (李世华) | 中国建筑第五工程局有限公司 (任秋) | 广东国晟建设监理有限公司 (阳兴东) | 本工程按一级基坑进行设计。基坑周长约630m，基坑开挖深度为7.9m～9m，根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护采用三轴搅拌桩做止水帷幕，基坑支护形式共有3种：“内支撑式 地连墙或排桩”“竖向斜撑式 地连墙或排桩”、“悬臂式双排桩”。 | 开挖至负7米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
8 | 梁园及周边环境改造提升工程（第二标段） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201711090101 | 禅城区松风路以西、高基街以南 | 佛山市禅城区博物馆(冯达群) | 江西昌宏园林建设有限公司(刘敏方) | 广东建诚监理咨询有限公司、广东立德建设监理有限公司 (潘颂辉) | 本工程拟采用框架结构，基础形式拟采用桩基础，设计有1-2层地下室，基坑开挖深8.5米，设计侧壁安全等级为一级，使用年限自土方开挖至设计标高之日起计1年 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
9 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 (何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (石胜凯) | 本工程基坑开挖面积约7660平方米，周长约347米 | 开挖至负9米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
10 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 本工程平面形状呈不规则多边形，用地面积约70×145m2。拟建2座高层办公楼，主楼32层，裙楼（商业楼）3层；高层建筑为框剪结构，其余建筑为框架结构。下设四层地下室，地下室底板面设计标高为-18.80m，基坑开挖主要考虑到地下室承台垫层底，开挖深度19.90～20.40m。基坑中部电梯井采用钢板桩+钢管支撑支护，其相对开挖深度为5.60m。支护型式采用为地下连续墙厚1.2m，深度为约30m；地下连续墙总延长约为385m，典型幅宽6m，共70幅墙,地下连续墙相邻槽段之间采用工字钢接头，止水桩采用旋喷桩。 | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
11 | 广州海关佛山片区缉私业务技术用房 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712070101 | 佛山市五峰路南侧、雾岗路西侧 | 中华人民共和国广州海关佛山缉私分局 (黄楚金) | 汉通控股集团有限公司 (周荣理) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (罗树生) | 1、该工程由地下室2层及地上10层组成，总建筑面积为7868.3平方米，地上建筑面积为5170.54平方米地下建筑面积为2697.76平方米，结构形式为框架结构。 ， 2、本方案为广州海关佛山片区缉私业务技术用房工程编制，东临雾岗路（离道路8M），南临佛山市伊莎莱纺织制衣有限公司（基础情况不明，离围墙1M），西临佛山检验检疫及口岸诊部（基础情况不明，离围墙1M），北临五峰三路（离道路37M） | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
12 | 童梦广场Q1-Q6裙楼、T1-T9塔楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804200101、440604201804200201、440604201804200301 | 华富路东侧、季华路北侧 | 佛山市东基童悦房地产开发有限公司、佛山市禅城区张槎街道莲塘莲丰股份合作经济社 (彭罗生) | 中建四局第六建筑工程有限公司 (何合武) | 广东建诚监理咨询有限公司 (邹凌) | 本工程场地平整高程为3.50m，基坑底标高分别为绝对标高：（1）C8～C10区、D1～D2区为-5.2m；（2）C1区为-7.20m；（3）其余区域为-6.40m，基坑周长约为967米，开挖深度为8.7m/10.70m/9.90。采用旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索法施工。邻近地铁隧道侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑支护，基坑开挖范围内无砂层及软弱淤泥层；其余侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索”支护。开挖范围内无透水层，支护桩外侧采用单排550@400搅拌桩止桩间土。 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
13 | 智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050101 | 南庄镇佛山一环以北、佛开高速以东 | 佛山金溢科技有限公司 (韩晓平) | 中国建筑一局（集团）有限公司 (王光辉) | 广东建诚监理咨询有限公司 (李华福) | 本工程建筑总占地面积约20000.08m2，总建筑面积35910.00m2，拟建1栋5层生产厂房（底层为仓库）、2层食堂及多功能厅、1层废品库及市政配电通讯机房和8层的质检楼。质检楼地下设有1层地下室，平面为矩形，长约65m，宽约35m，总面积约2200m2，地面标高约3.0~4.5m，平整至4.3m | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
14 | 朝安路西侧、规划新风路北侧地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805030201 | 朝安路西侧、规划新风路北侧 | 佛山市宏梁房地产有限公司 (林伟基) | 中天建设集团有限公司 (尹伟贤) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 本工程建（构）筑物主要为4栋商业住宅楼及相关配套设施，设计室外地坪标高为4.00m，±0.00相当于标高4.80m，设两层地下室，结构形式为框架剪力墙结构，拟采用桩基础，总用地面积14821.63m2，总建筑面积80005.22m2。基坑周长519m，基坑开挖深度8.5m，支护结构采用灌注桩+砼支撑方式支护型式，外围采用三轴搅拌桩作止水帷幕，基坑设计安全技术等级为一级，支护结构使用年限为结构完工后18个月 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
15 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）D1#-D27#楼、G1#-G3#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805170101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司(罗腾) | 名筑建工集团有限公司(何航波) | 广东省广大工程顾问有限公司(苏复兴) | 本工程为信财置业绿岛湖项目（5号地块），场地位于佛山市禅城区绿岛湖东侧、科海东路北侧，用地面积约110148m2。拟建多栋住宅楼、商业楼及相关配套，框剪结构、框架结构，拟采用管桩基础。设有1～2层地下室，基坑开挖深度3.300～9.300m。支护型式采用灌注桩+砼内支撑、管桩+锚索、悬臂管桩+坑内加固土、悬臂灌注桩+坑内加固土支护，止水桩采用单轴搅拌桩、三轴搅拌桩 | 局部开挖至4.5m | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
16 | 佛山大道东侧、亲仁路北侧项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804090201 | 佛山大道东侧、亲仁路北侧 | 佛山华枫房地产开发有限公司 (汤智槽) | 广州金辉建设集团有限公司 (周晓) | 广东海外建设监理有限公司 (罗庆亮) | 该项目建设用地面积为26908.58平方米，容积率≤4.0，建筑密度≤28%，绿地率≥35%，建筑限高74米（国家85工程，机场控高）。总建筑面积约 154333.4 m2，地上 107484.51 m2，地下 37506.08 m2。由6栋24层住宅楼及1栋2层沿街商铺组成，住宅建筑高度70.3米、沿街商铺建筑高度10.3米；地下室配置2层停车库。基坑开挖最大深度9.6米,基坑周长480米 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
17 | 佛禅(挂)2009-015宗地13#地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (谭凯俊) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 本工程位于禅城区佛山大道东侧、澜石二路南侧、东平水道北侧，本工程按一级和二级基坑进行设计。基坑周长约779m，设1层地下室，基坑开挖深度为3.70m~5.20m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用悬臂桩加内支撑、重力式挡土墙支护、复合土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为,800大直径搅拌桩 | 地下室底板 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
18 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807110101、440604201807120101 | 华祥路南侧、规划十六路西侧 | 佛山市新纪元置业有限公司(汪仕松) | 中建三局第三建设工程有限责任公司(许振宇) | 广东鼎耀工程技术管理有限公司(廖燕章) | 本项目位于佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块，交通方便，拟规划兴建7栋销售高层（28F，高度90m），3栋自持高层（48F，高度150m），1栋人才公寓（51F，高度170m）及幼儿园（4F，高度14.5m），采用钢筋混凝土剪力墙结构，基础型式为管桩基础。基坑形状不规则，下设1层和2层地下室，基坑周长约1000m。本工程±0.00相当于绝对标高为4.60m，现场地面绝对标高约为+3.00m，地下室一层底板面绝对标高为-1.50m，地下室二层底板面绝对标高为-5.00m，暂定一层地下室基坑开挖深度为4.50m，基坑安全侧壁等级为二级，基坑侧壁重要性系数1.0；二层地下室基坑开挖深度为8.00m（局部承台开挖深度为8.9、9.80m），基坑安全侧壁等级为一级，基坑侧壁重要性系数1.1 | 开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 郭崇宏、劳泽瑜、邓伟斌、汤智生
19 | 澜石中学校园重建工程（一期） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804230101 | 佛山市禅城区金澜南路96号 | 佛山市禅城区澜石中学 (庞乃夫) | 广东煌烨建设工程有限公司 (魏志辉) | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 (刘永忠) | 本工程位于佛山市禅城区澜石中学校园内，重建工程分为ABC区，本项目为B区，位于校区的西部，拟建1栋5层综合楼/科学实验楼（高约24米），占地面积约73×49平方米，采用框架结构，筏板基础，设有2层地下室。现场地地面标高约为-1.30m（相对标高，下同），筏板承台垫层底标高为-10.75m，基坑设计深度为9.45m。坑内不设置塔吊，基坑中部分电梯井深2.3米 | 部分开挖到底 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
20 | 智联花园三、四、五、六号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807200101、440604201808200101、440604201808200201 | 禅城区智慧路2号 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 (何冲) | 中天建设集团有限公司 (李海洋) | 广东城建项目管理有限公司 (梁永冲) | 本基坑含有地块三、四、五、六号地块，其中三、四地块为纯一层地下室，五、六地块为一层和二层地下室，周长为850米，基坑开挖深度为1.6~67.5m。拟在场地有条件的位置，纯一层地下室处采用放坡，二层地下室范围有位置放坡区域采用大放坡，无放坡空间采用悬臂管桩+被动区搅拌桩加固或管桩+锚索的支护方案 | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
21 | 卓越·浅水湾花苑3#、5#、6#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 本工程位于禅城区魁奇路南侧，桂澜路西侧，规划十九路北侧，规划六路东侧，基坑设计等级为二级。设计2层地下室，基坑周长约758m，开挖深度是7.30~8.50m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用SMW工法桩支护、复合土钉墙以及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式采用,850三轴搅拌桩 | 局部开挖至负8.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
22 | 明宫聚钰楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122601-01 | 桂城东 | 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司 (杜俭球） | 北京金港建设股份有限公司 （许磊） | 湖北华泰工程建设监理有限公司 (陈李明） | 面积：10952㎡，深度：9.2m，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 土方开挖 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖
23 | 昆岗翠庭基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017112103-01 、Z2017112104-01 | 桂城东 | 佛山市南海区桂城街平东经济联合社 (唐铭佳） | 广东恒辉建设有限公司(黄经理） | 广东正茂工程管理有限公司 (曲小波） | 面积：12500㎡，深度5.96-9.65m，支护形式：旋挖灌注桩+可回收锚索、搅拌桩内插可回收锚索及放坡+钢板桩 | 局部底板 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
24 | 万科逸家花园基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J171221000002 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：105484.9㎡，深度：13.3m，支护形式：排桩、内撑 | 局部底板 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
25 | 越秀星汇瀚府 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J180417000013 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 (蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱） | 面积：63145㎡，深度6.7-8m，支护形式：SMW工法、锚索 | 局部底板 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 陈锡龙、曾汝国、叶朝晖、周沛聪
26 | 京华广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 面积：58000㎡，深度：15m,支护桩 | 6座桩基础-3座5座主体22层 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
27 | 青年荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201806280501-00 | 桂城西 | 佛山市南海翔基置业投资有限公司 (王大新） | 天祥建设集团股份有限公司 (邓宇坚） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：5003.71㎡，深度：14.2m，灌注支护桩+内支撑 | 开挖，负二层 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
28 | 金色悦享大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712070201-00 | 桂城西 | 佛山市南海区万科阳光房地产有限公司 (罗志军） | 中天建设集团有限公司 (伍鹏程） | 广东华工工程建设监理有限公司 (潘沙滨） | 深度：13.8m，连续墙+灌注桩+内支撑 | 局部8层板,大部分已回填 | 2018-11-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
29 | 广东农信数据中心土建工程施工总承包基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017032701-01 | 桂城西 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 (容耀新） | 广州市第四建筑工程有限公司 （张坚） | 广州珠江工程建设监理有限公司 (程运道） | 深度：16.5m，地下连续墙 | 第二道内撑，基坑开挖 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
30 | 中凯文化广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201502040201-00 | 桂城西 | 广东中凯文化商务港投资开发有限公司 (彭冠军） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (许昭生） | 广东宏茂建设管理有限公司 （唐琳） | 面积：26655㎡，深度：13m，排桩 | 底板-主体 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
31 | 仟晖广场南区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014111301-01 | 桂城西 | 佛山市仟晖投资有限公司 (邹张华） | 广东省基础工程集团有限公司 （黄考） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (杨泽群） | 支护形式：大直径三重管（旋喷）水泥搅拌桩 | 局部支护桩施工、未开挖 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
32 | 金科大厦1-12座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016111701-01 | 桂城西 | 佛山市南海城市建设投资有限公司 (何志伟） | 太原市第一建筑工程集团有限公司 (武志军） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (莫庆文） | 基底面积：12800㎡ ， 深度：10.95m ， 支护形式：灌注桩+锚索+搅拌桩止水帷幕 | 负2层-8层，部分已回填 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
33 | 万科翡翠蓝湾花园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018061201-01 | 桂城西 | 佛山市万桂房地产开发有限公司 (陈佳霖) | 佛山市房建集团有限公司 (邓达禹) | 广东华工工程建设监理有限公司 (张少华) | 建筑面积：39648㎡，深度5m，支护形式：排桩+放坡 | 桩基、基坑开挖 | 2019-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
34 | 保利和光花园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018091801-01 | 桂城西 | 佛山市正弘置业有限公司 (郑志相） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 （宋威） | 广东重工建设监理有限公司 (欧阳志） | 建筑面积：80000㎡，深度：8.65m，支护形式：桩锚 | 支护桩施工 | 2019-04-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
35 | 维景蓝湾公馆一期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017062102-03 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪） | 裕达建工集团有限公司 （张勇） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王松) | 6.36~7.86m,桩撑、双排桩和悬臂桩 | 搅拌桩施工 | 2018-12-19 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
36 | 招商悦府项目一期1座、2座、3座、4座、5座、6座、商业楼基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017120101-03 | 九江 | 佛山招商光华房地产有限公司 （陈正) | 佛山市房建集团有限公司 (孙文奕） | 深圳现代建设监理有限公司 (封雪义） | 基底面积：17874.23㎡,深度：4.8m,支护形式：支护桩、放坡等 | 开挖阶段 | 2018-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
37 | 云山峰境广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018011701-05 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (孔展翔） | 广州宏达工程顾问有限公司 （欧强） | 基底面积：15000㎡ , 深度：11.55m, 支护形式：土钉、桩锚 | 开挖阶段 | 2018-12-18 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
38 | 国瑞花园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018032001-04 | 西樵 | 佛山市国丰地产开发有限公司 (严小勇） | 深圳地质建设工程公司 （周清） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张军华） | 基底面积：约50000㎡,深度：3.95-9.57m, 支护形式：放坡+止水桩 | 开挖阶段 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、廖路军、任瑜、梁志军
39 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | 基底面积：27989㎡ ， 深度：4.85m， 支护形式：放坡和水泥搅拌桩 | 基坑-主体 | 2018-12-01 | 抽查发现一般安全隐患，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
40 | 丽致尚阁 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712120201-00 | 大沥东 | 佛山市嘉莉诗丽致内衣实业有限公司 (曾镇林） | 四川广厦建筑工程有限公司 (何震霖） | 广州广骏工程监理有限公司 (王水和） | 深度：8.3m ， 支护形式：排桩、双排桩 | 基坑-主体 | 2018-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
41 | 美的德贤公馆 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018020901-07 | 大沥东 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 (孔先进） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (龚德志） | 广州穗科建设管理有限公司 (肖光一） | 基底面积：4800㎡ ， 深度：9m， 支护形式：垂直支护+内撑 | 局部承台 | 2019-02-01 | 抽查发现一般安全隐患，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
42 | 创基广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018052901-07 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙经济联合社 (吴尚明） | 深圳骏业建筑工程有限公司 (卢春华） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (朱亮明） | 基底面积：20000㎡ ， 深度：10.5m ， 支护形式：支护桩加砼支撑 | 支护桩施工 | 2019-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
43 | 智联电商采购中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015012601-07 | 大沥西 | 佛山市智联房地产开发有限公司 (付绍军） | 广东永和建设集团有限公司 (区敬杰） | 佛山市建辉监理有限公司 (廖正发） | 深基坑，基底面积：23409.2㎡，深度：8.5m，双排桩+放坡+锚杆 | 基坑、主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
44 | 珑门广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015041001-07 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 深基坑，基底面积：62961.2㎡，深度：3.5-10.65m,放坡+锚杆+排桩 | 基坑、主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
45 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 佛山市房建集团有限公司 （陈剑） | 广州宏达工程顾问有限公司 （茹勇） | 深基坑，基底面积：40538㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
46 | 怡翠尊堤尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 （茹勇） | 深基坑，基底面积：20258㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
47 | 怡翠尊堤陶园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 （茹勇） | 深基坑，基底面积：30250㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
48 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：33430㎡，深度：8.5m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-03-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
49 | 奇裕大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：23401㎡，深度：15m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-03-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
50 | 国华新都二期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201603140201-00 | 大沥西 | 佛山市国华置业有限公司 （梁玉麟） | 中国建筑第五工程局有限公司 （彭勇） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (刘建生） | 深基坑，基底面积：22800㎡，深度：5m，放坡+排桩 | 基坑，主体 | 2018-12-02 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
51 | 中铝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016033001-07 | 大沥西 | 中铝国贸佛山投资有限公司 （陈曦） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何兆斌） | 广东省建东工程监理有限公司 (肖秋生） | 深基坑，基底面积：13500㎡，深度：13.8m，支护形式：灌注桩+一道锚索+下部斜撑 | 基坑，主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证。基坑南侧10-11轴电梯井旁基坑支撑墩处因电梯井开挖巳形成局部掏空，且现场和资料均未见相关的施工安全方案及措施以确保基坑支护的安全。已下发《责令改正通知书》（2018000358） | 傅永乐、胡伟康、张文星、周志梁
52 | 万冠广场（二期）3-1栋、3-2栋、3-3栋、4栋基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017113001-08 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 (吴洪波） | 正太集团有限公司 (王胜凯） | 广东信立工程项目管理有限公司 (徐汉杰） | 面积：15635.13㎡，深度：5~8.8m，支护形式：型钢水泥土墙+内支撑 | 正在开挖 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
53 | 绿琴花城班芙温泉小城14、15栋基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017060801-08 | 里水 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 （何潇） | 广东省地质工程公司 （陈忱） | 广州宏达工程顾问有限公司 (卓雪廉） | 面积：5570㎡，深度：4.25~5.45m，支护形式：土钉墙+钢管桩+放坡 | 基础 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经发出责令停工通知书。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
54 | 十里尚堤南苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014092801-08 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：45746㎡，深度：8.5米，支护形式：灌注桩+放坡 | 正在开挖、局部主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
55 | 宇能数码广场B区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308260101-00 | 里水 | 佛山市南海区里水镇开发总公司 (蔡春旺） | 广东电白建设集团有限公司 (陈振民） | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (陶少华） | 面积：6330㎡， 深度：7.9米，支护形式：旋挖桩+三轴搅拌桩 | 正在开挖 | 2018-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
56 | 维港水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016010601-08 | 里水 | 佛山白天鹅房地产开发有限公司 (肖建斌) | 广州市第四建筑工程有限公司 (罗耀成) | 广州市广州工程建设监理有限公司 (彭智辉) | 面积：35223㎡，深度5.0m，支护形式：重力式水泥挡土墙 | 土方开挖 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
57 | 商业广场A栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201804230101-00 | 里水 | 佛山市南海区里水镇甘蕉经济联合社 (孔祥安) | 佛山市南海区建筑工程公司 (陈琴) | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (赵甫华) | 面积：3458.43㎡，深度5.55m，支护形式：放坡+拉森钢板桩+水泥搅拌桩 | 基础 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、刘金球、叶志慧、傅溢华
58 | 广佛新世界庄园广环路嘉朗湖畔25~28栋 | 南海区建筑工程质量监督站 | 440605201805280101-09、 440605201805280201-09 | 佛山市南海区大沥镇横岗村尊林新世界庄园 | 佛山大浩湖房地产发展有限公司 （范杰） | 新协中建筑有限公司 （曹江） | 广东海外建设监理有限公司 (黎德炳） | 面积：12036.37m²,深度：6.1~6.9m,旋挖支护桩和双管旋喷桩 | 6.1~6.9m | 2018-11-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
59 | 南海人民医院 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015070302-06 | 狮山西 | 佛山市南海区人民医院 (黄克坚) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (余朝裕) | 广东创南工程管理有限公司 (黄景辉) | 开挖深度15m,放坡+喷锚 | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
60 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017052602-06 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | 开挖深度0.95~6.37m,放坡+土钉墙支护 | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
61 | 淼城大数据产业中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805250101 | 佛山市三水区西南街道贤兴路5号之二 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 (陈显荣） | 湛江市第一建筑工程公司 (陈罗生） | 广东钧信监理咨询有限公司 (范其添） | 2500平方米/9.2米/放坡+锚杆 | 开挖到底 |  | 方案经专家论证修改后通过，抽查未发现重大安全隐患 | 李俊海 吴健华
62 | 佛山市云东海项目地块二11座及地下室，配套设施建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802120101-3 | 佛山市三水区云东海街道白云路北侧1号地块二之一 | 佛山市三水深业地产有限公司 (付江飞） | 上海建工五建集团有限公司 (项亮明） | 广州市恒合工程监理有限公司 (黄诚） | 6442.50平方米/9.4米/放坡+大直径搅拌桩+钢筋锚杆+坡面挂网喷砼 | 开挖到底 |  | 方案经专家论证修改后通过，抽查未发现重大安全隐患 | 李俊海 吴健华
63 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一项目1座、2座、15座、16座及23座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809280101 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 25398.7平方米/1.2米-6.4米/坑工程坑顶采用六-七排搅拌桩+内插微型钢管桩 | 部分开挖至3米 |  | 方案经专家论证修改后通过，抽查未发现重大安全隐患 | 李俊海 吴健华
64 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、十二栋地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-2/440621201710300201-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 开挖深度6.5米，排桩结合放坡 | 支护桩施工已完成，部分主体施工、部分地下室顶板。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
65 | 富港汇广场一期（7#及其地下室）（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170401/440621201708170101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 开挖深度4.5至8.1米，排桩结合放坡 | 分段开挖，部分开挖至底部，支护桩施工已完成 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
66 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200000 | 三水西南 | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司 (董江楠) | 中大建设股份有限公司 (高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 开挖深度4.7至9.7米，排桩（灌注桩）+锚索结合放坡 | 已回填 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
67 | 浅水南湾2、4、6、7座及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804100000 | 三水西南 | 佛山市三水融佳房地产开发有限公司 (练刚) | 佛山市云东海建筑工程有限公司 (温志雄） | 广东创南工程管理有限公司 （刘翼） | 开挖深度3.2至7.7米，排桩（灌注桩）结合放坡 | 支护桩已完成、部分基础施工，部分主体施工 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
68 | 珑景轩1座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711290101 | 三水南山 | 佛山市顺德区金名实业有限公司 (肖良哲） | 广东汇江建设工程有限公司 (徐伟峰） | 广东华迪工程建设监理有限公司 (黄槟凡） | 开挖深度4.8米，（H型钢搅拌桩）结合放坡 | 大部分已回填。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
69 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (梁得华） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 开挖深度4.4至8.6米，灌注桩+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成,部分开挖到底部,部分主体施工 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
70 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-2 | 三水西南 | 佛山市众泰志诚房地产开发有限公司 (董豪生） | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (丁明峰） | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (焦小五） | 开挖深度8.3米，灌注桩+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成,部分开挖到底部,部分基础施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
71 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园污水处理厂工程 （厂区部分—土建安装） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804250219 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园中部，兴业路以北、大塱涡涌以南 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 (吴世南) | 佛山市市政建设工程有限公司 (汤小花) | 广东创南工程管理有限公司 (刘浪浪) | 开挖深度2.8至10.1米，排桩结合放坡 | 支护施工，已开挖至7米左右 | 2018-12-30 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
72 | 江滨香格里花园四期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016122902 | 高明区西江新城明国路689号 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 (严少雄） | 浙江东阳建工集团有限公司 (王国彬） | 佛山市建友工程监理有限公司 (梁宇雄） | 开挖深度9.1m，采用放坡+FA支护。总用地面积90000M2，场地现为空地，地势平坦。 | 已开挖 | 2018.6.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
73 | 高建广场1#综合楼、2#垃圾房 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 (夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (林鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 （梁晓宇） | 本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长430米，负二层地下室基坑开挖深度为8.4~9米。基坑支护选型采用直径1000混凝土灌注桩、锚索、放坡等支护形式。基坑止水帷型形式为600@1200单排深层搅拌桩。东侧为碧桂路、南侧为一层民房和厂房、西侧为学校篮球场二婚农田、北侧为一层厂房 | 已开挖 | 2018.9.10 | 方案已通过专家评审，2018.10.31号，下发安全隐患整改通知书一份 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
74 | 保利文玥花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017122701 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以北 | 佛山市骏隆房地产有限公司 (陈三林) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (张国清) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 采用“大放坡+喷层”、“放坡+管桩+锚索”、“放坡+管桩+支撑”的支护方案，止水档淤采用Ø800水泥搅拌桩。 | 已开挖 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
75 | 高登广场 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032004 | 佛山市高明区荷城街道荷富路以东、明国路以北 | 佛山市高明区荷城街道罗西村民委员会上迳经济合作社 (陈伟卓) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (林珑) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建筑基底面积20392.65平方米。一层地下室开挖深度6.1米；二层地下室开挖深度10米。二层地下室部分采用大直径深层搅拌桩止水帷幕，采用旋挖桩+一道钢筋混凝土内支撑、上部放坡+下部桩锚支护（可回收锚索）等两种支护方案。一层地下室部门止水帷幕采用深层搅拌桩、拉森钢板桩、双管旋喷桩等，采用上部放坡+旋挖桩等支护形式。 | 已开挖 | 2019.7.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
76 | 花谷水岸二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022704 | 佛山市高明区明城镇城十路官迳水库旁 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (谭子呜) | 广田建设工程有限公司 (黄建文) | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林) | 基坑面积22388平方米，开挖深度3.85-9.43米，采用“放坡+土钉”、“搅拌桩+锚杆”的支护方式 | 已开挖 | 2019.3.31 | 方案通过专家论证，抽查发现有部分未按方案要求施工，下发停工通知书一份 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
77 | 东湖洲豪园2号地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808210501 | 佛山市高明区荷城街道大德路以东、明国路以南、怡乐路以北 | 佛山市鼎威投资有限公司 (陈勇坚) | 广东省电白建筑集团有限公司 (毛杰) | 广东奥科工程管理有限公司 (周海) | 负一层地下室基坑周长1209.2米，开挖深度3.05~3.9米（自地面算起）。负二层地下室基坑周长414.8米，开挖深度2.95~7.55米（自地面或负一层基坑底算起）。止水帷幕采用水泥搅拌桩截水帷幕，支护形式有“拉森IV型钢板桩+放坡+重力式水泥土墙”“放坡+重力式水泥土墙”“放坡+灌注桩+1道预应力锚索+坑内土水泥搅拌桩加固” | 已开挖 | 2019.5.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
78 | 天汇湾三期地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032003 | 佛山市高明区荷城街道怡乐路以南、仁德路以北、大德路以东 | 佛山市高明区联丰置业发展有限公司 (陈健) | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 (张超) | 广东高宏建设监理有限公司 (曹运华) | 项目为二层地下室，负二层地下室底板面标高为-1.5米，局部范围为-2.35米，基坑底开挖标高为-2.00米，局部加深为-2.85米。基坑开挖做大深度为10.1米，基坑周长约570米。止水帷幕采用Φ550@400搅拌桩；支护形式“放坡+桩锚支护”“放坡+双排桩支护”“桩锚支护”“放坡支护”“土钉墙支护” | 已开挖 | 2019.8.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
79 | 欧浦花城一期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808280201 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道133号 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 | 广东省六建集团有限公司 (黎湛权） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (郭匡雨） | 基坑周长约700m，开挖深度1.92~10m，“土钉墙+喷射砼放坡”支护方式，东面为河东路（地下暗埋雨水管）离基坑边约20m，西侧为空地、南侧为小区道路（暗埋污水管-2.3~2.6、雨水管-1.3~1.7、燃气管-1~1.3）北侧约20m远为已建别墅区与砼结构旧厂房2层 | 已开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
80 | 御信华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018011601 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）德信路东侧 | 佛山市高明区御庭园房产租赁有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建设用地面积约5312平方米，基坑开挖深度5.1米，采用搅拌桩内插H型钢（SMW工法）+坑内加固支护方式 | 开挖 | 2019.1.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
81 | 金鹭湾二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201810120101 | 高明大道以北、独岗工业路以西 | 佛山市嘉华房地产开发有限公司 (王红兵) | 湖南煜翔建设工程有限公司 (曾志伟) | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (沈国星) | 基坑北侧7m为废弃厂房，东侧为一期地下室，地下室周长430m,基坑开挖深度4.47~5.17，场地内地势平坦，周边没管线，采用“放坡+土钉”支护 | 已开挖 | 2019.3.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
82 | 新世纪花园二期文景楼、公寓 | 顺德区局 | 440606201107290301 | 容桂海尾社区居委会105国道西侧之五 | 佛山市顺德区润景房产有限公司 (黄永辉) | 湛江市第一建筑工程公司 (陈泳青) | 佛山市蓝图工程项目管理有限公司 (徐洪波) | 基坑深度5米/支护形式：水泥土搅拌桩、放坡 | 开挖0米 | 未知 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证。 | 洪泽坤、叶贵棠
83 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 (罗伟群) | 福建宏盛建设集团有限公司 (游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 （胡亮） | 基坑深度9.4米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑 | 1/2完成,2/2未开挖 | 2018-10-01 | 2/2子单位已基本完成冠梁施工，暂未进行土方开挖。 | 洪泽坤、叶贵棠
84 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 支护桩施工，未进行土方开挖。 | 2019-09-30 | 进行土方开挖，第三方监测数据无异常现象。 | 洪泽坤、叶贵棠
85 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (董长华) | 广东龙越建筑工程有限公司 (梁绮雯) | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 (周怀旭) | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 土方开挖 | 2019-12-29 | 5、6、7区土方开挖，已组织专家验收，5区角撑安装符合设计要求，抽查近期第三方监测各监测点数据正常。 | 洪泽坤、叶贵棠
86 | 凤曦苑 | 顺德区局 | 440606201711140101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块21-1、地块21-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (董长华) | 河北建设集团股份有限公司 (贾新章) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (麦健东) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕。 | 土方开挖3米 | 2019-09-29 | 1、7区土方回填，已组织专家验收.2、3、4抽查近期第三方监测各监测点数据正常。 | 洪泽坤、叶贵棠
87 | 天隽汇公馆一期 | 顺德区局 | 440606201807270101 | 容奇大道东27号 | 佛山隽智房地产开发有限公司 （王健） | 江苏南通三建集团股份有限公司 (吴益新） | 广州海荣建设监理有限公司 （刘昆） | 基坑深度8.7米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕+管桩+内斜撑 | 部分底板 | 2019-10-30 | 一、复检前期提出的存在问题：基坑车道边坡已整改，临边防护栏杆基本到位。 二、对8、9、10区基坑支护验收检查，验收资料齐全，施工方案审核、论证等基本符合要求。施工现场与方案基本一致，第三方监测数据无异常现象。 | 洪泽坤、叶贵棠
88 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司 (罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司 （仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 基坑深度8.4米（电梯井）/支护形式：单轴搅拌桩+放坡，三轴搅拌桩（H型钢），钢板桩+钢管内支撑（电梯井） | 搅拌桩施工 |  | 未发现重大质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
89 | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 顺德区局 | 440606201610140101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 （靳勇） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 基坑面积6.6万平方，开挖最大深度为14.35米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.35米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
90 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 基坑面积11850平方，开挖最大深度为17.6米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+旋喷桩止水帷幕+两道竖向混凝土支撑 | 准备开挖 | 待定 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
91 | 万科江望花园14栋、11栋及地下室二区 | 顺德区局 | 440606201804250501 | 佛陈璐金锠（国际）金属交易广场南侧04-08地块 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 (刘俊文） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (朱笑莉） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (王莉萍） | 基坑面积34048.82平方，开挖最大深度为5.77米，基坑支护形式钢板桩+搅拌桩止水帷幕 | 开挖5.77米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
92 | 太平洋广场（1-1地块）一期 | 顺德区局 | 440606201310310101 | 佛山市顺德区陈村镇吴家围综合发展区地块一 | 佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司 (杨金中） | 江苏南通二建集团有限公司 (倪卫斌） | 广州市城市建设工程监理公司 (谢鸿柱） | 基坑面积13431.78平方，开挖最大深度为14.26米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖10米 | 待定 | 一、工程A区基坑北侧东侧南侧已基本回填完成。 二、工程B区由于地铁的施工占用工程部分用地，工程暂未施工。 | 夏志成、梁城宇
93 | 保利碧桂园中滨花园A区(一期) | 顺德区局 | 440606201712140101 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 天祥建设集团股份有限公司 (周盛光) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 基坑设计最大开挖深度6.4m，基坑支护结构采用双排PRC管桩+搅拌桩+松木桩+放坡挂网喷砼 | 开挖5米 | 2020-04-28 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
94 | 璧珑花园 | 顺德区局 | 440606201706130301 | 大良街道南区水一方地块（锦兴路以南、大良河以西地块） | 佛山市熙腾房地产有限公司 (左醒狮) | 国安建设有限公司 (杨新文) | 广东东远建设工程管理有限公司 (张家益) | 最大开挖深度为9.15m，放坡+灌注桩+内支撑，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA | 开挖5米 | 2019-10-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
95 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑面积18300平方米深度9米/灌注桩 | 开挖1米 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
96 | 海珀名轩 | 顺德区局 | 440606201712210101 | 顺德区大良街道新松居委会广珠路侧新松路段地块 | 佛山市顺德区兴顺房地产有限公司 (周亮) | 广东广基建设集团有限公司 (周日正) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (张一兵) | 基坑深度9.45/水泥搅拌桩内插型钢 | 开挖9米 | 2019-12-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
97 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四‘’ | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然） | 广东大城建设集团有限公司 (舒小兰） | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全） | 基坑深度7.45/管桩 | 开挖7米 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
98 | 顺德创意产业园六号楼 | 顺德区局 | 440606201712220201 | 新滘居委会凤翔路41号 | 广东顺博互联科技有限公司 (吴锡荣） | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 (罗丽芬) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 基坑深度6.1米/水泥搅拌桩内插型钢 | 开挖2米 | 2018-12-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
99 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 未开挖 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
100 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 未开挖 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
101 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学) | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺) | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 未开挖 | 2019-05-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
102 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 （刘峥） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝） | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 开挖5米 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
103 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 (王兴） | 中天建设集团有限公司 （高越） | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙） | 基坑深度：5.2m/支护形式：管桩+水泥搅拌桩+放坡、挂网、喷砼 | 挖至设计深度。A-E和A-K段已验收。 | 2018-12-01 | 发现安全隐患，发出停工通知书T1802534，要求限期整改完善。 | 乔恺夫、陈彦勋
104 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 (卢杰斌） | 龙元建设集团股份有限公司 （瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏） | 23479.9㎡/-17米/围护桩 | 17米，基坑已开挖完毕，已回填完成65% | 2019-01-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
105 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 21122.4㎡/ 8米 / 灌注支护桩+混凝土内支撑梁 | 6~8米 | 2019.4.31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
106 | 中雅江湾豪园一期 | 顺德区局 | 440606201807130101 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路以东，创富二路以北 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 17793m2/4.13~5.15m/搅拌桩·钢板桩 | 已在回填土方中，完成土方回填80% | 2018-11-20 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
107 | 中雅江湾豪庭二期 | 顺德区局 | 440606201807240101 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 18843㎡/3.19~4.97㎡/坡面挂网喷砼及插松木桩、放坡加钢板桩、重力式挡土墙加桩前加固土 | 开挖完毕（4.13m~ 5.15m) | 2018-11-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
108 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 58220.29㎡/ 33.45-8.25米 / 型钢水泥土墙+锚索+放坡、放坡+坡脚加固搅拌桩、复合土钉墙、放坡 | 3.45-8.25米 | 2019.3.30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
109 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/-8.55/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度约6.00m | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
110 | 泰禾红郡府一期1栋-6栋、13栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201703240101 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜） | 中城建设有限责任公司 (冯云飞） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚） | 开挖最大深度为6.8m，支护采用排桩+放坡 | 已经回填 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
111 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜） | 中城建设有限责任公司 (冯云飞） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚） | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
112 | 怡翠晋盛嘉园5座、6座、7座、8座、地下室 | 顺德区局 | 440606201706200201 | 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北E地块 | 佛山市晋合房地产开发有限公司 (林重山） | 广东省化州市建筑工程总公司 (杨道科） | 广州宏达工程顾问有限公司 (林建勋） | 开挖最大深度9.8米/搅拌桩+悬臂挡土桩 | 大部分已经回填 | 2020-03-06 | 未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
113 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司 (邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2020-06-30 | 基坑通过验收 | 何建勋、石阳
114 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 (王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 准备开挖 | 2020-04-08 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证 | 石阳、何建勋
115 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 方案已论证，抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
116 | 万科星瀚园1座、2座、4-5座 | 顺德区局 | 440606201806220301 | 顺德新城立交东北片8-1-2号地块 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 (林梓兴） | 中天建设集团有限公司 (陈杰) | 深圳市城建监理有限公司 (左国良) | 基坑面积60359.2平米，基坑开挖深度为5-10.7米。灌注支护桩+管桩+筏板桩+混凝土内支撑梁 | 已开挖6~8米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
117 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 开挖5米 | 2018-11-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
118 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 开挖7米 | 2018-11-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
119 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 开挖深度约为3.30-9.20m（考虑承台厚度）/支护形式：复合土钉墙、灌注桩+锚索+坑内加固、灌注桩+锚索、悬臂灌注桩+坑内加固、放坡+坑内加固、放坡/面积约41161㎡/周边情况：场内无地下管线埋藏，场地内无高压线通过，离地下室东侧边线约5-6m处为佛山地铁3号线创意园-逢沙区间，埋深约12m。 | 开挖5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
120 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 开挖深度：14.7m；支护形式：放坡+旋挖桩+二道砼撑+坑内加固，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
121 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m；支护形式：放坡+旋挖桩，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 开挖5米 | 2020-02-10 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
122 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (麦荣武) | 开挖深度：8m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
123 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖3米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
124 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (邵熠) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武 代荣洪) | 开挖深度：8.6m/放坡+灌注桩(管桩）+支撑和放坡+悬臂灌注桩，止水帷幕：搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现基坑质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
125 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 开挖深度5.5m/支护形式：放坡+钢板桩+钢管内支撑 | 开挖至5.5m | 2018-06-01 | 正在进行地下结构施工 | 陈彦勋、何恪虔
126 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 开挖深度9.5m/支护形式：水泥搅拌桩+钻孔灌注桩+锚索、土钉 | 开挖至2m | 2018-12-01 | 抽查未发现有安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
127 | 青联大厦 | 顺德区局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 (蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 (莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 (王智） | 5000/8/采用搅拌桩+砼支撑梁 | 地下室负一层、局部顶板 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
128 | 佛山市志豪家具有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201608170101 | 三联工业园三联路北侧F05-2地块 | 佛山市志豪家具有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 6000/5.8/采用搅拌桩+钢板桩 | 地下室底板 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
129 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 3766.9/8.7/采用型钢水泥土墙+加固土搅拌桩+内支撑 | 支护桩 | 2020-09-21 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
130 | 张敏仪、张耀景、张耀基车间（陈涌太和路2号） | 顺德区局 | 440606201809120301 | 龙江镇陈涌社区居民委员会陈涌太和路2号 | 张敏仪、张耀景、张耀基 | 弘宇建筑设计有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 2842.4/5.8/采用预应力管桩+加固土搅拌桩+内支撑 | 准备开挖 | 2019-12-31 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 陈永超1,黄永盛,蔡光盛,黄嘉荣
131 | 北滘镇马龙村1＃、2＃污水处理站及配套管网一期工程设计施工总承包及运营 | 顺德区局 | 2016062406001.. | 北滘镇马龙村 | 佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心 (郑兆棠) | 广东雄辉市政公用工程有限公司 (冯旭华) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (阮征) | 地下一层，5.6m/深层水泥搅拌桩+钢板桩 | 开挖到底 | 待定 | 方案通过专家认证，已浇筑垫层。 | 李文德、林泽耀
132 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 地下三层，9.45-11.95m/三轴搅拌桩+支护灌注桩 | 开挖到底，子单元1局部已浇筑底板 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 林泽耀、钟启源
133 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明） | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高） | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军） | 本工程设置两层地下室，地下室面积为27500平方米，基坑开挖深度为7.75m/有桩撑、桩锚、放坡 | 局部开挖到底 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 李文德、林泽耀
134 | 威灵电机员工宿舍楼项目 | 顺德区局 | 440606201804080201 | 顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路 | 广东威灵电机制造有限公司 (伏拥军) | 广东省电白建筑集团有限公司 (黄文峰) | 广东省城规建设监理有限公司 (梁继明) | 3500平方米/5m-7.8m/PHC管桩+钻孔灌注桩+水泥搅拌桩 | 已开挖到设计标高。 | 2018年11月中旬 | 专项施工方案论证已经通过；于2018年11月1日现场抽查未发现安全隐患，基坑变形在允许范围之内，各参建方能在岗履行职责。 | 陈天
135 | 天銮花园二期（T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室） | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明） | 山河建设集团有限公司 (黄勇） | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林） | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 100% | 2018-11-20 | 专项施工方案论证已经通过，能按专项施工方案进行施工，现场未发现安全隐患。 | 陈天
136 | 天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） | 顺德区局 | 440606201808030101 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明） | 山河建设集团有限公司 (刘为超) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林） | 18000平方米/3.8m-7.8m/水泥搅拌桩+钢花管+喷射混凝土+自然放坡 | 未开工 | 暂未有计划 | 专项施工方案论证已经通过。 | 陈天