## 高大模板
佛山市危险性较大工程（高大模板）质量安全监督检查情况2019年1月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（模板系统高度/跨度/总荷载/集中线荷载） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 4406012015120203 | 佛山市禅城区祖庙路5号（莲花路南侧、祖庙路东侧） | 佛山仁寿寺 (刘作信) | 佛山市房建集团有限公司 (李文坚) | 广东省建筑工程监理有限公司 (麻兴中) | 本项目工程等级为二级，建筑使用性质为宗教建筑，建筑面积35170平方米，本工程混凝土结构包括灵鹫塔殿，建筑层数5层，建筑高度46.08m,建筑面积7848.2㎡。综合楼仁门，建筑层数4层，建筑高度16m,建筑面积5156.99㎡。僧舍，建筑层数2层，建筑高度7.98m，建筑面积1073.94㎡。功德堂寿门，建筑层数3层，建筑高度13.88m，建筑面积2294.39㎡。禅堂方丈室，建筑层数2层，建筑高度8.38m，建筑面积2519.9㎡。设计使用年限为100年，耐火等级为一级，框架剪力墙结构，机械成孔灌注桩基础，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，结构抗震等级为三级，场地类别为Ⅲ类。 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 本工程位于佛山市禅城区汾江南路与影荫路交汇处西南侧，拟建主体建筑包括2幢办公楼，31层（高148.5米），裙楼为2层、地下室为四层，总建筑面积为91340.7m2，地上58709.52m2，地下32631.18m2，办公楼采用剪力墙结构，裙楼采用框架结构，均采用旋挖灌注桩基础。本工程地下室采用逆作法施工，负一层支模高度为2.9米，负二、三层支模高度为2.45米；负四层顺做层高3.8米。首层层高为6米，二层层高为5米，主楼三层层高为6.63米。其中五~屋面层局部梁为800×760、下挂200×600，四层梁梁截面有800×2000、80×1600等，三层梁梁截面有800×1450、800×1200等，二层梁梁截面有800×3850、500×3000等，首层梁梁截面有1200×1500、1600×1500等，负一层梁梁截面有800×3050、900×1000等，负二、三层梁梁截面有800×1200、600×1600等 | 搭设中 | 2019-03-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
3 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块1号楼、P1地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807130101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (谭凯俊) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 本工程结构类型为框架-剪力墙结构，总建筑面积32780.71m2，包含一座塔楼和一个地下室，塔楼最高27层，局部26层，层高3米;地下车库一层，层高4.9米 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
4 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块2号楼、P2地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809070201 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、东平路北侧、澜石二路南侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (冯豪杰) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何伟聪) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘艳辉) | 本工程结构类型为框架-剪力墙结构,总建筑面积67493.37m2,包含座塔楼和一个地下室,塔楼最高38层,局部37层层高3.0米;地下车库一层,层高5.95米 | 搭设中 | 2019-05-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
5 | 朗兴工业园1#厂房 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807030101 | 佛山市禅城区朗宝一路南侧、朗宝中路西侧 | 佛山市禅城区张槎街道上朗股份合作经济联合社 (招茂伟) | 佛山市房建集团有限公司 (黄颖峰) | 佛山市建辉监理有限公司 (叶培洋) | 本工程高大模板区分别集中位于三层轴3-4×轴D、轴7-8×轴D：支模高度11.58m，板厚120mm，梁截面有300×500、200×500，最大跨度6.2m；五、七、九层轴3-4×轴D、轴7-8×轴D和四、六、八层轴2-3×轴D、轴8-9×轴D：支模高度10.20m，板厚120mm，梁截面有300×500、200×500，最大跨度6.2m。拟采用Φ48.3×3.6扣件式钢管架支撑体系搭设 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
6 | 佛禅（挂）2009-015宗地13#地块3、4、5号楼、P3地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809040101 | 佛山大道东侧、澜石大马路南侧、东平路北侧 | 佛山市新晋房地产开发有限公司 (郑富熙) | 华锦建设集团股份有限公司 (邱宏宇) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程3#-7#楼共5栋高层，地上32层，地下一层，地下室建筑面积18505㎡，本次高大模板范围建筑面积约13200㎡。地下室无梁楼盖范围最大层高为4.7米，最小层高为3.7米，地下室顶板采用暗梁及柱帽的无梁楼盖设计，楼板厚度350mm。人防区柱帽分为ZM01、ZM02两种，柱帽高度为950mm、1050mm。非人防区柱帽分为ZM1、ZM1a、ZM1b、ZM2、ZM2a、ZM2b、ZM3、ZM4八种，柱帽高度为900mm、950mm、1250mm。其他主楼及裙楼部分地下室顶板采用梁板式结构，楼板厚度150mm、200mm，最大层高6.3米，最小层高3.8米 | 搭设中 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
7 | 维景蓝湾公馆（I期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706270101-00 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪) | 裕达建工集团有限公司 (张勇) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王松) | 搭设高度:8.95米，搭设跨度:23米，总荷载10KN/m2，集中线荷载22.5KN/m | 未搭设 | 2019-05-01 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
8 | 维景蓝湾公馆（Ⅱ期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712010201-00 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪) | 裕达建工集团有限公司 (张勇) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王松) | 搭设高度:11.95米，搭设跨度:8米，总荷载10KN/m2，集中线荷载10KN/m | 未搭设 | 2019-05-01 | 未搭设，未论证,方案编制中 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
9 | 仓库1、仓库2，门卫2，货车坡道1、货车坡道2，二层卸货平台 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809210000 | 广东省佛山市三水区芦苞镇宝华南路1号 | 佛山睿信物流管理有限公司 (何国彬) | 福建六建集团有限公司 (李强) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 支模高度9.63-11.69米 | 货车坡道1完成,二层卸货平台1-3轴完成，其余轴线正在搭设。 | 1月上旬 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
10 | 佛山乐维仓储有限公司坡道1、坡道2 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802080301-2 | 广东佛山三水工业园区E区11号 | 佛山乐维仓储有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 高度：10.8米/宽度：9.04米/设计前轮荷载120kN每平方米，后轮荷载140kN每平方米 | 已经浇筑结束 | 2019.1.5 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
11 | 华中师范大学佛山附属学校1#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 8.6m、10.2m、11.05m、14.4m、16m/18m/15KN/20KN/M | 未搭设 | 2019-03-01 | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
12 | 淼城大数据产业中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805250101 | 佛山市三水区西南街道贤兴路5号之二 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 (陈显荣） | 湛江市第一建筑工程公司 (陈罗生） | 广东钧信监理咨询有限公司 (范其添） | 8.6m/8.4m/22.5KN/6.5KN/M | 首层完成、屋面未完成 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
13 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一项目1座、2座、15座、16座及23座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810110000 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 8.4m/7m/2.4KN/11.7KN/M | 已完成 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
14 | 高登广场 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201805300201 | 佛山市高明区荷城街道荷富路以东、明国路以北 | 佛山市高明区荷城街道罗西村民委员会上迳经济合作社 (陈伟卓） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (冼学威） | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云） | 1-1#、1-2#商业2层转换梁，搭设高度6米，采用轮扣式钢管脚手架；1-3#、1-4#、1-5#商业2层转换梁，搭设高度6米，采用轮扣式钢管脚手架；3层（5-10~11/5-C~5-E），搭设高度11米，采用扣件式钢管脚手架；天面层搭设高度12.8/10.5/9米，采用扣件式钢管脚手架。 | 正在搭设 | 2019-07-27 | 方案已通过专家评审 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
15 | 悠步熙园三期 | 顺德区局 | 440606201801100101 | 北滘镇荷岳路以南、僚龙路东侧地块 | 佛山市金辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 高大模板/地下室负一层顶板、负一层底板存在超重柱帽平面尺寸3200×3200mm厚度800mm，地下室首层顶板存在超重梁，梁截面300×2200、300×2110、400×1800、500×1800mm | 已完成两栋10#11#楼土方开挖 | 2019.3.31 (10#11#楼) | 已编制专项方案，并已进行专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基
16 | 昇辉总部大楼 | 顺德区局 | 440606201811200101 | 陈村镇广隆集约工业园区环镇东路以北 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 超高 | 已完成方案论证，现场未实施 | 待定 | 11月15日方案完成专家论证 | 黎辉东、潘嘉健
17 | 碧桂园总部三期A区 | 顺德区局 | 440606201804190000.. | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 (郑华) | 广东腾越建筑工程有限公司 (余海峰) | 广东国晟建设监理有限公司 (肖建新) | 本高大模板为综合性会议室，整体为一层，局部两层/高度24.287m/;阳台高支模架体搭设高度9~32m，悬挑长度3.6m（东侧E~G轴）、2.6m（其余） | 综合性会议室楼板已浇筑 | 其他未有具体计划 | 方案通过专家论证 | 林泽耀、钟启源
18 | 佛山市消防应急救援指挥中心工程 | 顺德区局 | 440606201803300601 | 佛山新城永盛路以东、裕和路以北、华阳路以西 | 佛山市新城开发建设有限公司 (石建荣） | 广东省六建集团有限公司 (包彩虹） | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (李若琦） | 四层7~14轴交A轴以南及9~12轴交A~C轴，搭设高度为11.2m； 四层9~12轴交A~H轴，搭设高度为11.2m； 四层16~19轴交B~J轴；搭设高度为11.2m； 六层16~19轴交B~J轴，搭设高度为10.7m； 九层8~10轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 九层11~13轴交A~C轴，搭设高度为12.6m； 十七层9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 天面9~12轴交A~C轴，搭设高度为8.4m； 地下室顶板，板厚180，柱帽ZM高1000； 二层楼板，板厚300，柱帽ZM高600； | 四层以下高大模板已施工完成 | 2019-05-01 | 已编制专项方案，并已进行专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈锦基

## 其它工程
佛山市危险性较大工程（其它工程）质量安全监督检查情况2019年1月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（高空作业高度/暗挖深度/拆除爆破等情况） | 工程进度（危险源进度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业1-3号塔楼、4号裙楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 (梁觉颖) | 中国建筑第五工程局有限公司 (梁三宝) | 广东华工工程建设监理有限公司 (袁绍祥) | 本项目幕墙工程为3栋塔楼（2#、3#、4#塔楼）5层以上为竖明横影构件式玻璃幕墙。2#塔楼35层，建筑高度146.3米；3#塔楼39层，建筑高度161.95米，4#塔楼48层，建筑高度155.55米；结构标准层高4米，幕墙标准分格1.4米。裙楼1-4层由裙楼全玻幕墙、石材幕墙、雨篷等各类幕墙组成，高度24.4米，最大分格2.1*9.6米。塔楼幕墙龙骨安装使用吊篮操作工，裙楼使用双排、满堂脚手架操作施工；玻璃安装使用炮车、汽车吊等吊装设备辅助施工 | 70% | 2019-01-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
2 | 德高信金融广场1座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 (胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | 悬挑脚手架/158.95m | 主体封顶 | 2019-08-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
3 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 悬挑脚手架/177.8m | 33层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
4 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架/182m | 19层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
5 | 当代摩码花园5座、6座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201703090101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 爬架/143.89m | 42层 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
6 | 金色悦享大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712070201-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 (阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | 爬架/148m | 12层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
7 | 祈福南湾 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201 107010000 | 丹灶 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 (李水源) | 汕头市建筑工程总公司 (邹利成） | 广东华迪工程管理有限公司 (肖光新） | 搭设方式：落地式+悬挑，搭设高度/67m | 拆除阶段 | 2019-02-05 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、 梁志军
8 | 雅瑶绿洲 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201208170100等 | 大沥西 | 佛山市南海信达房地产有限公司 (欧海松） | 广东创粤建设有限公司 (罗洋) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (梁伟宇） | 外脚手架，落地 | 基础至主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
9 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709270201-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 广东省化州市建筑工程总公司 (刘田忠) | 广州宏达工程顾问集团有限公司 （茹勇） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
10 | 怡翠尊堤陶园、尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201711220101-00等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇) | 广州市恒茂建设监理有限公司 (黄存刚） | 外脚手架，悬挑/65m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
11 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200701-00等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 （雷勇） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘丽丽) | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 外脚手架，悬挑/95m | 基础至主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
12 | 联和商务大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201606170101-00 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社 (何伟华） | 广东强雄建设集团有限公司 (梁生) | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 (朱忠平） | 外脚手架，悬挑/65m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
13 | 广佛智城天街 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201804040201-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社 (谢荣津） | 广东永和建设集团有限公司 (黄新福) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/50m | 封顶 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
14 | 广佛智城项目13、14号楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807100199-00等 | 大沥西 | 佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社 (谢荣津） | 广东电白二建集团有限公司 (罗汉强) | 佛山市天信监理咨询有限公司 (黄洁强） | 外脚手架，悬挑/60m | 基础至主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
15 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612200101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
16 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807200301-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (李亚捷) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳） | 外脚手架，悬挑/118m | 主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
17 | 熹云水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201612220501-00等 | 大沥西 | 佛山市德富福通房地产开发有限公司 (宋青松) | 汕头市潮阳第一建安总公司 (刘臣忠) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (林本杰） | 外脚手架，悬挑/98m | 主体 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
18 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201604270101-00等 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 落地式+悬挑, 高度119.91米、117米、114.1米 | 已封顶 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
19 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 (朱春生) | 四川宏大建筑工程有限公司 (蒋仁友) | 广州市房实建设工程监理有限公司 (张军华) | 爬架/ 高度：98.7米、95.75米 | 已封顶 | 2019-05-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
20 | 合生君景湾四期锦泓轩5-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 (林泽丰) | 揭阳市榕江建筑工程总公司 (林少强) | 广州广大工程项目管理有限公司 (邵震东) | 落地式+悬挑/高度：98.5米 | 全部已封顶 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
21 | 海程西富商业广场AB座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708310201-09 | 狮山东 | 佛山市南海区罗村街朗沙村下罗沙股份合作经济社 (罗华育） | 广东中信建江集团有限公司 (林泽斌) | 广东城建项目管理有限公司 (李朝华） | 落地式/52.36m | 主体 | 2019-06-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
22 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
23 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010301-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
24 | 上林观湖苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708180101-09 | 狮山西 | 佛山市南海恒德胜嘉置业有限公司 (宋辉) | 广东诺厦建设集团有限公司 (梁岳峰 ) | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (杜水平) | 落地式+悬挑/99m | 主体 | 2019-11-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
25 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | 落地式+悬挑/100m | 主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
26 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 悬挑脚手架 | 25~30座第一段悬挑已搭设，其余楼栋还在地下室施工阶段 | 2019-07-30 | 方案已通过专家论证 抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
27 | 悠步熙园二期（三号楼、四号楼、七号楼） | 顺德区局 | 440606201710190201 | 北滘镇荷岳路以南、僚龙路东侧地块 | 佛山市金辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 脚手架工程/三号楼高度88.8m，四号楼高度76.8m | 已封顶，正在拆除 | 2019-03-31 | 已编制专项方案，并已进行专家论证 | 陈锦基
28 | 昇辉总部大楼 | 顺德区局 | 440606201811200101 | 陈村镇广隆集约工业园区环镇东路以北 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 超高脚手架/塔吊安装 | 11月15日完成方案专家论证/首次安装 | 待定/已完成首次安装 | 11月15日完成方案专家论证/12月12日现场监督首次安装、安装人员资格符合要求，安全教育、技术交底齐全 | 黎辉东、潘嘉健

## 较大工程
佛山市较大工程建设项目质量安全监督检查情况2019年1月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | TD2016(SZ)G0001佛山万科悦都荟1、2座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201801080101 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 (彭雷) | 中天建设集团有限公司 (陈海) | 广东华工工程建设监理有限公司 (吴晓青) | 31，89889.4平方米 | 基坑、主体 | 2020-03-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
2 | 普君南路C地块安置房项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440601201709300101 | 佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 (何子阳) | 广东省六建集团有限公司 (邝咏锋) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (石胜凯) | 32，58913.85平方米 | 主体 | 2019-09-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
3 | 佛禅(挂)2008-14地块信财置业绿岛湖项目(4号地块)G6栋-G14栋 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201804110201、440604201711090201、440604201803280101、440604201803290201 | 佛山市禅城区禅港路西侧地块四 | 佛山信财置业开发有限公司 (罗腾) | 名筑建工集团有限公司 (沈征富) | 广东中火炬监理咨询有限公司 (欧继文、孔祥君) | 32，186061.57平方米 | 基础、主体、主体 | 2020-05-05 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
4 | 五矿地产奇槎项目(5号楼、10号楼-16号楼及地下室） | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712040201、440604201802020101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中国二十二冶集团有限公司 (王春江) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 6、51，95299.3平方米 | 装饰、基础、基坑 | 2020-03-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
5 | 保利碧桂园天盈花园1-8、10、11座及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201712120101、440604201805310101 | 魁奇路南侧、桂澜路东侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 (周志强) | 富利建设集团有限公司 (丁杰、李勉涛) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (林宇亮) | 33，210140.51平方米 | 天面 | 2021-07-29 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
6 | 保利绿岛花园19-25座及地下室、垃圾收集站 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803050201、440604201803050301、440604201803050401 | 佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧 | 佛山保利房地产开发有限公司 (舒文军) | 天祥建设集团股份有限公司 (何中利) | 广东重工建设监理有限公司 (郭学锋) | 29、30、1，147869.84平方米 | 主体 | 2020-10-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
7 | 季华路南侧、彩虹路北侧44060400300GB00533地块A-3地块建设项目2-4座 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805290101 | 佛山市禅城区季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 (王子明) | 上海创宏建设集团有限公司 (田建设) | 广东建诚监理咨询有限公司 (容宏业) | 30，151455.11平方米 | 基坑、主体 | 2020-12-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
8 | 五矿地产奇槎项目(1号楼-4号楼、6号楼-9号楼及地下室) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201803020101、440604201806140101、440604201801260101 | 绿景东路南侧、规划十二路西侧 | 佛山市矿盛房地产开发有限公司 (王明强) | 中建三局第二建设工程有限责任公司 (方刚) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (钟思胜) | 45、43、6，96341.13平方米 | 主体、基坑、主体、基坑 | 2020-04-07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
9 | 越秀星汇瀚府10-17栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201812180101-00等 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 (蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱） | RC,32,45353.57㎡ | 局部底板、主体 | 2020-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
10 | 万科逸家花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201809140301-00 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | RC,30,18322.45㎡ | 基坑 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
11 | 龙光紫尚苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018122701-01 | 桂城东 | 佛山市南海区龙光骏诚房地产有限公司 (曾海波） | 龙光工程建设有限公司 (曾庆飞） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | RC | 基坑 | 2021-01-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
12 | 千灯湖国际五星级酒店 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622200912300501 | 桂城西 | 丽致酒店管理有限公司 (张永坚） | 湖南省建筑工程集团总公司 (朱青） | 广东科建工程管理有限公司 (院斌） | RC，30层，269146.1㎡ | 停工 | 2019-12-01 | 已办理中止监督告知 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
13 | 瀚蓝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201207110100 | 桂城西 | 佛山市南海瀚蓝房地产有限公司 (谢义忠） | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 (蒙胜益） | 广东工程建设监理有限公司 (单文波） | RC，39层，116289.90㎡ | 装饰/待验收 | 2019-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
14 | 翔海国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201411180201-00 | 桂城西 | 佛山市灏郦房地产有限公司 (林艳华） | 广东电白建设集团有限公司 (陈冬） | 广州宏达工程顾问有限公司 (余恒亮） | RC，30层，97989.09㎡ | 8层 | 2019-08-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
15 | 美华国际金融贸易中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201406110101-00 | 桂城西 | 佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 （阮华强） | 广东省电白建筑集团有限公司 (张黎） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (潘展鹏） | RC，41层，142951.51㎡ | 19层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
16 | 京华广场3座、5座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801100101-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | RC，44层，96416㎡ | 33层 | 2019-12-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
17 | 德高信金融广场1座、2座 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707200901-00 | 桂城西 | 佛山易联投资有限公司 （胡华锋） | 中国建筑第五工程局有限公司 (陈龙） | 广州宏达工程顾问集团有限公司 (林建勋） | RC，33层，67138.66㎡ | 2座外架已拆除，1座封顶 | 2019-06-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
18 | 时代水岸尚苑住宅：11-14，商业：25-26，16-19 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706130301-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (林启猛） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，39层，7096㎡ | 主体-装饰 | 2019年5月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
19 | 时代水岸尚苑住宅：7-10，商业：20、21、27 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707140101-00等 | 大沥东 | 佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司 (徐重伟） | 中天建设集团有限公司 (吕翔） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | RC，160654㎡ | 主体-装饰 | 2019年5月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
20 | 广瑞豪庭 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201512280101-00等 | 大沥东 | 佛山市广瑞房地产开发有限公司 (况铁枪） | 南通四建集团有限公司 (陈宏林） | 佛山市中立建设监理有限公司 (龙亚文） | RC，22层，91054㎡ | 园林施工 | 2019年3月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
21 | 万益广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801180101-00等 | 大沥东 | 广东金沙百汇商业管理有限公司 (麦海平） | 广东三穗建筑工程有限公司 (吴英松） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (邹享生） | RC，22层，479334㎡ | 装饰 | 2019年12月 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
22 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031401-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | RC，20层，1320004㎡ | 基础-主体 | 2019年12月 | 抽查4号楼发现一般安全隐患，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
23 | 美的德贤公馆 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805040201-00 | 大沥东 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 (孔先进） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (龚德志） | 广州穗科建设管理有限公司 (肖光一） | RC，30层，45766.47㎡ | 地下室底板 | 2020-07-01 | 抽查发现一般质量问题，已发出《责令改正通知书》责令改正，已闭合。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
24 | 珑门广场（二期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 湖南省第三工程有限公司 (谭志兴） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，180000㎡ | 基础至主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁、周志梁
25 | 珑门广场（三期） | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505060101-00等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 超高层RC，42层，60000㎡ | 基础至主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
26 | 中盈国贸中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201807110201-00等 | 大沥西 | 佛山市南海中骏房地产开发有限公司 (宋学升） | 上海建工四建集团有限公司 (张振山) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (肖劲华) | 地上层数（层）： 27.0 | 基坑施工 | 2020-01-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
27 | 中铝国贸中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805030101-00等 | 大沥西 | 中铝国贸佛山投资有限公司 （陈曦） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何兆斌） | 广东省建东工程监理有限公司 (肖秋生） | 地上层数（层）： 38.0 | 基坑施工 | 2020-01-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
28 | 十里尚堤南苑5、6、7、9栋住宅楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201607280101-00 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司（刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | RC，39层，54085.49㎡ | 5栋中间层、6、7、9栋已封顶 | 2019-07-28 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
29 | 时代花生苑1-6座住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201706190101-00 | 里水 | 佛山市时代天宇房地产开发有限公司 (蔡伟龙） | 四川宏大建筑工程有限公司 (蒋仁友） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (毛昌泉） | RC，31层，124565.27㎡ | 已封顶 | 2019-06-17 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
30 | 合生君景湾四期锦泓轩1-8栋、御泓轩1-4栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201608300501-00 | 里水 | 广东合生泓景房地产有限公司 （张锋利） | 广东合创工程总承包有限公司 (蓝德明） | 广东省广大工程顾问有限公司 (邵震东） | RC，32层120674.72㎡ | 全部封顶 | 2019-02-02 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
31 | 万冠广场工程1、2栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201704250801-00 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 (肖志勇） | 佛山市新一建筑集团有限公司 （周全） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张长生） | RC，32层290674.72㎡ | 装修 | 2019-06-14 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
32 | 十里尚堤花园8栋 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201501150101-00 | 里水 | 佛山市南海区里晖置业有限公司 （王丛豪） | 湛江市粤西建筑工程公司 (贺显荣） | 广东建设工程监理有限公司 (谢忠曦） | RC，39层，126599㎡ | 装修 | 2019-02-15 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
33 | 时代睿达花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201707130101-09 | 狮山西 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 (简健恒) | 茂名市第三建筑集团有限公司 (张政) | 广东重工建设监理有限公司 (徐一凡) | RC,32,391505.84 ㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
34 | 壹鸣花园14-19号住宅 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201709130101-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 (邢美金) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC,33,144239.29㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
35 | 壹鸣花园1-5号住宅、13-19号住宅、1-3号商业 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201708010401-09 | 狮山西 | 佛山鼎域房地产有限公司 (陈武健) | 常州市中大建设工程有限公司 (沈婷婷) | 广州龙达工程管理有限公司 (张瑞宏) | RC,33,110582.91㎡ | 主体 | 2019-05-01 | 抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
36 | 江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707180101-2 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 (周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (林桂梅） | 32层，103.5米，312878.12平方米 | 主体 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
37 | 江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707270101-3 | 三水西南 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 (周达谋） | 广东省六建集团有限公司 (梁泳锋） | 广东营造工程管理有限公司 (张宏） | 32层，105.35米，407971.12平方米 | 主体 | 2020-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
38 | 佛山市山水龙盘居住小区三期24-32#及地下室、室外楼梯建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201705270101-3 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄拥军） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层，99.35米，152727.12平方米 | 装饰（已拆外架） | 2018-07-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
39 | 佛山市山水龙盘居住小区三期16-21座及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704130101-2 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (蔡文峰） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄拥军） | 佛山市营造工程管理有限公司 (黎洪晚） | 32层，99.45米，88313.7平方米 | 装饰（已拆外架） | 2018-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
40 | 佛山市山水龙盘居住小区三期（22、23、33-38座）及地下室建设工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280401 | 三水白坭 | 佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司 (蔡文峰） | 深圳市西部城建工程有限公司 (崔先斌） | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林） | 32层，99.35米，127133.95平方米 | 基础、主体 | 2019-04-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
41 | 欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803090201-2 | 三水西南 | 佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 (范培胜） | 浙江新东阳建设集团有限公司 (黄利军） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅） | 32层，99.8米，105570.7平方米 | 主体、装饰 | 2019-08-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 丁正伟
42 | 观景豪园1-16座、1#2#商业、垃圾站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201611170101-4 | 三水西南 | 佛山市三水区海景蓝湾房地产发展有限公司 (潘叶标） | 佛山市房建集团有限公司 (吴智） | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 (欧小兵） | 32层，98.5米，301941.43平方米 | 装饰 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 蔡玉庭
43 | 恒大梓林花园（7栋至15栋、商业5栋、商业6栋） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210401-2 | 三水西南 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 (郑毅） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (刘松忠） | 广州市恒合工程监理有限公司 (周龙国） | 30层，91.38米，255711.83平方米 | 主体、装饰 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 陈伟钊 蔡玉庭
44 | 中昂翠屿湖A-6#、A-7#、A-8#、A-9#住宅楼及地下 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803060101/440621201803050101/440621201803050201/440621201801090101-4 | 三水白坭 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 (邓达聪） | 北京纽约建设发展有限公司 (吉向飞） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (欧继文） | 32层，99.95米，68038.32平方米 | 主体 | 2019-08-01 | 外架悬挑段高度未超过20米，不需要论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明 丁正伟
45 | 恒福水岸南苑二期 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708310000 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 (袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (谢亚平） | 33层，99米，58869.1平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
46 | 鸿安花园十四栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201704280301-2 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张林） | 33层，99米，41364.32平方米 | 已拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
47 | 恒福水岸南苑 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水芦苞 | 佛山市三水恒福兴达房地产开发有限公司 (袁亚军） | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 （田华） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (谢亚平） | 33层，99米，60140.08平方米 | 拆排 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
48 | 鸿安花园八、十三栋 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201701200101-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张林） | 33层，99.9米，74720.75平方米 | 已拆排 | 2019-08-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
49 | 鸿安花园栋十五栋、十六栋、十七栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201706080000 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (张林） | 33层，99.6米，105272.54平方米 | 装饰 | 2019-07-20 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
50 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-5 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，101632.25平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
51 | 鸿安花园十二栋、地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201710300201-6 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 33层，99.6米，35371.91平方米 | 主体 | 2020-04-18 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
52 | 招商越园一期(7座、8座、9-1O座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山招商中环房地产有限公司 (卢建文） | 浙江中垚建设有限公司 (冷啟龙） | 深圳现代建设监理有限公司 (何武） | 33层，100米，82790.8平方米 | 主体 | 2019-07-13 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
53 | 富港汇广场一期（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 34层，99.9米，38382.67平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
54 | 富港汇广场一期（7#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 33层，99.5米，40218.52平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
55 | 富港汇广场一期（9#、10#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709110000 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文) | 蕉岭县建筑工程有限公司 (杨征) | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣) | 34层，99.8米，97583.41平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
56 | 北江新区新城璟荟3#、4#、5#、6#、7#、12#（垃圾站）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709000000 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 浙江东阳建工集团有限公司 （黄伟斌） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，99.5米，104316.62平方米 | 主体，装饰 | 2019-04-26 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
57 | 时代南湾花园1-4栋9-12栋及地下室、16栋垃圾收集站、17栋门楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 (林敏迪） | 茂名市第三建筑集团有限公司 (吕俊辉） | 广州联嘉建设监理有限公司 (罗世坤） | 32层，99.95米，204630.26平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
58 | 时代南湾花园5-8栋13-14栋及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712180000 | 三水西南 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 (林敏迪） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (蔡竞强） | 广州联嘉建设监理有限公司 (黄超） | 32层，99.95米，151553.9平方米 | 装饰 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
59 | 北江碧桂园 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712200000 | 三水西南 | 佛山市三水区西南碧桂园房地产开发有限公司 (董江楠) | 中大建设股份有限公司 (高文峰) | 广东营造工程管理有限公司 (李永发) | 30层，100.9米，111509.38平方米 | 主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
60 | 万科魅力花园9-17座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805110101 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （董巍） | 浙江融兴建设有限公司（朱冠军） | 深圳市城建监理有限公司（吴文平） | 34层，99.65米，218285.67 平方米 | 主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
61 | 万科魅力花园1-8座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803090301 | 三水芦苞 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （高艳朋） | 浙江融兴建设有限公司 (朱冠军) | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平） | 34层，99.65米，192512.81 平方米 | 主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
62 | 艺境花园1栋2栋8栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803140201 | 三水大塘 | 佛山市三水万筑房地产有限公司 （高艳朋） | 中国建筑第四工程局有限公司 (蒋晨） | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东） | 33层，99.3米，10567.43平方米 | 基础、主体 |  | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
63 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，85868.36平方米 | 基础、主体 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
64 | 富港汇广场4栋、5栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803070101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 34层，99.9米，48822.24平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
65 | 恒大平澜苑（1-16栋及地下室、1栋商业及地下室、垃圾收集站、门卫室一、门卫室二） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807200101 | 三水西南 | 佛山恒曜盛房地产开发有限公司 (何秀红） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (付开平） | 广州市恒合工程监理有限公司 (杨宇） | 32层，99.89米，305983.84平方米 | 主体 | 2019-02-12 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
66 | 艺境花园7栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040301-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，19830.98 平方米 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
67 | 艺境花园3栋4栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805040201-2 | 三水大塘 | 佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司 (冼灿佳） | 苏信拓建设（集团）股份有限公司 (刘传宝） | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 (涂志文） | 33层，99.3米，31736.06平方米 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
68 | 时代南山侨苑5栋住宅、8栋住宅商业、9栋商业、10栋门楼及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805240000 | 三水南山 | 广东聚贤房地产开发有限公司 (王李迎） | 汕头市潮阳第一建安总公司 (唐其林） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (何学军） | 32层，99.95米，54662.08平方米 | 停工 | 2020-02-29 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
69 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (王雷涛） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 33层，98.5米，130449.22平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
70 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-3 | 三水西南 | 山市众泰志诚房地产开发有限公司 | 广州市花都第一建筑工程有限公司 | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 | 33层，99.8米，54547.16平方米 | 基础、主体 |  | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
71 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号1-4座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805310201 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 32层，99.95米，62131.02平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
72 | 佛山市三水区乐平镇中心城区9号5-9座及地下室，15座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201807190101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光金骏房地产有限公司 (杨立民) | 福建省惠三建设发展有限公司 (张仲文) | 广东营造工程管理有限公司 (谭礼平) | 31、32层，99.85米，82927.97平方米 | 主体 | 2020-12-31 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
73 | 保利中韵花园31-33、42座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 32、33层，105.15米，56121.82平方米 | 装饰 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
74 | 保利中韵花园27-30座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201703310101-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，70136.76平方米 | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
75 | 保利中韵花园23-26座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612230201-3 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 富利建设集团有限公司 (陈卫国) | 广东重工建设监理有限公司 (庞博) | 33层，105.15米，74028.7平方米 | 主体 | 2018-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
76 | 旭辉华祥花园4#、5#、6#、7#、8#、37#(一期北区地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201707140101-2 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 (王晓龙) | 上海新置建筑工程有限公司 (陈崇峰) | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 (柳伟) | 32层，97.4米，125241.96平方米 | 装饰 | 2019-03-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
77 | 旭辉华祥花园27#、28#、29#、30#、31#、33#、39#地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712130101 | 三水云东海 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 (王晓龙) | 上海新置建筑工程有限公司 (陈崇峰) | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 (柳伟) | 32、31层，97.4米，107964.52平方米 | 主体、装饰 | 2020-03-20 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
78 | 广乐颐景园2栋、3栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708210201-2 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，35161.23平方米 | 装饰 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
79 | 广乐颐景园4栋、5栋1座、5栋2座、6栋、更衣室及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709280000 | 三水乐平 | 佛山茂国房地产开发有限公司 (陈炬锋) | 上海世方建筑工程有限公司 (郑东升) | 深圳现代建设监理有限公司 (何武) | 32层，97.7米，61720.34平方米 | 装饰 | 2019-09-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
80 | 保利中荷花园25座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35405.80平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
81 | 保利中荷花园24座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，36007.22平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
82 | 保利中荷花园22座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802090000 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 海天建设集团有限公司 (陈大川) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，120米，35758.14平方米 | 主体 | 2020-05-30 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
83 | 保利中荷花园26座、27座、29座、36座-38座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805140701 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (朱文欢) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (代龙) | 广东重工建设监理有限公司 (潘新伟) | 33层，100米，56465.67平方米 | 主体 | 2020-05-11 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
84 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（1座、2座、9座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201802240000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.85米，50172.52平方米 | 主体 | 2020-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
85 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（5座及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040101 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，15233.63平方米 | 主体 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
86 | 佛山市三水区乐平镇新城区C区14号（3-4座、6-8座、10-11座及地下室及地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201803230000 | 三水乐平 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (刘明伟) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (夏灿) | 32层，99.95米，118444.38平方米 | 主体 | 2019-11-25 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
87 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块6#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201803270401 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，33976.95平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
88 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块7#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708110101-2 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100 米，18718.01 平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
89 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块11#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801310201 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 东阳江城建设集团有限公司 (金益民) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，102.4 米，25595.47平方米 | 装饰 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
90 | 佛山市三水区广海大道东丁字基地块12#及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804120101 | 三水西南 | 佛山雅展房地产开发有限公司 (胡晓兰) | 中国华西企业有限公司 (孙建宾) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (魏树维) | 34层，100米，28222.47平方米 | 主体 | 2019-03-15 | 方案通过专家论证，抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
91 | 旭辉汇金花园16座 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810100101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 32层，99米，29973.44平方米 | 主体 | 2019-10-17 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
92 | 旭辉汇金花园22座、23座、24座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811120101 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 33层，100米，74215.42平方米 | 主体 | 2019-10-16 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
93 | 旭辉汇金花园20座、21座及53座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201811090301 | 三水云东海 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 (曹磊) | 上海新置建筑工程有限公司 (朱佳峰) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (刘江涛) | 32层，100米，70537.87平方米 | 主体 | 2020-07-31 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
94 | 保利中景花园35、37、38、39座及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806150101 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (郑忠) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，99.95米，79216.59平方米 | 主体 | 2020-07-18 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
95 | 保利中景花园27-29座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 三水云东海 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 (蒋峰) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (蒋向阳) | 广东省广大工程顾问有限公司 (张晓丹) | 33层，105.05米，56643.79平方米 | 基础、主体 | 2021-01-10 | 抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
96 | 博雅滨江花园25# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200201() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 40层/119.9米/6米/20805.95平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
97 | 博雅滨江花园24# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200501() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20805.96平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
98 | 博雅滨江花园23# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200601() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/8米/19365.76平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
99 | 博雅滨江花园46# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200301() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/16156.88平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
100 | 博雅滨江花园42# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200401() | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地四期 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 (蔡希杰） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/99.60米/6米/20611.57平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
101 | 博雅滨江花园48# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200701() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/97.60米/365.81米/17056.72平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
102 | 博雅滨江花园47# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200801() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 32层/97.60米/365.81米/17265.74平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
103 | 博雅滨江花园41# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709200901() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18367.28平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
104 | 博雅滨江花园40# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201001() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/393.78米/18104.64平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
105 | 博雅滨江花园26# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709201101() | 佛山市三水区西南街道文锋西路55号 | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建四局第一建筑工程有限公司 (王文） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (熊文强） | 33层/100.60米/434.22米/23604.80平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
106 | 博雅滨江花园38# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080201() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/101.45米/8米/20862.29平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
107 | 博雅滨江花园39# | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201612080101() | 佛山市三水区西南街道文峰西路花果山1-2号地之三A | 佛山北大资源地产有限公司 (林建忠) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 (朱根芽） | 佛山市营造工程管理有限公司 (赵胜伟） | 33层/98.45米/8米/19590.57平方米 | 装饰阶段 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
108 | 贯一机械科技有限公司厂房二 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801220201 | 佛山三水工业区西南园C区26-10号 | 佛山贯一机械科技有限公司 (覃广发） | 佛山市三水源汇建设工程有限公司 (张灼鹏） | 广东钧信监理咨询有限公司 (阮学英） | 8层/49.35米/11米/16672.95平方米 | 主体装饰 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
109 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 18层/53.1米/58米/10305.82平方米 | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
110 | 华中师范大学佛山附属学校1#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 5层/27.2米/9.6米/45680.12㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
111 | 华中师范大学佛山附属学校2#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 13层/55.75米/9.1米/34428.56㎡ | 主体施工 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
112 | 华中师范大学佛山附属学校3#楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809300301L | 佛山市三水区云东海街道红岭路西沿线以南地块一 | 佛山市星晖教育管理有限公司 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 22层/75米/8.55米/16937.92㎡ | 地下室侧壁、顶板 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
113 | 国邦 御林湖 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016110402 | 高明区西江新城明湖南路以北、苏河路以西G-05-11地块 | 佛山市高明区国邦房产置业有限公司 (招晚球） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (江振雄） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (展国海） | 31层/99.95m/130025.71㎡ | 装修 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
114 | 电梯试验车间（住友富士电梯） | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016102601 | 佛山市高明区杨和镇长春路1号 | 佛山住友富士电梯有限公司 (余维植) | 天津市宝地建筑工程有限公司 (刘建民) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 27层/154米/38497㎡ | 正在拆排栅 | 2018.11.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
115 | 君御海城六期21、22号楼 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017041402 | 高明区荷城街道（富湾）马宁村东、南侧D地块 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 (钟建恩） | 珠海市建设集团有限公司 (张昆明） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (梁正荣） | 31层/100.8m/29520.3㎡ | 装修 | 2018.8.10 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
116 | 江滨香格里花园四期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016122902 | 高明区西江新城明国路689号 | 佛山市高明江滨新城房地产有限公司 (严少雄） | 浙江东阳建工集团有限公司 (王国彬） | 佛山市建友工程监理有限公司 (梁宇雄） | 31层/101.85m/131793.04㎡ | 基础、主体 | 2018.12.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
117 | 勤天汇广场二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017030203 | 高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 (吴树森） | 佛山市房建集团有限公司 (梁英灿） | 广州市房实建设工程监理有限公司 (易剑锋） | 32层/40699.28㎡ | 主体 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林 、刘仁锋、何新明、严剑锋
118 | 中南置地佛山中南城 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201812130201、440684201812130301、40684201812130401、440684201812130501 | 佛山市高明区荷城街道沿江路以东、西江河以西、高明大道以北 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 (左林壮） | 深圳科宇工程顾问有限公司 (郑平江） | 33层/63359.85㎡ | 基础 | 2021.2.16 | 抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
119 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 层数：31/高度：98.78/跨度：7.9/建筑面积：200484.48 | 基础 | 2019-08-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
120 | 新能源汽车锂离子动力电池研发与生产基地 | 顺德区局 | 440606201709270301 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-1地块 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 (李志高） | 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 (赵晓平） | 广东竞成工程项目管理有限公司 (郭文海） | 层数：6/高度：10米/跨度：30.08米/建筑面积：122785.08 | 主体 | 2019-08-02 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、何恪虔
121 | 保利中辰大厦三期 | 顺德区局 | 440606201404170301 | 顺德新城德胜商务区启动期B2号地 | 佛山市保利恒信房地产有限公司 (舒文军) | 海天建设集团有限公司 (吕永钢) | 佛山禅建监理有限公司 (李修红) | 71495/框架/34 | 施工中 | 2019-06-11 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
122 | 万科金域滨江花园1栋 | 顺德区局 | 440606201709250101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (顾德永) | 中天建设集团有限公司 (刘丘林) | 深圳市城建监理有限公司 (吴文平) | 34623.98/框剪/40 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
123 | 万科金域滨江花园2栋、3栋 | 顺德区局 | 440606201803120101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/32677.78 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
124 | 万科金域滨江花园6栋、7栋及地下室、13栋 | 顺德区局 | 440606201802090101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈思) | 深圳市城建监理有限公司 (牛卫东) | 40层/41351.26 | 施工中 | 2020-08-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
125 | 万科金域滨江花园9栋 | 顺德区局 | 440606201801220101 | 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东 | 佛山市顺德区万御房地产有限公司 (郑岳鹏) | 中天建设集团有限公司 (刘阳峥) | 深圳市城建监理有限公司 (曹晓初) | 40层/27455.71 | 施工中 | 2021-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
126 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑深度9米/灌注桩 | 施工中 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
127 | 顺德创意产业园六号楼 | 顺德区局 | 440606201712220201 | 新滘居委会凤翔路41号 | 广东顺博互联科技有限公司 (吴锡荣) | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 (罗丽芬) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 基坑深度6.1米/水泥搅拌桩内插型钢 | 施工中 | 2018-12-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
128 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 施工中 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
129 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 施工中 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
130 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 施工中 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
131 | 绿地商业中心（二期）5座、6座 | 顺德区局 | 440606201809250101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 54层/5座一层大堂、6座一层、6座三层/11m、10m、16m | 施工中 | 2020-08-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
132 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四 | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然) | 广东大城建设集团有限公司 (舒小兰) | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全) | 基坑深度7.45/管桩 | 施工中 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
133 | 保利碧桂园中滨花园B区一期 | 顺德区局 | 440606201811280201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松) | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 施工中 | 2020-05-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
134 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学) | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺) | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 施工中 | 2019-05-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
135 | 佛山村田五矿精密材料有限公司厂房建设项目-第2工厂、开关房 | 顺德区局 | 440606201810230101 | 顺德科技工业园A区北-2-2之二地块 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 | 竹中（中国）建设工程有限公司 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 仓库二层 | 未搭设 | 2019-08-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
136 | 泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程 | 顺德区局 | 440606201707060201 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (安建胜) | 中城建设有限责任公司 (冯云飞) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (林志坚) | 开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡 | 开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 夏志成、张恒业
137 | 泰禾红郡府三期(北区) | 顺德区局 | 440606201711290101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 (黄亚文) | 中城建设有限责任公司 (邓良安) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (许碧梅) | 开挖最大深度9.3米/双排桩、悬臂桩 | 开挖至最大深度且部分施工段已施工至5层梁板 | 2020-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
138 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 未开挖 | 2020-04-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
139 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
140 | 佛山市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 顺德区局 | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南，文华南路以东 | 佛山市金汇海投资有限公司 (徐思东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (沈熙智) | 广州珠江工程建设监理有限公司 (文忠义) | 49层/提升高度150m及以上附着式整体提升脚手架工程 | 主体 | 2020-01-09 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
141 | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 顺德区局 | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以北、裕和路以南、文华南路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 (平海庆) | 中建三局集团有限公司 (施先发) | 广州市东建工程建设监理有限公司 (杜根生) | 60层 | 基础（中止监督） | 2020-12-30 | 已办理中止安全监督手续 | 何建勋、石阳
142 | 集成金融中心 | 顺德区局 | 440606201706150301 | 佛山新城华章东一路以西、君兰路以南、富华路以北、华章道以东 | 佛山市盛世隽恩企业管理有限公司 (李泽雨) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (温玉琼) | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 (方宇超) | 8m以上最大支模高度，15kN/m2以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 基础 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 何建勋、石阳
143 | 中盈盛达国际金融中心 | 顺德区局 | 440606201801300301 | 佛山新城华章西一路以东、君兰路以南、富华路以北、华章道以西 | 佛山市中盛置业有限公司 (王金龙) | 上海建工集团股份有限公司 (项斌) | 广东重工建设监理有限公司 (罗国辉) | 8m以上最大支模高度，15kN/m3以上最大施工总荷载/地下室超重柱帽、超重梁、地下室顶板超高支模 | 主体 | 2020-05-01 | 方案通过专家论证，巡查工地，未发现异常 | 何建勋、石阳
144 | 宗德服务中心A座及地下室 | 顺德区局 | 440606201501270301 | 顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 | 佛山宗德投资发展有限公司 (江永红) | 中建三局集团有限公司 (周连川) | 佛山市南盛建设监理有限公司 (王良杰) | 56层 | 主体 | 2019-10-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
145 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 顺德区局 | 440606201711150201 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (冯泽应） | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/227970.05 | 主体 | 2021-12-31 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
146 | 国通广场一期A区D4栋及T1-2停车楼 | 顺德区局 | 440606201711010101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 （陈鸿钟） | 汕头市建安（集团）公司 (林永青) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 35/框剪/62564.76 | 主体 | 2018-10-25 | 已主体结构封顶。 | 夏志成、梁城宇
147 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 45/框剪/172635.84 | 基础 | 2021-12-30 | 方案已通过专家论证 | 夏志成、梁城宇
148 | 佛山企业家大厦 | 顺德区局 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司等26家佛山企业家大厦建设主体 (黄子芳) | 南通四建集团有限公司 (季晓华) | 广东省建筑工程监理有限公司 (何建业) | 53/框剪/157604.52 | 主体 | 2019-04-17 | 已主体结构封顶。 | 夏志成、梁城宇
149 | 名铸家园4座、5座、6座、7座 | 顺德区局 | 440606201711060101 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 层数：20层/高度：71.25米/跨度：9.1米/建筑面积：39366.59平方米 | 基础 | 待定 | 已完成论证 | 黄顺聪、王晓明
150 | 名铸家园8座、9座、10座、11座、门楼、楼梯二、配电房、二期地下车库 | 顺德区局 | 440606201711060201 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 层数：20层/高度：64.65米/跨度：7.6米/建筑面积：77513.56平方米 | 主体 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
151 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、电建泛澋公馆（三期）1座 | 顺德区局 | 440606201805220201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处西安亭大桥侧 | 佛山市泛澋置业有限公司 (张立兴) | 中国水利水电第九工程局有限公司 (罗旭) | 广东立德建设监理有限公司 (戴宁征) | 32层/195372.04平方米 | 基础/主体 | 待定 | 基坑已完成论证 | 黄顺聪、王晓明
152 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块项目一期6号楼、7号楼、地下室二 | 顺德区局 | 440606201806200000 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块 | 佛山市顺德区龙光骏腾房地产有限公司 (陈海平) | 龙光工程建设有限公司 (杨德印) | 广东省广大工程顾问有限公司 (朱继华) | 层数：31层/高度：99.03m/跨度：30.87m/建筑面积：72510.51m | 基础 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
153 | 广东上风环保科技有限公司一号厂房、二号厂房、三号厂房、宿舍、饭堂、污水处理间、垃圾收集间、开关站 | 顺德区局 | 4.4061e+17 | 勒流街道中部产业园N-LL-02-04-B-10号之一地块 | 广东上风环保科技有限公司 (尤雷) | 茂名建筑集团第三有限公司 (朱学积) | 广东华联建设投资管理股份有限公司 (王毅) | 一号厂房首层层高15.1米、二号厂房首层层高12.0米、三号厂房首层层高8.15米，饭堂首层层高8.1米，污水处理、消防泵房首层层高8.1米 | 主体 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
154 | 利保商贸中心 | 顺德区局 | 440606201311210301 | 龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧 | 佛山市利保置业投资有限公司 (卢杰斌) | 龙元建设集团股份有限公司 (瞿颖） | 广东海外建设监理有限公司 (陈冰敏) | 23479.9㎡/-17米/围护桩 模板系统高度8.5米/18.6米/30.06/67.872 | 17米，基坑已开挖完毕，已回填完成80% 模板完成95% | 2019-04-15 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
155 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 (黄坤禧） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (司汝其） | 广东广信建筑工程监理有限公司 (刘新民） | 21122.4㎡ 8米 砼灌注支护桩+混凝土内支撑+搅拌桩 | 8米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
156 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 面积58156.85㎡/深度3.45m～9.25m 悬挑脚手架 | 3.45-8.25米 25~30座第一段悬挑已搭设，其余楼栋还在地下室施工阶段 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
157 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/-8.55/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度约6.00m | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
158 | 天瑾广场（1号楼及地下室） | 顺德区局 | 440606201809140000 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 20000㎡/-16米/锚索、搅拌桩、内支撑 | 16米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
159 | 佛山市顺德区龙江外国语学校项目 | 顺德区局 | 440606201810180101 | 佛山市顺德区龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 33851.24㎡/设计支护深度为1.20～7.50m/型钢水泥土墙+锚索、复合土钉墙、放坡+加固搅拌桩、放坡 | 开挖到底，已施工完成底板，东南侧局部回填。最大开挖深度为7.5米 | 2019-01-25 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
160 | 中雅江湾豪庭三期 | 顺德区局 | 440606201809290301 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 29591㎡/6.61~7.65㎡/坡面挂网喷砼及设置混凝土灌注桩+松木桩+搅拌桩 | 靠近西面临河段已开挖，开挖深度最深约为4㎡，开挖面积约为1000㎡。 | 2019-05-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
161 | 中雅江湾豪园二期 | 顺德区局 | 440606201809290401 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东创富路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 基坑面积约21927m2; 基坑深度7.87~9.38m；支护形式：放坡+支护桩+内支撑、放坡+双排桩、放坡+二级坡、放坡+支护桩+锚索、拉森钢板桩、重力档土墙 | 1/3区开挖深度3.5m,其它暂未进行开挖 | 2020-04-04 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
162 | 岭兰花园(一区) | 顺德区局 | 440606201810300101 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 14229.04㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑未开挖 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
163 | 岭兰花园(三区) | 顺德区局 | 440606201810290201 | 佛山市顺德区乐从镇新桂路东侧 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 海珠市城市建设监理有限公司 | 19526.38㎡/-3.7米/围护桩 | 3.7米，基坑已开挖50% | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
164 | 万科金域学韵府1～11栋 | 顺德区局 | 440606201804260101 | 顺德区杏坛镇新齐宁路东侧2号地块 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 （王兴） | 中天建设集团有限公司 (高越) | 深圳市城建监理有限公司 (郭新龙) | 层数：30层/高度：87.7米/建筑面积：169399.74平方米 | 主体/基础 | 2021-02-20 | 检查未发现突出隐患 | 乔恺夫、陈彦勋、陈伟求
165 | 中海雍和熙岸公馆1-4座、6-29座及地下室 | 顺德区局 | 440606201804130201 | 均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号 | 佛山市顺德区万晴房地产有限公司 (唐利凯) | 中天建设集团有限公司 (谢卫金) | 深圳市城建监理有限公司 (李世钧) | 层数：39层/高度：118.9米/建筑面积：244939.75 | 主体/基础 | 2019-07-30 | 检查未发现突出隐患 | 乔恺夫、王晓明
166 | 丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室 | 顺德区局 | 440606201708020101 | 均安 | 佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司 (梁庆文） | 广东大城建设集团有限公司 (许锦辉） | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 (邓湛儒） | 层数：28层/高度：90米/建筑面积：94683.48平方米 | 主体 | 2020-01-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
167 | 星豪湾8、9座 | 顺德区局 | 440606201808030201 | 均安镇泰安路商住小区地块 | 广东爱得乐集团有限公司 (罗照雄） | 中联世纪建设集团有限公司 (仇杰） | 广东顺德顺策工程管理有限公司 (陈君源） | 层数：15层/高度：53米/建筑面积：35250.63平方米 | 基础 | 2018-09-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 王晓明、乔恺夫
168 | 乐创荟公寓 | 顺德区局 | 440606201707120101 | 北滘镇工业大道东侧01-B2-03-1地块 | 广东顺北置业发展有限公司 (王世吉) | 山河建设集团有限公司 (张艺才) | 广东工程建设监理有限公司 (周建湘) | 15层/18021.27 | 主体 | 2018.05.04 | 方案经过论证，基本按方案搭设，未发现较大问题 | 陈天
169 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司厂房建设工程一期（E栋、A栋） | 顺德区局 | 440606201801240101 | 北滘镇 僚莘路以东、银桂路以北地块 | 佛山市顺德区大疆创新科技有限公司 (邵光辉) | 中国建筑第八工程局有限公司 (张超) | 深圳市大兴工程管理有限公司 (胡广毅) | 5层/55440.56 | E栋主体、A栋封顶 | 2018.05.06 | 基坑方案有修改，方案已论证，未发现较大问题。 | 陈天
170 | 天銮花园二期 | 顺德区局 | 440606201711160501 | 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 (秦月明) | 山河建设集团有限公司 (黄勇) | 广东安业建设工程顾问有限公司 (刘小林) | 47层/104711.06 | 桩基 | 2019.09.30 | 方案已论证，未发现较大问题 | 陈天
171 | 美的合能君畔花园 | 顺德区局 | 440606201711060301 | 佛山市顺德区伦教街道新基北路以西、规划横八路以南 | 佛山市顺德区美畔房产有限公司 (谭允强) | 广东电白建设集团有限公司 (谢永华) | 广州广骏工程监理有限公司 (姚金星) | 33层 /高度99米/ 建筑面积：148678.04㎡ | 主体 | 待定 | 巡查未发现异常。 | 梁祖奇、刘后平
172 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 224121.96/框剪/33 | 主体 | 2020-03-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
173 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
174 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 95205.33/框剪/21 | 基础 | 2020-05-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
175 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 115738.06/框剪/32 | 主体 | 2019-12-31 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
176 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 101059.56/框剪/32 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
177 | 顺德华侨城天睿花园二区 | 顺德区局 | 440606201712290201 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 泰兴一建建设集团有限公司（原名：泰兴市第一建筑安装工程有限公司) (张晓彤) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 157488.80/框架 /50 | 基础 | 2019-05-21 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
178 | 顺德华侨城天睿花园一区 | 顺德区局 | 440606201712290101 | 大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 (付学雄) | 中国京冶工程技术有限公司 (王凯旭) | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 (吴际) | 150098.92米/框架 /50 | 主体 | 2018-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
179 | 万科金域滨江广场20～21号楼及A2区地下室二区 | 顺德区局 | 440606201712130101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (熊明) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 44648.39/框剪/48 | 主体 | 2019-08-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
180 | 万科金域滨江广场22-23号楼及A2区地下室一区 | 顺德区局 | 440606201712140301 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中天建设集团有限公司 (周自贵) | 深圳市城建监理有限公司 (郭优珠) | 42376.13/框剪/48 | 主体 | 2020-08-27 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
181 | 云溪别院 | 顺德区局 | 440606201711160601 | 顺德职业技术学院北侧地块之一 | 佛山华侨城置业有限公司 (黎郁) | 中国建筑第五工程局有限公司 (湛针新) | 广东立德建设监理有限公司 (何灿标) | 234741.31/框剪/32 | 主体 | 2019-04-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
182 | 中洲璞悦花园 | 顺德区局 | 440606201710240101 | 顺德职业技术学院北侧地块之二 | 佛山洲立置业有限公司 (林敏) | 中建二局第一建筑工程有限公司 (李成波) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (陈志勇) | 203356.36/框剪/32 | 主体 | 2019-06-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
183 | 云谷广场C地块（C5、C6及地下室） | 顺德区局 | 440606201710160101 | 大良顺德新城创智成片区横二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 中天建设集团有限公司 (李晓平) | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） (陈善淼) | 95312.68/框剪/26 | 主体 | 2019-01-08 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
184 | 佳兆业金域花园（七期） | 顺德区局 | 440606201709200101 | 容桂高黎社区外环路佳兆业金域花园 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 (黄冠杰) | 龙元建设集团股份有限公司 (刘焕兵) | 深圳科宇工程顾问有限公司 (封需要) | 160505.67/框剪/32 | 装饰 | 2019-06-16 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
185 | 容桂碧桂听涛苑二期 | 顺德区局 | 440606201704270101 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块6-1、6-3 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 (周瑞芳) | 开平住宅建筑工程集团有限公司(原开平市住宅建筑工程集团公司) (王传挺) | 佛山市顺德建设监理有限公司 (麦锡辉) | 146061.65/框剪/30 | 装饰 | 2019-10-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
186 | 保利中悦花园A区（二期） | 顺德区局 | 440606201411130119 | 顺德新城德胜商务区A11-A号地块（德胜中路以北、观绿路以西） | 佛山保利恒升置业有限公司 (孙响达) | 广东业城建筑工程有限公司 (李二广) | 佛山禅建监理有限公司 (姚运雄) | 100535.7/框剪/39 | 主体 | 2020-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
187 | 万科金域滨江广场18号楼、28号楼及A2区地下室四区 | 顺德区局 | 440606201805070101 | 大良街道德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (陈玮) | 深圳市城建监理有限公司 (段建春) | 106232.87/框剪/61 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
188 | 车创置业广场一期 | 顺德区局 | 440606201806210301 | 顺德新城创智城片区碧桂路以东、东乐路以南地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 (刘伟) | 广东腾越建筑工程有限公司 (李卫华) | 广东国晟建设监理有限公司 (谢定国) | 108639.39/框架/24 | 主体 | 2019-12-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
189 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 209954.28/框剪/ 25 | 主体 | 2020-02-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
190 | 万科金域滨江广场19、29号楼 | 顺德区局 | 440606201806120101 | 德胜中路13号 | 佛山市顺德区万科房地产有限公司 (吴昊) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 29816.81/框剪/46 | 主体 | 2019-03-01 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
191 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 103204.33/框剪/24 | 主体 | 2021-06-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
192 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 156914.4/框剪/ 27 | 主体 | 2020-03-04 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
193 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块1＃～4＃、地下室 | 顺德区局 | 440606201809130301 | 顺德科技工业园A区中-9-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 （李勇） | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 （林国武 麦荣武） | 94364.11//框剪30 | 基础 | 2020-08-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
194 | 顺德农商银行大厦 | 顺德区局 | 440606201811260101 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 (林见玲) | 中国建筑第六工程局有限公司 (刘涛) | 广东省城规建设监理有限公司 (姚少颖) | 209805.42/框剪/49 | 基础 | 2021-07-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 张耀邦、黄霁嵘
195 | 青联大厦 | 顺德区局 | 440606201709260101 | 龙江镇龙洲路 | 广东青联投资管理有限公司 （蔡国祥） | 广东恒昌建设集团有限公司 (莫景良） | 佛山市建辉监理有限公司 （王智） | 16/95/10/32187.15 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
196 | 佛山市志豪家具有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201608170101 | 三联工业园三联路北侧F05-2地块 | 佛山市志豪家具有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 9//57.65/12.73/24876.77 | 主体 | 待定 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
197 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16/56.9/11.6/24678.82 | 基础 | 2020-09-21 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
198 | 张敏仪、张耀景、张耀基车间（陈涌太和路2号） | 顺德区局 | 440606201809120301 | 龙江镇陈涌社区居民委员会陈涌太和路2号 | 张敏仪、张耀景、张耀基 | 弘宇建筑设计有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 9/50/12/27570.63 | 基础 | 2019-12-31 | 方案通过专家认证，抽查未发现有安全隐患，质量方面未发现问题 | 陈永超1,黄永盛,蔡光盛,黄嘉荣
199 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 38层/高度118.25m/跨度12/建筑面积186599.54㎡ | 局部地下室底板施工，1、2号楼主体施工 | 待定 | 深基坑、模板工程及支撑体系通过专家论证 | 李文德、林泽耀
200 | 永亮厂房 | 顺德区局 | 440606201809190101 | 伦教街道仕版村委会世龙集约工业区永业路2号 | 佘常光 | 佛山市顺德区双盈建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 53.8m | 未搭设 |  | 方案已通过专家论证 | 李厚华、刘世劲、陈静豪、梁裕斌
201 | 昇辉总部大楼 | 顺德区局 | 440606201811200101 | 陈村镇广隆集约工业园区环镇东路以北 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 基坑面积11000㎡，开挖最大深度为7.6m，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+顶部放坡/高大支模/超高脚手架/塔吊安装 | 开挖基本/已完成方案论证，现场未实施/11月15日完成方案专家论证/首次安装 | 完成基坑开挖/待定/待定/已完成首次安装 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证/11月15日方案完成专家论证/11月15日方案完成专家论证/12月12日现场监督首次安装、安装人员资格符合要求，安全教育、技术交底齐全 | 黎辉东、潘嘉健
202 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司（ | 34层/高度99.8米/跨度32.85米/建筑面积146312.97平方米 | 主体/基础 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
203 | 比邻苑（一期） | 顺德区局 | 440606201804040000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 基坑深度10.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩施工 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
204 | 容桂碧桂晴澜苑一期A区 | 顺德区局 | 440606201706260101 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 144646.17[平方米] 32[层] | 主体 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
205 | 容桂碧桂晴澜苑一期B区 | 顺德区局 | 440606201706090000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 146888.49[平方米] 32[层] | 主体 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
206 | 容桂碧桂晴澜苑一期C区 | 顺德区局 | 440606201705050000 | 容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块26-1 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 146888.49[平方米] 32[层] | 装饰 | 2019-10-28 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
207 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 顺德区局 | 440606201703070000 | 容桂街道德胜河南岸东堤路以南 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 78405.39[平方米] 34[层] | 装饰 | 2019-05-31 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠
208 | 海骏达广场二期 | 顺德区局 | 440606201609070000 | 容桂街道振华社区桂洲大道以南、教育路以西 | 佛山市顺德区海骏达房地产开发有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 65431.89[平方米] 43[层] | 装饰 | 2019-05-30 | 方案已通过专家论证 | 洪泽坤、叶贵棠

## 深基坑
佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2019年1月报表
序号 | 工程名称 | 监督部门 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 基本情况（基坑面积/基坑深度/支护形式） | 工程进度（基坑开挖深度） | 计划完成时间 | 质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况） | 检查人员
1 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807110101、440604201807120101 | 华祥路南侧、规划十六路西侧 | 佛山市新纪元置业有限公司 (汪仕松) | 中建三局第三建设工程有限责任公司(许振宇) | 广东鼎耀工程技术管理有限公司(廖燕章) | 本项目位于佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块，交通方便，拟规划兴建7栋销售高层（28F，高度90m），3栋自持高层（48F，高度150m），1栋人才公寓（51F，高度170m）及幼儿园（4F，高度14.5m），采用钢筋混凝土剪力墙结构，基础型式为管桩基础。基坑形状不规则，下设1层和2层地下室，基坑周长约1000m。本工程±0.00相当于绝对标高为4.60m，现场地面绝对标高约为+3.00m，地下室一层底板面绝对标高为-1.50m，地下室二层底板面绝对标高为-5.00m，暂定一层地下室基坑开挖深度为4.50m，基坑安全侧壁等级为二级，基坑侧壁重要性系数1.0；二层地下室基坑开挖深度为8.00m（局部承台开挖深度为8.9、9.80m），基坑安全侧壁等级为一级，基坑侧壁重要性系数1.1 | 开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 郭崇宏、劳泽瑜、邓伟斌、汤智生
2 | 信财置业绿岛湖项目（5号地块）D1#-D27#楼、G1#-G3#楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805170101 | 科海东路北侧、同济西路南侧、禅港路东侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (罗腾) | 名筑建工集团有限公司 (何航波) | 广东省广大工程顾问有限公司 (苏复兴) | 本工程为信财置业绿岛湖项目（5号地块），场地位于佛山市禅城区绿岛湖东侧、科海东路北侧，用地面积约110148m2。拟建多栋住宅楼、商业楼及相关配套，框剪结构、框架结构，拟采用管桩基础。设有1～2层地下室，基坑开挖深度3.300～9.300m。支护型式采用灌注桩+砼内支撑、管桩+锚索、悬臂管桩+坑内加固土、悬臂灌注桩+坑内加固土支护，止水桩采用单轴搅拌桩、三轴搅拌桩 | 局部开挖至4.5m | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 杨智恒、曾晓明、古伟强
3 | 智联花园三、四、五、六号地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807200101、440604201808200101、440604201808200201 | 禅城区智慧路2号 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 (何冲) | 中天建设集团有限公司 (李海洋) | 广东城建项目管理有限公司 (梁永冲) | 本基坑含有地块三、四、五、六号地块，其中三、四地块为纯一层地下室，五、六地块为一层和二层地下室，周长为850米，基坑开挖深度为1.6~67.5m。拟在场地有条件的位置，纯一层地下室处采用放坡，二层地下室范围有位置放坡区域采用大放坡，无放坡空间采用悬臂管桩+被动区搅拌桩加固或管桩+锚索的支护方案 | 开挖至负5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
4 | 卓景商务大楼 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201805160101 | 佛山市禅城区南庄镇陶博大道东侧、佛山一环西侧 | 佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司 (罗培德) | 佛山市信邦建筑工程有限公司 (冼金锡) | 湘潭市宏达建设监理有限公司 (唐滨芳) | 本项目基坑周长约490m。拟建2栋商务楼，地下室2层，地下室占地面积约7852㎡。地下室基坑总体呈近似长方形。±0.000相当于85高程+5.140m，场地周边自然地面标高平整至3.540m(绝对标高)，基坑底面绝对标高4.360m，基坑设计开挖深度7.90m | 开挖至负4米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
5 | 天丰花园二期 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201812270101 | 禅城区季华六路北侧、南海大道西侧、镇安东路东侧 | 佛山市禅城区祖庙街道镇安股份合作经济联合社 (李启炜) 佛山市海翔房地产开发有限公司 (李启炜) 佛山市粤裕房地产投资有限公司 (李启炜) | 佛山市房建集团有限公司 (李航) | 广东建设工程监理有限公司 (谢忠华) | 本工程规划净用地面积：17604.92㎡。0.00相当于85国家工程3.98m，以下为负二层地下室车库，以上为两栋住宅，建筑总高度为78.70m，两栋商业办公，建筑总高度分别为105.30m和153.80m。，周边商业裙楼建筑高度约20米，总建筑面积为：110406.47㎡。 基础为混凝土冲孔桩基础。地下室层底板结构标高为-8.20m，底板厚0.60m，底板垫层厚0.10m。实际开挖深度约为10.34m左右，开挖施工面积约15654㎡，分三次开挖，第一次开挖土方量约计60510m³;，第二次土方开挖方量约计42120m³;，第三次坑中坑土方开挖方量约计2670m³、地铁转换梁施工土方开挖量约计14300m³;，总挖土方量约为119600m³ | 局部开挖 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 黄常坚、杨燕翔、何建文、李小雄
6 | 佛山市禅城区华夏陶瓷博览城东区A、B地块 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809260101 | 佛山市禅城区陶博大道东侧、规划横五路北侧 | 佛山信财置业开发有限公司 (陆键旭) | 华锦建设集团股份有限公司 (许建强) | 广东海外建设监理有限公司 (肖丹) | 本工程位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道以东，横五路以北，横二路以西，基坑设计等级按一级基坑设计。设计1~2层地下室，基坑周长约520m，开挖深度是4.80m~9.00m。基坑的选型采用SMW工法桩+混凝土内支撑（或钢管斜撑），土钉喷锚及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为&phi;850三轴搅拌桩，机械设备计划投入1台三轴搅拌桩机，计划90天完成基坑支护结构施工 | 开挖至负4.5米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 陈茂俊、方雄超、罗展鹏
7 | 卓越·浅水湾花苑3#、5#、6#楼及地下室 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201807050101 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 (林志斌) | 中国建筑第七工程局有限公司 (汤明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (吴儒儒) | 本工程位于禅城区魁奇路南侧，桂澜路西侧，规划十九路北侧，规划六路东侧，基坑设计等级为二级。设计2层地下室，基坑周长约758m，开挖深度是7.30~8.50m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用SMW工法桩支护、复合土钉墙以及放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式采用,850三轴搅拌桩 | 局部开挖至负8.5米 | 1年 | 抽查发现质量安全隐患，已发停工，停止土方开挖。 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
8 | TD2018(CC)XG0004地块项目(地块二) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201901040301、440604201901070101 | 江湾二路北侧、雾岗路西侧 | 佛山招商绿湖房地产有限公司 (黄云柏) | 天祥建设集团股份有限公司 (李祖贵) | 深圳现代建设监理有限公司 (蔡钧甫) | 本基坑开挖深度7.6m~12.8m。大部分区域地面标高约8.0~12.0m（绝对标高），原为厂区，原有的厂房已拆除，场地现为空地，场地北高南低，地下室底板面设计标高为2.200m。本基坑侧壁安全等级除AB、BC侧为二级，其余均为一级，安全系数二级为1.0，一级为1.10 | 开挖至负7米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
9 | 龙光绿璟珑府 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201811060101、440604201811080101、440604201901150301 | 石湾镇街道绿景路北侧、澜石大涌西侧 | 佛山市龙光骏飞房地产有限公司 (李文烈) | 龙光工程建设有限公司 (刘继雄) | 广东建诚监理咨询有限公司 (严国锋) | 本次基坑支护设计，设有2层地下室，基坑周长约597.2m，基坑深度7.00~7.40m，基坑安全等级为二级，环境安全等级为二级，基坑使用年限为1年。基坑支护主要采用直径1000双排钻孔桩的支护方案，其中T-A-A1,K-L-M段采用800X1000砼支撑方案，N-N1-O,P-Q-R-T段采用复合土钉墙+1:1.25放坡支护方案 | 局部开挖到底 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
10 | 普君新城(社区八) | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201809300101、440604201901140101、440604201901150101、440604201901150201 | 同济路北侧、文华路西侧、兆祥路南侧、普君北路东侧 | 佛山市东建集团有限公司 (何兆华) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (李三德) | 广东建诚监理咨询有限公司 (吴红标) | 本工程位于佛山市禅城区同济东路以南，岭南大道以东，基坑设计等级为一级、二级。设计1层地下室，基坑周长约570m，开挖深度是4.40~7.80m。根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护选型采用SMW工法桩支护、复合土钉墙以及钢板桩等支护形式。基坑止水帷幕形式采用,850三轴搅拌桩 | 开挖至负3米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 劳泽瑜、郭崇宏、汤智生、邓伟斌
11 | 嘉信·深蓝 | 佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 | 440604201810110101 | 佛山市禅城区岭南大道东侧 | 佛山市嘉凯房地产有限公司 (廖智鹏) | 广东大城建设集团有限公司 (张玉建) | 广东建诚监理咨询有限公司 (何运龙) | 本工程场地位于佛山市禅城区永红村岭南大道北东侧，平面形状大致呈方形，用地面积约5250㎡。拟建一栋公寓（22层，最大高度约104m），占地面积约1036平方米，框剪结构；商业裙楼，主体三层、局部一层，（高约15.8m/7.4m），占地面积2250㎡。设有二层地下室，采用筏板基础，基坑面积4764㎡，开挖深度8.75～9.65m。基坑支护结构为挡土灌注桩加内支撑，基坑侧壁安全等级为一级。 基坑四周情况：北侧为1～3层的天然基础厂房，距地下室边线最近约8.7m；东侧为1～2层天然基础厂房，距地下室边线最近约9.2m；南侧为1～7层天然基础厂房，距地下室边线最近约9m；西侧为岭南大道，距地下室边线最近约12m | 开挖至负8.75米 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 张子军、肖昌飞、杨瑞意、李伟发
12 | 明宫聚钰楼 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017122601-01 | 桂城东 | 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司 (杜俭球） | 北京金港建设股份有限公司 （许磊） | 湖北华泰工程建设监理有限公司 (陈李明) | 面积：10952㎡，深度：9.2m，支护形式：型钢水泥墙+内支撑 | 土方开挖 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
13 | 万科逸家花园基坑支护工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J171221000002 | 桂城东 | 佛山市南海区万乔房地产有限公司 (黄文尧） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (黄洪川） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：105484.9㎡，深度：13.3m，支护形式：排桩、内撑 | 局部底板 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
14 | 越秀星汇瀚府 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J180417000013 | 桂城东 | 佛山市南海区越汇房地产开发有限公司 (蔡菂） | 中建五局有限公司 (谭志荣） | 广州越秀地产工程管理有限公司 (郭福柱) | 面积：63145㎡，深度6.7-8m，支护形式：SMW工法、锚索 | 局部底板 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
15 | 龙光紫尚苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018122701-01 | 桂城东 | 佛山市南海区龙光骏诚房地产有限公司 (曾海波） | 龙光工程建设有限公司 (曾庆飞） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：47588.45，深度8.33-9.13m，支护形式：排桩+放坡+锚索+复合土钉墙 | 局部开挖 | 2021-01-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 廖路军、曾汝国、叶朝晖、周沛聪、欧阳炜鹏
16 | 京华广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201505140201-00 | 桂城西 | 佛山市翘楚投资有限公司 (黄越峰） | 广东中信建江集团有限公司 (唐小平） | 广州市财贸建设开发监理有限公司 (黄顺生） | 面积：58000㎡，深度：15m,支护桩+锚索 | 6座底板-3座5座主体33层 | 2019-06-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
17 | 青年荟大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201806280501-00 | 桂城西 | 佛山市南海翔基置业投资有限公司 (王大新） | 天祥建设集团股份有限公司 (邓宇坚） | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨建坡） | 面积：5003.71㎡，深度：14.2m，灌注支护桩+内支撑 | 开挖，负二层 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、 何满洪
18 | 广东农信数据中心 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201805290201-00 | 桂城西 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 (容耀新） | 广州市第四建筑工程有限公司 （张坚） | 广州珠江工程建设监理有限公司 (程运道） | 面积：27000㎡，深度：16.5m，地下连续墙 | 基坑已开挖到底 | 2019-12-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
19 | 中凯文化广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201502040201-00 | 桂城西 | 广东中凯文化商务港投资开发有限公司 (彭冠军） | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (许昭生） | 广东宏茂建设管理有限公司 （唐琳） | 面积：26655㎡，深度：13m，排桩 | 底板-主体 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
20 | 仟晖广场南区基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014111301-01 | 桂城西 | 佛山市仟晖投资有限公司 (邹张华） | 广东省基础工程集团有限公司 （黄考） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (杨泽群） | 面积：41000㎡，深度：13m，支护形式：大直径三重管（旋喷）水泥搅拌桩 | 局部支护桩施工、未开挖 | 2019-12-01 | 已办理中止监督手续 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
21 | 万科翡翠蓝湾花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018061201-01 | 桂城西 | 佛山市万桂房地产开发有限公司 ((陈佳霖) | 佛山市房建集团有限公司 ((邓达禹) | 广东华工工程建设监理有限公司 (张少华) | 建筑面积：39648㎡，深度5m，支护形式：排桩+放坡 | 底板、基坑开挖 | 2019-02-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
22 | 保利和光花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018091801-01 | 桂城西 | 佛山市正弘置业有限公司 (郑志相） | 中建三局第一建设工程有限责任公司 （宋威） | 广东重工建设监理有限公司 (欧阳志） | 建筑面积：80000㎡，深度：8.65m，支护形式：桩锚 | 底板-基坑开挖 | 2019-04-01 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 杨海殷、张森开、丁文、何满洪
23 | 维景蓝湾公馆一期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017062102-03 | 九江 | 佛山市南海合创盈科房产开发有限公司 (王新琪） | 裕达建工集团有限公司 （张勇） | 佛山市南盛建设监理有限公司 （王松） | 6.36~7.86米,桩撑、双排桩和悬臂桩 | 搅拌桩施工 | 2019-12-19 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
24 | 云山峰境广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018011701-05 | 丹灶 | 佛山市宏越房地产开发有限公司 (周展鹏） | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 (孔展翔） | 广州宏达工程顾问有限公司 （欧强） | 基底面积：15000㎡ , 深度：11.55m, 支护形式：土钉、桩锚 | 填土阶段 | 2019-04-18 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
25 | 国瑞花园基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018032001-04 | 西樵 | 佛山市国丰地产开发有限公司 (严小勇） | 深圳地质建设工程公司 (周清） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (张军华） | 基底面积：约50000㎡,深度：3.95-9.57m, 支护形式：放坡+止水桩 | 开挖阶段 | 2019-04-30 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 罗志强、胡伟康、任瑜、梁志军
26 | 中萃广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201801031701-00等 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙村白沙股份合作经济社 (朱建强） | 揭阳市锦程建筑工程有限公司 (刘海东） | 广东省建东工程监理有限公司 (乔响训） | 基底面积：27989㎡ ， 深度：4.85m ， 支护形式：放坡和水泥搅拌桩 | 基坑-主体 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
27 | 丽致尚阁 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201712120201-00 | 大沥东 | 佛山市嘉莉诗丽致内衣实业有限公司 (曾镇林） | 四川广厦建筑工程有限公司 (何震霖） | 广州广骏工程监理有限公司 (王水和） | 深度：8.3m ， 支护形式：排桩、双排桩 | 地下室底板-主体 | 2019年3月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
28 | 美的德贤公馆 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018020901-07 | 大沥东 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 (孔先进） | 中建二局第三建筑工程有限公司 (龚德志） | 广州穗科建设管理有限公司 (肖光一） | 基底面积：4800㎡ ， 深度：9m ， 支护形式：垂直支护+内撑 | 地下室底板 | / | 工程处于半停工状态，相关情况已报告区住建局。现场抽查未发现较大质量安全隐患。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
29 | 创基广场基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018052901-07 | 大沥东 | 佛山市南海区大沥镇白沙经济联合社 (吴尚明） | 深圳骏业建筑工程有限公司 (卢春华） | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (朱亮明） | 基底面积：20000㎡ ， 深度：10.5m ， 支护形式：支护桩加砼支撑 | 土方开挖 | 2019年5月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
30 | 晟盈公馆基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J00-00-18-0033 | 大沥东 | 佛山丽舍企业管理有限公司 (马磊) | 广东国基建设有限公司 (沈颂辉） | 广州高新工程顾问有限公司 (谭海鹏） | 基底面积：31548.83㎡ ，深度：13.95-14.35m，支护形式：旋挖灌注桩＋砼支撑 | 支护桩 | 2019年12月 | 抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨、伍家顺
31 | 时代冠恒苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440605201810260301-00等 | 大沥西 | 佛山市时代冠恒房地产开发有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 深基坑，基底面积：26741㎡，深度：9m，双排桩+放坡 | 基坑、主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
32 | 珑门广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015041001-07等 | 大沥西 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 (周贤斌) | 广州富利建筑安装工程有限公司 (谭汉威) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (文向阳) | 深基坑，基底面积：62961.2㎡，深度：3.5-10.65m,放坡+锚杆+排桩 | 基坑、主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
33 | 怡翠尊堤观园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 佛山市房建集团有限公司 (陈剑） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：40538㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
34 | 怡翠尊堤尚园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：20258㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
35 | 怡翠尊堤陶园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017051601-07等 | 大沥西 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 (姚向军） | 茂名市建筑集团有限公司 (杨志勇） | 广州宏达工程顾问有限公司 (茹勇） | 深基坑，基底面积：30250㎡，深度：7.8m，支护形式：放坡+悬臂挡土桩+深层搅拌桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
36 | 恒大曦苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：33430㎡，深度：8.5m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
37 | 奇裕大厦 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016101101-07等 | 大沥西 | 佛山市裕朗通房地产开发有限公司 (林建伟） | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 (黄志军） | 深圳市大众工程管理有限公司 (詹海春） | 深基坑，基底面积：23401㎡，深度：15m，支护形式：旋挖灌注桩放坡+锚杆+排桩+角撑 | 基坑，主体 | 2019-10-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
38 | 国华新都二期 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201603140201-00等 | 大沥西 | 佛山市国华置业有限公司 (梁玉麟） | 中国建筑第五工程局有限公司 (彭勇） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (刘建生） | 深基坑，基底面积：22800㎡，深度：5m，放坡+排桩 | 基坑，主体 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现有较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
39 | 中铝广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2016033001-07等 | 大沥西 | 中铝国贸佛山投资有限公司 （陈曦） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (何兆斌） | 广东省建东工程监理有限公司 (肖秋生） | 深基坑，基底面积：13500㎡，深度：13.8m，支护形式：灌注桩+一道锚索+下部斜撑 | 基坑，主体 | 2019-05-01 | 方案通过专家论证。基坑南侧10-11轴电梯井旁基坑支撑墩处因电梯井开挖巳形成局部掏空，且现场和资料均未见相关的施工安全方案及措施以确保基坑支护的安全。已下发《责令改正通知书》 | 傅永乐、刘金球、张文星、周志梁
40 | 万冠广场（二期）3-1栋、3-2栋、3-3栋、4栋基坑工程 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2017113001-08 | 里水 | 佛山市南海区万冠房地产开发有限公司 (吴洪波） | 正太集团有限公司 (王胜凯） | 广东信立工程项目管理有限公司 (徐汉杰） | 面积：15635.13 ㎡，深度：5~8.8米，支护形式：型钢水泥土墙+内支撑 | 基础 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
41 | 和顺商业广场 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2018090506-08 | 里水 | 佛山市南海区里水镇和顺村和中股份合作经济社 (张优旭） | 佛山市新一建筑集团有限公司 (麦启明） | 佛山市南盛建设监理有限公司 (范武） | 面积：14430.61㎡，深度5.5-6m，旋挖桩+水泥搅拌桩 | 土方开挖 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
42 | 十里尚堤南苑 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2014092801-08 | 里水 | 佛山市上港投资有限公司 (刘良伟） | 天祥建设集团股份有限公司 (秦进福） | 广东建诚监理咨询有限公司 (陆振宇） | 面积：45746㎡，深度：8.5米，支护形式：灌注桩+放坡 | 正在开挖、局部主体 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
43 | 宇能数码广场B区 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | 440622201308260101-00 | 里水 | 佛山市南海区里水镇开发总公司 (蔡春旺） | 广东电白建设集团有限公司 (陈振民） | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (陶少华） | 面积：6330㎡， 深度：7.9米，支护形式：旋挖桩+三轴搅拌桩 | 局部主体，局部基础 | 2019-02-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
44 | 维港水岸花园 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J00-00-16-0001 | 里水 | 佛山白天鹅房地产开发有限公司 (肖建斌） | 广州市第四建筑工程有限公司 (罗耀成） | 广州市广州工程建设监理有限公司 (彭智辉） | 面积：35223㎡，深度5.0m，支护形式：重力式水泥挡土墙 | 局部基础，局部土方开挖 | 2019-06-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 苏镜明、陈锡龙、叶志慧、傅溢华
45 | 广佛新世界庄园广环路嘉朗湖畔19~24栋 | 南海区建筑工程质量监督站 | 440605201809030801-09、440605201809040101-09、440605201809040201-09 | 大沥东 | 佛山大浩湖房地产发展有限公司 （范杰） | 新协中建筑有限公司 （曹江） | 广东海外建设监理有限公司 (黎德炳） | 15000.00m²,6.1~6.9m,旋挖支护桩和双管旋喷桩 | 6.1~6.9m | 2019-06-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
46 | 寨边明苑（农民公寓）1号楼~6号楼 | 南海区建筑工程质量监督站 | 440605201809280201-09等 | 狮山镇 | 佛山市南海区狮山镇罗村村寨边股份合作经济社 (李炤华） | 广东汇博建设集团有限公司 (方镇利） | 广东创南工程管理有限公司 （胡进） | 12781.30m²,4.9m,灌注桩支护和搅拌桩止水帷幕 | 0m | 2019-10-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
47 | 盘龙现代产业中心研发车间一~四 | 南海区建筑工程质量监督站 | 440605201808070501-09等 | 狮山镇 | 广东大福摩托车有限公司 (尹国良） | 湖南省湘天建设工程有限公司 （谢立雄) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (刘志刚） | 23000.00m²,4.3~4.8m,灌注桩支护和放坡 | 4.3~4.8m | 2019-08-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
48 | 龙光玖誉湾园基坑工程 | 南海区建筑工程质量监督站 | J2018090508-06 | 狮山东 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 (杨华) | 龙光工程建设有限公司 (骆其华) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (刘东军) | 55000m²,4.95m,单排止水帷幕+锚杆+喷射砼 | 已开挖完成，开挖深度2.5m~4.95m | 2019-05-01 | 有论证，抽查未发现较大质量安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 黄锡全、何耀雄、庞景豪
49 | 南海人民医院 | 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站 | J2015070302-06 | 狮山西 | 佛山市南海区人民医院 (黄克坚) | 汕头市潮阳建筑工程总公司 (余朝裕) | 广东创南工程管理有限公司 (黄景辉) | 开挖深度15m,放坡+喷锚 | 主体 | 2019-12-01 | 方案通过专家论证，抽查未发现较大安全隐患，一般质量安全隐患已经责令整改。 | 何耀洛、张杰聪、袁国柱
50 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园污水处理厂工程 （厂区部分—土建安装） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804250219 | 佛山市三水区云东海街道民营工业园中部，兴业路以北、大塱涡涌以南 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 (吴世南) | 佛山市市政建设工程有限公司 (汤小花) | 广东创南工程管理有限公司 (刘浪浪) | 开挖深度2.8至10.1米，排桩结合放坡 | 底板已浇筑，部分已回填 | 2019-01-30 | 方案通过专家论证，抽查发现的安全隐患已整改完成，质量方面未发现问题 | 刘志明、 丁正伟
51 | 鸿安花园九栋、十栋、十一栋、十二栋地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201712210301-2/440621201710300201-3 | 三水西南 | 佛山市三水鸿安房地产开发有限公司 (关铤基） | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 (周健辉） | 广东钧信监理咨询有限公司 (杜汉烈） | 开挖深度6.5米，排桩结合放坡 | 支护桩施工已完成，部分主体施工，回填中。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
52 | 富港汇广场一期（7#及其地下室）（2#及其地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201708170401/440621201708170101 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (冯培芬) | 中大建设股份有限公司 (张志元) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (戴开明) | 开挖深度4.5至8.1米，排桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分主体施工，回填中。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
53 | 富港汇广场13栋、14栋及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201801020201-2 | 三水西南 | 佛山市德港健投资有限公司 (廖建文） | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 （杨征） | 广东城建项目管理有限公司 (罗小荣） | 开挖深度4.5至8.2米，排桩结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
54 | 御龙湾花园二期（银河广场）23#及26#（地下室） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201809170301 | 三水西南 | 佛山市恒宝投资有限公司 (陈俊权） | 广东城市建设集团有限公司 (胡黄明） | 广东省建东工程监理有限公司 (宋亚林） | 开挖深度3.75至5.75米，排桩（拌桩墙）+结合放坡 | 支护桩已完成，部分开挖至3.75米。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
55 | 浅水南湾2、4、6、7座及其地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201804100000 | 三水西南 | 佛山市三水融佳房地产开发有限公司 (练刚) | 佛山市云东海建筑工程有限公司 (温志雄） | 广东创南工程管理有限公司 (刘翼） | 开挖深度3.2至7.7米，排桩（灌注桩）结合放坡 | 支护桩已完成，部分主体施工，回填中。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
56 | 珑景轩1座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201711290101 | 三水南山 | 佛山市顺德区金名实业有限公司 (肖良哲） | 广东汇江建设工程有限公司 (徐伟峰） | 广东华迪工程建设监理有限公司 (黄槟凡） | 开挖深度4.8米，（H型钢搅拌桩）结合放坡 | 大部分已回填。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
57 | 北江新区新城璟荟1#、2#、8#、9#、10#、11#（门楼）及地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440621201709220101-2 | 三水西南 | 佛山鼎图房地产有限公司 (朱冠泉） | 四川广厦建筑工程有限公司 (梁得华） | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (吴兴旺） | 开挖深度4.4至8.6米，灌注桩+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成,部分基础施工,部分主体施工 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 罗俊荣、唐伟明
58 | 1#、2#及地下室车库、3#（社区配套公共服务用房） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806200101-2 | 三水西南 | 佛山市众泰志诚房地产开发有限公司 (董豪生） | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (丁明峰） | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (焦小五） | 开挖深度8.3米，灌注桩+锚索结合放坡 | 分段开挖，支护桩已完成,基础施工。 | 1年 | 方案通过专家论证，抽查未发现有安全隐患，未发现质量问题。 | 颜文照、梅健儿
59 | 保利中景花园27-33座及地下室工程 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810290101-2 | 佛山市三水区西南街道三水大道西侧地块七 | 佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 基坑面积：7759.83平方米/基坑深度：7m/支护形式：水泥搅拌桩支护 | 开挖至4m | 2019.4 | 方案通过专家论证，2019年1月3日经检查发现钢花管设置及部分位置放坡坡度不符合方案要求。已要求施工单位对存在问题进行整改，目前仍在整改当中。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
60 | 淼城大数据产业中心建设项目 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201805250101 | 佛山市三水区西南街道贤兴路5号之二 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 (陈显荣） | 湛江市第一建筑工程公司 (陈罗生） | 广东钧信监理咨询有限公司 (范其添） | 2500平方米/9.2米/放坡+锚杆 | 开挖到底，未回填 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
61 | 文都汇公馆1号楼、2号楼及其地下车库 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810090119-2 | 佛山市三水区云东海街道高丰村委会“高丰涌”（土名）以南 | 佛山市溢多利房地产开发有限公司 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 基坑面积：9095平方米/基坑深度：2～3m/支护形式：SMW工法混凝土搅拌桩。 | 开挖至3m（部分位置已经挖到坑底） | 2019.4 | 方案通过专家论证，2019年1月2日经检查发现基坑西南侧支护桩出现多条裂缝，且有三个监测点变化量超出警戒值。已要求施工单位停工进行整改，由原设计单位出具土方回压及加固方案，目前仍在整改当中。 | 林晓峰、姚金铃、何伟东、庄晓涛
62 | 黄伟海综合楼 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810240101-4 | 佛山市三水区西南街道南丰大道阳明山庄侧 | 黄伟海 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 7413.96平方米/8.4米~10.1米/上部放坡+下部SWM工法+一道砼内支撑+坑内5排大直径搅拌桩加固 | 未开挖，正在施工基坑支护桩 |  | 方案通过专家论证 | 李荣生 黄绪云
63 | 绿湖爱伦堡花园四期（1至7号楼及地下室、59至61号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806110101 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-6号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 负一层区域周长约720m。负二层区城周长约380m，累计支护周长约1000m/1.10-10.00米/放坡＋土钉墙 | 开挖到底 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
64 | 三水区绿湖爱伦堡花园三期（8至48号楼、50至57号楼） | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201806040201 | 佛山市三水区森林公园六小区2A-3号地 | 佛山市绿湖实业发展有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 广东营造工程管理有限公司 | 边坡支护高度最高约16m，范围长约70m/锚杆格构梁 | 高边坡支护 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 黄绪云 吴健华
65 | 泵站 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 | 440607201810250101 | 佛山市三水区西南街道环城路69号地块一之一 | 佛山市三水区西南街道市政管理所 | 福建荣建集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 1700平方米/5.2米-7.9米/钢板桩+坑内加固土 | 未开挖 |  | 方案通过专家论证 | 李俊海 吴健华
66 | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一项目1座、2座、15座、16座及23座地下室 | 佛山市三水区建筑工程质量安全监督站 |  | 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 25398.7平方米/1.2米-6.4米/坑工程坑顶采用六-七排搅拌桩+内插微型钢管桩 | 基坑北面、西面和西南角离基坑边10米范围内未开挖，其余地方开挖至基坑底设计标高-2.50米。基坑边坡喷锚、压顶板、排水沟及钢性护栏施工完成 |  | 方案通过专家论证/抽查未发现安全隐患，未发现质量问题。 | 李俊海 吴健华
67 | 高建广场1#综合楼、2#垃圾房 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017070701 | 佛山市高明区荷城街道碧桂路以西、三江路以南 | 佛山市高明高建房地产开发有限公司 (夏伟强） | 广东省六建集团有限公司 (林鸿致） | 广东创南工程管理有限公司 (梁晓宇） | 本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长430米，负二层地下室基坑开挖深度为8.4~9米。基坑支护选型采用直径1000混凝土灌注桩、锚索、放坡等支护形式。基坑止水帷型形式为600@1200单排深层搅拌桩。东侧为碧桂路、南侧为一层民房和厂房、西侧为学校篮球场二婚农田、北侧为一层厂房 | 已开挖 | 2018.9.10 | 方案已通过专家评审，2018.10.31号，下发安全隐患整改通知书一份 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
68 | 保利文玥花园 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842017122701 | 佛山市高明区西江新城荷富大道以东、苏河路以西、丽景东路以北 | 佛山市骏隆房地产有限公司 (陈三林) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (张国清) | 广东省广大工程顾问有限公司 (常德明) | 采用“大放坡+喷层”、“放坡+管桩+锚索”、“放坡+管桩+支撑”的支护方案，止水档淤采用Ø800水泥搅拌桩。 | 已开挖 | 2018.12.12 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
69 | 高登广场 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032004 | 佛山市高明区荷城街道荷富路以东、明国路以北 | 佛山市高明区荷城街道罗西村民委员会上迳经济合作社 (陈伟卓) | 佛山市新一建筑集团有限公司 (林珑) | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建筑基底面积20392.65平方米。一层地下室开挖深度6.1米；二层地下室开挖深度10米。二层地下室部分采用大直径深层搅拌桩止水帷幕，采用旋挖桩+一道钢筋混凝土内支撑、上部放坡+下部桩锚支护（可回收锚索）等两种支护方案。一层地下室部门止水帷幕采用深层搅拌桩、拉森钢板桩、双管旋喷桩等，采用上部放坡+旋挖桩等支护形式。 | 已开挖 | 2019.7.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
70 | 花谷水岸二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018022704 | 佛山市高明区明城镇城十路官迳水库旁 | 佛山市高明高协和房地产开发有限公司 (谭子呜) | 广田建设工程有限公司 (黄建文) | 广州市恒合工程监理有限公司 (王林) | 基坑面积22388平方米，开挖深度3.85-9.43米，采用“放坡+土钉”、“搅拌桩+锚杆”的支护方式 | 已开挖 | 2019.3.31 | 方案通过专家论证，抽查发现有部分未按方案要求施工，下发停工通知书一份 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
71 | 东湖洲豪园2号地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808210501 | 佛山市高明区荷城街道大德路以东、明国路以南、怡乐路以北 | 佛山市鼎威投资有限公司 (陈勇坚) | 广东省电白建筑集团有限公司 (毛杰) | 广东奥科工程管理有限公司 (周海) | 负一层地下室基坑周长1209.2米，开挖深度3.05~3.9米（自地面算起）。负二层地下室基坑周长414.8米，开挖深度2.95~7.55米（自地面或负一层基坑底算起）。止水帷幕采用水泥搅拌桩截水帷幕，支护形式有“拉森IV型钢板桩+放坡+重力式水泥土墙”“放坡+重力式水泥土墙”“放坡+灌注桩+1道预应力锚索+坑内土水泥搅拌桩加固” | 已开挖 | 2019.5.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
72 | 天汇湾三期地下室 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018032003 | 佛山市高明区荷城街道怡乐路以南、仁德路以北、大德路以东 | 佛山市高明区联丰置业发展有限公司 (陈健) | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公 (张超) | 广东高宏建设监理有限公司 (曹运华) | 项目为二层地下室，负二层地下室底板面标高为-1.5米，局部范围为-2.35米，基坑底开挖标高为-2.00米，局部加深为-2.85米。基坑开挖做大深度为10.1米，基坑周长约570米。止水帷幕采用Φ550@400搅拌桩；支护形式“放坡+桩锚支护”“放坡+双排桩支护”“桩锚支护”“放坡支护”“土钉墙支护” | 已开挖 | 2019.8.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 何苑林、刘仁锋、何新明、严剑锋
73 | 御信华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842018011601 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）德信路东侧 | 佛山市高明区御庭园房产租赁有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 (袁东云) | 建设用地面积约5312平方米，基坑开挖深度5.1米，采用搅拌桩内插H型钢（SMW工法）+坑内加固支护方式 | 开挖 | 2019.1.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
74 | 欧浦花城一期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201808280201 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道133号 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司（） | 广东省六建集团有限公司 (黎湛权) | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 (郭匡雨） | 基坑周长约700m，开挖深度1.92~10m，“土钉墙+喷射砼放坡”支护方式，东面为河东路（地下暗埋雨水管）离基坑边约20m，西侧为空地、南侧为小区道路（暗埋污水管-2.3~2.6、雨水管-1.3~1.7、燃气管-1~1.3）北侧约20m远为已建别墅区与砼结构旧厂房2层 | 已开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
75 | 金鹭湾二期 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201810120101 | 高明大道以北、独岗工业路以西 | 佛山市嘉华房地产开发有限公司 (王红兵) | 湖南煜翔建设工程有限公司 (曾志伟) | 佛山琦达建设项目管理有限公司 (沈国星) | 基坑北侧7m为废弃厂房，东侧为一期地下室，地下室周长430m,基坑开挖深度4.47~5.17，场地内地势平坦，周边没管线，采用“放坡+土钉”支护 | 已开挖 | 2019.3.1 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 谢华良、陈华丰、周庆光、吴伟能
76 | 怡静轩 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201809300101 | 佛山市高明区荷城街道（三洲）百灵路以南、三洲行政管理所以西 | 佛山市米高佳苑房地产开发有限公司 | 佛山市高明区隆腾建设工程有限公司 (林金旋） | 广东正茂工程管理有限公司 (何永昌） | 基坑面积约10000平方米，基坑开挖深度5.4米，西侧采用灌注桩加坑内加固、北侧采用灌注桩加内支撑、南侧北侧采用放坡支护，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 未开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
77 | 泰丰华府 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 4406842016071901 | 佛山市高明区荷城街道泰和路 | 佛山市高明区全达房地产有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 基坑面积约4686平方米，基坑开挖深度5.1米，支护形式采用SMW工法桩+一道内支撑 | 未开挖 | 2019.6.30 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
78 | 嘉云华庭 | 高明区建筑工程质量安全监督管理科 | 440684201806060101 | 佛山市高明区荷城街道高明大道以北、泰安路以西、荷香路以南 | 佛山市润丰房地产发展有限公司 | 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 (黄学贤） | 佛山市高明工程监理有限公司 (李隽腾） | 基坑面积约6000平方米，基坑开挖深度5.2米，东侧采用钻孔灌注桩加坑内加固、西侧采用放坡喷锚加坑内加固搅拌桩、南侧北侧采用双排钻孔灌注桩加坑内加固搅拌桩，基坑采用搅拌桩止水帷幕 | 开挖 | 2019.5.31 | 方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 阮子航、关均炳、赵战辉、梁绍明
79 | 顺德高新区机械装备产业园 | 顺德区局 | 440606201712200101 | 顺德区杏坛镇顺德高新技术产业开发区西部启动区D-XB-10-04-B-19地块 | 佛山市顺德区盛越房产有限公司 (冯河清) | 珠珊建设集团有限公司 (李巍) | 佛山市建辉监理有限公司 (孙丽华) | 开挖深度5.5m/支护形式：放坡+钢板桩+钢管内支撑 | 开挖至5.5m | 2018-06-01 | 正在进行地下结构施工 | 陈彦勋、何恪虔
80 | 恒大江锦豪庭——1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6-1栋、6-2栋、7栋、8栋、9栋、10-1栋、10-2栋、1栋商业、门卫室一、门卫室二、地下室 | 顺德区局 | 440606201804250301 | 顺德区杏坛镇顺德西部生态产业启动区商务配套区D-XB-10-01B-01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 (黄梓舒) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (陈慧敏） | 广州市恒合工程监理有限公司 (靳凤祥） | 开挖深度9.5m/支护形式：水泥搅拌桩+钻孔灌注桩+锚索、土钉 | 开挖至2m | 2018-12-01 | 抽查未发现有重大安全隐患 | 陈彦勋、乔恺夫
81 | 鹏辉御园 | 顺德区局 | 440606201804170101 | 云近东区37-3号地块（锦上路以北、海山路以西） | 佛山市鹏辉房地产有限公司 (林明远) | 福建宏盛建设集团有限公司 (吴祖斌) | 广东竞成工程项目管理有限公司 (谭安德) | 基坑面积18300平方米深度9米/灌注桩 | 开挖1米 | 2020-09-30 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
82 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片区02-B-009号地块之四‘’ | 顺德区局 | 440606201806210401 | 大良新城区创智城片区02-B-009号地块之四 | 佛山市顺德区乐骏投资有限公司 (陈浩然) | 广东大城建设集团有限公司 (舒小兰) | 广东建友工程建设监理有限公司 (王业全) | 基坑深度7.45/管桩 | 开挖7米 | 2019-01-25 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
83 | 顺德创意产业园六号楼 | 顺德区局 | 440606201712220201 | 新滘居委会凤翔路41号 | 广东顺博互联科技有限公司 (吴锡荣) | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 (罗丽芬) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (陈焕杰) | 基坑深度6.1米/水泥搅拌桩内插型钢 | 开挖5米 | 2018-12-23 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
84 | 广东高达电子有限公司厂房 | 顺德区局 | 440606201807180101 | 金榜社区居民委员会凤翔路（大邑工业区）之一 | 广东高达电子有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 基坑面积6100平方/5.5米/管桩+放坡+钢管支撑 | 开挖5米 | 2020-02-18 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
85 | 涛汇明日鎏金湾公馆一期 | 顺德区局 | 440606201809070101 | 大良街道德胜河北岸N-10号地块 | 佛山市顺德区万宏投资管理有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 基坑面积33810平方/8.7米/旋喷桩+盖板+内支撑 | 开挖3米 | 2020-04-20 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
86 | 东富日出花园（一期） | 顺德区局 | 440606201803290101 | 东路新桂南路东侧28号 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 (李湛熙) | 广东金辉华集团有限公司 (谭斌学） | 广东立德建设监理有限公司 (储昭旺） | 基坑面积43761平方/6米/搅拌桩内插型钢+内支撑 | 开挖2米 | 2019-05-15 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
87 | 绿地商业中心（二期）7座、8座、9座及地下室、社会公共停车场地下室 | 顺德区局 | 440606201508190101 | 佛山市顺德区大良街道云近东区39号地块（东乐路以南、滨河路以西） | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 (胡家雄) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (刘峥) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (李海芝) | 基坑面积17000平方/9.3米/灌注桩 | 开挖5米 | 2019-05-10 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
88 | 保利碧桂园中滨花园B区一期 | 顺德区局 | 440606201811280201 | 大良碧桂路以东德胜东路以北地块 | 佛山信雅房地产有限公司 (朱镇松） | 海天建设集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 基坑周长386米//7.05米/双排管桩支护+放坡 | 开挖3米 | 2020-05-19 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘晓臻、张恒业
89 | 箭牌总部大厦 | 顺德区局 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业区总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 （王建) | 江苏南通六建建设集团有限公司 (蒋高峰) | 广东科建工程管理有限公司 (杨典榕) | 开挖最大深度13.45米/灌注桩+鱼腹梁钢结构 | 准备开挖 | 2020-04-08 | 基坑未开挖，方案已通过专家论证 | 石阳、何建勋
90 | 保利天环花园一期 | 顺德区局 | 440606201803270401 | 佛山新城、乐从镇银桂路以北、万宁路以南地块 | 佛山市保利顺源房地产有限公司 (陈育东) | 中国建筑第四工程局有限公司 (张新宇) | 广东重工建设监理有限公司 (刘峻峰) | 开挖最大深度8.25米/灌注桩+放坡 | 部分开挖 | 2020-07-10 | 方案已论证，抽查未发现质量安全隐患 | 石阳、何建勋
91 | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 顺德区局 | 440606201610140101 | 陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号 | 广东国通物流城有限公司 (陈鸿钟） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 (靳勇) | 广东建诚监理咨询有限公司 （彭涛） | 基坑面积6.6万平方，开挖最大深度为14.35米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.35米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
92 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 顺德区局 | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 (李庆国) | 浙江国泰建设集团有限公司 (余传荣) | 广东海外建设监理有限公司 (周柏清) | 基坑面积11850平方，开挖最大深度为17.6米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+旋喷桩止水帷幕+两道竖向混凝土支撑 | 开挖17.6米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
93 | 万科江望花园14栋、11栋及地下室二区 | 顺德区局 | 440606201804250501 | 佛陈璐金锠（国际）金属交易广场南侧04-08地块 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 (刘俊文) | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (朱笑莉) | 广州穗峰建设工程监理有限公司 (王莉萍) | 基坑面积34048.82平方，开挖最大深度为5.77米，基坑支护形式钢板桩+搅拌桩止水帷幕 | 开挖5.77米 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证，已进行分段验收。 | 夏志成、梁城宇
94 | 太平洋广场（1-1地块）一期 | 顺德区局 | 440606201310310101 | 佛山市顺德区陈村镇吴家围综合发展区地块一 | 佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司 (杨金中) | 江苏南通二建集团有限公司 (倪卫斌) | 广州市城市建设工程监理公司 (谢鸿柱) | 基坑面积13431.78平方，开挖最大深度为14.26米，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+锚索+局部水平撑 | 开挖14.26米 | 待定 | 一、工程A区基坑北侧东侧南侧已基本回填完成。 二、工程B区由于地铁的施工占用工程部分用地，工程暂未施工。 | 夏志成、梁城宇
95 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、电建泛澋公馆（三期）1座 | 顺德区局 | 440606201805220201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处西安亭大桥侧 | 佛山市泛澋置业有限公司 (张立兴) | 中国水利水电第九工程局有限公司 (罗旭) | 广东立德建设监理有限公司 (戴宁征) | 8.1米/灌注桩＋管桩＋三轴搅拌桩＋放坡＋冠梁＋锚索＋喷浆挂网支护 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
96 | 云悦公馆 | 顺德区局 | 440606201806210101 | 勒流街道建设东路88号地块 | 佛山市顺德区勒流碧桂园房地产开发有限公司 (赵群) | 中天建设集团有限公司 (郭天荣) | 广东奥科工程管理有限公司 (魏忠生) | 开挖面积4618㎡/开挖深度5.85-5.95m/支护形式：SMW桩，钢支撑系统，土钉，喷锚 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
97 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块项目一期6号楼、7号楼、地下室二 | 顺德区局 | 44060620180 6200000 | 勒流街道南国西路冲鹤路段南侧商住区D-XB-07-01-02-04之一地块 | 佛山市顺德区龙光骏腾房地产有限公司 (陈海平) | 龙光工程建设有限公司 (杨德印) | 广东省广大工程顾问有限公司 (朱继华) | 基坑深度3.4m-7.3m/支护形式：水泥搅拌桩、支护管桩、旋挖灌注桩、坡面喷砼 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
98 | 名铸家园8座、9座、10座、11座、门楼、楼梯二、配电房、二期地下车库 | 顺德区局 | 440606201711060201 | 佛山市顺德区勒流街道城南商住区1号地块 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 (邹国华) | 广东大城建设集团有限公司 (甄健志) | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 (曾昭忠) | 基坑深度6.05m/支护形式：土钉墙、钢抛锚、三轴搅拌桩 | 开挖完成 | 待定 | 已论证 | 黄顺聪、王晓明
99 | 领尚汇广场 | 顺德区局 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路与登东路东侧交叉口 | 广东领尚置业管理有限公司 (黄坤禧） | 开平住宅建筑工程集团有限公司 (司汝其） | 广东广信建筑工程监理有限公司 (刘新民） | 21122.4㎡ 8米 砼灌注支护桩+混凝土内支撑+搅拌桩 | 8米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
100 | 中海云麓公馆1-32座及地下室、门楼1、门楼2、门楼3 | 顺德区局 | 440606201808160101 | 龙江镇东华路、北华路交叉口东南侧 | 佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司 (李青承） | 中建四局第一建筑工程有限公司 (潘文娟） | 广州广骏工程监理有限公司 (唐顺兰） | 面积58156.85㎡/深度3.45m～9.25m | 3.45-8.25米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
101 | 美的西江御府二期 | 顺德区局 | 440606201807240401 | 龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 14000㎡/-8.55/灌注桩、搅拌桩 | 开挖深度约6.00m | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
102 | 天瑾广场（1号楼及地下室） | 顺德区局 | 440606201809140000 | 顺德区乐从富华路以北、文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 20000㎡/-16米/锚索、搅拌桩、内支撑 | 16米 | 2019-04-30 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
103 | 中雅江湾豪庭三期 | 顺德区局 | 440606201809290301 | 乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 29591㎡/6.61~7.65㎡/坡面挂网喷砼及设置混凝土灌注桩+松木桩+搅拌桩 | 靠近西面临河段已开挖，开挖深度最深约为4㎡，开挖面积约为1000㎡。 | 2019-05-31 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 谢之茂、涂纯浩
104 | 中雅江湾豪园二期 | 顺德区局 | 440606201809290401 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东创富路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 基坑面积约21927m2; 基坑深度7.87~9.38m；支护形式：放坡+支护桩+内支撑、放坡+双排桩、放坡+二级坡、放坡+支护桩+锚索、拉森钢板桩、重力档土墙 | 1/3区开挖深度3.5m,其它暂未进行开挖 | 2020-04-04 | 方案已通过专家论证，抽查未发现质量安全隐患 | 涂纯浩、谢之茂
105 | 威灵电机员工宿舍楼项目 | 顺德区局 | 440606201804080201 | 顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路 | 广东威灵电机制造有限公司 (伏拥军) | 广东省电白建筑集团有限公司 (黄文峰) | 广东省城规建设监理有限公司 (梁继明) | 3500平方米/5m-7.8m/PHC管桩+钻孔灌注桩+水泥搅拌桩 | 已开挖到设计标高。 | 2018年11月中旬 | 专项施工方案论证已经通过；于2018年11月1日现场抽查未发现安全隐患，基坑变形在允许范围之内，各参建方能在岗履行职责。 | 陈天
106 | 万科星瀚园1座、2座、4-5座 | 顺德区局 | 440606201806220301 | 顺德新城立交东北片8-1-2号地块 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 (林梓兴） | 中天建设集团有限公司 （陈杰） | 深圳市城建监理有限公司 (左国良） | 基坑面积60359.2平米，基坑开挖深度为5-10.7米。灌注支护桩+管桩+筏板桩+混凝土内支撑梁 | 已开挖6~8米 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患 | 梁祖奇、刘后平
107 | 博翠天下府11-20座及地下室B | 顺德区局 | 440606201804250101 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (严达) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 开挖8.9M | 2018-11-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
108 | 博翠天下府1-10座、21座、22座及地下室A | 顺德区局 | 440606201804250201 | 顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块 | 佛山金科房地产开发有限公司 (程学贵) | 中国建筑一局(集团)有限公司 (刘全会) | 广东建设工程监理有限公司 (刘群勇) | 开挖深度4.4~8.9m；开挖面积25000㎡；支护形式：排桩墙，重力式水泥土桩墙，混凝土支撑系统，锚杆及土钉墙； | 开挖8.9米 | 2018-11-30 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
109 | 电建泛悦公馆1-14座及地下室、15-16座、17座（幼儿园） | 顺德区局 | 440606201805100101 | 大良街道近良振东围地块（新城南路以西、逢沙大道以北地块） | 佛山泛悦置业有限公司 (赵方毅) | 中电建建筑集团有限公司 (时佰雷) | 广东立德建设监理有限公司 (杨爱明) | 开挖深度约为3.30-9.20m（考虑承台厚度）/支护形式：复合土钉墙、灌注桩+锚索+坑内加固、灌注桩+锚索、悬臂灌注桩+坑内加固、放坡+坑内加固、放坡/面积约41161㎡/周边情况：场内无地下管线埋藏，场地内无高压线通过，离地下室东侧边线约5-6m处为佛山地铁3号线创意园-逢沙区间，埋深约12m。 | 开挖5米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
110 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 开挖深度：14.7m；支护形式：放坡+旋挖桩+二道砼撑+坑内加固，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 未开挖 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
111 | 云谷广场B地块（B1、B2、B3、B4、B5、B6、架空走廊及地下室） | 顺德区局 | 440606201807100101 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 四川宏大建筑工程有限公司 (袁继通) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m；支护形式：放坡+旋挖桩，止水帷幕：三轴搅拌桩 | 开挖7.1米 | 2020-02-10 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
112 | 五沙珑滨熙园1-3号楼、10号楼及地下室 | 顺德区局 | 440606201806250101 | 顺德科技园A区中-5-1地块 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 (卢伟锋) | 龙光工程建设有限公司 (李勇) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (麦荣武) | 开挖深度：8m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖8米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
113 | 云谷广场D地块 | 顺德区局 | 440606201809040201 | 大良顺德新城创智成片区橫二路以北、大学路以西地块 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 (王开正) | 上海泾东建筑发展有限公司 (陆君益) | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 (林国武) | 开挖深度：7.1m/放坡+旋挖桩(管桩）+坑内加固，止水帷幕：搅拌桩 | 已开挖7.1米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
114 | 鸿坤财智大厦 | 顺德区局 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 (舒鹏) | 中国建筑第二工程局有限公司 (唐科明) | 广东鼎耀工程技术有限公司 (杨丕忠) | 开挖深度：10.9m/灌注桩+混凝土内支撑，止水帷幕：搅拌桩；放坡 | 局部开挖10.9米 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 张耀邦、黄霁嵘
115 | 悠步熙园三期 | 顺德区局 | 440606201801100101 | 北滘镇荷岳路以南、僚龙路东侧地块 | 佛山市金辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广州市城市建设工程监理公司 | 基坑面积4418.93㎡，开挖最大深度为7.2米，基坑支护型式：放坡+三轴搅拌桩止水帷幕 | 11#楼、10#楼基坑已开挖完成 | 2019-3-31 (11#10#楼) | 基坑未进行分段验收，要求责任单位立即邀约专家进行分段验收 | 陈锦基
116 | 领悦花园1-4座、岗亭1、架空门楼、5-7座、8-13座、垃圾收集站、岗亭2、地下室 | 顺德区局 | 440606201812050101 | 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路东侧 | 佛山市顺德区顺嘉房地产有限公司 | 中国土木工程集团有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 基坑面积48736.09㎡，基坑深度7.55米，基坑支护形式为重力式挡墙及放坡 | 负一层部分挖至设计标高，负二层未至设计标高 | 2019年5月份 | 已通过方案论证，现场未开挖 | 陈锦基
117 | 智汇广场三期 | 顺德区局 | 440606201805240101 | 乐从镇乐中路大罗段以北1号地块 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 基坑开挖深度为7.9米，基坑面积381470平方米。 | 正在进行基坑开挖。 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
118 | 上华智能智造产业园B区 | 顺德区局 | 440606201901210101 | 乐从镇上华工业大道以西 | 佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 基坑开挖深度为5.1米，基坑面积2759平方米。 | 正在进行基坑开挖。 | 待定 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 何泽森、麦日照
119 | 粤凯轩 | 顺德区局 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 3766.9/8.7/采用型钢水泥土墙+加固土搅拌桩+内支撑 | 完成支护桩 | 2020-09-21 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 翟彪、蔡光盛、陈永超
120 | 梧桐广场一期 | 顺德区局 | 440606201807310101。 | 顺德区北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 (周启明) | 广东腾越建筑工程有限公司 (蒋守高) | 珠海市城市建设监理有限公司 (丁武军) | 本工程设置两层地下室，地下室面积为27500平方米，基坑开挖深度为7.75m/有桩撑、桩锚、放坡 | 大部分开挖到底，1、2#楼底板已浇筑 | 待定 | 基坑方案已通过专家评审，抽查暂未发现质量安全问题 | 李文德、林泽耀
121 | 佛山市顺德区威堡路纺织服饰有限公司二期研发车间、综合楼、门卫、地下车库 | 顺德区局 | 440606201901030101 | 佛山市顺德区均安镇仓沙西路5号 | 佛山市顺德区威堡路纺织服饰有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 基坑面积：1794平方米/基坑深度：基坑深度为4.5米，电梯井开挖深度为-6.50m/支护形式：钢板桩，局部文职增加水泥搅拌桩 | 已完成开挖，已浇筑电梯井和基坑垫层 | 2月底 | 抽查未发现质量安全隐患 | 刘定国、潘必君
122 | 昇辉总部大楼 | 顺德区局 | 440606201811200101 | 陈村镇广隆集约工业园区环镇东路以北 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 基坑面积11000㎡，开挖最大深度为7.6m，基坑支护形式灌注桩+搅拌桩止水帷幕+顶部放坡 | 完成基坑开挖 | 待定 | 基坑已开挖，方案已通过专家论证 | 黎辉东、潘嘉健
123 | 云著名苑二期 | 顺德区局 | 440606201710300301 | 容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目 | 佛山市启辉房地产有限公司 (罗伟群） | 福建宏盛建设集团有限公司 (游良兴） | 广州市城市建设工程监理公司 (胡亮） | 基坑深度9.4米/支护形式：单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑 | 1/2完成,2/2未开挖 | 2018-10-01 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
124 | 容桂雅居乐花园 | 顺德区局 | 440606201712210201 | 佛山市顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 (陈鸿斌) | 中天建设集团有限公司 (张满德) | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 (李慧基) | 开挖最大深度7.4米/预应力管桩+预应力锚索 | 支护桩施工，未进行土方开挖。 | 2019-09-30 | 已通过专家验收，抽查未发现质量安全隐患 | 洪泽坤、叶贵棠
125 | 丽水湾花园一期I区 | 顺德区局 | 440606201810260101 | 佛山市顺德区容桂西部片区01-D-05地块（伦桂路以东，穗福南路以西） | 佛山市中科房地产有限公司 (全亚秀) | 广东广基建设集团有限公司 (唐荣) | 广州宏元建设工程咨询有限公司 (李志峰) | 基坑深度5.6米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，放坡+土钉 | 高压水泥旋喷桩 | 2020-09-25 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
126 | 容匠笙晖名邸 | 顺德区局 | 440606201811280401 | 容桂街道江南路10号 | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 (卢锐潮) | 广东省建筑工程集团有限公司 (龙浩波) | 广东广信建筑工程监理有限公司 (邓雄) | 基坑深度11米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钻孔灌注桩+钢筋混凝土梁支撑 | 支护桩 | 2020-11-29 | 抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
127 | 灏景湾花园（二期） | 顺德区局 | 440606201811290201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 支护桩 | 2020-09-30 | 方案已通过专家论证。抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠
128 | 灏景湾花园(三期) | 顺德区局 | 440606201809210201 | 容桂街道容里居委会建丰路以西、昌明西路以东地块 | 佛山市钜创房地产开发有限公司 (陈叔荃) | 广州市花都第一建筑工程有限公司 (李国萍) | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 (陈斌) | 基坑深度5米/支护形式：高压水泥旋喷桩止水帷幕，钢板桩+放坡 | 支护桩 | 2020-09-30 | 方案已通过专家论证。抽查未发现质量安全隐患。 | 洪泽坤、叶贵棠